## 基础台账
海原县党史学习教育“我为群众办实事”已完成拟公示清单
单位：海原县党史学习教育领导小组办公室 时间：2021年9月28日
序号 | 实事项目 | 项目内容 | 责任 领导 | 责任 单位 | 配合 单位 | 完成时限 | 完成情况 | 备注
一、推动发展增福祉专项行动(19件)
1 | 九彩乡千亩林场实施生态修复 | 在广泛调研和论证的基础上，积极争取项目，对九彩乡万亩林场实施生态修复补植，栽植红梅杏、桃树、云杉等树木，并补种柠条，有效防止水土流失，实现经济、生态、社会效益多赢，为加快推进九彩乡生态产业发展奠定基础。 | 强斌 | 自然资源局 | 发改局、九彩乡 | 2021年9月底 | 已在九彩乡万亩林场退化柠条地中补植云杉12000株，面积1000亩。 | 1件，已办结
2 | 李旺镇韩府村泄洪沟清淤疏通修缮 | 对韩府村一、二队段600米，韩府四、五队段1500米，韩府六、七队段1900米的排洪沟进行修缮，并对排洪道进行优化。 | 贾治林 | 水务局 | 李旺镇 | 2021年9月底 | 批复建设内容已全部完成 | 1件，已办结
3 | 红羊乡建设千亩马铃薯新品种引进基地 | 在红羊乡打造马铃薯新品种推广基地300亩。由农业农村局牵头，红羊乡落实地块并组织合作社与希森集团购买种薯。 | 贾治林 | 农业农村局 | 红羊乡 | 2021年9月底 | 完成冀张薯12号（白心）、冀张薯12号（黄心）、希森6号、后旗红，共计种植1500亩。 | 1件，已办结
| 贾塘乡马营村新建泄洪道路项目 | 申请县水务局及相关部门项目支持，将贾塘乡马营村张咀自然村新建泄洪道路项目纳入2021项目计划，对马营村张咀自然村新建泄洪道路，总长600米、宽5米。 | 贾治林 | 水务局 | 贾塘乡 | 2021年9月底 | 批复建设内容已全部完成。 | 1件，已办结
5 | 贾塘乡双河村新建过水路面项目 | 申请县交通运输局及相关部门项目支持，将贾塘乡双河村过水路面新建项目纳入2021项目计划。对双河村老虎沟-北湾自然村段新建过水路面两处，其中北湾河过水路面长35米，宽5米，基础宽9米，埋涵管，硬化路面长65米，宽5米；老虎沟过水路面长40米，宽5米，基础宽9米，埋涵管，硬化路面长150米，宽5米。 | 王银军 | 交通运输局 | 贾塘乡 | 2021年9月底 | 项目已完工 | 1件，已办结
6 | 打造三河镇唐堡村祁家堡子红色教育基地 | 由文广局牵头，自然资源局、三河镇配合，加大资金投入，设立“祁家堡子红色教育基地”文物保护碑，深挖祁家堡子红色历史，厚植红色元素，同全镇特色产业优势相结合，加快构建集红色旅游、枸杞采摘、牡丹观赏、黄花品鉴、特色餐饮为一体的生态产业链条。 | 刘文杰 | 文广局 | 组织部、党史和地方志研究室、自然资源局、三河镇 | 2021年9月底 | 1.已完成祁家堡子、贺堡堡子文物标志保护碑、保护界桩、责任公示牌的立竖；2.已完成我县红色革命遗址的普查工作；3.已完成祁家堡子围栏建设。 | 1件，已办结
7 | 海原县境内古村落进行保护 | 一是文广局负责古村落摸底，制定我县古村落保护和旅游发展规划，对关桥乡八斗村、李旺镇青糜子湾树立保护牌并予以保护；二是住建局负责，县政府予以一定资金划拨，对我县境内现存古村落进行逐级申报、修缮。 | 刘文杰 | 文广局 | 住建局、财政局、关桥乡、李旺镇 | 2021年9月底 | 已完成。 | 2件，已办结
8 | 海原县运输产业发展 | 加大交通运输产业支持力度，积极落实政府货运车辆事故风险救助，切实发挥政府风险救助的兜底功能，提升交通运输产业抗风险能力，更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 | 王银军 | 交通运输局 | 财政局 | 2021年9月底 | 一是已编制完成交通运输产业“十四五”发展专项规划。二是与赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限责任公司初步达成协议，积极推进无车承运货运信息化平台建设工作。三是积极配合有关部门做好联富汽车商贸城划行归市、集中入园经营工作。四是有效发挥道路货物运输协会作用，与宁煤集团签订宁煤至电场、宁煤至海原煤炭运输合同42万吨。五是根据《关于印发海原县2021年加强技能培训稳岗就业提升行动工作方案的通知》（海扶组办发〔2021〕10号）精神，投入资金1300万元，对脱贫劳动力（脱贫户、边缘户、移民户）汽车驾驶B证及以上培训实施补贴，每人补贴标准6500元，吸引县内更多的青壮年从事货运行业，创业增收。目前已报名参加货运驾驶员培训人数为109人。六是通过摸排，县内货运车辆保有量达到10060辆（不包括4.5吨以下货运车辆），其中县内注册6412辆，外地牌照3648辆，现有B2以上驾驶员（包括B2）19500余人。七是报请县人民政府出台了《海原县营运货车交通事故风险救助办法》，共实施货车交通事故风险救助5人，累计发放救助金51.2万元。八是鼓励海原县境内贷款自购车用于货运运输和出租营运（不含公司挂靠车辆）的创业者，申请创业担保贷款。九是及时组建交通运输产业服务中心。 | 1件，已办结
9 | 提高县城污水处理厂中水利用率 | 一要加大中水回用基础设施建设投入力度；二要完善中水回用配套排水管网建设工程，提倡城市绿化用水、环卫用水使用中水，提高中水回用率。 | 强 斌 | 住建局 | 生态环境分局 | 2021年9月底 | 中水主要用于牌路山森林公园、华山路、东城生态园、东盛路等绿化用水，加强对第三小学南侧中水加压泵房阀门、泵及输水管道的维修维护，确保污水处理厂泵房、加压泵房等正常运行，有力提高中水利用率。 | 2件，已办结
10 | 提升新一届村“两委”班子履职能力 | 一是加强新一届村“两委”班子成员文化、科技、法律等综合素质的培训，提高自身素养；二是强化村“两委”班子政治意识和规矩意识，增进班子成员凝聚力和向心力，更好地服务于民。 | 丁 芳 张赞军 | 组织部、民政局、司法局 | 各乡镇（街道办、种羊场） | 2021年9月底 | 民政局：2021年3月初全县组织新一届村“两委”班子，在新区党校进行了集中培训，民政部门就发挥农村基层民主管理、加强农村村级民主建设、完善村级群众自治制度、提高乡村治理水平、促进乡村振兴等内容进行了培训。 组织部：村“两委”换届圆满结束，并于今年2至3月份举办了全县新任村（社区）干部乡村振兴能力提升培训班，分4期（每期3天）对全县802名新任村（社区）干部进行集中全员轮训；于4月份选派96名新当选的村党组织书记、村委会主任及35岁以下年轻干部参加了市级调训（为期3天） 司法局：在“两委”换届期间村居法律顾问，各司法所人员全程参与；在组织部对新一届村（居）“两委”班子成员开展培训时协助邀请律师给新一届村（居）班子讲法治课；在日常工作中各司法所工作人员、村居法律顾问以法治讲座等形式宣传法律知识。 | 2件，已办结
11 | 大力发展我县小杂粮产业 | 一是科技支撑，示范引领，在不同地区创建多个小杂粮种植示范园区，引进、示范、推广适合本地区种植的小杂粮新品种、新技术，促进小杂粮产业健康快速发展；二是培育提升小杂粮深加工企业，支持产品深加工研究创新，延伸产业链，提高产品附加值；三是注册品牌、采用精包装，加大营销力度。 | 贾治林 | 农业农村局 | 科技局、工信商务局 | 2021年9月底 | 计划完成标准化种植5万亩，目前已完成5万亩，在海城镇、贾塘乡、郑旗乡、高崖乡、李旺镇、七营镇、西安镇等乡镇依托16家新型经营主体以张杂谷13号品种为主，开展小杂粮穴播，应用有机肥、生物降解膜、抗旱保水剂等新品种。新技术示范种植5万亩。 | 3件，已办结
12 | 解决肉牛养殖饲草短缺 | 大力开发饲草料资源，建设高产优质苜蓿示范基地，积极实施“粮改饲”项目推广，大面积种植青贮玉米。 | 贾治林 | 农业农村局 | 各乡镇（种羊场） | 2021年9月底 | 优质牧草种植，苜蓿种植1.4万亩，青贮玉米26万亩 ，禾草1.5万亩。 | 1件，已办结
13 | 建设肉牛交易市场 | 在三河镇规划建设肉牛交易市场，将该肉牛交易市场打造为“全国高端肉牛产业交易中心”，依托肉牛交易中心逐步形成高端肉牛产业物流集散中心、产业信息中心、会展赛事贸易中心等；依托肉牛交易中心在三河镇建设观光旅游与餐饮休闲为一体的特色小镇。 | 贾治林 | 农业农村局 | 工信商务局、住建局、文广局、海兴区社会事务局、三河镇 | 2021年9月底 | 完成农牧交易市场基础工程建设、完成活牛交易市场建设工程和人行通道基础工程建设，结算中心工程正进行基础建设。 | 1件，已办结
14 | 全面推行我县农村公路路长制 | 全面推行农村公路路长制，建立管护长效机制。按照“县乡道县养、村道乡村养”的管养原则，全面建立县、乡镇、村三级路长制，各级路长为辖区内农村公路建、管、养、运和路域环境整治的总负责人，负责组织、督促辖区内农村公路建管养运工作落实、协调解决突出问题。总路长：为全县农村公路建、管、养、运和路域环境治理的总负责人，由县政府分管交通运输的副县长担任。县级路长：为辖区内县、乡道的路域环境整治和养护管理的第一责任人，由县交通运输主管部门负责人担任。乡镇路长：为辖区内村道的路域环境整治和养护管理的第一责任人，由乡镇分管交通的主要负责人担任。村路长：为辖区内村道养护管理和路域环境整治的第一责任人，由建制村的主要负责人担任。同时成立县级路长办公室，办公室设在县交通运输局，办公室主任由县交通运输局局长担任。 | 王银军 | 交通运输局 | 各乡镇（种羊场） | 2021年9月底 | 全面推行“路长制”体系高效运行，建立“精干高效、专兼结合、以专为主”的管理体系，做到县乡村道养护全覆盖。起草制定了《海原县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》《海原县农村公路“路长制”管理办法（试行）》，正在报请县人民政府进行审定印发。 | 1件，已办结
二、办好实事惠民生专项行动（10件）
1 | 实施特殊困难群体关爱行动 | 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准，分别由原每人每月100元、80元提高到每人每月110元、120元。为500名贫困残疾人发放辅具补贴。为全县所有非建档立卡户中的特困供养人员、高龄老人和低保老人（女性年龄55周岁-79周岁、男性年龄60周岁-79周岁）购买意外伤害险。为49328名脱贫户女性每人投保70元。 | 丁 芳 | 民政局、残联、妇联 | 乡村振兴局、各乡镇（街道办、管委会） | 2021年10月底前 | 民政局：一是印发《海原县人民政府关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（海政办发﹝2021﹞4号），对残疾人“两项补贴”进行了调整；二是2021年7月份，将对全县所有非建档立卡户中的特困供养人员、高龄老人和低保老人（女性年龄55周岁-79周岁、男性年龄60周岁-79周岁）进行续保。 残联：2021年1月1日起，困难残疾人生活补贴每人每月由100元提高到110元，重度残疾人护理补贴由80元提高到120元；截至目前享受困难残疾人生活补贴的9595人，重度残疾人护理补贴的6199人。免费发放辅助器具542件。 妇联：实施“加油木兰”项目。自2020年实施以来，连续2年为全县0-100岁建档立卡女性每人投保70元，截止目前共理赔6520人次，558.2万元（其中大病理赔60人，120万元；教育理赔6460人，438.2万元） | 3件，已办结。
2 | 在县城各学校门口增加公交车密度 | 在县城各学校门口增加公交车密度。 | 王银军 | 交通运输局 | 公安局 | 2021年9月底 | 新增三条公交线路，现有公交线路8条（已于2020年年底完成）。新增加纯电动公交车44辆已于2021年4月投入运营30辆，在各学校门口增加公交车停车等候，增加公交车密度。 | 1件，已办结
3 | 建立供暖企业监管长效机制 | 一是行业主管部门加大监管力度，督促企业严格执行《条例》；二是供热期室内温度不得低于20℃。 | 强 斌 | 住建局 | 海城街道办 | 2021年9月底 | 建立完善供热监管机制，定期检查和测温，根据气候变化适时合理调整水温计流量，督促供热企业保证室内达标，特别对中医院小区、建行小区换热站根据面积细化调节方式，保障供热达标。 | 1件，已办结
4 | 开通县城—海兴开发区快速客运班线 | 开通海原—海兴开发区快速客运班线，为务工人员及移民往返提供交通便利。 | 王银军 | 交通运输局 | 就创局、乡村振兴局 | 2021年9月底 | 2021年4月底增加投入使用6辆37座中型中级通勤车。 | 1件，已办结
5 | 扩大社会保险覆盖面保障弱势群体参保率 | 扩大社会保险覆盖面，积极推进农民工、建档立卡脱贫人口等城乡困难群体应保尽保 | 丁 芳 | 社会保险事业管理中心 | 各相关部门（单位）、各乡镇（街道办、管委会） | 2021年11月底前 | 城乡居民基本养老保险。参保人数为201444人，城乡居民领取养老金人员35402名，城乡居民基本养老保险基金支出69108390。养老金发放率和支付率均为100%。 | 1件，已办结
6 | 慰问重点优抚对象 运行“阳光安置”机制 | 定期开展重点优抚对象走访慰问活动，全面贯彻落实优抚安置政策，运行“阳光安置”机制，全面完成安置任务 | 丁 芳 | 退役军人事务局 | 各相关部门（单位）、各乡镇（街道办、管委会） | 2021年11月底前 | 已走访慰问1126人次，94.4万元，在今年八一等节日期间，开展走访慰问 | 1件，已办结
7 | 完善养老设施，加强救助对象动态管理 | 新建树台养老院、县中心敬老院医护楼、社区日间照料中心等项目。完善“一老一小”基础设施建设体系，保障和改善老年人、儿童等特殊困难群体生活质量。按照“应保尽保、应退尽退”原则，加强救助对象动态管理 | 丁 芳 | 民政局 | 各相关部门（单位）、各乡镇（街道办、管委会） | 2021年12月底前 | 民政局：一是树台养老院、县中心敬老院医护楼与社区日间照料中心无项目支持；二是全县共有148个“儿童之家，配备基层儿童工作者，19名儿童督导员，159名儿童主任，并尝试试点村级进行专职儿童主任。我县初步建成了海原县阅海养老服务中心、县城中心养老院、海兴开发区养老院为支撑，南苑日间照料中心和50个“老饭桌”为补充的养老服务体系。三是近期清理不符合救助对象，主动发现符合条件，取消已不符合农村低保对象3626人，新增953人；取消已不符合城市低保对象524人，新增914人；取消已不符合高龄津贴对象180人，新增312人；取消已不符合残疾人“两项”补贴对象911人，新增2013人；取消已不符合特困供养51人，新增23人，取消已不符合孤儿及困境儿童标准39人，新增24人。 | 1件,已办结
8 | 完善公共体育服务设施，配齐全民健身器材 | 不断完善公共体育服务设施，建设公共体育运动场，配齐配全全民健身器材，广泛开展全民健身系列主题活动 | 丁 芳 | 教体局 | 各乡镇（管委会） | 2021年11月底前 | 已全部落实到位。 | 1件, 已办结
三、创新治理保平安专项行动（18件）
1 | 加强网络直播管理 | 一是宣传部、网信办加强对网红的宣传教育；二是加强网络直播监管；三是对群众举报问题要及时协调解决。 | 刘文杰 | 网信办 | 宣传部、文广局 | 2021年9月底 | 根据《海原县健全完善网络综合治理体系提高治理能力实施方案》要求，扎实开展了网络直播乱象治理。约谈教育短视频主播12名，对14个短视频账号进行禁播和封号处理，起到了有力的震慑作用。同时，持续加强舆情监测，积极收集社情民意，认真研判，并及时转办，切实解决网民合理诉求，推动网上走群众路线，扎实开展为民办实事活动。 | 3件，已办结
2 | 进一步推进校园电子监控全覆盖 | 在校园师生活动频繁且存在监控死角的区域增设电子监控设备，对现有安防监控系统设备更新升级，确保“平安校园”建设有成效。 | 丁 芳 | 教体局 | 公安局 | 2021年9月底 | 在师生活动集中频繁区域增设部分电子监控，对一些不能正常监控进行了更换。视频监控设备与公安机关逐步联网。目前此项工作已全部完成。 | 1件，已办结
3 | 提高社区专职网格管理员薪酬 | 进一步提高社区专职网格员薪酬标准，建立薪酬增长机制，确保年内薪酬有较大幅度提高，充分调动社区专职网格管理员工作积极性，从而提升服务能力和水平。 | 强 斌 | 财政局 | 人社局、海城街道办 | 2021年9月底 | 根据中共海原县委办公室、县人民政府办公室《关于印发<海原县进一步完善村级（社区）组织运转保障工作经费实施方案>的通知》（海党办发〔2021〕33号）文件规定，我县城市专职网络管理员补贴标准按照宁夏三类地区最低工资标准的2倍执行，即每人每月2960元。现已拨付2021年上半年社区运转保障资金338.564万元（包含社区专职网格员报酬）。 | 1件，已办结
4 | 整治学校周边环境 | 一是高度重视学校周边环境整治，对学校周边500米以内环境卫生脏、乱、差的现状，定期开展调研，摸清实情，研究出台解决措施；二是有关部门要严格监管，清除上下学期间专门针对学生营业的小商贩，消除食品安全隐患；三是有关部门统一协调，解决回中对面游乐场晚间夜市的噪音与学校师生工作学习的矛盾，尽量消除噪音，还学校一个安静舒适的学习环境；四是有关执法部门聘请学校领导或有关教师为特约监督员，协助日常监督检查，促进学校周边环境改善。 | 强 斌丁 芳王银军 | 住建局、教体局、市场监督管理局 | 海城街道办 | 2021年9月底 | 依法加强对学校及周边范围内的食品、餐饮店、摊点等各类场所的监管力度，对学校及周边范围内的食品、餐饮店、摊点等进行检查和整顿。对食品店摊点的经营从业人员持证从业情况、经营者的个人卫生及食品的安全情况、食品有无商标生产日期、保质期等情况进行检查，按规定落实检验检疫票据、进货票据、进货台账记录、食品检验报告、场所及运输工具消毒记录、消毒证明查验等制度。建立学校及周边日常巡查检查制度，保证每周有巡查、每月有总结，严厉打击过期食品和“三无”食品，切实保护学生的生命健康和安全。结合城乡管理提升整治百日行动，加大对学校周边市容市貌的巡查检查力度，累计劝导清理学校周边流动摊贩200余起，暂扣流动摊贩车辆18辆（次）。对学校食堂、餐饮店、摊点的食品原（辅）材料加强监管，对供货方资质进行审核，供货单位资质失效的，要及时调整更新；有变化的，要及时将新的供货方许可证等基本信息登记备案。截至目前，检查整治校园周边食品生产经营户165户，规范备案食品摊贩37户，没收“三无”及不合格食品187公斤，办理食品案件13起，罚款12000余元。将进一步加强监管，发现一起，处理一起。 | 4件，已办结
5 | 继续加强县城内非机动车管理 | 一是加强非机动车驾驶员宣传教育，交警部门联合相关部门，利用新闻媒体、社区、学校、微信、传单等方式，强化对非机动车驾驶人员的交通法规和安全知识教育，引导驾驶员文明出行、安全出行，自觉遵守交通法规；二是完善非机动车管理办法，结合实际，进一步完善非机动车管理办法，对城区非机动车辆加强管理，对从事货运的三轮电动车进行登记管理，对驾驶人员进行基本的准驾培训；三是聘请交通协管员定期疏导，聘请有责任心的交通协管员在主要十字交通路口、重点区域设岗指挥，引导非机动车按序行驶，在上下学、上下班等重点时段更要做好指挥和疏导工作；四是加大非机动车执法监管，交警部门联合城管等部门，采取定点检查和流动巡逻相结合的办法，加大对城区主要道路及学校等重点区域的执勤和巡逻力度，对非机动车驾驶人的违法行为进行教育、警告，对屡教不改、情节恶劣的，依法采取公开曝光、适当罚款等方式进行处罚，遏制非机动车违法违规行为，维护城区正常交通秩序。 | 强 斌 张赞军 | 住建局、公安局 | 交通运输局、教体局、海城街道办、融媒体中心 | 2021年9月底 | 公安局：坚持并完善前期开展的县城内非机动车管理工作，形成常态化机制。一是严抓防范，强化科学调控。根据时间段、路段人流量、车流量分布密集度，科学调配警力，全面加强“一早一晚”巡逻，深入落实“护学岗”要求，以“定点+流动”模式，强力抓好路面管控，切实提高城区见警率，监督、督促非机动车辆规范行驶，切实履行交通法规要求，预防非机动车违法行为发生。二是严抓排查，强化源头管理。全面摸排县城内机动车车辆的底数，严格落实非机动车辆审验制度，严禁病患、问题车辆上路。全力排查当前非机动车辆存在的隐患，对于达到报废车辆条件的非机动车，电话联系，进行报废。三是严抓执法，强化重点治理。海城中队、特警中队加强城区摩托车、电动车管理，严查摩托车、电动车等非机动车违法载人行为，形成严管高压态势。对于不遵守“一盔一带”要求的驾乘人员，以签订保证书300余份，处罚其他非机动车违法行为500余起。 四是严抓宣传，强化宣传教育。加强非机动车驾驶员宣传教育，交警部门联合相关部门，利用新闻媒体、微信、传单等方式，强化对非机动车驾驶人员的交通法规和安全知识教育，引导驾驶员文明出行、安全出行，自觉遵守交通法规。把宣传彩页带进社区、把法律带给非机动车驾驶员、把交通安全知识带到学校。 住建局：结合城乡百日攻坚整治行动，一是在县城主干道两侧适合停放非机动车辆的地方，画了60余处非机动车停车位；二是督促美团、松果两个小黄车企业定时定点的对乱停乱放的小黄车进行摆放到规定位置；三是我局队县内街道进行划区定人定岗，确定区域网格员，对区域内的非机动车辆乱停乱放进行管理。累计劝导规范停车600余起，及时劝导驾驶人员停放规范，进一步提高了人民群众的规范停车意识。 | 4件，已办结
6 | 加强烘焙类食品安全监管 | 一是加大宣传力度，提高文明经营意识，引导生产者严格把控原料采购，合理合规使用食品添加剂，严格把控卫生条件，定期进行消毒；二是建立健全食品安全管理方面规章制度，使执法者有法可依，经营者守法经营。 | 贾治林 | 市场监督管理局 | 卫健局 | 2021年9月底 | 1.以烘焙类食品主要包括饼干、面包和糕点等几大类食品为重点，督促生产加工小作坊改进生产加工条件，建立从原料购进到销售的全程记录制度，规范标识标签，严格生产加工过程管理。累计检查整治烘焙类食品生产经营31户，对生产卫生条件差、标识标签不规范等经营行为下发《责令整改通知书》15份，责令停业整顿3户。 2.建立小作坊信用信息档案，记录并通过信用信息公示系统，依法公开小作坊登记管理、日常监督检查、监督抽检和违法行为查处等情况，并接受社会监督。 | 2件，已办结
7 | 深化行政审批制度改革，强化信用体系建设，完善“双公示”工作机制 | 持续推进政务效能提升行动，进一步深化行政审批制度改革。全面推行“一窗受理、集成服务”新模式，加快推进部门自有业务系统全部整合接入宁夏政务服务网海原县子站，真正实现“用一张网、办全县事”。推进基层整合审批服务执法力量改革，强化县乡村三级政务服务体系建设，不断提高办事效率、服务质量和群众满意度。持续强化信用体系建设，完善“双公示”工作机制，加大政府信息公开和数据开放力度，加强督导监管力度，不定期对“双公示”情况进行通报，确保“双公示”信息公开及时有效 | 强 斌 | 政府办、发改局、审批服务局 | 各相关部门（单位）、各乡镇（街道办、管委会） | 2021年11月底前 | 审批局：已完成部门自有业务系统全部整合接入宁夏政务服务网海原县子站，实现了“用一张网、办全县事”。完成县乡村三级政务服务体系建设，人员分层分类培训。 发改局：2021年上半年，全县共报送“双公示”数据4703条，其中：行政许可信息4494条，行政处罚信息209条。 政府办：持续做好政务完善“双公开”工作机制，确保信息公开及时有效 | 3件，已办结
四、文明创建补短板专项行动（13项） |  | 四、文明创建补短板专项行动（18项）
1 | 建设关桥乡脱场村文化活动广场 | 在篮球场一侧，建设健身活动场地，占地约200平方米，安装各类健身器材，为群众日常健身提供活动场所；建设标准化篮球场地，长29米，宽16米，并铺设塑胶场地，球场两侧分别安装太阳能路灯10盏，提供球场照明；在篮球场外围，建设一条环形橡胶跑道，跑道长约220米。 | 贾治林 | 乡村振兴局 | 教体局、关桥乡 | 2021年9月底 | 已完成项目建设 | 1件，已办结
2 | 对县内红色革命遗址遗迹实施保护 | 一是组织专门力量，通过实地考察、走访等方式，对我县现存红色革命遗址遗迹进行再普查再挖掘；二是编制《海原县红色革命文物保护规划》，对县内现有红色革命遗址遗迹做到应保尽保，全部立牌保护，命名为县级文物保护单位，并对重点文物逐步申报，升级为区级文物保护单位；三是对县内关桥堡会议会址、贺家堡红二方面军总指挥部驻地遗址、祁家堡子红一军团指挥部驻地遗址、甘盐池红军总部遗址等部分重点红色革命遗址遗迹，实施抢救性恢复建设，布置红色展厅，打造红色教育基地和红色旅游景点，实施开发保护。 | 刘文杰 | 文广局 | 党史和地方志研究室、住建局 | 2021年9月底 | 1.已完成祁家堡子、贺堡堡子文物标志保护碑、保护界桩、责任公示牌的立竖；2.已完成我县红色革命遗址的普查工作；3.已完成祁家堡子围栏建设。 | 3件，已办结
3 | 加强绿化管护助推美丽城市建设 | 一是由县自然资源局牵头，建立县城绿化树木种植管护长效机制，巩固提升现有绿化成果，确保绿化树有人种、有人管、能成活；二是由县自然资源局联合县住建局，成立工作专班，及时补植绿化树木，整型修剪枯死、过密、下垂等影响景观和安全的树枝，在确保行人安全和交通畅通的基础上，改善树木外观，保持树形优美和结构匀称，促进生长态势，达到良好的景观生态效果，助推海原建设美丽城市。 | 强 斌 | 自然资源局、住建局 | 海城街道办 | 2021年9月底 | 已将县城内绿化抚育管护职能移交至县住建局。住建局通过政府采购招标，2021年3月25日完成了县城西湖、海城、南苑等3个公园及街道主次干道绿化树木养护管护招标工作，自3月26日中标的各养护公司已进驻各自的养护区域进行管护养护作业，目前管护养护工作进展顺利。 | 2件，已办结
4 | 支持建设乡村记忆馆 | 对曹洼乡曹洼村、海城镇武原村等乡村记忆馆给于项目资金扶持，继续进行相关图片、资料、展馆布展，完善相关设施，成为人们回忆乡愁、乡味、乡情的现实场景，激发爱海原、爱家乡的美好情感。 | 刘文杰 | 文广局 | 曹洼乡、海城镇 | 2021年9月底 | 对曹洼乡、海城镇乡村记忆馆建设进行调研摸底，根据建设情况给予资金支持。已完成对曹洼乡、海城镇乡村记忆馆调研摸底，并拨付资金支持。 | 1件，已办结
5 | 关于在“全民健身中心广场新建公共卫生间”的提案 | 在全民健身中心广场建一座户外公共卫生间，并纳入公共管理，以提升广场卫生条件，便利广大健身居民。 | 强 斌 | 住建局 | 海城街道办 | 2021年9月底 | 已建设安装到位，全部正常投入使用。 | 1件，已办结
6 | 关于县城主要街道更换垃圾箱的建议 | 将县城街道垃圾箱全部更换能分类处理、密封环保的新型垃圾箱，并合理布放，让县城更美丽，居民生活更舒适。 | 强 斌 | 住建局 | 海城街道办 | 2021年9月底 | 已完成政府街、南北街、建设路、黎明路、北坪路5条主街道垃圾箱的更换，安装新两分类垃圾箱400个，配置垃圾收集车4辆，沿街进行巡回收集。 | 1件，已办结
7 | 关于在县城内规划建设停车场的提案 | 一是结合我县棚户区改造，在鼎城小区至四中之间、文联社区、东城社区等合理规划停车场；二是在主要街区划定停车泊位，可在晚9点至早7点时间段内停车。 | 强 斌 | 住建局 | 海城街道办 | 2021年9月底 | 南门停车场已建成投入使用。已建成的地震公园、育才公园等和正在建设的东城公园等都配套有停车场，新建的地震遗址绿化二期均配套建设停车位，建成投入使用后，进一步满足停车位需求。 | 2件，已办结
8 | 关于对县城餐厨垃圾回收处理的提案 | 一是增设餐厨垃圾回收专用车辆和专用垃圾桶；二是定时到各餐馆回收餐厨垃圾并集中处理。 | 强 斌 | 住建局 | 市场监督管理局、海城街道办 | 2021年9月底 | 市场监督管理局：以各类餐馆、火锅店、旅游景区餐饮及学校、工地等集体食堂为主要对象，全面开展对餐饮服务单位采购、使用食用油脂以及餐厨废弃物管理情况的监督检查，严查大中型餐饮单位和集体食堂潲水和餐厨废弃物的流向，严格监管餐饮服务环节违法使用油脂的行为。累计督促检查餐饮经营单位534户，针对剩菜剩饭和餐厨垃圾较多、餐厨垃圾处理不规范的餐饮单位下发《责令整改通知书》138份，发放张贴禁止餐饮浪费宣传画2000余份。 住建局：一是增加餐厨垃圾收集频次，更换破损的餐厨垃圾收集桶，印发《关于进一步规范餐厨垃圾收集管理的告知书》，书面告知沿街餐饮经营户餐厨垃圾收集时间、收集路线、联系电话等，对举行结婚、年会聚餐等特殊情况可随时电话联系派车。二是为餐饮经营户更换破损餐厨垃圾桶31个，新增餐厨垃圾收集桶18个。三是城市执法部门加大巡查执法力度，对乱泼乱倒等不文明行为，及时进行曝光、处罚。 | 2件，已办结