## 合作社
海原县2025年新型农业经营主体培育项目验收结果公示表(第二批)
序号 | 经营主体名称 | 地址 | 注册时间 | 示范级别 | 法定代表人姓名 | 项目计划建设内容 | 项目验收情况 | 拟奖补资金（万元）
1 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 关桥乡麻春村 | 2014.09.25 | 国家级 | 丁晓龙 | 计划投资31万元，新建设施大棚20座、旧棚改造更换棚膜30座、购置施肥车一辆、三轮车一辆、起垄机一台、旋耕机一台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资26.3019万元，新建设施种植大棚(36M*10M*3.2M)20座，占地面积16.63亩；旧棚改造更换棚膜30座，购置撒粪车一辆、三轮车一辆、起垄机一台、旋耕机一台、电动三轮车2辆。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农28户。 | 10
2 | 海原县胜达养猪专业合作社 | 西安镇付套村 | 2008.11.19 | 自治区级 | 张伟 | 计划投资33.5万元，购置负压风机（146规格）50台、购置EC变频除臭风机8台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资30.076万元，完成购置负压风机（146规格）40台、购置EC变频除臭风机6台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农21户。 | 10
3 | 海原县百兴佳粮食种植专业合作社 | 七营镇北咀村 | 2019.05.30 | 县级 | 赵全明 | 计划投资18.84万元，购置铲车一辆、硬化晾晒场1500平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资19.87万元，购置ZL948铲车一辆、硬化晾晒场1560平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农31户。 | 10
4 | 宁夏兴旺种养殖专业合作社 | 红羊乡红堡村 | 2022.09.30 | 县级 | 穆秀梅 | 计划投资22.5万元，新建农机具库280平米、硬化场地380平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资48.5万元，新建农机具库201平米（17.5M*11.5M）、硬化场地225.75平米（21.5M*10.5M）、购置（LN2004G4LU)轮式拖拉机一台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农26户。 | 10
5 | 海原县正东种养殖专业合作社 | 九彩乡九彩村 | 2018.12.05 | 县级 | 马东 | 计划投资28万元，新建农机具库房450平米（30M*15M）。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资23.46万元，建设450平米（30M*15M）农机具库。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农22户。 | 10
6 | 海原县建宏种养殖专业合作社 | 李旺镇七百户村 | 2016.05.10 | 自治区级 | 王健 | 计划投资32.125万元，新建农机具库2座500平米、硬化场地500平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资28.94万元，完成新建农机具库1座253平米（11M*23M）、农资库1座132平米（5.5M*24M）。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农24户。 | 10
7 | 海原县辉丰种养殖合作社 | 郑旗乡中坪村 | 2021.04.06 | 县级 | 李辉 | 计划投资23万元，计划新建彩钢农机具库房400平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资21.92万元，建设新建砖钢结构农机具库房450平米（30M*15M)。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农23户。 | 10
8 | 海原县太鑫阳种养殖专业合作社 | 关庄乡关庄村 | 2021.02.09 | 县级 | 张坤 | 计划投资26.95万元，购置小麦面粉加工设备一套；合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资27万元，购置小麦面粉加工设备一套（金谷）；合作社经营性收入同比明显增长，联农带农24户。 | 10
9 | 海原县富贵吉祥种养殖专业合作社 | 关庄乡窑儿村 | 2016.11.21 | 县级 | 司海祥 | 计划投资22.8万元，新建农机具库一座260平米、购置葫芦向日葵电气吸播机一台、农用铲车一台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资23.9万元，建设农机具库一座260平米、购置葫芦向日葵电气吸播机一台、农用铲车一台（ZL7942)。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农22户。 | 10
10 | 海原县海城镇鹏翔家庭农场 | 海城镇武源村 | 2023.12.21 | 二星级 | 罗鹏 | 计划投资57.5万元，购置联合收割机一台、建设农机具库300平米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资47.53万元，购置联合收割机一台(4LZ-10R3)、建设农机具库307平米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农35户。 | 8
11 | 海原县海城镇战国养殖场 | 海城镇武源村 | 2022.03.21 | 二星级 | 邹战国 | 计划投资26.316万元，新建彩钢饲草料棚一座612平米（36M*17M）。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资25.047万元，新建钢架结构饲草料棚一座495平米（30M*16.5M）。农场经营性收入同比明显增长，联农带农16户。 | 8
12 | 海原县三河镇银库家庭农场 | 三河镇团庄村 | 2020.07.17 | 二星级 | 张银库 | 计划投资41.5万元，新建粮库230平米、农机具库160平米，购置收割机一台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资43.59万元，新建粮库230平米（23M*10M)、新建农机具库128平米（16M*8M）、购置收割机一台（雷沃谷神4YZ-8BPG4）。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 8
13 | 海原县宇航家庭农场 | 七营镇七营村 | 2022.06.16 | 二星级 | 卢冬梅 | 计划投资18万元，购置草捆打捆包膜一体机一台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资18万元，购置（9YCL-0.63)草捆打捆包膜一体机一台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农18户。 | 8
14 | 海原县张学莲家庭养殖场 | 七营镇北咀村 | 2018.09.04 | 二星级 | 张学莲 | 计划投资27万元，计划新建标准化牛棚608平米、硬化晾晒场370平米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资18.182万元，建设牛棚480平米（40M*12M）、硬化晾晒场323平米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 8
15 | 海原县风强家庭农场 | 曹洼乡曹洼村 | 2019.06.21 | 二星级 | 从风强 | 计划投资24.75万元，新建钢结构机械库375平米（25M*15M）。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资17.5万元，建成砖钢结构机械库400平米（25M*16M）。农场经营性收入同比明显增长，联农带农24户。 | 8
16 | 海原县永鹏种养殖家庭农场 | 九彩乡黑林村 | 2021.05.18 | 二星级 | 杨永鹏 | 计划投资25.5万元，新建牛棚520平米、农机库600平米，硬化晾晒场650平米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资25.1万元，新建标准化砖钢架构牛棚500平米（50M*10M)、晾晒场550平米（55M*10M）、新建彩钢农机库300平米（20M*15M）。农场经营性收入同比明显增长，联农带农17户。 | 8
17 | 海原县高崖乡总财家庭农场 | 高崖乡 联合村 | 2021.05.24 | 二星级 | 王龙 | 计划投资24.75万元，新建钢结构机饲草棚700平米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资18.2万元，建设钢结构饲草棚600平米（30M*20M）。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 8
18 | 海原县西安镇占贵家庭牧场 | 西安镇范台村 | 2015.8.31 | 二星级 | 王占贵 | 计划投资27万元，新建牛棚1000平米左右。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资16.12万元，新建标准化砖钢架构牛棚525平米（35M*15M)。农场经营性收入同比明显增长，联农带农19户。 | 8
合计 | [7 empty] | 162