## 海原县总体
海原县2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境质量目标
序号 | 类别 | 指 标 | 目 标 | 支 撑 项 目 | 完成时限 | 备注
1 | 大气 | 优良天数 | 优良天数比例达到91.1% 。 | 共实施大气污染防治重点项目78个。其中，燃煤锅炉淘汰项目9个、燃煤锅炉治理项目7个、工业堆场治理项目2个、能力建设项目60个。（详见附表海原县2018年大气污染防治重点项目清单） | 2018-12-01
|  | PM10 | PM10年均浓度较2017年下降1.4% 。 |  | 2018-12-01
|  | PM2.5 | PM2.5年均浓度与2017年持平。 |  | 2018-12-01
2 | 水 | 地表水 | 清水河（海原三河断面）达到Ⅳ类。地表水丧失使用功能（劣于Ⅴ类）水体断面比例为0。 | 实施清水河海原段河道治理工程 | 2018-12-01
|  | 饮用水 | 老城区水源地水质达到或优于Ⅲ类（剔除本底值）。 | 实施海原县南坪水库规范化建设项目1个（详见附表海原县水污染防治重点项目清单）。 | 2018-12-01
3 | 土壤 |  | 到2020年，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于90%，重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降3% 。 |  | 2020-12-01
备注：1.大气污染防治方面，根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中指标，按年底达标倒推月度指标浓度控制目标。
2. 水污染防治方面，地表水根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中24项指标，按年底达标倒推月度超标污染物浓度控制目标；地下水根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中相关指标，按年底达标倒推月度超标污染物浓度控制目标。
二、主要污染物排放总量控制目标
序号 | 指 标 |  | 目 标 | 支 撑 项 目 | 完成时限 | 备注
1 | 化学需氧量 |  | 消减326吨。 | 2项重点减排工程（详见第四部分水主要污染物总量减排项目）。 | 2018-12-01
2 | 氨氮 |  | 消减32吨。 | 2项重点减排工程（详见第四部分水主要污染物总量减排项目）。 | 2018-12-01
三、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 |  | 细 化 分 解 |  | 完成时限 | 备注
环境管理
1 | 建设项目环境管理 |  | 1、依法完成规划环评工作。《海兴工业园区（厚德）规划环境影响报告书》应尽快修改完善后报审，形成园区规划环评“三线一单”结论。入园企业依法执行环境影响评价制度，并落实环境保护“三同时”要求。对存在“未批先建”“擅自实施重大变动”“未验先投”等违法行为的建设项目依法查处。 |  | 2018-12-01
2、对所有审批的项目建立项目清单，不得越级审批建设项目，及时登录建设项目管理平台，按照规范公示建设项目审批情况。
3、定期对网上备案的建设项目进行梳理、核实，不得降级备案建设项目。
4、规范建设项目档案管理。
大气污染防治方面
1 | 方案制定 |  | 1、根据区、市年度大气防治工作计划（方案），制定2018年大气污染防治工作方案，并按计划进行调度、考核，完善相关资料档案。 |  | 2018-12-01
2、制定年度大气污染防治项目清单，开展火电、水泥、铁合金等重点行业及燃煤锅炉脱硫、脱硝、除尘改造；开展工业堆场扬尘治理和工业无组织粉尘治理。
3、制定大气污染减排方案，确定大气污染减排项目，并在年内实施完成。
2 | 控制煤炭消费总量 |  | 新增耗煤项目实施减量替代，实行清单式管理，做到可核查、可统计。 |  | 2018-12-01
3 | 持续推进集中供热供暖 |  | 加快热电联产集中供热项目建设。在化工、造纸、印染、制药等企业集聚区，按照“一区一热源”建设“以热定电”的背压式热电联产机组，取消分散燃煤锅炉。 |  | 2018-10-01
4 |  |  | 继续扩大集中供热面积。同时，要根据县城居民实际供热需求，持续加大热源改造、供热管网、换热站等供热设施建设力度，不断扩大城区集中供热覆盖范围。 |  | 2018-10-01
5 | 实施20蒸吨/小时以下燃煤锅炉清零 |  | 鼓励继续淘汰城市建成区外排放不达标的20蒸吨/小时以下燃煤锅炉。淘汰燃煤锅炉必须做到烟囱落地、断水断电、炉体移位，不具备复产条件。 |  | 2018-10-01
6 | 加快推进“双替代”供暖 |  | 在集中供热管网确实无法覆盖的城中村、城乡结合部等散煤使用集中区域，按照“宜气则气、宜电则电”的原则，实施电代煤、气代煤。 |  | 2018-10-01
7 | 实施清洁煤替代工程 |  | 组织开展本行政区域散煤使用情况调查，摸清散煤用户分布区域、数量、用煤量等基本信息，制定散煤清洁化替代年度计划，建立建成区散煤削减替代台账。鼓励至少建设1个清洁煤配送中心。 |  | 2018-10-01
8 | 加强煤质监管 |  | 制定无煤区建设标准，鼓励开展城市建成区“无煤区”建设，居民生活及餐饮服务业全部禁止散煤使用，改用天然气、液化气或电能。每季度对生产、销售、使用煤炭的单位开展拉网式检查。按照网格化监管要求，开展秋冬季燃煤散烧治理专项检查行动。生产、销售领域的煤质达标率力争取达到50%以上。 |  | 2018-12-01
9 | 大力发展清洁能源 |  | 推进太阳能、生物质能、地热能等开发利用，逐步提高清洁能源使用比重。 |  | 2018-12-01
10 | 全面推动重点行业达标排放治理改造 |  | 实施重点行业有组织排放达标治理。对重点行业不达标的设施和工段实施除尘脱硫脱硝改造。 |  | 2018-10-01
11 |  |  | 实施重点行业无组织排放治理改造。对重点企业和燃煤锅炉无组织排放情况进行全面排查。对不达标或不规范的设施、工段、场地等实施无组织排放治理。 |  | 2018-10-01
12 |  |  | 实施燃煤锅炉改造全覆盖。海兴开发区南区、北区供热站锅炉2个除尘脱硫改造，海原县供暖公司东站、西站、南站3个燃煤锅炉安装在线监控设施等2017年未完成项目，须于2018年9月底前完成。对城市建成区内保留的20蒸吨/小时及以上应急和调峰燃煤锅炉和建成区外在用的10蒸吨/小时及以上燃煤锅炉进行全面排查。对不达标的燃煤锅炉全部实施除尘脱硫脱硝改造，达到燃煤锅炉排放限值要求，对20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉未安装在线监控设施的全部安装，9月底前，完成燃煤锅炉改造，在线监控设施安装、联网并通过验收。 |  | 2018-10-01
13 |  |  | 强化工业园区及企业料堆场扬尘整治。海兴开发区南区、北区供热站2017年未完成锅炉房堆场治理项目，须于2018年5月底前完成。对工业园区道路扬尘，工业企业大型料堆，工业固体废弃物运输、装卸、储存、转移、输送等环节，厂区内及周边裸露地面密闭、覆盖、绿化等防尘措施落实情况进行全面排查，建立堆场、厂区裸露地清单，完成海兴开发区南、北集中供热站工业堆场治理。加大工业园区道路清扫、洒水频次。对集中供热等企业实现规范管理，按照“场地硬化、物料入仓、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准进行整治。 |  | 2018-10-01
14 | 强化挥发性有机物污染防治 |  | 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 |  | 2018-12-01
15 |  |  | 开展重点行业挥发性有机污染物排查。完成加油站行业VOCs排查工作，初步建立挥发性有机污染物排放基数，并纳入排污许可监管。 |  | 2018-10-01
16 |  |  | 加快推进化工行业VOCs治理。完成加油站企业VOCs治理。 |  | 2018-10-01
17 | 城市面源污染控制 |  | 强化建筑施工、拆迁工地扬尘监管。住建部门对各类施工工地情况逐一进行排查，建立工地清单。将建设项目扬尘防控经费纳入项目工程预算。城市建成区建筑和拆迁施工，道路、管道等市政施工以及高速公路、铁路建设施工等工地要严格落实6个100%扬尘防控措施，总体达标率达到90%。住建、交通、水利等部门对各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工并落实扬尘防控措施。 |  | 2018-12-01
18 |  |  | 深入开展城市清尘行动。沙尘天气过后及每季度开展一次的全城大扫除，全面清洗公共设施、交通护栏、绿化隔离带等积尘浮尘，彻底清除护栏下和道牙石周边泥土；对城乡结合部、背街小巷、城中村等区域生活垃圾进行清除，对辖区内楼宇进行立面清洗和楼顶保洁。 |  | 2018-12-01
19 |  |  | 严格道路扬尘控制。进一步推广“以克论净”模式，落实城市道路清洗保洁机械化作业规程和清扫保洁标准，继续加大环卫设施投入，特别是吸尘清（洗）扫设施设备购置和运行维护经费投入，大力提高城市建成区道路清扫保洁机械化作业水平。城区道路机械化清扫率达到70%以上。渣土拉运车辆证照齐全有效，尾气排放达标，要严格落实清洗、密闭覆盖、拉运路线等要求，并安装卫星定位系统与城管部门联网。建立渣土拉运夜查长效机制，对违法违规行为依法查处。 |  | 2018-12-01
20 |  |  | 加强城市裸露地面扬尘控制。对拆迁作业已完成后不能立即施工建设的场地，土地收储未开发的裸露空地，以及弃土场、建筑垃圾堆场等铺装、绿化、洒水降尘等措施落实情况进行排查，并建立城市裸露地清单。对违法占地或无环评手续的场地，依法查处。对手续齐全但污染防治措施达不到要求的场地，一律按照“依法处罚、限期达标”的要求进行绿化美化、遮盖，实率达到95%。 |  | 2018-10-01
21 |  |  | 加快推进餐饮油烟污染治理。餐饮服务场所安装高效油烟净化设施，重点对熏、炸、烤制类餐饮场所及露天摊点推行天然气、液化气、电能等清洁能源改造，禁止使用煤制品燃料，并加强日常监管。 |  | 2018-10-01
22 |  |  | 加强城乡绿化。继续加强城市及主干道路绿化林带建设，加大防沙治尘力度，提高绿化覆盖率。加强城市公园、森林公园建设，落实城市建成区“300米见绿、500米见园”园林绿化建设要求。对城市建成区闲置或未开发的裸露空地要采取绿化、硬化、覆盖等防尘措施，基本消除市区裸露空地，落实率达到95%。 |  | 2018-10-01
23 |  |  | 综合整治秸秆焚烧。要建立和完善县（区）、乡镇、村（社区）网格化监管制度，层层落实责任制，禁止焚烧秸秆和杂草、生活垃圾、枯枝落叶等杂物，并在春、夏、秋季加强对农村秸秆、杂草禁烧的常态化监管。同时加大秸秆综合利用水平，通过积极推广秸秆饲料化、能源化、原料化及秸秆还田等多元化的资源综合利用措施，2018年秸秆综合利用率达到83%以上。 |  | 2018-12-01
24 | 移动源污染防治 |  | 继续推进老旧车淘汰。对达到强制报废标准，告知提示机动车所有人办理注销登记，机动车所有人逾期未办理的，公告机动车牌证作废，禁止车辆上路行驶，且不予办理所有人其他车辆登记业务。同时，公安机关要将已注销登记的黄标车和老旧车信息录入缉查布控系统，对系统预警信息要及时进行查处。 |  | 2018-11-01
25 |  |  | 加强在用车污染治理。严格机动车环保定期检验制度，经检验合格的方可上路行驶；检验不合格的，公安交管部门不得核发安全技术检验合格标志。规范机动车排污管理，通过联合执法、遥测、抽测等方式加强对高污染机动车特别是重型柴油车的环境监管，倒逼高污染车辆淘汰。加强环保检验机构监管，依法查处弄虚作假等违法行为。 |  | 2018-12-01
26 |  |  | 优化重型车辆绕城行驶。通过新建道路、分时规划路线等方式，制定完善重型车辆绕城方案，细化明确绕城行驶的重型车辆类型，科学确定普通干线公路绕城和专用绕城通道路线，完善城区环路通行条件，明确重型柴油车辆禁限行区域、路段以及绕行具体路线，严控重型车辆进城。定期抽检重卡尾气排放情况，对尾气超标的处罚扣分劝返，列入交警布控系统；对于违规上路的重型车辆追责到责任人及责任单位，并对责任主体拉入“黑名单”。 |  | 2018-10-01
27 |  |  | 做好车用油品质量提升工作。市场监管部门要持续开展对加油站、储油库的油品质量抽检，依法查处不合格油品行为，情节严重的，由商务部门依法吊销成品油零售许可证。 |  | 2018-12-01
28 | 严格新、改、扩建项目环评审批和总量前置 |  | 严格执行《大气污染防治法》《自治区大气污染防治条例》等规定中相关环保准入要求。 |  | 2018-12-01
29 | 实现“散乱污”企业清零 |  | 在2017年 “散乱污”企业排查整治基础上，进一步深化“散乱污”企业及集群排查整治工作，建立并完善“散乱污”企业清单，实现“散乱污”企业动态清零。 |  | 2018-10-01
30 | 提高环境监管能力 |  | 建立重点行业全覆盖的监控体系。继续扩大重点大气污染源监控范围，对重点企业及20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉安装在线监控设施情况进行全面排查，根据国家规定具备安装条件但未安装在线监控设施的企业列入2018年在线监控设施安装项目清单，并完成安装、联网及验收工作。确保自动监控数据传输有效率达到90%以上。 |  | 2018-10-01
31 | 加大环保执法力度 |  | 完善网格化环境监管体系。进一步做细、做密网格，明确网格长、网格员职责。将工业园区等特殊功能区域设置为特殊网格，切实将工业企业、燃煤锅炉、施工工地等各类污染源落实到环境监管网格进行日常监管。 |  | 2018-12-01
32 |  |  | 全方位加强环境执法力度。环境保护等部门要深入开展大气污染防治专项执法检查，通过采取突击检查、夜查、随机抽查、无人机巡查等手段，加大对企业废气污染治理设施运行情况和污染物达标排放情况的检查力度，严厉打击废气超标排放违法行为，确保各类大气环境违法问题查处到位。 |  | 2018-12-01
33 | 完善监测预警应急体系，积极应对重污染天气 |  | 继续做好环境保护、气象部门预报预警的信息共享、联合会商、信息发布等工作。 |  | 2018-12-01
34 |  |  | 根据地级市发布的重污染天气预警等级，按照应急预案，及时采取应急削峰措施。 |  | 2018-12-01
35 | 深化大气污染联防联控，形成区域共治合力 |  | 建立完善工作机制，定期研究大气污染防治工作进展及问题，进一步加强科学研判、联防联控、综合协调等工作。 |  | 2018-12-01
36 | 加强冬季大气污染防治 |  | 进一步细化监管措施，落实工作责任，提前做好安排部署，切实加强冬季大气污染防治，努力减少重污染天气。 |  | 2018-12-01
37 | 清洁生产审核 |  | 制定清洁生产审核计划，完成自治区下达的强制性清洁生产审核企业评估工作。 |  | 2018-12-01
水污染防治方面
1 | 全面排查“九小”企业 |  | 按照水污染防治法律法规要求，对已取缔不符合国家产业政策的小型制革、马铃薯淀粉等严重污染水环境的企业或生产项目进行全面排查（2018年6月底），确保应纳入取缔范围的“九小”企业彻底取缔（2018年年底）。 |  | 2018-12-01
2 | 专项整治十大重点行业 |  | 新建、改建、扩建农副食品加工（含马铃薯淀粉加工）、制革行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 |  | 2018-12-01
3 | 集中治理工业园区污染 |  | 制定海兴开发区厚德园达标排放工作方案，加大监管执法力度，严厉打击违法超标排放行为，确保已建成的工业园区污水处理厂稳定达标排放和全部接管纳网。 |  | 全年稳定达标
|  |  | 完成海兴开发区厚德园污水集中处理设施和应急池建设和接管纳网任务，安装自动在线监控装置并与环保部门联网。 |  | 在线监测联网于2017年完成，2018年底完成接管纳网
新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。建立“一园一档”，制定工业园区排查计划，摸清园区涉水企业清单并建立辖区涉水企业污染治理设施运行台账及污染物排放台账。监督辖区内所有涉排水企业污水处理设施稳定运行，并达标排放。
4 | 全面取缔工业企业直排口 |  | 进一步排查黄河支流企业直排口、“十小企业”，建立定期巡查机制，严防污水直排问题“死灰复燃”，杜绝新增直排口。 |  | 2018-12-01
5 | 加强城镇污水处理厂监管 |  | 提升海原县第二污水处理厂运行管理水平，加大监管执法力度，严厉打击违法超标排放行为，确保已建成的城镇污水处理厂稳定达到一级A排放标准。 |  | 2018-12-01
6 | 推进污泥处理处置 |  | 工业、城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 |  | 2018-12-01
禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。
7 | 加大畜禽养殖整治力度 |  | 对腾达养殖专业合作社进行清单销号专项督查，确保禁养区内养殖场（小区）全部关闭或搬迁任务完成。 |  | 2018-12-01
|  |  | 按照禁养区划定方案规范绘制1:50000禁养区分布图，并向社会公布。完善规模化畜禽养殖场（小区）电子档案，取缔关闭禁养区畜禽养殖场（小区），有序关闭或关停村庄周边零散养殖户。并在香山湖等重点河湖划定禁止和限制水产养殖区。 |  | 2018-10-01
|  |  | 据规模化养殖场（小区）标准，进一步核实禁养区内需关闭或搬迁养殖场（小区）名单，做到应搬尽搬，纠正“一刀切”工作方式。 |  | 2018-10-01
|  |  | 现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，并建立电子台账。 |  | 2018-12-01
新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。
8 | 深化农村环境综合整治，配合实施乡村振兴战略 |  | 制定实施我市农业面源污染综合防治方案，控制农业面源污染。
|  |  | 以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。 |  | 2018-12-01
加强乡村旅游等旅游景区周边水环境保护工作。
深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。
继续完善农村环境管理体制和长效机制，加强已建成的农村废弃物处理设备设施的管理，将运行经费列入财政预算，采取政府购买服务的方式，鼓励第三方参与设备设施运行管理，深化农村环境综合整治成果。
对辖区农村污水收集、排放进行摸底调查，对辖区实行农村污水处理设施统一规划、统一建设、统一管理，确保运行正常，达标排放。
继续加大对农村环境保护长效管理机制落实情况督导检查力度，开展农村环境保护专项检查。
在调查评估的基础上，按照长效机制，实施水污染治理设施提升改造。
9 | 划定禁止和限制养殖区 |  | 实施水产养殖池塘标准化改造，积极推广绿色人工配合饲料，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，开展专项整治 |  | 2018-12-01
10 | 强化饮用水水源保护 |  | 加强饮用水源地监管，开展县级及以上集中式饮用水水源地保护区排查和规范化建设工作，每年执法检查不少于4次，对排查出的问题要制定整改方案，对违建项目要进行拆除或关闭。依法完成辖区饮用水水源地一级保护区内违法建筑清理、关闭、搬迁。 |  | 2018-12-01
|  |  | 定期开展集中式饮用水源及供水水质检测和评估，对老城区城市饮用水源地和南坪水库水源水、水龙头水、出厂水水质进行公示。 |  | 按季度公开
|  |  | 完成南坪水库饮用水源地保护区划定方案的编制，并报自治区人民政府批复。 |  | 2018-08-01
|  |  | 实施不达标饮用水水源地整治，编制达标方案，限期完成水源地水质达标整治或水源地更换工作。 |  | 2018-10-01
|  |  | 监控评估水源地风险。 |  | 2018-12-01
|  |  | 加强农村及以上集中式饮用水水质监测，完成辖区农村集中式饮用水水源地和南坪水库划分方案并报自治区政府批复。 |  | 2018-12-01
11 | 防治地下水污染 |  | 加强地下水环境监测。 |  | 2018-12-01
|  |  | 定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。 |  | 2018-12-01
|  |  | 石化生产存贮销售企业和工业园区应进行必要的防渗处理。 |  | 2018-12-01
|  |  | 矿山开采区应进行必要的防渗处理。 |  | 2018-12-01
|  |  | 垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。 |  | 2018-12-01
|  |  | 完成建站15年以上及周边存在饮用水源等敏感目标的加油站更新改造。加强年审管理，对未按要求完成双层罐改造或防渗池设置的加油站，不予通过年审。 |  | 2018-12-01
12 | 明确各类水体水质保护目标 |  | 逐一排查地表水、地下水、饮用水水源地等各类水体达标状况。 |  | 2018-12-01
|  |  | 未达到水质目标要求的地区要制定达标方案，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，明确防治措施及达标时限，方案报上一级人民政府备案，按照《关于强化水体达标方案编制实施工作的通知》的要求向社会公开编制和实施进展情况。 |  | 2018-12-01
|  |  | 对水质不达标的区域将实施挂牌督办，必要时采取区域限批等措施。 |  | 2018-12-01
13 | 全面达标排污 |  | 逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。 |  | 2018-12-01
|  |  | 每月抽查海原县污水处理厂、中卫市海兴开发区污水处理厂等重点污染源、每季度抽查普通污染源达标排放情况，向社会公布结果；每季度公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。 |  | 2018-12-01
14 | 严厉打击环境违法行为 |  | 重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，监测数据弄虚作假，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为。 |  | 2018-12-01
|  |  | 对造成生态损害的责任者严格落实赔偿制度。 |  | 2018-12-01
|  |  | 严肃查处建设项目环境影响评价领域越权审批、未批先建、边批边建、久试不验等违法违规行为。 |  | 2018-12-01
|  |  | 对环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门办理的水污染环境违法案件，凡符合《环境保护法》第六十三条规定情形的，必须及时移交公安机关，依法对相关责任人实行行政拘留处罚。对构成犯罪的，要依法追究刑事责任。 |  | 按年度推进
15 | 完善监测网络 |  | 根据全区水质自动监测站需要，负责“四通一平”及站房建设任务。 |  | 2018-12-01 | 设备资金环境保护厅负责，“四通一平”及站房资金由属地政府负责。
16 | 城市 |  | 1、加强污水处理厂监管，确保水质达标排放。
2、加强城镇节水。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，公共供水管网漏损率控制在10.6%，统计高效节水灌溉面积。
3、制定《加油站双层罐或防渗改造三年行动计划》，2018年底完成建站15年以上及周边存在饮用水源等敏感目标的加油站双防渗更新改造。
17 | 清河行动 |  | 1、对本辖区沿河湖（沟道）进行排查，建立排污沟道电子台账，列出监督监测计划。定期对河湖、排水沟沿线进行巡查，对直接入河流、湖泊、排水沟的工业企业直排口进行取缔，确实不能实行间接排放的企业，必须达到一级A排放标准，并经市人民政府批准后方可排放，确保水环境安全。
2、2018年11月底完成清水河海原段河道治理工程，苋麻河、中河入清水河段综合治理工程，贺堡河综合治理工程。
3、2018年11月底完成海兴开发区人工湿地，在线监测设施安装并与环保联网。
土壤污染防治方面
1 | 加大保护力度 |  | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 |  | 2018-12-01
2 | 控制农业面源污染 |  | 建立健全农用残膜回收利用机制，推广农用残膜回收利用技术，到2018年底，农用残膜回收率达到80%以上。 |  | 2018-12-01 | 到2020年底，达到90%以上。
|  |  | 严格管理化肥、农药等农业化学投入品使用，扩大测土配方施肥范围，推进有机肥、缓释肥利用，秸秆还田等，到2018年底，测土配方施肥技术推广覆盖率达到80%以上，到2020年，主要农作物化肥、农药使用量实现零增长。 |  | 2018-12-01 | 到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到100%以上
3 | 明确建设用地管理要求 |  | 对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人依据《建设用地土壤环境调查评估技术规定》，负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由县人民政府负责开展调查评估。 |  | 2018-12-01
依据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，建立疑似污染地块名单，及时上传污染地块信息系统并动态更新。
对纳入疑似污染地块名单的地块，要按相关要求组织开展土壤环境初步调查，根据初步调查报告，建立污染地块名录，及时上传污染地块信息系统，同时向社会公开。对列入污染地块名录的地块，书面通知土地使用权人。
4 | 分用途明确管理措施 |  | 暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，县人民政府要组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。根据污染地块名录确定暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，环境保护部门要制定污染地块风险管控年度计划，并督促相关责任主体编制污染地块环境风险管控方案并实施。 |  | 2018-12-01
5 | 严格用地准入 |  | 在开展土壤污染状况详查和建设用地土壤环境调查评估工作基础上，编制土地利用总体规划。在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，必须充分考虑污染地块的环境风险，土地开发利用建设用地必须符合土壤环境质量要求，合理确定土地用途。 |  | 2018-12-01
|  |  | 建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的建设用地准入管理信息沟通机制，实行联动监管。 |  | 2018-12-01
|  |  | 城乡规划部门要充分征求环保部门意见，加强城乡规划论证和审批管理。 |  | 2018-12-01
|  |  | 国土资源部门要依据土地利用总体规划、城乡规划和地块土壤环境质量状况，加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。 |  | 2018-12-01
|  |  | 环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估等监督管理。 |  | 2018-12-01
6 | 加强未利用地环境管理 |  | 依法严查向沙漠、河滩、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。 |  | 2018-12-01
|  |  | 加强对矿山等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。 |  | 2018-12-01
7 | 防范建设用地新增污染 |  | 县人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。 |  | 2018-12-01
8 | 强化空间布局管控 |  | 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在水源地保护区、居民区、学校、医疗和养老机构等周边地区新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 |  | 2018-12-01
9 | 建立完善土壤污染防治工作联动机制 |  | 在县人民政府领导下，建立环境保护、国土资源、住房城乡规划、建设、水利、农业、林业等部门的土壤污染防治信息共享机制和工作协调机制，各有关部门按照职责分工，协同做好土壤污染防治工作。 |  | 2018-12-01
10 | 落实地方政府监管责任 |  | 按照已制定的土壤污染防治工作方案，确定2018年度重点任务和工作目标。 |  | 2018-12-01
11 | 严格落实企业主体责任 |  | 有关企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。 |  | 2018-12-01
12 | 防控工业固体废物和重金属污染 |  | 确定并向社会公布土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新。 |  | 2018-12-01
|  |  | 对列入重点监管名单的企业监督其自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。 |  | 2018-12-01
|  |  | 严格执行重金属污染物排放标准，完成重金属减排目标的80%。依法责令停业、关闭整改后仍不达标的企业。 |  | 2018-12-01
|  |  | 落实国家重金属相关行业准入条件，推广涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。 |  | 2018-12-01
|  |  | 禁止建设产业政策明令限制、淘汰类项目及产能过剩行业新增产能项目。 |  | 2018-12-01
13 | 加强工业废物处理处置 |  | 全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生的固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 |  | 2018-12-01
|  |  | 加强工业固体废物综合利用。 |  | 2018-12-01
|  |  | 对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 |  | 2018-12-01
14 | 加强灌溉水水质管理 |  | 开展灌溉水水质监测。灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准。对灌溉水中的重金属等含量进行监测。根据排查发现的污染超标灌区，逐步建立污灌区清单，明确污灌区面积、分布等信息。 |  | 2018-12-01
|  |  | 对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。 |  | 2018-12-01
15 | 减少生活污染 |  | 建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过垃圾分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。 |  | 2018-12-01
|  |  | 建立村庄保洁制度，推进农村生活垃圾治理，实施农村生活污水治理工程。 |  | 2018-12-01
|  |  | 整治非正规垃圾填埋场，制定并印发非正规垃圾堆放点排查和整治方案，分年度逐步开展整治。 |  | 2018-12-01
|  |  | 开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。 |  | 2018-12-01
16 | 加大执法力度 |  | 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险废物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。 |  | 2018-12-01
|  |  | 开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |  | 2018-12-01
|  |  | 定期开展涉固体废物、危险废物、废弃化学品企业检查，对发现问题限期整改，对问题严重的予以通报或移交司法机关。 |  | 2018-12-01
17 | 强化信息公开 |  | 根据土壤环境质量监测和调查结果，适时发布土壤环境状况。 |  | 2018-12-01
|  |  | 监督重点行业企业要依据有关规定，向社会公开其产生的污染物名称、排放方式、排放浓度、排放总量，以及污染防治设施建设和运行情况。 |  | 2018-12-01
|  |  | 实行有奖举报，鼓励公众通过“12369”环保举报热线、信函、电子邮件、政府网站、微信平台等途径，对乱排废水、废气，乱倒废渣、污泥等污染土壤的环境违法行为进行监督。 |  | 2018-12-01
18 | 开展宣传教育 |  | 制定土壤环境保护宣传教育工作方案。 |  | 2018-12-01
|  |  | 把土壤环境保护宣传教育融入到党政机关、学校、企业、社区、农村等地开展的环境宣传和培训工作之中。 |  | 2018-12-01
19 | 加大财政投入，完善激励政策 |  | 逐步加大土壤环境保护和综合治理的投入力度，切实保障土壤环境保护工作经费。 |  | 2018-12-01
|  |  | 建立健全政府、企业、社会多元化投入机制。坚持“谁污染、谁治理”，督促企业落实土壤污染治理资金；按照“谁投资、谁受益”的原则，充分发挥市场机制，引导和鼓励社会资金投入土壤环境保护和土壤污染综合治理。 |  | 2018-12-01
|  |  | 支持企业对涉重金属落后生产工艺和设备进行技术改造。 |  | 2018-12-01
生态环境保护重点工作
1 | 生态保护红线落地 |  | 按国家批准自治区发布的生态保护红线范围，开展辖区生态保护红线基础调查，准确掌握辖区内生态保护红线的土地类型、土地权属、土地条件、人类活动情况。根据调查结果，编制生态保护红线内人类活动综合整治和实施保护规划，按统一标准和规定时限要求完成勘界定标工作。 | 按自治区统一安排和要求，组织开展市辖区内生态保护红线土地权属、土地利用现状（包括地类、位置、面积、分布等）、土地条件（包括自然条件、社会经济条件等）、人类活动调查。形成调查报告，逐地块建立生态保护红线台账。 | 2018-10-01
2 |  |  |  | 按自治区统一安排和要求，组织编制生态保护红线人类活动综合整治和实施保护规划，为实施整治和保护、勘界定标和制定生态保护红线管控政策建立基础。 | 2018-10-01
3 |  |  |  | 根据国家和自治区生态保护红线勘界定标工作程序、技术规程要求，开展生态保护红线勘界定标工作，在重要位置和拐点树立标识标牌，在规定时间内实现生态保护红线准确落图落地。 | 2018-12-01
开展“绿盾”自然保护区清理整治专项行动，按《中卫市“绿盾2017”沙坡头国家级自然保护区清理整治专项行动工作方案》，实化、深化、细化自然保护区清理整治，紧盯老问题整改，强化整改落实。
中央环保督察反馈问题整改
依据《中卫市贯彻落实中央第八环境保护督查组督察反馈意见整改方案》，按照各自分工，请认真抓好落实，做好中央环保督察反馈问题整改。
环境应急管理方面
1 | 严格突发环境事件信息报送，及时处置突发环境事件 |  | 1.环境事件或可能引发次生突发环境事件的各类事故发生后，事发地环境保护部门应严格落实中央和自治区关于紧急信息报送时限规定（一般突发环境事件事发2小时内报到自治区党委、较大以上突发环境事件1小时内报到党委），事发后第一时间将突发环境事件信息报送至自治区环境应急中心（0951-5160880）。 |  | 全年严格落实
2.报送实行首报责任制，首先接到突发环境事件信息的环境保护主管部门为信息首报责任主体，负责按照规定时限第一时间将突发环境事件信息报送环保厅。
2 | 完善市、县（区）重污染天气应急预案体系 |  | 出台辖区重污染天气应急预案。 |  | 2018-10-01
四、重点减排项目
序号 | 项目单位名称 | 减 排 措 施 | 主要污染物削减量（吨） |  | 完 成 时 限 | 备 注
|  |  | 化学需氧量/二氧化硫 | 氨氮/氮氧化物
水主要污染物总量减排项目
1 | 海原县第二污水处理厂 | 城镇污水处理厂新建 | 290 | 30 | 2017年已建成项目 | 2018年持续发挥减排效益
总计 |  |  | 290 | 30
说明： 1.2018年重点减排项目实际消减量合计与下达的重点工程减排量目标相一致；
2.主要污染物削减量栏中无标记的是：2018年重点减排项目实际削减量，计入2018年重点工程减排量合计；
3.主要污染物消减量栏中­带下划线标记的是：2017年项目已建成，2018年继续发挥减排效益的削减量，计入2018年重点工程减排量合计；
4.主要污染物消减量栏中带­括号标记的是：2018年安排减排工程形成的减排能力，不计入2018年重点工程减排量合计。
备注：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 发改局
发改局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境质量目标
序号 | 类别 | 目 标 | 支 撑 项 目 | 完成时限
1 | 土壤 | 到2020年，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于90%，重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降3% 。 |  | 2020-12-01
二、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 |  | 完成时限
环境管理
1 | 建设项目环境管理 | 当年备案、核准、审批的建设项目环境影响评价执行率达到100%。 |  | 2018-12-01
|  | 1、建立2018年核准、备案的工业项目清单。 |  | 2018-12-01
2、建立2018年度清理的产能严重过剩行业违规在建项目清单；按计划对不符合国家产能政策的企业实施关停。
大气污染防治方面
1 | 控制煤炭消费总量 | 完成自治区发改委下达的煤炭消费总量控制目标。促进煤炭清洁高效利用，新增耗煤项目实施减量替代，实行清单式管理，做到可核查、可统计。制定全县煤炭消耗总量控制方案，严控控制全县煤炭消耗总量，统计全县煤炭消费总量。 |  | 2018-12-01
2 | 规范环保产业、发展环保服务业 | 1、形成环保保产业相关档案资料，全面梳理涉及环保市场准入、经营行为规范的法规、规章和规定，健全环保工程设计、建设、运营等领域招投标管理办法和技术标准，促进形成有利于公平竞争的统一环保市场，推进先进适用的节水、治污、修复技术和装备产业化发展。 |  | 2018-12-01
2、制定环保服务业相关制度及档案资料，明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务，完善风险分担、履约保障等机制，鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式，政府和社会资本合作模式等。

## 国环局
国环局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境质量目标
序号 | 类别 | 指 标 | 目 标 | 支 撑 项 目 | 完成时限
1 | 大气 | 优良天数 | 优良天数比例达到91.1% 。 | 共实施大气污染防治重点项目2个。其中，工业烟粉尘达标治理项目1个，工业堆场治理项目1个（详见附表中卫市2018年大气污染防治重点项目清单）。 | 2018-12-01
|  | PM10 | PM10年均浓度较2017年下降1.4% 。
|  | PM2.5 | PM2.5年均浓度较2017年持平。
2 | 水 | 重点入黄排水沟 | 老城区水源地水质达到或优于III类。 | 实施海原县老城区水源地和南坪水库规范化建设。 | 2018-12-01
水污染防治方面，地表水根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中24项指标，按年底达标倒推月度超标污染物浓度控制目标；
二、主要污染物排放总量控制目标
序号 | 指标 |  | 目标 | 支撑项目 | 完成时限
1 | 化学需氧量 |  | 削减326吨。 | 海原县污水处理厂 | 2018-12-01
2 | 氨氮 |  | 削减32吨。 | 海原县供暖有限公司 | 2018-12-01
三、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 |  | 细 化 分 解 |  | 完成时限
大气污染防治方面
1 | 方案制定 |  | 1、编制海原县2018年大气污染防治行动计划实施方案及2018年减排计划。
2、起草有关部门、年度环境保护目标任务和目标责任书，并提请县政府下达。
2 | 污染减排 |  | 1、完成年度污染减排重点项目建设任务，列入2018年度主要污染物总量减排计划的工程减排项目和结构减排项目必须在规定时间内建成、投运；到2018年底，完成化学需氧量、氨氮削减任务。 |  | 2018-12-01
2、对辖区年度主要污染物总量减排计划内减排项目的污染物排放情况组织监测。
3、加强污染减排项目基础档案的建立，及时、准确提供污染减排项目质量核查、工作考核所需数据、资料、档案。
4、年底报送2018年主要污染物总量减排工作情况报告。
3 | 统计工作 |  | 认真执行环境统计工作制度，按时完成全县环境统计年报工作任务。 |  | 2018-12-01
4 | 强化挥发性有机物污染防治 |  | 1、提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、开展重点行业挥发性有机污染物排查。完成化学原料和化学制品制造、表面涂装等行业VOCs排查工作，初步建立全县挥发性有机污染物排放基数，并纳入排污许可监管。 |  | 2018-10-01
5 | 严格新、改、扩建项目环评审批和总量前置 |  | 严格建设项目环境准入，严格执行《大气污染防治法》《自治区大气污染防治条例》等规定中相关环保准入要求。 |  | 2018-12-01
6 | 加大环保执法力度 |  | 1、完善网格化环境监管体系。完善县（市、区）、乡镇（街道）、村三级网格监管体系，进一步做细、做密网格，明确网格长、网格员职责。将工业园区等特殊功能区域设置为特殊网格，切实将工业企业、燃煤锅炉、施工工地等各类污染源落实到环境监管网格进行日常监管。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、全方位加强环境执法力度。环境保护等部门要深入开展大气污染防治专项执法检查，通过采取突击检查、夜查、随机抽查、等手段，加大对企业废气污染治理设施运行情况和污染物达标排放情况的检查力度，严厉打击废气超标排放违法行为，确保各类大气环境违法问题查处到位。 |  | 2018-12-01
|  |  | 3、加大信息公开力度。在政府网站及主要媒体每月公开环境空气质量状况及排名和国控、区控重点工业企业废气污染物排放与污染防治设施运行信息。监督企业履行主体责任，及时发布污染源自行监测信息。 |  | 2018-12-01
7 | 完善监测预警应急体系，积极应对重污染天气 |  | 1、继续做好环境保护、气象部门预报预警的信息共享、联合会商、信息发布等工作。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、要结合2017年大气攻坚经验，对重污染天气应急预案进行修订完善，应急减排措施要细化到具体企业、工地和生产工序，确保可统计、可监测、可核查，切实提高预案的可操作性、科学性。根据重污染天气预警等级，迅速启动应急预案，及时采取应急削峰措施。 |  | 2018-12-01
8 | 加强冬季大气污染防治 |  | 进一步细化监管措施，落实工作责任，提前做好安排部署，切实加强冬季大气污染防治，努力减少重污染天气。 |  | 2018-12-01
9 | 城市面源污染控制 |  | 1、加强采矿区扬尘整治。对露天矿山进行深度整治。对污染治理不规范、排放不达标的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，未通过验收的一律不得恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，按照“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景”的原则，加强生态修复与绿化，减少扬尘污染。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、加强城市裸露地面扬尘控制。对拆迁作业已完成后不能立即施工建设的场地，土地收储未开发的裸露空地，以及弃土场、建筑垃圾堆场等铺装、绿化、洒水降尘等措施落实情况进行排查，并建立城市裸露地清单。对违法占地的场地，依法查处。对手续齐全但污染防治措施达不到要求的场地，一律按照“依法处罚、限期达标”的要求进行绿化美化、遮盖，落实率达到95%。 |  | 2018-12-01
水污染防治方面
1 | 制定方案 |  | 1.编制全县《海原县2018年水污染防治行动计划工作方案》 |  | 2018-04-01
2 | 全面排查“九小”企业 |  | 按照水污染防治法律法规要求，对已取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药、马铃薯淀粉等严重污染水环境的企业或生产项目进行全面排查（2018年6月底），确保应纳入取缔范围的“九小”企业彻底取缔（2018年底）。 |  | 2018-12-01
3 | 专项整治十大重点行业 |  | 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工(含马铃薯淀粉加工)、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 |  | 2018-12-01
4 | 全面取缔工业企业直排口 |  | 进一步排查黄河干流、支流、湖泊、排水沟企业直排口，建立定期巡查机制，严防污水直排问题“死灰复燃”，杜绝新增直排口。 |  | 2018-12-01
5 | 加强城镇污水处理厂监管 |  | 提升城镇污水处理厂运行管理水平，加大监管执法力度，严厉打击违法超标排放行为，确保已建成的城镇污水处理厂稳定达到一级A排放标准。 |  | 2018-12-01
6 | 深化重点流域污染防治 |  | 严格监管COD、氨氮和总磷、总氮达标排放情况，建立实施氮磷总量控制的行业名单。 |  | 2018-12-01
7 | 强化饮用水水源保护 |  | 1、依法公开城市饮用水原水安全状况信息。
|  |  | 2、监控评估水源地风险。 |  | 2018-12-01
|  |  | 3、加强农村及以上集中式饮用水水质监测。 |  | 2018-12-01
8 | 防治地下水污染 |  | 1、加强地下水环境监测。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。 |  | 2018-12-01
9 | 明确各类水体水质保护目标 |  | 1、逐一排查地表水、地下水、饮用水水源地等各类水体达标状况。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、对水质不达标的区域将实施挂牌督办，必要时采取区域限批等措施。 |  | 2018-12-01
10 | 全面达标排污 |  | 逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。 |  | 2018-12-01
11 | 严厉打击环境违法行为 |  | 1、重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，监测数据弄虚作假，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、对造成生态损害的责任者严格落实赔偿制度。 |  | 2018-12-01
|  |  | 3、严肃查处建设项目环境影响评价领域越权审批、未批先建、边批边建、久试不验等违法违规行为。 |  | 2018-12-01
|  |  | 4、对环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门办理的水污染环境违法案件，凡符合《环境保护法》第六十三条规定情形的，必须及时移交公安机关，依法对相关责任人实行行政拘留处罚。对构成犯罪的，要依法追究刑事责任。 |  | 按年度推进
土壤污染防治方面
1 | 加大保护力度 |  | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 |  | 2018-12-01
2 | 明确建设用地管理要求 |  | 1、依据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，建立疑似污染地块名单，及时上传污染地块信息系统并动态更新。
2、对纳入疑似污染地块名单的地块，要按相关要求组织开展土壤环境初步调查，根据初步调查报告，建立污染地块名录，及时上传污染地块信息系统，同时向社会公开。对列入污染地块名录的地块，书面通知土地使用权人。
3 | 分用途明确管理措施 |  | 暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，所在县（区）人民政府要组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。根据污染地块名录确定暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，环境保护部门要制定污染地块风险管控年度计划，并督促相关责任主体编制污染地块环境风险管控方案并实施。 |  | 2018-12-01
4 | 严格用地准入 |  | 1、建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的建设用地准入管理信息沟通机制，实行联动监管。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估等监督管理。 |  | 2018-12-01
5 | 防范建设用地新增污染 |  | 县人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。 |  | 2018-12-01
6 | 强化空间布局管控 |  | 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在水源地保护区、居民区、学校、医疗和养老机构等周边地区新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 |  | 2018-12-01
7 | 建立完善土壤污染防治工作联动机制 |  | 建立环境保护、国土资源、住房城乡规划、建设、水利、农业、林业等部门的土壤污染防治信息共享机制和工作协调机制，各有关部门按照职责分工，协同做好土壤污染防治工作。 |  | 2018-12-01
8 | 严格落实企业主体责任 |  | 有关企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。 |  | 2018-12-01
9 | 防控工业固体废物和重金属污染 |  | 1、确定并向社会公布土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、禁止建设产业政策明令限制、淘汰类项目及产能过剩行业新增产能项目。 |  | 2018-12-01
10 | 加强工业废物处理处置 |  | 1、全面整治煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生的固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 |  | 2018-12-01
11 | 加大执法力度 |  | 1、严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险废物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |  | 2018-12-01
|  |  | 3、定期开展涉固体废物、危险废物、废弃化学品企业检查，对发现问题限期整改，对问题严重的予以通报或移交司法机关。 |  | 2018-12-01
12 | 强化信息公开 |  | 1、根据土壤环境质量监测和调查结果，适时发布土壤环境状况。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、监督重点行业企业要依据有关规定，向社会公开其产生的污染物名称、排放方式、排放浓度、排放总量，以及污染防治设施建设和运行情况。 |  | 2018-12-01
|  |  | 3、实行有奖举报，鼓励公众通过“12369”环保举报热线、信函、电子邮件、政府网站、微信平台等途径，对乱排废水、废气，乱倒废渣、污泥等污染土壤的环境违法行为进行监督。 |  | 2018-12-01
13 | 开展宣传教育 |  | 1、制定土壤环境保护宣传教育工作方案。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、把土壤环境保护宣传教育融入到党政机关、学校、企业、社区、农村等地开展的环境宣传和培训工作之中。 |  | 2018-12-01
14 | 加大保护力度 |  | 1、要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。有序推进耕地土壤环境质量类别划定，逐步建立分类清单。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，并对其造成的土壤污染进行治理。 |  | 2018-12-01
15 | 严格用地准入 |  | 1、在各地开展土壤污染状况详查和建设用地土壤环境调查评估工作基础上，指导各地编制土地利用总体规划。在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，必须充分考虑污染地块的环境风险，土地开发利用建设用地必须符合土壤环境质量要求，合理确定土地用途。 |  | 2018-12-01
|  |  | 2、建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的建设用地准入管理信息沟通机制，实行联动监管。 |  | 2018-12-01
|  |  | 3、国土资源部门要依据土地利用总体规划、城乡规划和地块土壤环境质量状况，加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。 |  | 2018-12-01
16 | 加强未利用地环境管理 |  | 加强对矿山等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。 |  | 2018-12-01
17 | 加强工业废物处理处置 |  | 全面整治尾矿产生的固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 |  | 2018-12-01
生态环境保护重点工作
1 | 生态保护红线落地 |  | 按国家批准自治区发布的生态保护红线范围，开展市、县（市、区）辖区生态保护红线基础调查，准确掌握辖区内生态保护红线的土地类型、土地权属、土地条件、人类活动情况。根据调查结果，编制生态保护红线内人类活动综合整治和实施保护规划，按统一标准和规定时限要求完成勘界定标工作。 | 按自治区统一安排和要求，组织开展市辖区内生态保护红线土地权属、土地利用现状（包括地类、位置、面积、分布等）、土地条件（包括自然条件、社会经济条件等）、人类活动调查。形成调查报告，逐地块建立生态保护红线台账。 | 2018-10-01
2 |  |  |  | 按自治区统一安排和要求，组织编制生态保护红线人类活动综合整治和实施保护规划，为实施整治和保护、勘界定标和制定生态保护红线管控政策建立基础。 | 2018-10-01
3 |  |  |  | 根据国家和自治区生态保护红线勘界定标工作程序、技术规程要求，开展生态保护红线勘界定标工作，在重要位置和拐点树立标识标牌，在规定时间内实现生态保护红线准确落图落地。 | 2018-12-01
环境管理方面
1 | 矿产资源开采环境管理 |  | 1、矿产资源开采项目环境影响评价执行率达到100%。 |  | 2018-12-01
2、建设项目环评报告评审前出具建设用地预审选址意见书。
2 |  |  | 加强对违规矿产资源开采企业查处。实施采矿区扬尘整治，对现有砂石料场、煤矿等实施环境综合整治，制定防尘作业标准，破碎、装卸等工序要采取密闭或半封闭作业，并加装除尘设施，在矿井关闭后落实复垦、复绿及景观修复。依法对没有环保审批手续的违规矿产资源开发企业进行查处；所有采矿场实施了扬尘整治。 |  | 2018-12-01
3 | 严格突发环境事件信息报送，及时处置突发环境事件 |  | 1.环境事件或可能引发次生突发环境事件的各类事故发生后，事发地环境保护部门应严格落实中央和自治区关于紧急信息报送时限规定（一般突发环境事件事发2小时内报到自治区党委、较大以上突发环境事件1小时内报到党委），事发后第一时间将突发环境事件信息报送至自治区环境应急中心（0951-5160880）。 |  | 全年严格
|  |  | 2.报送实行首报责任制，首先接到突发环境事件信息的环境保护主管部门为信息首报责任主体，负责按照规定时限第一时间将突发环境事件信息报送环保厅。 |  | 落实
4 | 完善县（区）重污染天气应急预案体系 |  | 海原县人民政府修订印发重污染天气应急预案，并报送市人民政府和自治区环境保护厅备案。 |  | 2018-10-01
5 | 总结评估上一年重污染天气应对工作 |  | 海原县人民政府应按照《关于开展重污染天气应急预案实施情况后评估工作的通知》（蓝天碧水办〔2017〕20号）相关规定，对2017-2018年重污染天气应对工作总结评估，印发重污染天气应急预案实施情况后评估报告并报送自治区环境保护厅。 |  | 2018-10-01
四、中央环保督察反馈问题整改
1 | 依据《中卫市贯彻落实中央第八环境保护督查组督察反馈意见整改方案》，按照各自分工，请认真抓好落实，做好中央环保督察反馈问题整改。

## 住建局
住房和城乡建设局2018年环境保护重点目标任务清单
环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
污染减排方面
1 | 污染减排 | 1.监督海原县第二污水处理厂2018全年污水处理设施投入正常运行 。 | 2018-12-01
2.监督第二污水处理厂在线设施进出口流量计正常运行。提高污水处理量，完成2018年减排任务。
3.监督第二污水处理厂认真做好污染减排档案的建立，每月按时、准确向区、市环保部门提供相关资料，上报减排相关报表。
环境管理
1 | 建设项目管理 | 在城市规划区内以划拨方式取得国有土地使用权的建设项目，建设项目环评报告审批前出具建设项目选址意见书。 | 2018-12-01
土壤污染防治方面
1 | 严格用地准入 | 在编制城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，必须充分考虑污染地块的环境风险，土地开发利用建设用地必须符合土壤环境质量要求，合理确定土地用途。 | 2018-12-01
|  | 城乡规划部门要充分征求环保部门意见，加强城乡规划论证和审批管理。 | 2018-12-01
2 | 强化空间布局管控 | 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在水源地保护区、居民区、学校、医疗和养老机构等周边地区新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 2018-12-01
3 | 建立完善土壤污染防治工作联动机制 | 在人民政府领导下，建立环境保护、国土资源、住房城乡规划、建设、水利、农业、林业等部门的土壤污染防治信息共享机制和工作协调机制，各有关部门按照职责分工，协同做好土壤污染防治工作。 | 2018-12-01
大气污染防治方面
1 | 持续推进集中供热供暖 | 继续扩大集中供热面积。同时，要根据县城居民实际供热需求，持续加大热源改造、供热管网、换热站等供热设施建设力度，不断扩大辖区内集中供热覆盖范围。 | 2018-10-01
2 | 实施20蒸吨/小时以下燃煤锅炉清零 | 要将城市建成区内2017年应淘汰而未淘汰（承担居民供暖）的20蒸吨/小时以下供暖燃煤锅炉全部淘汰。鼓励继续淘汰城市建成区外排放不达标的20蒸吨/小时以下供暖燃煤锅炉。2017年应淘汰而未淘汰的供暖燃煤锅炉，在2018年4月30日前拆除到位。2018年应淘汰的供暖燃煤锅炉，在5月底前淘汰。淘汰燃煤锅炉必须做到烟囱落地、断水断电、炉体移位，不具备复产条件。 | 2018-10-01
3 | 全面推动重点行业达标排放治理改造 | 对城市建成区内保留的20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉进行全面排查。对不达标的燃煤锅炉全部实施除尘脱硫脱硝改造，达到燃煤锅炉特别排放限值要求，对20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉未安装在线监控设施的全部安装，9月底前，完成燃煤锅炉改造，在线监控设施安装、联网并通过验收。 | 2018-10-01
4 | 加快推进“双替代”供暖 | 在集中供热管网确实无法覆盖的城中村、城乡结合部等散煤使用集中区域，按照“宜气则气、宜电则电”的原则，实施电代煤、气代煤。 | 2018-10-01
5 | 城市面源污染控制 | 强化建筑施工、拆迁工地扬尘监管。对各类施工工地情况逐一进行排查，建立工地清单。将建设项目扬尘防控经费纳入项目工程预算。城市建成区建筑和拆迁施工，道路、管道等市政施工以及高速公路、铁路建设施工等工地要严格落实6个100%扬尘防控措施，总体达标率达到90%。对各类长距离的市政线性工程，全面实行分段施工并落实扬尘防控措施。建成区占地面积4000平米以上建筑及拆迁工地安装视频监控和扬尘在线监测系统，并实现与城管、环境保护部门联网。 | 2018-12-01
|  | 加强施工工地裸露地面扬尘控制。对拆迁作业已完成后不能立即施工建设的场地，土地收储未开发的裸露空地，以及弃土场、建筑垃圾堆场等铺装、绿化、洒水降尘等措施落实情况进行排查，并建立裸露地清单。对违法占地的场地，依法查处。对手续齐全但污染防治措施达不到要求的场地，一律按照“依法处罚、限期达标”的要求进行绿化美化、遮盖，落实率达到95%。 | 2018-10-01
|  | 深入开展城市清尘行动。沙尘天气过后及每季度开展一次的全城大扫除，全面清洗公共设施、交通护栏、绿化隔离带等积尘浮尘，彻底清除护栏下和道牙石周边泥土；对城乡结合部、背街小巷、城中村等区域生活垃圾进行清除；对辖区内楼宇进行立面清洗和楼顶保洁。 | 2018-12-01
|  | 严格道路扬尘控制。制定城市保洁制度和管理制度，进一步推广“以克论净”模式，落实城市道路清洗保洁机械化作业规程和清扫保洁标准，继续加大环卫设施投入，特别是吸尘清（洗）扫设施设备购置和运行维护经费投入，大力提高城市建成区道路清扫保洁机械化作业水平。2018年，城区道路机械化清扫率达到70%以上。渣土拉运车辆证照齐全有效，尾气排放达标，要严格落实清洗、密闭覆盖、拉运路线等要求，并安装卫星定位系统与城管部门联网。建立渣土拉运夜查长效机制，对违法违规行为依法查处。 | 2018-12-01
|  | 深入开展城市清尘行动。沙尘天气过后及每季度开展一次的全城大扫除，全面清洗公共设施、交通护栏、绿化隔离带等积尘浮尘，彻底清除护栏下和道牙石周边泥土；对城乡结合部、背街小巷、城中村等区域生活垃圾进行清除；对辖区内楼宇进行立面清洗和楼顶保洁。 | 2018-12-01
|  | 加强市区垃圾、秸杆焚烧和烧烤摊点的管理。进一步加大对市区焚烧垃圾的检查和监督力度，要求市区内严禁焚烧各类垃圾。 | 2018-12-01
|  | 加快推进餐饮油烟污染治理。重点对熏、炸、烤制类餐饮场所及露天摊点推行天然气、液化气、电能等清洁能源改造，禁止使用煤制品燃料，并加强日常监管。 | 2018-10-01
6 | 减少生活污染 | 建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过垃圾分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。 | 2018-12-01
水污染防治方面
1 | 加强城镇污水处理厂监管 | 提升城镇污水处理厂运行管理水平，加大监管执法力度，严厉打击违法超标排放行为，确保已建成的城镇污水处理厂稳定达到一级A排放标准。完善在线监测、设备运行、污泥无害化处理台帐。 | 2018-12-01
|  | 1.编制城市污水处理厂出水监测年报。 | 2018-12-01
2.每月上报一份污水厂自测进、出水监测报告单。
3.每月出具一份污水处理厂污泥含水率监测报告。
2 | 加强城镇节水 | 对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，公共供水管网漏损率控制在10.6%。 | 2018-12-01
3 | 推进污泥处理处置（ | 工业、城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 | 2018-12-01
禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。
4 | 加强重点入黄排水沟综合整治 | 进一步加强已建成人工湿地运维管理，2018年底基本达到Ⅳ类水质目标。 | 2018-12-01
|  | 在已建成人工湿地的基础上，对流域较长、水质改善不明显的，增设人工湿地，以净化水质。 | 2018-12-01
5 | 强化饮用水水源保护 | 依法监测、公开城市饮用水出厂水安全状况信息。
6 | 防治地下水污染 | 垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。 | 2018-12-01
中央环保督察反馈问题整改
依据《中卫市贯彻落实中央第八环境保护督查组督察反馈意见整改方案》，按照各自分工，请认真抓好落实，做好中央环保督察反馈问题整改。
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 水务局
水务局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境质量目标
序号 | 类别 | 指 标 | 目 标 | 支 撑 项 目 |  | 完成时限
1 | 水 | 河道 | 清水河海原段水质达到地表水III类标准。 | 清水河海原段河道治理工程 |  | 2018-12-01
2 | 土壤 |  | 到2020年，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于90%，重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降3% 。 |  |  | 2020-12-01
水污染防治方面，地表水根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中24项指标，按年底达标倒推月度超标污染物浓度控制目标。
二、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 |  | 细 化 分 解 |  | 完成时限
大气污染防治方面
1 | 城市面源污染控制 |  | 强化河道内采沙场扬尘监管。对河道内各类采沙场情况逐一进行排查，建立清单。将建设项目扬尘防控经费纳入项目工程预算。加强对各类长距离的水利等线性工程的监督管理，全面实行分段施工并落实扬尘防控措施。 |  | 2018-12-01
水污染防治方面
1 | 强化饮用水水源地保护 |  | 实施不达标饮用水水源地整治，编制达标方案，限期完成水源地水质达标整治或水源地更换工作。 |  | 2018-12-01
2 | 清河行动 |  | 1.对本辖区沿河（水库）进行排查，建立台帐，列出监督检测计划。定期对河、湖、水库沿线进行巡查，对直接入河排污的工业企业进行取缔。 |  |  | 2018-12-01
|  |  | 2.2018年11月底完成清水河海原段河道治理工程，苋麻河、中河入清水河段综合治理工程，贺堡河综合治理工程。 |  |  | 2018-12-01
3 | 水资源管理 |  | 完成自治区政府下达我县最严格水资源管理相关要求；统计高效节水灌溉面积。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 |  | 2018-12-01
土壤污染防治方面
1 | 加强灌溉水水质管理 |  | 加强灌溉水水质管理。开展农用地灌溉水水质监测和排查。灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准。对灌溉水中的重金属等含量进行监测。根据排查发现的污染超标灌区，逐步建立污灌区清单，明确污灌区面积、分布等信息。高标准农田建设项目向优先保护耕地集中的乡镇倾斜。 |  |  | 2018-12-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 商经局
商经局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境保护重点任务
序号 |  | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
环境管理
1 |  | 环评手续 | 当年开工建设的规模以上招商引资项目和加油加气站环评执行率100%。 | 2018-12-01
大气污染防治方面
1 |  | 强化挥发性有机物污染防治 | 开展重点行业挥发性有机污染物排查。完成加油站VOCs排查工作。 | 2018-10-01
水污染防治方面
1 |  | 防治地下水污染 | 完成建站15年以上及周边存在饮用水源等敏感目标的加油站更新改造。加强年审管理，对未按要求完成双层罐改造或防渗池设置的加油站，不予通过年审。 | 2018-12-01
|  |  | 石化生产存贮销售企业和工业园区应进行必要的防渗处理。 | 2018-12-01
土壤污染防治方面
1 | 防控工业固体废物和重金属污染 | 防治土壤污染 | 结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 | 2018-12-01
2 |  |  | 禁止建设产业政策明令限制、淘汰类项目及产能过剩行业新增产能项目。现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 2018-12-01
2 | 加强工业废物处理处置 |  | 对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 | 2018-12-01
淘汰落后产能方面
1 |  | 淘汰落后产能 | 制订当年淘汰落后生产工艺和设备计划，报市人民政府批准实施。按计划对不符合国家产业、产能政策的企业实施关停。建立报送2018年淘汰的落后产能项目清单 。 | 2018-12-01
2 |  |  | 完成自治区政府下达中卫市淘汰落后产能关停任务。 | 2018-12-01
3 |  | 移动源污染防 | 加快推广应用电动汽车。完成自治区下达的集中式充换电站、分散式充电桩建设任务。 | 2018-12-01
清洁生产审核方面
1 |  | 清洁生产审核改造 | 督促重点企业编制完成重点行业清洁生产审核方案和清洁生产技术改造实施计划，并完成当年清洁生产审核工作。 | 按年度任务实施
土壤污染防治方面
1 |  | 防控工业固体废物和重金属污染 | 落实国家重金属相关行业准入条件，严控新增涉重金属产能，防止新建项目对土壤造成新的污染。推广涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。 | 2018-12-01
2 |  | 切实加大保护力度 | 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、煤炭、医药、铅蓄电池、制革等行业企业。已建和再建的项目要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐或引导企业搬迁至符合条件的工业园区。 | 2018-12-01
生态环境保护重点工作
开展“绿盾”自然保护区清理整治专项行动，按《中卫市“绿盾2017”沙坡头国家级自然保护区清理整治专项行动工作方案》，实化、深化、细化自然保护区清理整治，紧盯老问题整改，强化整改落实。
中央环保督察反馈问题整改
依据《中卫市贯彻落实中央第八环境保护督查组督察反馈意见整改方案》，按照各自分工，请认真抓好落实，做好中央环保督察反馈问题整改。
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 农牧局
农牧局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境质量目标
序号 | 类别 | 指 标 | 目 标 | 支 撑 项 目 | 完成时限
1 | 土壤 |  | 到2020年，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于90%，重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降3% 。 |  | 2020-12-01
二、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 |  | 细 化 分 解 |  | 完成时限
污染减排方面
1 | 污染减排 |  | 1.建立全县规模化畜禽养殖小区和养殖场减排档案。 |  | 2018-12-01
2.填报农业源统计年报表，建立健全面源污染档案资料。
大气污染防治方面
1 | 城市面源污染控制 |  | 综合整治秸秆焚烧。制定秸秆禁烧工作方案及目标管理责任制，要建立和完善县（区）、乡镇、村（社区）网格化监管制度，层层落实责任制，禁止焚烧秸秆和杂草、生活垃圾、枯枝落叶等杂物，并在春、夏、秋季加强对农村秸秆、杂草禁烧的常态化监管。加强卫星遥感、无人机等现代化手段应用，对出现着火点的乡镇进行通报，并问责相关责任人。同时加大秸秆综合利用水平，通过积极推广秸秆饲料化、能源化、原料化及秸秆还田等多元化的资源综合利用措施，2018年秸秆综合利用率达到83%以上。 |  | 2018-12-01
水污染防治方面
1 | 加大畜禽养殖整治力度 |  | 对禁养区内已完成关闭或搬迁的养殖场进行清单销号专项督查，确保禁养区内养殖场（小区）全部关闭或搬迁任务完成。 |  | 2018-12-01
|  |  | 按照禁养区划定方案规范绘制1:50000禁养区分布图，并向社会公布。完善规模化畜禽养殖场（小区）电子档案，取缔关闭禁养区畜禽养殖场（小区），有序关闭或关停村庄周边零散养殖户。 |  | 2018-10-01
|  |  | 据规模化养殖场（小区）标准，进一步核实禁养区内需关闭或搬迁养殖场（小区）名单，做到应搬尽搬，纠正“一刀切”工作方式。 |  | 2018-10-01
|  |  | 现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，并建立电子台账。 |  | 2018-12-01
新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。
制定实施我县农业面源污染综合防治方案，控制农业面源污染。
2 | 划定禁止和限制养殖区 |  | 积极推广绿色人工配合饲料，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，开展专项整治。 |  | 2018-12-01
土壤污染防治方面
1 | 控制农业面源污染 |  | 建立健全农用残膜回收利用机制，推广农用残膜回收利用技术，以乡镇为单元，建立农用残膜回收站点，覆膜面积5万亩以上的乡镇建设2个残膜回收站点，5万亩以下的建设1个残膜回收站点。到2018年底，农用残膜回收率达到80%以上。 |  | 2018-12-01
|  |  | 严格管理化肥、农药等农业化学投入品使用，扩大测土配方施肥范围，推进有机肥、缓释肥利用、秸秆还田等，建立测土配方施肥基础数据库，逐步提高测土配方施肥技术推广覆盖率和主要农作物化肥、农药利用率；到2018年底，测土配方施肥技术推广覆盖率达到80%以上，积极推进农作物秸秆饲料化和秸秆还田等技术应用，2018年秸秆综合利用率达到85%以上；到2020年，主要农作物化肥、农药使用量实现零增长。 |  | 2018-12-01
加强畜禽养殖污染防治，2018年现有规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施设备配套率达到80%以上，并建立电子台账。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强农药包装废弃物回收利用，加快推进农药包装废弃物回收处理。
以土壤污染状况详查结果为依据，开展土壤和农产品协同监测与评价
2 | 加强灌溉水水质管理 |  | 对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重且农产品质量超标的，划定农产品禁止生产区，并采取休耕、种植结构的调整、退耕还林等措施。 |  | 2018-12-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 市场监管局
市场监督管理局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
环境管理
1 | 工业建设项目环境管理 | 当年登记注册的工业建设项目环境影响评价执行率达到100%。 | 2018-12-01
|  | 协助环保部门开展排污许可证发放工作。 | 2018-12-01
|  | 不得注册登记在居民家属楼下开设餐馆、加工和娱乐业的项目，预防三产环境污染投诉。 | 2018-12-01
污染减排方面
1 | 污染减排工作 | 及时、准确地向县人民政府提供下达2018年关停企业吊销营业执照的证明材料。 | 2018-12-01
大气污染防治方面
1 | 加强煤质监管 | 制定煤质专项检查方案，每季度对全县生产、销售、使用煤炭的单位开展拉网式检查，严禁销售或使用硫份高于0.5%、灰分高于10%的燃煤。按照网格化监管要求，开展秋冬季燃煤散烧治理专项检查行动。督促完成清洁煤配送中心建设。 | 2018-12-01
2 | 城市面源污染控制 | 加快推进餐饮油烟污染治理。城市建成区餐饮服务场所安装高效油烟净化设施，重点对熏、炸、烤制类餐饮场所及露天摊点推行液化气、电能等清洁能源改造，禁止使用煤制品燃料，并加强日常监管。 | 2018-10-01
3 | 提升燃油品质 | 强化油品监管，提升燃油品质，确保我县2018年全县全部供应符合国家第五阶段标准的车用汽油、柴油，报送2018年油品供应情况统计表。 | 2018-12-01
4 | 燃煤锅炉管控 | 开展燃煤锅炉统计和淘汰工作，对淘汰的锅炉吊销锅炉使用证。 | 2018-12-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 公安局
公安局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
大气污染防治方面
1 | 移动源污染防治 | 继续推进老旧车淘汰。制定2018年机动车辆管理、淘汰计划，建立淘汰车辆台账，统计上报年度机动车污染源调查表。对达到强制报废标准，告知提示机动车所有人办理注销登记，机动车所有人逾期未办理的，公告机动车牌证作废，禁止车辆上路行驶，且不予办理所有人其他车辆登记业务。同时，公安机关要将已注销登记的黄标车和老旧车信息录入缉查布控系统，对系统预警信息要及时进行查处。 | 2018-11-01
2 |  | 统计全县新购置机动车辆及免检车辆、当年环保检测的机动车辆数和全县注册登记的机动车保有量。分车型完成车辆总数统计，按时报送相关数据。 | 2018-12-01
3 |  | 加强在用车污染治理。建立机动车环保合格标志明细表、公共服务领域新注册汽车清单表。严格机动车环保定期检验制度，经检验合格的方可上路行驶；检验不合格的，公安交管部门不得核发安全技术检验合格标志。规范机动车排污管理，通过联合执法、遥测、抽测等方式加强对高污染机动车特别是重型柴油车的环境监管，倒逼高污染车辆淘汰。加强环保检验机构监管，依法查处弄虚作假等违法行为。 | 2018-12-01
4 |  | 优化重型车辆绕城行驶。通过新建道路、分时规划路线等方式，制定完善重型车辆绕城方案，细化明确绕城行驶的重型车辆类型，科学确定普通干线公路绕城和专用绕城通道路线，完善城区环路通行条件，明确重型柴油车辆禁限行区域、路段以及绕行具体路线，严控重型车辆进城。定期抽检重卡尾气排放情况，对尾气超标的处罚扣分劝返，列入交警布控系统；对于违规上路的重型车辆追责到责任人及责任单位，并对责任主体拉入“黑名单”。 | 2018-10-01
5 |  | 按照城市交通噪声管理办法在主要路段设置禁鸣区标志，加强禁驶车辆的管理。 | 2018-12-01
6 |  | 提升机动车环境监管信息化水平。加强机动车环境执法监管队伍建设，完善机动车监管平台，实现环保、公安部门信息共享。加快推进遥感监测网络建设。 | 2018-10-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 交通运输局
交通运输管理局2018年环境保护重点目标任务清单
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
1 | 环评及污染防治 | 当年开工建设的道路工程、交通设施项目环境影响评价执行率达到90%。 | 2018-12-01
|  | 加强新建沥青拌合站管理，选址要征求环保部门意见，符合环保审批手续。 | 2018-12-01
2 | 移动源污染防治 | 通过新建道路、分时规划路线等方式，完善制定重型车辆绕城方案，科学确定普通干线公路绕城和专用绕城通道路线， | 2018-12-02
|  | 制定新能源车辆推广方案或制度，推广使用新能源汽车，在公交车、出租车等领域加大新能源汽车运营比重。加强道路扬尘污染防控，加大渣土运输“抛、洒、滴、落”等行为检查力度。 | 2018-12-01
|  | 加快推广应用电动汽车。完成自治区下达的集中式充换电站、分散式充电桩建设任务。 | 2018-12-01
3 | 水源地保护 | 建立健全并落实危险化学品运输管理制度，完善穿越城市集中水源地保护区道路禁行、警示标示牌的设置，加强对运输危化物品车辆的管理，禁止运输危险化学品车辆穿越。 | 2018-12-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 南华山管理处
南华山管理处2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
开展“绿盾”自然保护区清理整治专项行动，按《中卫市“绿盾2018”沙坡头国家级自然保护区清理整治专项行动工作方案》，实化、深化、细化自然保护区清理整治，紧盯老问题整改，强化整改落实。 |  |  | 2018-12-01
中央环保督察反馈问题整改
依据《中卫市贯彻落实中央第八环境保护督查组督察反馈意见整改方案》，按照各自分工，请认真抓好落实，做好中央环保督察反馈问题整改。
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 卫计局
卫生和计划生育局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
大气污染防治方面
1 | 城市污染防治 | 组织协调开展全国卫生日活动，深入开展城市清洁行动。 | 2018-12-01
水污染防治方面
2 | 医疗废水治理 | 医疗废水处理设施建成率达到100%。 | 2018-12-01
|  | 医疗废水处理设施运行率达到100%。 | 2018-12-01
|  | 医疗废水排放达标率100%。 | 2018-12-01
3 | 医疗固废 | 医疗固废100%交由有资质处理单位进行处理。提供医疗固废监管台帐。 | 2018-12-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 林业局
林业局2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
大气污染防治方面
1 | 城市面源污染控制 | 加强城乡绿化。继续加强城市及主干道路绿化林带建设，加大防沙治尘力度，提高绿化覆盖率。加强城市公园、森林公园建设，落实城市建成区“300米见绿、500米见园”园林绿化建设要求。对城市建成区闲置或未开发的裸露空地要采取绿化、硬化、覆盖等防尘措施，基本消除市区裸露空地，落实率达到100%。加大城市周边、贺兰山东麓等重点扬尘易发区绿化管控力度，建设高标准防护林带，提升城市生态功能。 | 2018-10-01
土壤污染防治方面
1 | 加强林地园地土壤环境管理。 | 严格控制林地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 | 2018-12-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 财政局
财政局2018年环境保护重点目标任务清单
环境保护任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
污染防治方面
1 | 加大财政投入 | 加大大气、水、土壤污染防治资金投入力度，切实保障大气污染防治工作经费。提供相关清单、凭证。 | 2018-12-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 国家电网
国家电网海原县供电公司2018年环境保护重点目标任务清单
一、环境保护重点任务
序号 | 重 点 任 务 | 细 化 分 解 | 完成时限
污染减排方面
1 | 污染减排工作 | 按时提供2018年关停企业和搬迁企业的断电通知，配合城市建成区域燃煤锅炉淘汰、水源地整治工作实施断电。提供已断电企业清单。 | 2018-12-01
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。

## 各乡镇、管委会
乡镇、街道办及管委会2018年度环境保护目标任务及评分标准
序号 | 指标 | 主要任务 | 完成时限
1 | 水源地保护 | 辖区城市、农村集中饮用水源地保护区内，不得新建与水源保护无关的任何污染项目。 | 2018-12-01
|  | 负责对水源地保护区内的违章建筑、企业进行拆除。 | 2018-12-01
2 | 清河行动 | 完成辖区河道的清淤、垃圾清除治理工作。 | 2018-12-02
3 |  | 定期对辖区内河道进行巡查，对新发现的污染河道情况进行上报。 | 2018-12-03
5 | 污染防治项目运行管理 | 建立乡镇环卫设施及人员运行管理制度。 | 2018-12-04
6 |  | 建立垃圾清运及垃圾填埋场运行管理制度，定期对垃圾填埋场进行巡查，确保垃圾入坑，无乱倾乱倒现象。 | 2018-12-05
说明：本任务由县国环局牵头，每半年进行一次检查督促，年终组织有关部门进行考核验收。