## 续建
附件2-1
海原县2024年实施项目分工表（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模及主要内容 | 2024年主要建设内容 | 计划复 工时间 | 牵头县级 领导 | 责任单位 及责任人 | 完成时限
合计29个
一 | 农业农村（3个）
1 | 农村人居环境综合整治示范村建设项目 | 海城 七营 | 铺设排水主管网、入户管28150米；新建50矩型混凝土雨水排放渠4900米；化粪池7座；隔油池5座；检查井572个，5立方米吸污车2辆。七营镇辖14个行政村、海城镇高台行政村辖8个自然村、西安镇盐池新村放置成品5立方米垃圾箱82个，勾臂垃圾车4辆，电动垃圾收集小车73辆。绿化整地及种植11000平方米，种植庭院经果树2500棵。 | 七营镇辖14个行政村、海城镇高台行政村辖8个自然村、西安镇盐池新村放置成品5立方米垃圾箱82个，勾臂垃圾车4辆，电动垃圾收集小车73辆。绿化整地及种植11000平方米，种植庭院经果树2500棵。 | 2024-03-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年9月底
2 | 海原县李旺镇畜禽粪污资源化利用有机肥厂项目 | 李旺 | 总建筑面积为2180平米，其中综合用房165平米、预混车间500平米，陈化车间500平米，生产车间积600平米、成品车间400平米、门房15平米、室外膜式堆肥场地2023平米、路面硬化3400平米，路灯50盏，面包砖路面500平米、围墙长504m、电动大门2套、土方平整35612立方米，空气能采暖设备1套、拆除1144平米旧钢罩棚二次利用、进场道路占地2400平米、地磅1套，配套绿化、水暖电外网工程。 | 完成主体、装饰装修及附属工程等。 | 2024-03-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年6月底
3 | 肉牛精深加工四期工期建设项目 | 三河 | 总建筑面积5000平方米，建设2座加工车间，其中1#加工车间2740平方米、2#加工车间2260平方米。以及道路硬化、给排水等配套工程。 | 完成主体、装饰装修及附属工程等。 | 2024-03-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年6月底
二 | 自然资源（1个）
4 | 宁夏中卫市黄河流域规模化防沙治沙2023年中央财政国土绿化试点示范项目（海原项目区） | 红羊 关庄 七营等 | 人工造林共计25735亩，其中营造乔木林5034亩，灌木林20698亩；补植修复15000亩；抚育修复24070亩。 | 营造乔木林2000亩，补植修复3000亩。 | 2024-03-01 | 刘文杰 | 自然资源局 田小武 | 2024-05-20
三 | 城乡建设（6个）
5 | 格兰丽都建设项目 | 县城 | 占地279亩，总建筑面积297600平方米，住宅建筑面积238080平方米，商网面积59520平方米.建设住宅1832套，商网396套。 | 主要有地下管网、道路铺装、绿化亮化等。 | 2024-03-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年6月底
6 | 明珠南华府建设项目 | 县城 | 总占地100亩，总建筑面积100826平方米。地上总建筑面积99958平方米，其中：住宅88910平方米、幼儿园2970平方米、商业8078平方米。地下建筑面积11698.3平方米，其中：储藏室1792平方米、地下车库9906.3平方米。容积率为1.58，建筑密度为24.16%，住宅户数764户，停车位共计535个。 | 主要建设内容包括：5#楼、6#楼、17#楼、幼儿园主体及装饰装修施工。 | 2024-03-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年12月底
7 | 闽宁华府二期 | 县城 | 总占地81亩，总建筑面积108000平方米，住宅建筑面积86400平方米，商业及幼儿园建筑面积21600平方米。 | 主要有地下管网、道路铺装、绿化亮化等。 | 2024-03-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
8 | 海原县2023年冬季清洁取暖项目 | 各乡镇 | 农村热源清洁化改造。全县2023年完成农村清洁能源“煤改电”改造户数1.25万户。农村清洁取暖项目以每户采暖面积65平方米为改造基础，完成改造面积81.25万平方米。 县城建成区平房热源清洁化改造。在县城集中供热无法覆盖的建成区平房及各乡镇（街道）公共建筑区域（未纳入近5年拆除范围内）清洁能源取暖改造面积50万平方米，其中：建成区平房热源清洁化改造面积20万平方米，完成3077户；各乡镇（街道）公共建筑热源清洁化改造面积30万平方米。 | 全部建设内容。 | 2024-03-07 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
9 | 海原县农房建筑节能改造项目 | 各乡镇 | 完成全县33万平方米既有建筑能效提升改造，主要对农村33万平方米既有农房进行建筑能效提升改造,每户按照65平方米房屋面积改造，共计5077户；2022年度11万平方米；2023年度11万平方米；2024年度11万平方米，2022—2024年度任务一次性招标完成。 | 全部建设内容。 | 2024-03-07 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年6月底
10 | 2023年城东片区排水防涝项目 | 县城 | 对东门片区积水点、华山路积水点、华润大道积水点等进行内涝治理。 | 二标段排水工程。 | 2024-03-07 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年5月底
四 | 交通运输（2个）
11 | 银川至昆明高速海原段 | 甘城 | 建设高速公路13公里，建设内容为路基、路面桥涵及附属工程。 | 路面及附属工程。 | 2024-03-07 | 贾治林 | 交通局 罗成礼 | 2024年9月底
12 | 省道103线同心至海原段公路 | 关桥 | 改建二级公路36公里，建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程。 | 路基、路面及附属工程。 | 2024-03-07 | 贾治林 | 交通局 罗成礼 | 2024年10月底
五 | 教育体育（9个）
13 | 李旺镇韩府小学教学楼项目 | 李旺 | 新建教学楼3000平方米，配套实施消防水池等附属工程。 | 完成主楼装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年7月底
14 | 海兴开发区第二中学综合楼实验楼项目 | 县城 | 新建综合楼4800平方米，实验楼3600平方米。 | 完成主楼装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年7月底
15 | 海兴开发区第二中学1号宿舍楼项目 | 县城 | 新建1号宿舍楼3600平方米。 | 完成主楼装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年7月底
16 | 海原县第八幼儿园项目 | 县城 | 新建幼儿园6000平方米，配套实施消防水池等附属工程。 | 完成主楼装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年7月底
17 | 海兴开发区第二中学三期校舍项目 | 县城 | 新建2号宿舍楼3600平方米、3号教学楼2400平方米、餐厅2000平方米、水冲式厕所500平方米、消防水池350平方米。 | 完成主体封顶及装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年11月底
18 | 海原县第七幼儿园项目 | 县城 | 新建幼儿园6000平方米，配套实施消防水池等附属工程。 | 完成主体封顶及装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年10月底
19 | 海原县第九小学项目 | 县城 | 新建校舍9500平方米，配套实施消防水池等附属工程。 | 完成主体封顶及装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年11月底
20 | 海原县第六中学一期校舍项目 | 县城 | 新建综合楼4800平方米，教学楼2栋，建筑面积4800平方米。 | 完成主体封顶及装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年10月底
21 | 海原县职业技术学校艺术综合楼及风雨操场项目 | 县城 | 新建艺术综合楼5022平方米，风雨操场4118平方米，配套实施供水、供电等管网附属工程。 | 完成主体封顶及装饰装修。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年11月底
六 | 卫生健康（1个）
22 | 海原县公立医院改革与高质量发展示范项目 | 县城 | 为县人民医院、中医医院、妇计中心采购救护车、胎心监护仪、四维彩超、口腔扫描仪器等紧缺医疗设备及人才培养。 | 为县人民医院、中医医院、妇计中心采购救护车、胎心监护仪、四维彩超、口腔扫描仪器等紧缺医疗设备及人才培养。 | 2024-03-01 | 刘文杰 | 卫健局 张志春 | 2024年12月底
七 | 新能源（1个）
23 | 西气东输三线管道工程 | 李旺等 | 铺设管网80公里。 | 完成管道铺设50公里。 | 2024-03-01 | 贾治林 | 发改局 杨卫国 | 2024年10月底
八 | 工业商贸（5个）
24 | 海原县闽宁科技园（南区）项目 | 县城 | 总建筑面积45144平方米，其中：一期10840平方米及相应的建筑周边院坪硬化、道路、围墙、室外停车位等室外附属工程。 | 厂房室内装修及附属工程等。 | 2024-03-01 | 王金中 | 工信商务局 杨永和 | 2024年4月底
25 | 海原县智能卡标签中料制造项目（宁夏芯卡智能科技有限公司） | 县城 | 入驻海原县闽宁科技园开展生产经营。项目分三期完成投资建设，一期投资2000万元，主要购置PVC精密冲孔机、智能高速贴片机、天线植入高速机、超声波焊接机、检测机、标签裁切机等设备。 | 全自动绕线机6台，贴带机1台，超声波碰焊机3台，显微补焊检测仪1台。 | 2024-03-01 | 王金中 | 工信商务局 杨永和 | 2024年5月底
26 | 卡立方智能卡加工制造项目 | 县城 | 入驻海原县闽宁产业园C栋（一、二楼）、D号厂房安装设备，研发生产智能卡、服装吊牌及定位标签、腕带等。 | 添置注塑机2台，全自动绕线机4台，全自动灌胶机1台。 | 2024-03-01 | 王金中 | 工信商务局 杨永和 | 2024年5月底
27 | 海原县雅萱科汽车服务有限公司汽车服务项目 | 县城 | 总占地面积17572.8平方米(26.36亩)。建设汽车车间九间，汽车展厅一间，营业房约6100平方米，绿地面积3515平方米。 | 装饰汽车车间九间，汽车展厅一间，营业房约6100平方米，打造绿地面积3515平方米。 | 2024-03-01 | 王金中 | 工信商务局 杨永和 | 2024年11月底
28 | 海原县回乡屠宰有限公司海原县牛羊肉产业现代物流冷链配送项目 | 县城 | 占地面积6553.66平方米，建设生鲜肉冷藏库14000平方米³；海原县牛羊产业企业展厅建设200平方米；购置冷链车、半月台、移动保温箱、检验检疫设备等；开设牛羊肉网络销售店铺和直播间等。 | 厂房室内装修及肉食品加工。 | 2024-03-01 | 王金中 | 工信商务局 杨永和 | 2024年9月底
九 | 海兴开发区（1个）
29 | 宁夏冷凉蔬菜加工项目 | 海兴 开发区 | 项目占地面积36亩，分两期实施，一期新建综合楼4691.80平方米，生产车间4400平方米，门房54平方米。二期新建原料车间2688平方米、冷库2184平方米、恒温库2184平方米、附属用房1828平方米、深加工及研发中心2822。室外给排水管网、供配电、消防管线混凝土院坪及道牙、围墙等。 | 完成一期建设内容。新建综合楼4691.80平方米，生产车间4400平方米，门房54平方米。 | 2024-03-01 | 海兴经发局 刘顺 | 社会投资 | 2024年11月底

## 新建
附件2-2
海原县2024年实施项目分工表（新建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模及主要内容 | 2024年主要建设内容 | 计划开 工时间 | 牵头县级 领导 | 责任单位 及责任人 | 完成时限
合计77个
一 | 农业农村（11个）
1 | ▲海原县2024年高标准农田建设项目 | 各乡镇 | 建设高标准农田12.83万亩。 | 建设高标准农田12.83万亩。 | 2024-03-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年10月底
2 | ▲海原县西河中型灌区关桥乡麻春村、罗山村(压砂地退出区产业配套)现代高效节水农业建设项目 | 关桥 | 麻春设计灌溉总面积1.9万亩，新建1座蓄水池（容积为9.8万m³），配套泵站、田间管网及自动化控制系统。 | 新建蓄水池1座。 | 2024-01-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年3月底
3 | ▲海原县2024年西河中型灌区海城镇1.7万亩现代高效节水农业建设项目 | 海城 | 设计灌溉面积1.7万亩，划分为10个灌溉系统（5个滴灌加压系统、5个自压系统），新建2座蓄水池（容积均为9.9万m³），配套泵站、田间管网及自动化控制系统。 | 发展现代高效节水农业1.7万亩。 | 2024-03-20 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年7月底
4 | ▲海原县小南川良种肉牛扩繁育肥养殖基地（二期）项目 | 曹洼 | 育肥牛舍（4座）10130平方米，堆粪棚（1座）630平方米，干草棚（1座）720平方米，门房（1栋）42平方米，配种室（1栋）158平方米，并配套附属设施。 | 育肥牛舍（4座）10130平方米，堆粪棚（1座）630平方米，干草棚（1座）720平方米，门房（1栋）42平方米，配种室（1栋）158平方米，并配套附属设施。 | 2024-06-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年11月底
5 | ▲宁夏良种牛繁育中心种质能力提升建设项目 | 曹洼 | 良种牛繁育中心养殖圈舍及各功能用房3531.9㎡，并配套附属设施和设备、仪器购置。 | 基础设备设施完善提升、种牛性能测定站以及冻精、胚胎储存库房（基因库）建设。 | 2024-09-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年12月底
6 | ▲海原县2024年冷链设施建设项目 | 树台 关庄等 | 建设节能型机械冷库10000立方米，节能型通风贮藏库30000立方米。 | 完成节能型机械冷库15000立方，节能型通风贮藏库25000立方。 | 2024-05-15 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年11月底
7 | ▲海原县2024年设施农业建设项目 | 高崖 三河 | 总建筑面积1440平方米，建设跨度为18米、屋脊高为5.5米、长度为60-80米的现代化高标准化日光温室62座。 | 总建筑面积1440平方米，建设跨度为18米、屋脊高为5.5米、长度为60-80米的现代化高标准化日光温室62座。 | 2024-07-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年12月底
8 | ▲海原县农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治项目 | 相关 乡镇 | 建设农业绿色综合防治数字化监测中心，推进有机肥替代化肥10万亩，采购商品有机肥（颗粒型）2000吨；购买社会化服务快速制肥机生产畜禽粪便有机肥（堆肥）1000吨；购买田间快速发酵畜禽粪污堆肥1000吨；建设一个年产2000吨的粉剂型有机肥厂，总建筑面积为700平米；建设瓜果蔬菜绿色优新技术示范区1个，涉及130栋温棚；建设农药包装废弃物及残膜收集中转站1间；培育5家病虫害专业化统防统治社会化服务组织。 | 建设农业绿色综合防治数字化监测中心，推进有机肥替代化肥10万亩，采购商品有机肥（颗粒型）2000吨；购买社会化服务快速制肥机生产畜禽粪便有机肥（堆肥）1000吨；购买田间快速发酵畜禽粪污堆肥1000吨；建设一个年产2000吨的粉剂型有机肥厂，总建筑面积为700平米；建设瓜果蔬菜绿色优新技术示范区1个，涉及130栋温棚；建设农药包装废弃物及残膜收集中转站1间；培育5家病虫害专业化统防统治社会化服务组织。 | 2024-03-30 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年12月底
9 | ▲海原县黄河流域农业面源污染综合治理项目 | 各乡镇 | 新建2处、改扩建2处粪污集中处理中心，对65家规模养殖场实施粪污收集储存设施配套升级；扶持7家社会化服务企业开展减肥减药、病虫害防控、统防统治；培养3家农作物秸秆加工配送企业，对其秸秆收储场地和设施设备进行升级配套；新建4处农膜回收点，对1家农膜收集、加工企业厂房和设施进行扩建；在清水河和马营河选择2条典型小流域，并在上下游布设监测点位，配置智慧管理平台1套。 | 新建2处、改扩建2处粪污集中处理中心，对65家规模养殖场实施粪污收集储存设施配套升级；扶持7家社会化服务企业开展减肥减药、病虫害防控、统防统治；培养3家农作物秸秆加工配送企业，对其秸秆收储场地和设施设备进行升级配套；新建4处农膜回收点，对1家农膜收集、加工企业厂房和设施进行扩建；在清水河和马营河选择2条典型小流域，并在上下游布设监测点位，配置智慧管理平台1套。 | 2024-03-20 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年12月底
10 | ★海原县年产5万吨反刍动物饲料加工项目 | 李旺 | 新建综成品库房1080平方米，生产车间850平方米，及生产加工设备、检化验仪器设备、室外配套硬化1800平方米等。 | 新建综成品库房1080平方米，生产车间850平方米，及生产加工设备、检化验仪器设备、室外配套硬化1800平方米等。 | 2024-09-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年11月底
11 | ★海原甘盐池滩羊保种（繁育）中心建设项目 | 甘盐池 | 羊舍6座面8100平方米，堆粪场563.30平方米，草料棚2400平方米，青贮池495平方米，附属用房295.50平方米，门房49.50平方米，并配套附属工程。 | 羊舍6座面8100平方米，堆粪场563.30平方米，草料棚2400平方米，青贮池495平方米，附属用房295.50平方米，门房49.50平方米，并配套附属工程。 | 2024-07-01 | 吴佳伟 | 农业农村局 洪兴志 | 2024年11月底
二 | 生态环保（2个）
1 | ▲关庄乡农村生活污水处理站建设项目 | 关庄 | 关庄乡：建设50立方米/天污水处理设备1座（配套工艺管道安装）及附属设施等。 | 建设50立方米/天污水处理设备1座（配套工艺管道安装）；新建管理用房等57.5平方米；格栅池、调节池等62.2平方米及配套设施等。 | 2024-03-01 | 贾治林 | 生态环境分局 张斌兴 | 2024年11月底
2 | ★七营镇农村生活污水处理站建设项目 | 七营 | 新建400立方米/天一体化处理站1座。配套建设矩形钢筋混凝土检查井78座，雨水井54座，砼路面拆除恢复9735平方米。 | 新建400立方米/天一体化处理站1座。配套建设矩形钢筋混凝土检查井78座，雨水井54座，砼路面拆除恢复9735平方米。 | 2024-05-01 | 贾治林 | 生态环境分局 张斌兴 | 2025年11月底
三 | 自然资源（4个）
1 | ▲宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理中卫市海原县2024年营造林项目 | 各乡镇 | 营造林16万亩，其中乔木林0.5万亩，灌木林2.5万亩，未成造及退化林13万亩。 | 营造林16万亩，其中乔木林0.5万亩，灌木林2.5万亩，未成造及退化林13万亩。 | 2024-03-31 | 刘文杰 | 自然资源局 田小武 | 2024年11月底
2 | ▲宁夏中卫市黄河流域规模化防沙治沙2023年中央财政国土绿化试点示范项目海原项目区（二期） | 红羊 关庄 七营等 | 国土绿化4.6997万亩，其中人工造林0.5744万亩，退化林分修复4.1253万亩。 | 国土绿化4.6997万亩，其中人工造林0.5744万亩，退化林分修复4.1253万亩。 | 2024-03-20 | 刘文杰 | 自然资源局 田小武 | 2024-05-20
3 | ▲海原县李旺镇团结村国土综合整治项目 | 李旺 | 田块整治4622亩，机深耕4226亩，修整砂砾路11公里。 | 田块整治4622亩，机深耕4226亩，修整砂砾路11公里。 | 2024-03-01 | 刘文杰 | 自然资源局 田小武 | 2024年12月底
4 | ▲宁夏中卫市森林防火应急道路建设项目 | 全县 | 建设林场基础议施防火通道 120 公里，其中西华山林场 34.93 公里，月亮山林场22.36 公里，拐洼林场 26.91 公里，凤凰山林场 5.72 公里，牌路山林场4.47公里，瓜瓜山林场25.61公里。 | 建设林场基础议施防火通道 120 公里，其中西华山林场 34.93 公里，月亮山林场22.36 公里，拐洼林场 26.91 公里，凤凰山林场 5.72 公里，牌路山林场4.47公里，瓜瓜山林场25.61公里。 | 2024-03-01 | 刘文杰 | 自然资源局 田小武 | 2024年5月底
四 | 水利水保（13个）
1 | ▲海原县杨坊河治理工程 | 史店 | 工程护岸总长5.89公里，新建过水路面4座，新建壅水坝1座,防汛交通道路总长度6.45公里。 | 工程护岸总长5.89公里，新建过水路面4座，新建壅水坝1座,防汛交通道路总长度6.45公里。 | 2024-02-29 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年5月底
2 | ▲海原县山洪沟及河道治理工程 | 各乡镇 | 设计治理山洪沟道5条，砌护河岸护岸3.6公里，配套附属建筑物。 护岸工程单侧砌护共计长1.81km；翻建过水路面1座，扩建过水路面涵洞1座，新建雨水口1座。 | 设计治理山洪沟道5条，砌护河岸护岸3.6公里，配套附属建筑物。 护岸工程单侧砌护共计长1.81km；翻建过水路面1座，扩建过水路面涵洞1座，新建雨水口1座。 | 2024-04-05 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年10月底
3 | ▲海原县2024年大中型水库移民后期扶持项目资金项目 | 相关 乡镇 | 对水库后扶的镇的基础设施改建，新建道路、巷道硬化、坡耕地、山洪沟等基础设施建设。 | 对水库后扶的镇的基础设施改建，新建道路、巷道硬化、坡耕地、山洪沟等基础设施建设。 | 2024-04-25 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年10月底
4 | ▲海原县2024年农村供水提标改造工程 | 各乡镇 | 铺设输配水主支管道长50公里，蓄水池10座，新建各类建筑物134座，新增入户工程500户。 | 铺设输配水主支管道长50公里，蓄水池10座，新建各类建筑物134座，新增入户工程500户。 | 2024-06-10 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年12月底
5 | ▲海原县2024年规模化养殖供水工程 | 各乡镇 | 新建规模化养殖供水工程10处，配套调蓄水池20座，铺设管道6公里，配套各类建筑物35座。 | 新建规模化养殖供水工程10处，配套调蓄水池20座，铺设管道6公里，配套各类建筑物35座。 | 2024-06-06 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年12月底
6 | ▲海原县淤地坝工程 | 史店 关桥 | 新建冯湾中型淤地坝1座，坝高15.9米 ，卧管1座长14米，放水涵洞1座长90米 ，新修上坝道路100米。新建樊家堡大型淤地坝1座，最大坝高17.4米，坝顶长94.5米。溢洪道建筑物总长106.1米，由进口段、涵洞段、明渠段、陡坡段、消能段及海漫段组成。 | 新建冯湾中型淤地坝1座，坝高15.9米 ，卧管1座长14米，放水涵洞1座长90米 ，新修上坝道路100米。新建樊家堡大型淤地坝1座，最大坝高17.4米，坝顶长94.5米。溢洪道建筑物总长106.1米，由进口段、涵洞段、明渠段、陡坡段、消能段及海漫段组成。 | 2024-04-25 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年10月底
7 | ▲海原县小流域水土流失综合治理项目 | 关庄 西安 史店 | 关庄乡高台：治理水土流失治理面积10.5平方公里，新修及改造水平梯田198.13公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长3.21公里。荒山造林29公顷， 封禁治理面积823公顷，安装封禁保护宣传牌2块。恢复人饮管道0.8公里，新建控制阀井2座。 西安镇南山：治理水土流失治理面积20.5平方公里，新修及改造水平梯田385公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长3.3公里,栽植行道树809株，封禁治理面积1667公顷，恢复农村供水管道2.56公里。拆除重建检查井3座。 史店乡谢沟：治理水土流失治理面积12.5平方公里，新修及改造水平梯田273公顷，并配套机深耕及施肥。新修生产道路5.5公里。新修排水沟2.3公里，新修生产桥35座。荒坡造林面积40公顷，封禁治理面积941公顷。 | 关庄乡高台：治理水土流失治理面积10.5平方公里，新修及改造水平梯田198.13公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长3.21公里。荒山造林29公顷， 封禁治理面积823公顷，安装封禁保护宣传牌2块。恢复人饮管道0.8公里，新建控制阀井2座。 西安镇南山：治理水土流失治理面积20.5平方公里，新修及改造水平梯田385公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长3.3公里,栽植行道树809株，封禁治理面积1667公顷，恢复农村供水管道2.56公里。拆除重建检查井3座。 史店乡谢沟：治理水土流失治理面积12.5平方公里，新修及改造水平梯田273公顷，并配套机深耕及施肥。新修生产道路5.5公里。新修排水沟2.3公里，新修生产桥35座。荒坡造林面积40公顷，封禁治理面积941公顷。 | 2024-02-01 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年9月底
8 | ▲海原县胡儿岔坡耕地水土流失综合治理项目 | 关庄 | 新修及改造水平梯田680公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长40公里,新建田间道路长40.8公里。 | 新修及改造水平梯田680公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长40公里,新建田间道路长40.8公里。 | 2024-04-06 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年11月底
9 | ▲史店乡米湾村坡耕地水土流失综合治理项目 | 史店 | 新修及改造水平梯田317.5公顷，并配套机深耕及施肥。新修生产道路7.74公里，新修田间道路33.86公里，新修排水沟3.08公里，新修生产桥43座。栽植道路防护林2581株，折合造林面积2.32公顷。 | 新修及改造水平梯田317.5公顷，并配套机深耕及施肥。新修生产道路7.74公里，新修田间道路33.86公里，新修排水沟3.08公里，新修生产桥43座。栽植道路防护林2581株，折合造林面积2.32公顷。 | 2024-04-06 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年11月底
10 | ▲九彩乡马圈坡耕地水土流失综合治理项目 | 关庄 | 新修及改造水平梯田733.3公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长15公里,新建田间道路长44公里，建柳谷坊3座。 | 新修及改造水平梯田733.3公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长15公里,新建田间道路长44公里，建柳谷坊3座。 | 2024-04-07 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年11月底
11 | ▲海原县2024年西河中型灌区西安镇3万亩现代高效节水农业建设项目 | 西安 | 发展现代高效节水灌溉面积3万亩。新建调蓄水池3座总容积29.7万m³，铺设引水管线8.88公里，配套各类建筑物35座；改建首部枢纽3处，建筑面积498平方米，新建首部枢纽6处，建筑面积1849平方米。铺设干管总长93公里，分干管总长272公里，支管188公里，灌带19118公里，田间管网配套建筑物1982座。配套信息化及自动化。 | 发展现代高效节水灌溉面积3万亩。新建调蓄水池3座总容积29.7万m³，铺设引水管线8.88公里，配套各类建筑物35座；改建首部枢纽3处，建筑面积498平方米，新建首部枢纽6处，建筑面积1849平方米。铺设干管总长93公里，分干管总长272公里，支管188公里，灌带19118公里，田间管网配套建筑物1982座。配套信息化及自动化。 | 2024-02-01 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年7月底
12 | ▲海原县2024年西河中型灌区西安镇3.1万亩现代高效节水农业建设项目 | 西安 海城 | 新建高效节水灌溉面积3.1万亩。新建调蓄水池3座总容积29.7万立方米，新建首部枢纽（过滤站）6座2692.32立方米，配套浮筒式潜水泵24台套。道铺引水管设5.2公里，机井向蓄水池配水管道73.5公里。田间工程铺设管道481公里，软带221公里，铺设内镶贴片滴灌带21270公里，配套各类建筑物建筑物4421座。配套信息化及自动化。 | 新建高效节水灌溉面积3.1万亩。新建调蓄水池3座总容积29.7万立方米，新建首部枢纽（过滤站）6座2692.32立方米，配套浮筒式潜水泵24台套。道铺引水管设5.2公里，机井向蓄水池配水管道73.5公里。田间工程铺设管道481公里，软带221公里，铺设内镶贴片滴灌带21270公里，配套各类建筑物建筑物4421座。配套信息化及自动化。 | 2024-01-17 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年7月底
13 | ★海原县2024年取水工程计量设施提升改造项目 | 全县 | 对全县752眼机井、5座水库计量设施提升改造，拆除机械水表，安装在线电磁流量计，统一纳入水资源监管系统，进一步优化配置水资源监管平台监测统计、运维管理等功能模块。 | 对全县752眼机井、5座水库计量设施提升改造，拆除机械水表，安装在线电磁流量计，统一纳入水资源监管系统，进一步优化配置水资源监管平台监测统计、运维管理等功能模块。 | 2024-07-06 | 贾治林 | 水务局 祁国福 | 2024年12月底
五 | 交通运输（5个）
1 | ▲宝中铁路扩能改造（海原段）工程 | 海原县 | 按照双线160公里/小时标准，新建铁路55公里，并建设海原县火车站。 | 征地拆迁、路基及桥梁处理。 | 2024-07-01 | 贾治林 | 发改局 杨卫国 | 2026年12月底
2 | ▲省道205线中卫至下小河段公路海原段 | 西安镇 | 改建二级公路25公里，建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程。 | 路基、路面、桥涵及附属工程。 | 2024-09-01 | 贾治林 | 交通局 罗成礼 | 2025年11月底
3 | ▲海原县2024年农村公路路况提升改造工程 | 各乡镇 | 改建农村公路1382公里。 | 路基、路面、桥涵及附属工程。 | 2024-04-17 | 贾治林 | 交通局 罗成礼 | 2024年11月底
4 | ★海原县2024年村组硬化路项目 | 各乡镇 | 建设村组硬化路50公里。 | 路基、路面、桥涵及附属工程。 | 2024-06-30 | 贾治林 | 交通局 罗成礼 | 2024年11月底
5 | ★海原县2024年生产砂砾路项目 | 各乡镇 | 建设生产砂砾路50公里。 | 路基、路面、桥涵及附属工程。 | 2024-06-30 | 贾治林 | 交通局 罗成礼 | 2024年11月底
六 | 城乡建设（24个）
1 | ▲海原县2024年县城西片区排水防涝工程 | 县城 | 新建雨水管道19710米，采用DN400-DN1200钢筋混凝土管，防洪渠3585米，排洪沟4500米。 | 新建雨水管道19710米，采用DN400-DN1200钢筋混凝土管，防洪渠3585米，排洪沟4500米。 | 2024-02-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
2 | ▲海原县2024年县城东片区排水防涝工程 | 县城 | 铺设雨水管网10976米，采用DN300-1800钢筋混凝土砖，砌偏沟式单箅雨水口4368座。 | 铺设雨水管网10976米，采用DN300-1800钢筋混凝土砖，砌偏沟式单箅雨水口4368座。 | 2024-02-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
3 | ▲海原县天然气利用工程（海兴CNG供应站） | 海兴 开发区 | 新建CNG加压站1座，设计规模10万方/天（其中近期5万方/天），新建前置脱水装置2台，压缩机2台（预留1台），加气柱3台；一层脱水间112.24平方米，CNG管束车罩棚和压缩机罩棚425平方米；新建配套设施箱变扩容1座，硬化路面2825平方米，混凝土彩砖铺砌485平方米，草坪1350平方米，定制大门1樘，设备基础4座。 | 新建CNG加压站1座，设计规模10万方/天（其中近期5万方/天），新建前置脱水装置2台，压缩机2台（预留1台），加气柱3台；一层脱水间112.24平方米，CNG管束车罩棚和压缩机罩棚425平方米；新建配套设施箱变扩容1座，硬化路面2825平方米，混凝土彩砖铺砌485平方米，草坪1350平方米，定制大门1樘，设备基础4座。 | 2024-03-31 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
4 | ▲2024年农村人居环境整治示范村建设项目 | 各乡镇 | 2024年计划在15个乡镇15个村实施农村人居环境整治示范村建设项目。 | 2024年计划在15个乡镇15个村实施农村人居环境整治示范村建设项目。 | 2024-05-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年9月底
5 | ▲海原县2023年可再生能源建筑应用试点示范项目 | 县城 | 海原县三河镇卫生院、海原县李旺镇卫生院。 | 海原县三河镇卫生院、海原县李旺镇卫生院。 | 2024-04-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年6月底
6 | ▲海原县2024年冬季清洁取暖项目 | 各乡镇 | 全县2024年完成农村清洁能源“煤改电”改造户数1.25万户。农村清洁取暖项目以每户采暖面积65平方米为改造基础，完成改造面积81.25万平方米。 | 全县2024年完成农村清洁能源“煤改电”改造户数1.25万户。农村清洁取暖项目以每户采暖面积65平方米为改造基础，完成改造面积81.25万平方米。 | 2024-07-07 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年12月底
7 | ▲2024年供热管网及换热站 | 县城 | 新建换热站2座，改扩建换热站1座，敷设一二级管网2.6公里。 | 新建明珠南华府二期、四小片商住区换热站2座；改扩建一中换热站，敷设一二级管网2.6公里。 | 2024-06-20 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年12月底
8 | ▲金海名庭房地产开发项目 | 县城 | 项目位于中静路以西，永乐街以南，一中以北。项目占地45亩，总建筑面积53280平方米，住宅建筑面积42624平方米，商网面积10656平方米。 | 完成主体建设。 | 2024-03-05 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
9 | ▲明珠南华府二期房地产开发项目 | 县城 | 项目占地100亩，总建筑面积120000平方米。 | 完成主体建设。 | 2024-04-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
10 | ★2024年保租房建设项目 | 县城 | 新建保租房4栋，建筑面积为26720平方米，512户，框架结构8层，并配套水暖电。 | 新建保租房4栋，建筑面积为26720平方米，512户，框架结构8层，并配套水暖电。 | 2024-07-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
11 | ★2024年老旧小区基础设施配套项目 | 县城 | 对农副公司小区、利民小区、城建局家属楼3个小区共计582户，住宅面积共计6.86万平方米进行改造。改造内容包括：供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等；绿化、照明、无障碍设施、停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施。 | 对农副公司小区、利民小区、城建局家属楼3个小区共计582户，住宅面积共计6.86万平方米进行改造。改造内容包括：供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等；绿化、照明、无障碍设施、停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施。 | 2024-06-20 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年9月底
12 | ★海原县中心城区（政府街、建设路、东城路）沿街外立面改造项目 | 县城 | 外立面改造范围为政府东街、政府西街沿道路两侧现状建筑物；沿东城路道路两侧现状建筑物，北至政府街与东城路交叉路口，南至建设路与东城路交叉路口；沿建设路道路两侧现状建筑物。改造总长度政府东、西街总长约为1550米，建设路约为820米，东城路约为570米。 | 外立面改造范围为政府东街、政府西街沿道路两侧现状建筑物；沿东城路道路两侧现状建筑物，北至政府街与东城路交叉路口，南至建设路与东城路交叉路口；沿建设路道路两侧现状建筑物。改造总长度政府东、西街总长约为1550米，建设路约为820米，东城路约为570米。 | 2024-05-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
13 | ★海原县文联路便民市场及昌平路西侧停车场建设项目 | 县城 | 文联路3米人行道外侧8米采用道砖硬化作为市场，其外侧至建筑物边12左右宽度进行硬化；昌平路西侧建设停车场1处，占地面积13亩，规划停车位165个。 | 文联路3米人行道外侧8米采用道砖硬化作为市场，其外侧至建筑物边12左右宽度进行硬化；昌平路西侧建设停车场1处，占地面积13亩，规划停车位165个。 | 2024-05-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年7月底
14 | ★城市道路及给排水工程（永乐街） | 县城 | 新建(建设路-规划路）道路总长202米，道路红线宽度38米，配套雨水、污水、给水管道及路灯工程等。 | 新建(建设路-规划路）道路总长202米，道路红线宽度38米，配套雨水、污水、给水管道及路灯工程等。 | 2024-05-10 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
15 | ★海原县城CNG母站及天然气管道项目 | 县城 | 在县城建设CNG母站一座，新建减压站沿万福路至产业园区圣特保温厂，西河路(万福街～运通街)、运通街（西河路～中静路）3段共计10km 城区中压管道。 | 在县城建设CNG母站一座，新建减压站沿万福路至产业园区圣特保温厂，西河路(万福街～运通街)、运通街（西河路～中静路）3段共计10km 城区中压管道。 | 2024-05-30 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
16 | ★海原县天然气管道项目 | 县城及海兴区 | 新建海兴综合站1座，海城综合站1座，海兴LNG储配站1座。海兴—海城超高压管道工程：管道长度约55公里，管径DN300，设计压力6.3MPa。 | 新建海兴综合站1座，海城综合站1座，海兴LNG储配站1座。 | 2024-07-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年11月底
17 | ★海原县农村垃圾压缩中转站项目 | 海城等 | 在海城镇等8个乡镇新建8座垃圾中转站。单座建筑面积为165.36平方米，包括值班室、工具间、垃圾分拣车间、垃圾收集压缩车间。每座转运站配备一台12方移动式垃圾压缩设备，配套除臭喷淋系统1 套，高压清洗设备1套，监控系统1套。每座转运站配备一辆18吨车厢可卸式垃圾车。 | 在海城镇等8个乡镇新建8座垃圾中转站。单座建筑面积为165.36平方米，包括值班室、工具间、垃圾分拣车间、垃圾收集压缩车间。每座转运站配备一台12方移动式垃圾压缩设备，配套除臭喷淋系统1 套，高压清洗设备1套，监控系统1套。每座转运站配备一辆18吨车厢可卸式垃圾车。 | 2024-06-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年10月底
18 | ★海原县城市绿化建设项目 | 县城 | 黎明绿地占地30亩，以绿化为主，种植乔木、常青树、花灌木等，配套建设园路及健身步道等。北区供热站北侧绿化占地15亩，以绿化为主，种植乔木、常青树、花灌木等，配套建设园路及健身步道等。 | 黎明绿地占地30亩，以绿化为主，种植乔木、常青树、花灌木等，配套建设园路及健身步道等。北区供热站北侧绿化占地15亩，以绿化为主，种植乔木、常青树、花灌木等，配套建设园路及健身步道等。 | 2024-04-07 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年7月底
19 | ★李旺镇重点小城镇项目 | 李旺 | 李旺镇街道市政道路建设。 | 李旺镇街道市政道路建设。 | 2024-05-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年8月底
20 | △海原县建筑垃圾填埋场项目 | 海城 | 新建建筑垃圾处理场一座，设计库容75万立方米，设计使用年限10年，总占地面积约145.0亩。 | 新建建筑垃圾处理场一座，设计库容75万立方米，设计使用年限10年，总占地面积约145.0亩。 | 2024-07-07 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年12月底
21 | △海原县七营镇、西安镇生活垃圾填埋场封场项目 | 七营 西安 | 垃圾堆体修整、封场及覆盖、填埋气体收集、地表水导排、生态修复及灌溉、封场维护系统及附属设施等。 | 垃圾堆体修整、封场及覆盖、填埋气体收集、地表水导排、生态修复及灌溉、封场维护系统及附属设施等。 | 2024-07-07 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年12月底
22 | △海原县城市生活垃圾分类试点建设项目 | 县城 | 设一座分拣中心车间800平方米，一座暂存库房800平方米，、配电室、充电车棚、地下消防水池，以及室外给排水，室外电气，园区道路，室外绿化，室外硬化；采购垃圾分拣设备、智慧垃圾分类亭、垃圾转运电动车、垃圾压缩车等配套设备。 | 设一座分拣中心车间800平方米，一座暂存库房800平方米，配电室、充电车棚、地下消防水池，以及室外给排水，室外电气，园区道路，室外绿化，室外硬化；采购垃圾分拣设备、智慧垃圾分类亭、垃圾转运电动车、垃圾压缩车等配套设备。 | 2024-07-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年10月底
23 | △西南区煤渣棚及室温采集监控平台工程 | 县城 | 西南区各建3000平米煤棚1座，建设室温采集监控平台，安装室温采集器2000套。 | 西南区各建3000平米煤棚1座，建设室温采集监控平台，安装室温采集器2000套。 | 2024-06-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年9月底
24 | △海原县烟气治理超低排放改造项目 | 县城 | 对城区现有的5台65吨以上燃煤锅炉进行燃气超低排放改造。 | 对城区现有的5台65吨以上燃煤锅炉进行燃气超低排放改造。 | 2024-04-01 | 刘文杰 | 住建局 罗永平 | 2024年11月底
七 | 教育体育（6个）
1 | ▲海原县第一中学风雨操场宿舍楼及运动场项目 | 县城 | 新建科技楼3960平方米、学生宿舍3000平方米、风雨操场4000平方米、浴室600平方米及新建篮球场12个、排球场6个、运动场维修改造等。 | 新建科技楼3960平方米、学生宿舍3000平方米、风雨操场4000平方米、浴室600平方米及新建篮球场12个、排球场6个、运动场维修改造等。 | 2024-05-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2025年5月底
2 | ▲海原县兴海中学餐厅扩建项目 | 县城 | 新建餐厅2500平方米。 | 新建餐厅2500平方米。 | 2024-05-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2025年5月底
3 | ▲海原县第四中学及三河中学报告厅项目 | 县城 | 第四中学新建报告厅1650平方米，三河中学新建报告厅800平方米。 | 第四中学新建报告厅1650平方米，三河中学新建报告厅800平方米。 | 2024-05-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2025年5月底
4 | ▲海原县西安镇薛套小学教师周转宿舍项目 | 西安 | 新建教师周转宿舍1050平方米。 | 新建教师周转宿舍1050平方米。 | 2024-06-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2025年6月底
5 | ▲海原县第六中学二期项目 | 县城 | 新建实验楼3600平方米，水冲式而所及看台1000平方米，塑胶运动场400米。 | 新建实验楼3600平方米，水冲式厕所及看台1000平方米，塑胶运动场400米。 | 2024-06-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2025年6月底
6 | 海兴开发区第二中学附属工程 | 县城 | 新建400米塑胶运动场、道路硬化、院坪铺装、给排水、供电、消防等管网附属工程。 | 完成运动场、路面、院坪铺装。 | 2024-03-01 | 许建毅 | 教体局 王占福 | 2024年10月底
八 | 卫生健康（1个）
1 | ▲宁南医院医技楼项目 | 海兴 开发区 | 新建门急诊医技综合楼1栋，建筑面积13000平方米，主要建设门急诊、内科、外科、妇产科、检验科等功能室及辅助用房，同步实施室外道路、消防等配套工程。 | 完成主体二层建设。 | 2024-05-30 | 刘文杰 | 卫健局 张志春 | 2026年6月底
九 | 文化旅游（2个）
1 | ▲生态观光自驾游配套设施项目 | 红羊 | 星空自驾车营地1处，配套游客接待中心1座（324平方米）、营地舞台1座（192.5平方米）、修建营地道路5051.29平方米，配套给排水设施、电力设施、照明亮化、绿化等。 | 星空自驾车营地1处，配套游客接待中心1座（324平方米）、营地舞台1座（192.5平方米）、修建营地道路5051.29平方米，配套给排水设施、电力设施、照明亮化、绿化等。 | 2024-03-01 | 马海燕 | 文广局 周玉宁 | 2024年8月底
2 | ▲海原县城市书房项目 | 县城 | 新建城市书房3座，总建筑面积652.76平方米，均为地上一层。 | 新建城市书房3座，总建筑面积652.76平方米，均为地上一层。 | 2024-05-01 | 马海燕 | 文广局 周玉宁 | 2024年6月底
十 | 乡村振兴（2个）
1 | ▲2024年乡村基础设施补短板项目 | 各乡镇 | 巷道硬化15公里，渠系配套40公里，人居环境整治6处等。 | 巷道硬化15公里，渠系配套40公里，人居环境整治6处等。 | 2024-06-01 | 吴佳伟 | 乡村振兴局 郭建巍 | 2024年11月底
2 | ▲2024年移民点产业及基础设施改造提升工程 | 各移民点 | 改造提升移民点7处，维修巷道5公里，排水管网3公里。 | 改造提升移民点7处，维修巷道5公里，排水管网3公里。 | 2024-06-01 | 吴佳伟 | 乡村振兴局 郭建巍 | 2024年11月底
十一 | 新能源（4个）
1 | ▲华润新能源有限公司9万千瓦光伏项目 | 海城 | 建设总装机容量9万千瓦光伏项目。 | 完成9万千瓦风机组件安装、并网发电。 | 2024-06-01 | 贾治林 | 发改局 杨卫国 | 2024年11月底
2 | ▲龙源新能源有限公司100万千瓦风电项目 | 海城 | 建设总装机容量100万千瓦风发电站，配套建设330千伏升压站1座。 | 完成20万千瓦风机组件安装、并网发电。 | 2024-06-01 | 贾治林 | 发改局 杨卫国 | 2025年11月底
3 | ▲中车分散式风电项目 | 海城 | 建设总装机容量11兆瓦风电项目。 | 完成11兆瓦风电机组件安装、并网发电。 | 2024-06-01 | 贾治林 | 发改局 杨卫国 | 2024年11月底
4 | ★华电老旧风机“以大代小”改造项目 | 海城 | 等容改造29.6万千瓦，增容改造10万千瓦。 | 等容改造29.6万千瓦。 | 2024-06-01 | 贾治林 | 发改局 杨卫国 | 2025年11月底
十二 | 海兴开发区（3个）
1 | ★海兴开发区高档生活用纸精加工项目 | 海兴 开发区 | 项目计划用地面积17.5(以实际挂牌面积为准)，建设海兴开发区年产5000吨高档生活用纸精加工项目，以广东佛山科牛机械日产5吨卫生纸全自动智能生产线为主体的四条生产线，以四川原生竹浆生产的高档原纸为原料，建设标准厂房及仓库5040平米，办公楼及公共设施460平米，职工公寓及配套设施500平米。 | 项目计划用地面积17.5(以实际挂牌面积为准)，建设海兴开发区年产5000吨高档生活用纸精加工项目，以广东佛山科牛机械日产5吨卫生纸全自动智能生产线为主体的四条生产线，以四川原生竹浆生产的高档原纸为原料，建设标准厂房及仓库5040平米，办公楼及公共设施460平米，职工公寓及配套设施500平米。 | 2024-06-01 | 杨宝银 | 经济发展局 刘顺 | 2024年10月底
2 | ★宁夏农夫良田粮油加工项目 | 海兴 开发区 | 该项目利用开发区孵化园 1 栋厂房（1期2 号厂房），建成食用油加工生产线 6 条。 | 该项目利用开发区孵化园 1 栋厂房（1期2 号厂房），建成食用油加工生产线 6 条。 | 2024-05-01 | 杨宝银 | 经济发展局 刘顺 | 2024年6月底
3 | ★宁夏杨代代食品加工项目 | 海兴 开发区 | 利用开发区孵化园一期10号厂房，建成牛板筋加工、牛肉酱加工、火锅底料加工、麻辣条加工、酱腌菜加工、辣椒酱加工生产线6条。 | 利用开发区孵化园一期10号厂房，建成酱腌菜加工、辣椒酱加工生产线2条。 | 2024-05-01 | 经济发展局 刘顺 | 社会投资 | 2024年6月底
注：“▲”为资金已落实的项目，“★”为有投资意向资金未落实的项目，“△”为积极争取的项目

## 投资结构 (hidden)
附件3
海原县2024年项目投资结构构成统计表
单位：个，万元
序号 | 投资构成/万元 | 续建项目 |  |  | 新建项目 |  |  | 合计 |  |  | 占比 （%）
|  | 项目个数 | 计划 总投资 | 年度计划 投资 | 项目个数 | 计划 总投资 | 年度计划 投资 | 项目 个数 | 计划 总投资 | 年度计划 投资
| 合计 | 34 | 1226241 | 440061 | 92 | 1401897 | 510035 | 126 | 2628138 | 950096 | 100%
1 | 1000以下 | 5 | 3218 | 1778 | 24 | 16813 | 16813 | 29 | 20031 | 18591 | 1.957%
2 | 1000-2000 | 9 | 13157 | 7659 | 13 | 16545 | 15945 | 22 | 29702 | 23604 | 2.484%
3 | 2000-5000 | 4 | 14031 | 7391 | 22 | 62929 | 52083 | 26 | 76960 | 59474 | 6.26%
4 | 5000-10000 | 4 | 22456 | 12867 | 10 | 67462 | 52638 | 14 | 89918 | 65505 | 6.895%
5 | 10000以上 | 12 | 1173379 | 410366 | 23 | 1238148 | 372556 | 35 | 2411527 | 782922 | 82.4%
0