## 汇总表
表一
2018年公共租赁住房分配入住情况表
填报单位（签章）：海原县住房和城乡建设局 | [18 empty] | 单位：套、户
时间节点 | 自治区下达计划任务套数 | (1) 实际开工套数 | (2）房屋筹集类型（套） |  |  |  |  | (3)分配入住情况（套） | [8 empty] | (4)未分配入住情况 |  | 2018年发放租赁补贴户数 | 清退住房保障范围情况
|  |  | 小计 | 政府投资建设套数 |  | 企业投资建设套数 |  | 小计 |  | 政府投资建设 |  | 企业投资建设 |  | 其中：公交司机、环卫职工分配套数 | 其中：青年医生、青年教师分配套数 | 其中：外来务工人员分配套数 | 未分配套数 | 其中：竣工验收备案一年以上 |  | 2018年度清退租赁补贴户数 | 2018年清退实物配租户数
[5 empty] | 其中：各类园区内建设套数 |  | 其中：各类园区内建设套数 | 分配 套数 | 入住 套数 | 分配 套数 | 入住 套数 | 分配 套数 | 入住 套数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
合 计 | 8434 | 8431 | 8431 | 3992 | 4439 | 0 | 0 | 8101 | 4906 | 8101 | 4906 | 0 | 0 | 6 | 288 | 152 | 330 | 207
2007-2013年 | 6118 | 6075 | 6075 | 3992 | 2083 |  |  | 5745 | 4491 | 5745 | 4491 |  |  |  | 288 | 152 | 330 | 207 | —— | —— | 241
2014年 | 2000 | 2036 | 2036 |  | 2036 |  |  | 2036 | 415 | 2036 | 415 | [7 empty] | —— | —— | ——
2015年 | 316 | 320 | 320 |  | 320 |  |  | 320 | 0 | 320 | [8 empty] | —— | —— | ——
填表人：马有梅 | [7 empty] | 审核人：李玉龙 | [9 empty] | 填报日期：2018年10月25日
填报说明：
1、本表数据逻辑关系：2=3=8+17；3=4+6；8=10+12；9=11+13；17≥18；8≥9；10≥11；12≥13；即：“分配套数”包含“入住套数”；8列包含14、15、16列。
2、“政府投资建设”：包括由政府或政府有关部门出资建设、购买的公租房；由园区管委会或融资平台出资建设的公租房；在商品房中配建产权约定归政府的公租房。
3、“企业投资建设”：包括完全由企业出资建设的公租房；取得过中央补助资金或税费减免等优惠政策，由政府和企业共有产权的公租房；产权约定归学校或医院，作为教师或医生周转宿舍的公租房。
4、本表数据要与“台账项目表”数据保持一致。每月25日前及时更新公租房项目台账，根据台账填报本表，同时报送台账电子版。
5、报送截至日期：每月25日之前，同时报送电子版和纸质版，纸质版需加盖住房城乡建设局公章，报送邮箱：tianbo-2004@163.com，传真：0951-5030373。

## 2018年保障性安居工程资金筹措支出表
表二
2018年度保障性安居工程资金筹措支出表
填报单位：海原县住房和城乡建设局
类型 | 投资计划 |  | 2018年度已到位资金 | [7 empty] | 2018年度已完成投资
项目 | 总投资（万元） | 年度计划投资 | 合计 | 中央补助落实 | 自治区落实 | 市县财政配套资金落实 | 国开行融资贷款落实额度 | 农发行融资贷款落实额度 | 企业、个人自筹落实 | 其他渠道落实 | 合计 | 中央补助资金支出 | 自治区补助资金支出 | 市县财政配套资金支出 | 国开行融资贷款支出 | 农发行融资贷款支出 | 企业、个人自筹资金支出 | 其他渠道资金支出
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
城市棚户区改造 | 51744 | 31046 | 14032 | 1764 |  |  | 12268 |  |  |  | 14032 | 1764 |  |  | 12268
租赁补贴资金发放 | —— | —— |  |  | —— | —— |  | —— |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
填表人：马有梅 | [6 empty] | 审核人：李玉龙 | [7 empty] | 填报日期：2018年10月25日
注：1、请按照棚户区改造资金来源及支出填写，无资金来源填0，不得空缺；且“总投资”大于等于“年度计划投资”；“2018年度已到位资金”大于等于“2018年度已完成投资”。
2、“发放租赁补贴”填写廉租住房租赁补贴资金，按照到位和支出对应填写到中央补助资金（第4、12列）中。
3、本表填写2018年下达各市县目标任务分解项目资金落实和完成投资情况，不含续建项目的资金到位、完成投资情况。

## 保障性安居工程建设进展情况快报表
`
2018年保障性安居工程建设进展情况快报表
填报单位： 海原县住房和城乡建设局 | [5 empty] | 月报年月：2018年10月 | [5 empty] | 单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 年度计划投资 | 2018年1月至报告期末
|  | 棚户区征收情况 | [5 empty] | 保障性住房（棚户区安置住房）建设情况 | [6 empty] | 入住套数
|  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工 |  | 完成投资
|  | 合计 | 其中：新建安置住房安置 | 其中：货币化安置 |  |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
|  |  |  | 政府收购房源安置 | 政府搭桥，居民选购商品住房安置 | 居民自由支配货币补偿款
合计
1、公共租赁住房小计 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
其中：新建改建 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | ——
购买 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | ——
长期租赁 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | ——
2、经济适用住房 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
3、限价商品住房 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
4、城市棚户区 | 31046.4 | 108 | 104 |  |  | 4 | 40260 | 1405 | 147214 | 2420 | 280334 |  |  | 14333.2
5、国有工矿棚户区
6、国有林区棚户区 |  |  |  | —— |  | ——
7、国有垦区危房 |  |  |  | —— |  | ——
廉租住房租赁补贴 |  |  | —— | [5 empty] | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
说明：1、本快报为月报，每月底前汇总上报至住房城乡建设部住房保障司，统计期间为年初至本月25日间的累计进展情况。
2、本快报统计的项目包括：2018年1月至报告期末新开工项目，往年开工结转到2018年继续施工的续建项目和往年停工2018年复工项目。
3、基本建成和竣工按照建保规函﹝2011﹞30号规定的口径进行统计，都指报告期内（年初至月末）发生的量。
4、廉租住房和公共租赁住房区分新建改建、购买和长期租赁三种情形。其中，新建改建填写开工、基本建成（竣工）和完成投资情况，购买和长期租赁以签订购买及租赁协议日期
计基本建成情况，不填写开工和竣工情况，相应的购买和租赁支出计入完成投资。购买和租赁的住房，签订协议后即视为开工和基本建成（竣工）。
5、各类棚户区改造的签订协议户数和安置房建设情况分别统计，互不交叉重复。将保障性住房用作棚户区改造安置住房的，不得重复统计。
6、廉租住房租赁补贴发放情况，年度计划发放补贴资金总额填在“年度计划投资”栏，报告期内实际发放的总户数填在“新开工套数”栏，报告期内新增发放的户数填在“竣工套数”栏，
同期发放租赁补贴资金支出总额填在“完成投资”栏。
7、入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，向保障对象办理交付使用手续的套数。