海原县疾控中心鼠疫防治转移支付2024年度

绩效自评报告

一、绩效项目分解下达情况

海原是甘宁黄土高原阿拉善黄鼠鼠疫自然疫源地核心地区，疫源地面积20万公顷以上，疫区内设三个鼠疫监测点，包括海城监测点、红羊监测点和曹洼监测点、海城国家级鼠疫监测点。根据自治区卫健委重大专项资金文件要求，2024年度自治区卫健委下达鼠疫监测经费26.2万元，市卫健委、疾控中心4万元，县级配套14.25万元，共计：44.45万元，用于全年鼠疫监测、检测、捕鼠、宣传、健康教育、培训等各项监测专项经费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析；2024年4-9月份，我中心严格按照区级重大项目资金管理相关规定执行经费支出落实;一是认真组织、全面部署；先后召开了海原县鼠疫疫情应急响应工作安排部署会、防控工作推进会、防控工作协调会等一系列紧急会议。二是区级、市级、县级专项资金用于海城、曹洼、红羊三个监测点全年鼠疫监测及鼠疫应急处置各项工作费用，资金使用率为100%，主要用于工作人员野外捕鼠、宣传资料印刷、健康干预、培训、实验室检测试剂及耗材、进点监测和督导、监测点应急物资储备、应急演练、标本及专题片制作、车辆维修及燃油费用、捕鼠监测、临时聘用人员费用、年终总结会议等各项费用支出。大力提高了我县鼠疫监测防治的长期发展，保障了海原人民群众的健康、社会稳定及经济建设。

- （二）资金管理情况分析；在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，严格落实该项目资金使用，提高预算执行效率和资金使用效益，确保配套资金使用安全，保障专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析；按照目标任务量，2024年10月份完成了鼠疫监测各项目标任务，保质保量完成了各项工作。监测数据上报国家鼠布基地和自治区疾控中心。海城、曹洼、红羊三个监测点，主要开展捕鼠监测、鼠密度调查、疫区灭鼠、健康教育宣传、疫区乡镇防疫人员培训、鼠疫细菌培养和血清学检测以及蚤类鉴定等工作。一是强化人员培训、提升防控能力；我县举办了疫区各乡镇卫生院公共卫生防疫人员、专干鼠疫防治培训会，5月由海原县卫健局组织疾控中心举办了海原县2024年乡、村两级鼠疫防治培训。二是加强健康教育、普及鼠防知识；对海城、国家级鼠疫监测点安装了鼠疫防治知识健康教育宣传专栏，制作了宣传品和宣传展板。三是新建国家鼠疫监测点标本室标本制作，应急物资更新补充，购置北斗定位系统，监测点业务用品等鼠疫疫情处置应急用品。三是严格管理 完善网络及时进行监测信息的维护和监测数据的网络直报工作，充分发挥鼠疫防治管理信息系统作用，确保每天各类数据及时、准确、完整录入，发现疫情及时报告，检测资金的投入有效扑灭了多起鼠间鼠疫疫情，取得了重大成绩，及时准确为国家鼠疫防治提供科学数据。

（四）绩效指标完成情况分析；全年任务指标如期完成；一是黄鼠密度调查。4、7月份海城、红羊、曹洼三个监测点共调查样方640公顷，捕鼠224只，平均黄鼠密度0.35只/公顷。其中：海城点调查样方300公顷，捕鼠108只；红羊点调查样方200公顷，捕鼠67只；曹洼点调查样方70公顷，捕鼠49只。二是小型啮齿动物数量调查；4-9月份三个监测点共调查10800夹次，捕鼠87只，平均捕获率为81%。其中：海城点调查3600夹，捕鼠26只；红羊点调查3600夹，捕鼠32只；曹洼点调查3600夹，捕鼠29只。三是家屋鼠调查；4-9月份三个监测点共调查1800夹次，捕鼠55只，平均捕获率为3.06%。其中：海城点调查600夹，捕鼠17只；红羊点调查600夹，捕鼠18只；曹洼点调查600夹，捕鼠20只。四是黄鼠体蚤调查；4-9月份三个监测点共梳检活体黄鼠1070只，染蚤鼠551只，获蚤总数为950匹，平均染蚤率为51.50%，平均蚤指数0.89。五是洞口洞干蚤调查；4-9月份三个监测点共探有效洞1800孔，染蚤洞140孔，获蚤143匹，平均染蚤率7.78%，蚤指数0.08。 六是巢蚤调查；4-9月份三个监测点共挖新鲜窝巢19个，染蚤巢19个，获蚤81匹，平均染蚤率100.00%，蚤指数4.26。七是病原学及血清学监测；4-9月份三个监测点共剖检活体黄鼠1070只，蚤培养735组1174匹，血清检验1019份，培养结果均为阴性。4-9月份通过对三个监测点全方位鼠疫监测表明黄鼠密度与去年同期略有上升，鼠体、洞干、窝巢寄生蚤与去年同期相比波动不大，病原学及血清学检验结果均为阴性，说明疫情相对平稳。但面对繁重的防控任务以及鼠疫疫情的长期性、突发性和复杂性，我们应该增强责任感和紧迫感，加强疫情监测，克服麻痹思想，继续做好疫情预警预报。

三、存在问题和工作建议

一是海城国家级鼠疫监测点业务用房展厅、标本室、研判室，建议上级主管部门协调解决资金缺口问题。二是曹洼、红羊、监测点房屋陈旧，无法监测，望自治区卫健委对曹洼、红羊鼠疫监测点建设资金的投入。

下一步，一是通过专项资金的投入，继续做好全年鼠疫防治监测任务，科学准确分析研判疫情，为搞好鼠防监测打下坚固基础，提高我县应对鼠疫监测防控能力；二是通过专项资金的投入为维护我县的社会稳定保障经济健康发展发挥作用；三是继续加大监测力度，提高监测预警能力，保护了全县人民身体健康。三是强化应急演练，投入演练资金，提高鼠防疫情快速处置能力，加强应急物资贮备。四是通过专项资金拨付使用，继续做好监测点工作效率，能够及时准确为国家鼠疫防治提供科学准确的监测数据。

海原县疾病预防控制中心

2025年1月14日