
海原县财政局

海原县三河镇闽宁协作现代农业产业示范项目
2024年重点项目绩效评价报告

[image: image4.png]



[image: image1.png]


项目单位：海原县三河镇人民政府                                 
[image: image3.png]40

0

2

15
10

o w

1 T PR ™ o i — R bR S DL

HERFE

mEEE HEFH

— 55— 155

HERE

98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%



项目名称：2024年海原县闽宁协作现代农业产业示范项目                                  

评价机构： 宁夏浩成财务咨询服务有限公司        

编制时间：二零二五年八月                          
目 录

8一、 项目概述


8（一）项目背景


81. 项目基本情况


22. 项目建设必要性


3（二）项目绩效目标


31.总体目标


42.具体目标


5（三）项目资金情况


51. 投资概算及资金来源


62. 实际到位资金及来源


73. 预算执行情况


7（四）项目建设情况


71.建设地点及规模


72.主要建设内容


93.项目施工情况：


10二、 评价工作简述


10（一）评价目的


11（二）评价原则


12（三）评价程序


121. 绩效评价准备阶段


152. 绩效评价实施阶段


163.绩效评价报告阶段


18（四） 评价依据


20（五）评价方法


21（六）评价体系


211.指标设计总体思路


222. 指标设计具体情况


30三、绩效评价分析


30（一）项目决策评价分析


31（二）项目管理评价分析


34（三）项目产出评价分析


34（四）项目效益评价分析


35四、总体评价结论


36五、 评价发现问题


38六、评估相关建议


40七、其他需要说明的问题


40八、附件




海原县三河镇闽宁协作现代农业产业示范项目

绩效评价概况表
	项目名称：2024年闽宁协作现代农业产业示范项目（一期）

	实施单位：海原县三河镇人民政府
	涉及资金： 1,667.80万元（闽宁资金）

	综合评分：91.80分
	评定级别：优 

	绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。评分实行百分制，满分为100分。根据得分情况将评价结果划分为四个等级：考核得分90分（含）以上为优秀，80分（含）-90分为良好，60分（含）-80分为合格，60分以下为不合格。

	项目安排和资金使用基本情况；

工程概算总投资1991.59万元，其中：闽宁协作资金1700万元、县级配套资金291.59万元。

预算资金中闽宁协作资金1700万元，政府文件收回32.20万元，实际到位资金1667.80万元；县级配套资金291.59万元未到位。


	（二）绩效管理工作开展情况；

项目主要内容：

三河镇闽宁协作现代农业产业示范项目：项目建设地点位于海原县三河镇黑城村，选址于原海原县闽宁菌菇园（因经营失败闲置），总占地面积 265 亩，其中村集体土地 165 亩、流转土地 100 亩。项目以 “盘活闲置资源、推动三产融合、实现四方共赢” 为目标，通过改造废旧大棚、新建配套设施，打造宁南山区闽宁协作现代农业样板。



	（三）绩效目标的实现程度及效果；

绩效目标实现情况： 

三河镇闽宁协作现代农业产业示范项目，立项符合自治区财政厅《关于下达2024年闽宁协作资金预算的通知》(宁财(农)发〔2024〕96号)、自治区党委和政府确定的重点工作以及闽宁两省区签订的《东西部协作协议》、《“十四五”闽宁协作规划》等相关规定。财务管理做到专款专用，按进度拨款及国库集中支付，资金使用符合国家财经法律法规及有关专项资金管理办法的规定。工程管理按照国家有关招标、政府采购、合同管理、工程监理等规定进行。

项目建设完成后，一方面有利于推进规模化和专业化经营，促进了农业结构调整。一方面有利于农民借助完善的农业生产设备设施，降低生产成本和风险。一方面通过冷库、分拣车间等设施，推动 “种植 - 加工 - 销售” 链条延伸，促进一二三产业融合。一方面有效改善人居环境，提高周边群众的生活质量，具有较好的经济、社会及生态效益。

	评价得分情况：

	指标
	项目决策
	项目管理
	项目产出
	项目效果
	合计

	权重
	8.0
	22.0
	40.0
	30.0
	100.0

	得分
	7.6
	21.2
	35
	28
	91.80

	得分率
	95%
	96.36%
	87.50%
	93.33%
	91.80%

	[image: image2.png]— AR 5L

T H b

7.6
95%

T TE 7
22 40
212 35
96.36% 87.50%

T R
30
28
93.33%





	存在问题及原因分析；

1.财务管理层面，执行力有待改善。

项目资金使用规范性不足，存在资金拨付进度与项目实施进度不匹配的问题，部分资金支付依据不充分，报销凭证完整性、合规性有待提升；资金监管机制不完善。

2.未建立绩效评价管理办法，评价工作有待改进。

海原县三河镇未指定绩效管理制度、相关评价机制等，且对绩效自评工作重视不够，造成项目绩效自评内容中指标不够细化，只是单纯的完成上级部门所交办的项目绩效评价任务，没有真正地发挥出绩效评价工作的重要作用，从而降低了闽宁协作现代农业产业示范项目的预期效益。


	（五）评估相关建议；
1.全面梳理财务管理制度，提高其可操作性、实用性，并同步指定配套内控、业务管理、检查等相关制度，提高财务管理制度执行过程中的部门协同。细化资金拨付与监管流程：项目资金来源为闽宁协作资金及衔接资金，需明确分期拨付节点（如按工程进度 60%、80%、100% 分阶段支付），并建立台账记录每笔资金用途，由镇政府联合村集体定期核查，确保专款专用。

2.坚持绩效目标导向，规范项目绩效管理。预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效目标的设定情况能够体现预算资金的产出与效果情况、项目执行监控、评价、运用绩效管理工作有效性等情况。规范、有效、合理的绩效目标是预算绩效管理全面开展的坚实基础。建议围绕项目实施的投入及产出进一步聚焦、优化绩效指标，使绩效指标更加细化、清晰、准确、可衡量，确保绩效指标填写的规范性、准确性。




海原县三河镇

2024年闽宁协作现代农业产业示范绩效评价报告

宁浩成评字[2025]第14号

项目概述
2024年闽宁协作现代农业产业示范建设项目，由海原县三河镇人民政府负责实施，以下从项目背景、项目绩效目标、项目资金、项目建设等四个维度对项目情况进行介绍。

（一）项目背景

现代农业产业示范建设项目是党中央、国务院作出的重要决策部署，是新时代推动乡村产业振兴的重要抓手，是推动农业高质量发展、促进城乡融合发展、加快农业农村现代化的重要载体。为响应国家及自治区乡村振兴战略以及农业产业升级政策，引导当地蔬菜种植向产业化、规模化、专业化方向发展，优化产业布局，推动设施蔬菜产业持续健康发展，确保移民致富提升行动扎实推进，补齐移民村产业发展的短板，更好的服务当地农民，消化当地资源，培植新一轮经济增长点和推进农业产业化结构的调整，达到农业增效、农民增收、财政增长的目标，三河镇人民政府将对本区域已建的设施农业大棚进行全面升级改造，并改造原有的分拣车间及冷库，决定实施本项目。

1. 项目基本情况

三河镇闽宁协作现代农业产业示范项目，建设地点位于海原县三河镇黑城村，选址于原海原县闽宁菌菇园（因经营失败闲置），总占地面积265亩，其中村集体土地165亩、流转土地100亩。项目以 “盘活闲置资源、推动三产融合、实现四方共赢”为目标，通过改造废旧大棚、新建配套设施，打造宁南山区闽宁协作现代农业样板。

项目建设必要性

（1）项目利用海原县优越的自然资源，更好的带动现代农业、高效农业的发展。经过把优异技术、设施、优良品种和产业开发结合起来，发挥试验、示范、推广、辐射作用，完善果蔬生产各类基础设施，实施技术创新，推行标准化管理技术，经过示范方法，把优异农业科技成果、农业生产方法和现代经营管理模式，客观、实际展现出来。同时对果蔬进行储藏、加工，形成蔬菜规模化、集约化生产，示范带动海原县乃至宁夏现代农业跨越式发展。项目着力于贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，引导发展“特色农业产业+基地+农户”，培育新型农业经营主体，采取“龙头企业+农民合作社+农户”、“互联网+物联网+农户”等模式，促进农产品加工前延后伸，农村一二三产业融合。 

（2）项目建成有利于推动传统农业向现代农业的转变。示范区建成后，农业基础设施大大改善，抗灾能力显著增强，农业机械化程度明显提高，加上轻型栽培技术的推广应用，从根本上减轻了农业劳动强度，告别了传统农业中“三弯腰一肩挑”的手工操作，提高了生产力，加速了传统农业向现代农业的迈进。
（3）有利于推进农业产业结构调整和生产经营水平提升。项目区相对落后，农民观念更新、农业生产方式变革较为缓慢，结构不合理、效益低的问题较为突出。本项目通过基础设施建设，产业链、价值链的构建优化，将促进当地农业产业结构调整、生产经营方式转变，培育特色优势产业，实现农业技术、规模、效益的同步提升。果蔬产业进一步向高标准示范区建设迈进，通过合作社经营，继续提高果蔬的附加值，有效的提高农户的经济收入。

（4）有利于提高农产品质量安全。目前果蔬产业在农业生产中存在着农业资源利用不合理，过度使用化肥、农药，农业生态环境和农产品质量安全问题日益突出。本项目通过科学合理的资源利用方式，利用自有基地全程按照绿色无公害果蔬生产标准生产，所有果蔬等农产品实行净化处理，经分级清洗后产品全部放入冷库预冷保鲜。发展生态农业和循环经济，完善农业管理体系，提高资源利用效率。

（5）有利于农业先进成熟技术的推广应用及人员素质的提高

项目将向合作社及农户提供广泛的服务，包括技术培训、操作手册开发、农用化学品使用和监测手册等农业实践的建议。聘请农业专家为项目区果蔬编写详细生产指南，并在海原县开展深入的农业技术培训课程，这些课程将包括项目区扶持的农产品的详细信息，还将向合作社的管理层和社员传授生产记录系统和文件制作、产品追溯方式。

因此，海原县三河镇闽宁协作现代农业产业示范建设项目是一项“民生工程”，是落实科学发展观，构建和谐社会的重要举措，对发展现代农业以及实现乡村振兴具有重要意义。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
为实施好海原县海原县三河镇闽宁协作现代农业产业示范建设项目，并打造成为宁南山区闽宁协作现代农业一二三产业融合发展的新样板，黑城村217户805人的约1200土地流转情况进行了摸排，拟定1000元/亩的土地流转费用，群众流转愿意明显。经征集群众、企业等多方意见，初步拟定实行“政府+村集体+企业+农户”的运营管理模式，由三河镇负责统一管理。村集体参与固定分红，企业按1000元/亩的租金承包大棚后种植运营，并发挥联农带农作用，采取“5带1”(企业500亩、农户100亩)的方式，鼓励农户参与特色种植，增加收入。项目的实施将实现政府、村集体、企业、农户四方共赢的良好局面。

2.具体目标

①数量指标：废旧大棚改造为普通种植大棚(栋)
31栋

改造耳房(栋)
17栋

对已维修建成的39栋温棚外墙砌筑120厚多孔砖墙6000平方米

对已维修建成的39栋大棚前侧/后侧铺设面包砖通1525平方米

维修改造原有冷库及分拣车间(平方米)
1000平方米

采购冷冻设备(套)
1套

已维修建成的大棚提升改造为无土栽培棚(栋)
6栋

已维修建成的大棚提升改造为育苗棚(栋)
9栋

数量指标已维修建成的大棚提升改造为水产养殖大棚(栋)拆除原有单层砖混结构农民田间培训室，原址新建3栋176.85平方米

新建一栋钢结构阳光棚(栋)
1栋

新建一处蓄水池(座)
1座

拆除原有大棚(编号10-12号)，原址新建温光大棚
2栋

新建单层塑料拱膜种植大棚(栋)
70栋

示范区内设置视频监控系统(套)
1套

示范区主干道设置太阳能路灯(盏)
20盏

大地种植区平整田间生产土路(米)
1862米

新建室外给水管网工程(项)
1项

②质量指标：项目工程改造维修质量
合格
 

③时效指标：项目建设任务完成及时率  100%

项目资金拨付到位及时半  100%
④经济效益指标：拓展农民增收渠道，有效增加脱贫户收入
明显

⑤社会效益指标：对三河镇设施农业产业发展保障
积极

⑥生态效益指标：推进人力资源培养、提高社会经济发展、提高人民文化层次
逐步提高

⑦可持续影响指标：引导农户进行产业结构调整，提升农业综合发展水平    明显

⑧服务对象满意度指标：项目区群众满意度≥90%

（三）项目资金情况

1. 投资概算及资金来源

   海原县三河镇人民政府负责实施2024年闽宁协作现代农业产业示范项目，项目投资概算1991.59万元，其中：建设工程费1815.31万元，其他费用176.29万元。

项目资金来源为闽宁协作资金及衔接资金，其中福建省援助资金1700.00万元，县级配套资金291.59万元。具体情况如下：

	项目
	投资概算
	中央    财政资金
	福建省援助资金
	县级配套资金
	其他项目资金

	闽宁协作现代农业产业
	1991.59
	
	1700.00
	291.59
	

	合计
	1991.59
	
	1700.00
	291.59
	


2. 实际到位资金及来源
  海原县三河镇人民政府负责实施2024年闽宁协作现代农业产业示范项目，实际到位资金1667.80万元，其中：福建省援助资金1667.80万元，县级配套资金0元。具体为：
（1）2024年闽宁协作现代农业产业示范项目福建省援助资金到位1700万元，资金收回32.20万元，实际到位资金1667.80万元，明细如下：

	序号
	指标文件
	小计
	中央
	自治区预算资金安排
	项目

	
	
	
	
	省级资金（闽宁协作资金）
	地方资金（衔接资金）
	

	1
	自治区海原县财政局《关于下达2024年闽宁协作资金（闽宁协作示范村产业发展项目）的通知  海财（农）指标[2024]44号

	1700.00
	
	1700.00
	
	闽宁协作现代农业产业

	2
	宁夏回族自治区海原县财政局海财（农）指标[2024］110号文件，关于收回2024年闽宁协作项目资金（海原县劳务交流等项目）的通知
	-32.20
	
	-32.20
	
	闽宁协作现代农业产业

	　
	合计
	1667.80
	
	1667.80
	
	


①《宁夏回族自治区海原县财政局关于下达2024年闽宁协作资金（闽宁协作示范村产业发展项目）的通知》（海财（农）指标[2024]44号），下达时间2024年5月6日，最后一笔到位时间为2024年11月21日，到位资金1700万元。

②《宁夏回族自治区海原县财政局关于收回2024年闽宁协作项目资金（海原县劳务交流等项目）的通知》（海财（农）指标[2024］110号），下达时间2024年11月06日，资金收回32.20万元。

（2）县级配套资金291.59万元，未见下达文件，未到位。
3. 预算执行情况

截止2024年12月31日，闽宁资金预算执行1700万元，执行率100%。具体如下：

	指标序号
	指标文件
	下达资金
	支付额度
	收回金额

	
	
	中央
	自治区预算资金安排
	2024年支付额
	已使用
	

	1
	自治区海原县财政局《关于下达2024年闽宁协作资金（闽宁协作示范村产业发展项目）的通知  海财（农）指标[2024]44号
	　-
	1700.00
	1700.00
	1667.80
	32.20

	2
	县级配套资金无文件
	-
	-
	-
	-
	-

	　
	合计
	-
	1700.00
	1700.00
	1667.80
	32.20


（四）项目建设情况
1.建设地点及规模

闽宁协作现代农业产业示范项目项目位于三河镇黑城村，建设规模18.72亩，工程主要维修改造普通大棚74座；新建单层塑料拱膜种植大棚70栋；配套给排水、田间生产路等附属设施。
2.主要建设内容

（1）改造工程:

①将31栋废旧大棚改造为普通种植大棚编号,大棚宽度10~11.32米,长度42.44~148.84米，总占地面积30531平方米，购置31台水肥一体机:

②改造耳房17栋，长2.5，宽2.5米，高3.0米;内墙面重新刮腻子，粉刷面积430平方米，外墙面喷涂丙烯酸涂料，粉刷面积370平方米:拆除原有门窗各17个,更换为塑钢门窗，门高1.8米，宽0.8米，窗高0.8米，宽0.6米:屋面重做防水，防水面积115平方米:

③对已维修建成的39栋温棚外墙砌筑120厚多孔砖墙,外墙饰面层喷涂白色涂料，裱砖面积6000平方米;

④对已维修建成的39栋大棚前侧/后侧铺设0.5宽面包砖(100x200x60)通道，长度3050米，面积1525平方米，配套混凝土道牙(100x300x500),长度3080米;

⑤维修改造原有冷库及分拣车间，建筑面积共计1000平方米，采购冷冻设务一套。

提升工程:

①将6栋已维修建成的大棚提升改造为无土栽培棚，宽度10.12~11.12米,长度77.34~153.48米，占地面积6521.87平方米，棚内购置无土栽培管道架、微滴灌系统、阴棚内购置补光灯等:

②将9栋已维修建成的大棚提升改造为育苗棚,宽度8.14~8.34米，长度51.54~53.04米，总占地面积3898.61平方米，棚内购置育苗床架、风机、湿帘、悬空喷灌系统等:

③将3栋已维修建成的大棚提升改造为水产养殖大棚,宽度10.92~11.64米,长度67.64~106.34米，总占地面积2920.22平方米，棚内布设镀锌板帆布水产养殖池、水产养殖设备、给排水设施等。

新建工程:

①拆除原有单层砖混结构农民田间培训室，原址新建一栋单层钢结构农民田间培训室，建筑高度4.0米，室内外高差0.3米，建筑面积为176.85平方米;

②新建一栋钢结构阳光棚1栋,长度50米，宽度40米，屋脊高度6米，占地面积2000平方米，棚内设置风机、湿帘系统，布设悬空喷灌系统等:

③新建一处蓄水池,深度为3米，占地面积7863.3平方米，约11.8亩，有效深度2.5米,有效容积19660立方米;

④拆除原有大棚(编号10-12号)，原址新建2栋温光大棚,长度为51.5米，宽度为13米，占地面积1339立方米。大棚顶面设置太阳能光伏板，大棚内设置补光灯及保温灯、滴灌等;

⑤新建单层塑料拱膜种植大棚70栋，跨度10米,其中6栋长度40米的拱棚，57栋长度50米的拱棚，4栋长度60米的拱棚，4栋长度80米的拱棚，总占地面积35700平方米，约53.5亩;6.示范区内设置视频监控系统;7.示范区主干道设置太阳能路灯20盏,灯杆高度6米;8.大地种植区平整田间生产土路，长度 1862米，宽度4米。

3.项目施工情况：

（1）闽宁协作现代农业产业示范项目：分二个标段建设，均于2024年7月1日签约，合同总金额16,677,287.51元。一标段宁夏城科达建设工程有限公司5,464,874.55元中标；二标段宁夏钜成建设工程有限公司11,212,412.96元中标；截止2024年9月18日，项目一标验收合格，截止2024年11月8日，项目二标验收合格。

实际该项目工程结算审查定案单中结算金额16,578,418.77元，其中闽宁资金支付宁夏城科达建设工程有限公司金额5,021,793.41元;支付宁夏钜成建设工程有限公司金额10,536,206.59元;支付宁夏玺程建设工程有限公司金额1,120,000.00元，该项目实际支付总金额16,678,000.00元，与结算金额差额99,581.23元（该差额已退回县财政局）。
评价工作简述

（一）评价目的

根据 《闽宁协作资金管理办法》、《宁夏回族自治区扶贫项目资金绩效管理办法》等文件要求及精神，从项目决策、管理、产出、绩效四个方面，选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对海原县三河镇2024年闽宁协作现代农业产业示范项目进行综合分析和评价。

其一，强化资金监管：对财政专项资金支出进行全面控制和监督，确保资金使用规范、合规；

其二，科学评估效能：运用科学方法、规范流程和统一指标，综合测量、分析、考核与评价资金支出及相关政策在经济性、效率性、效益性、公平性等方面的表现；

其三，清晰呈现情况：准确、客观地反映项目管理主要经验做法，及时发现存在的问题，并深入分析问题产生的原因及预期影响；

其四，提供改进依据：列出问题清单及整改措施和建议，为完善相关政策制度、改进预算编制、优化项目管理及加强财务管理提供重要参考，推动资金使用效益提升。
（二）评价原则

本次绩效评价遵循目标导向、客观公正、科学规范、全面系统、可扩展、可操作等原则。其中：

（1）目标导向的原则。以闽宁协作资金的既定政策目标和项目规划为核心，评价内容与方式紧密围绕目标实现程度展开，确保评价聚焦资金使用的预期成果，如通过盘活闲置大棚资源、推广现代农业技术等核心功能达成情况。
（2）客观公正的原则。以真实、准确的资料和数据为依据，评价工作客观，评价过程不受人为因素干扰，评价结果公正，如实反映项目整体绩效情况，包括取得的成效和存在的问题，为后续决策提供可靠参考。

（3）科学规范的原则。科学的评价方法、规范的流程和统一的指标体系，保证评价过程客观公正、有据可依。从指标设计到数据采集、分析，均需符合乡村振兴战略和财政资金管理要求，避免主观随意性。

（4）全面系统的原则。全面覆盖资金使用的全过程，包括预算编制、执行、项目实施及后续效益等环节，同时兼顾经济性、效率性、效益性和公平性等多个维度，系统评估资金使用的综合绩效，既关注工程建设进度，也重视长期运营效果和社会影响。

（5）注重实效原则。评价结果需与改进管理、完善政策相结合，突出问题导向，针对发现的不足提出切实可行的整改措施，推动闽宁协作资金使用效益提升，更好地服务于国家乡村振兴发展大局。
（6）可扩展性。评价指标既要服务于当前闽宁协作资金管理工作的需要，也要适应国民经济与社会发展、生态文明建设的长期要求，评价指标应符合开放性特点。 

（7）可操作性。评价指标应以简明、可量化、可验证为基准，既突出时效性，也可量测、检测、计算。评价结果应具有可比性。 

（三）评价程序

评价程序主要包括准备、实施、报告及建档四个阶段。包括但不限于：成立评价小组、明确评价范围与内容、选择评价指标与权重、现场调查与资料收集、数据采集与检验、建设任务评价、建设质量评价、建设成效评价、建设管理评价、社会影响评价、综合评价、编写评价报告、提出对策及建议等。
绩效评价准备阶段

      时间：2025年5月26日-2025年6月3日
（1）承接评价业务。 接到海原县财政局《海原县2025年重点项目第三方绩效评价服务项目》第三标段成交确认书、签订《项目绩效评价业务委托协议书》、 制定绩效评价工作计划等。
（2）成立评价小组。确定绩效评价工作人员和专家，明确责任及分工，并保证其专业胜任能力，包括具有足够的专业熟练程度和良好的工作能力，了解项目的外部环境和内部情况，具备相应的逻辑归纳能力、社会调查能力、写作能力和交流沟通能力，以便有效开展评价工作。评价小组人员不少于 4 人，在保持人员稳定的基础上根据项目情况及时补充配备。
（3）开展前期调研。评价小组通过调研等方式了解被评估对象的情况，初步收集相关资料，了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等基本情况，为编制工作方案奠定基础。
明确项目主管单位职责： 

①绩效目标管理，依据国家政策和项目规划设定整体绩效目标，将上级或年度绩效目标细化为可量化的指标体系（如工程完工率、资金到位率等），确保具体目标与中央资金使用预期分析实施单位提交的资料（如财务报表、工程验收报告），确保评价过程符合科学规范原则。

②及时为本次评价工作提供必要的工作条件，包括提供真实、合法、完整的基础资料，允许评价人员不受限制地接触执行评价工作所需的相关信息等。

③根据评价结果形成问题清单，牵头制定整改方案，督促实施单位落实改进措施，并将评价结果与后续资金分配、项目审批挂钩，体现注重实效原则。

明确项目实施单位职责：

①绩效目标执行。依据批复的绩效一致；

②设计和实施恰当的内部控制（包括预算管理制度等），保证经济、有效和合法地使用预算资金；

 ③全流程监控，对项目实施进度、资金使用合规性、工程质量等进行动态跟踪，建立 “资金 - 进度 - 质量” 联动监控机制，及时发现偏离绩效目标的问题并督促纠正，例如核查是否存在超预算、工期延误等情况。

④评价组织实施。组织开展绩效自评与第三方评价，汇总目标组织施工，确保工程进度、质量等指标达标，例如按计划完成已维修建成的大棚提升改造为无土栽培棚、新建一处蓄水池等具体任务，直接影响效益性评价维度。

⑤数据与资料报送。如实记录项目实施过程，整理并提交资金使用凭证、工程日志、验收材料等，为绩效评价提供基础数据，配合管理单位的现场核查及调研。

⑥问题整改落实​。针对评价中发现的问题（如成本控制不足、群众诉求未及时响应等），制定专项整改措施并执行，确保整改成效可量化验证。​

通过 “目标设定 - 执行监控 - 评价反馈 - 整改提升” 的闭环协作，共同保障中央水利资金绩效评价的客观性与实效性，最终服务于乡村振兴综合效益最大化的目标。
（4）制定评估指标体系。
①设置评估指标。评价小组与委托方及项目相关单位充分沟通，按照《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行) 》、《项目支出绩效评价管理办法》、参照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等确定的指标体系，结合项目实际情况，细化完善评估指标。
②确定评估标准。评价小组根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评估标准。评估标准力求清晰、准确，具有可操作性。
③确定指标权重。评价小组与委托方及项目相关单位充分沟通，根据各指标的重要程度，选用科学方法，合理设置各指标权重。

（5）确定评估方式、评估方法及项目单位应提供的资料准备清单。根据评估对象概况、评估相关依据和目的，确定评估方法、评估方式，并梳理由项目相关单位应提供的资料准备清单及其他需要配合的事项。

（6）制定《项目绩效评估工作方案》并进行论证、完善。在上述工作基础上制定绩效评估工作方案并组织召开论证会，征求委托方、项目主管部门和相关专家的意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善后组织实施。方案内容包括但不限于：
①工作小组人员配备及专家小组成员构成；
②受托事项具体工作内容、实施步骤、计划时间安排及要求；
③设计评价基础数据表格、工作底稿、满意度调查文本等；
④现场核查的范围、关注重点、工作纪律、保密要求等。
绩效评价实施阶段

      时间：2025年6月4日-2025年7月31日
（1）下达评估通知书。拟定绩效评价通知书，明确评估任务、评估对象、评估内容、评估工作进程安排、项目实施单位提供的资料等，通过委托方下达各项目实施单位。

（2）收集审核资料。除项目实施单位提供的相关材料外，评价小组通过咨询专业人士、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。对搜集到的资料和信息审核、整理、比对、分析，形成对评估对象多层次、多维度的数据资料支持。

（3）现场核查评价。评价小组采取多种方式，多方获取信息。现场核查评价主要采取现场答辩和实地核查（包括勘察，访谈，查验核实材料、账务、问卷调查等）方式，对每一个选取的现场评价对象形成现场评价意见。如：了解评价对象的具体内容、项目背景、具体做法、依据等，将现场情况与项目材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录申报单位对有关问题的解释和答复，做到依法依规、实事求是、客观公正。必要时现场调研工作组织行业专家共同参与。

（4）初步汇总分析。根据确定的评估指标体系，从申报材料、收集资料、现场调研资料中选择、摘录有关信息，并进行初步分析。对于资料不全或提供资料不符合要求的，由申报单位及时补充报送。

（5）开展正式评价。①评价指标评分。汇总分析所收集资料和信息，对照评价指标对收集的资料和信息逐条进行研判和分析，并初步评分，对需要进行专家论证才能评分的要点提出论证需求。②召开评价会。评价小组就初步评估情况与委托部门、实施单位进行交流。必要时听取并参考行业专家的意见。③出具评估意见。评价小组在上述工作基础上，进一步汇总分析，初步形成评估意见。
3.绩效评价报告阶段

     时间：2025年8月1日-2025年8月31日
评价小组整理评估意见和绩效评价资料，按照规定的文本格式和要求撰写《项目绩效评估报告》，对评估对象、绩效评估的基本情况、评估内容与结论、评估相关建议及其他需要说明的问题进行详细介绍。

意见征集与沟通。以线上书面函件方式发送报告初稿及意见征集表，明确反馈时限（ 5-10 个工作日），并附联系方式以便沟通。对委托方及项目主管单位可组织专题座谈会，现场沟通争议性内容（如资金使用效率的认定、问题责任划分等）。

意见反馈与收集。安排专人汇总所有反馈意见，按 “内容分类 + 意见性质” 梳理（如指标设置类、数据误差类、表述歧义类等）。对合理意见（如数据计算错误、漏报项目效益）应直接采纳并修改；对有争议的意见（如问题原因分析分歧），需与提出方复核确认，必要时补充佐证材料（如原始凭证、现场记录）；对不采纳的意见，需书面说明理由（如不符合评价规范、缺乏事实依据）。
安排专人汇总所有反馈意见，按 “内容分类 + 意见性质” 梳理（如指标设置类、数据误差类、表述歧义类等）。对合理意见（如数据计算错误、漏报项目效益）应直接采纳并修改；对有争议的意见（如问题原因分析分歧），需与提出方复核确认，必要时补充佐证材料（如原始凭证、现场记录）；对不采纳的意见，需书面说明理由（如不符合评价规范、缺乏事实依据）。​

修改完善初稿。根据整理后的意见对报告进行修订，重点完善以下内容：

①修正数据错误，补充遗漏的绩效成果；

②优化问题描述的准确性，明确整改措施的可操作性（如将 “加强管理” 细化为 “制定资金拨付台账制度”）；

③调整评价结论的表述，确保与实际绩效一致，避免模糊性语言。​  

内部审核与复核。

①由项目管理单位组织内部审核组（含财务、工程、政策等领域人员）对修改后的报告进行复核，重点检查：意见采纳情况是否完整、合理；

②评价逻辑是否严谨（如问题与原因、整改措施的关联性）；

③是否符合中央水利资金绩效评价的原则（如科学规范、客观公正）。​

终稿审定与报备。审核通过后，提交单位负责人审定。审定通过的报告需按规定格式排版，加盖公章后正式出具。

​4.绩效评价建档阶段

评价小组根据《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知》、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》及本公司档案管理制度等相关规定，完整准确、真实有序地反映和记录预算绩效管理工作过程，分类归集、整理造册、规范存档和保管各类资料。
评价依据
国家级：
1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国招标投标法》；
3.《中华人民共和国预算法实施条例》；

4.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

5.财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效的管理意见的通知》（财预〔2018〕67号）：

6.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

7.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285号）

8.财政部《关于推进绩效管理的指导意见》（财预（2011）416号）;

9.财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

10.财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

11.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

12.财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

13.《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023 年中央一号文件），强调 “发展现代设施农业，推动农村一二三产业融合”；

14.《全国农业可持续发展规划（2015-2030 年）》，提出 “培育现代农业示范区，提升农业产业化水平”；

15.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要求 “深化农业结构调整，推进农业高质量发展”。

16.其他国家相关法律、法规和规章制度；

17.财政部、农业农村厅发布的相关政策和管理制度；

18.现代农业产业标准及技术规范等。
地方级：

1.自治区人民政府办公厅《关于印发＜宁夏回族自治区财政专项资金管理办法＞的通知》（宁政办发〔2014〕68号）

2.《海原县农村人居环境整治提升五年行动（2021-2025）实施方案》（海党办发〔2021〕25 号）

3.宁夏党委办公厅《关于深化新发展阶段闽宁协作工作的意见》（宁党办〔2021〕54 号）

4.财政厅《财政厅关于印发教育科技环保扶贫四大类专项绩效评价指标的通知》（宁财〔预）发〔2018〕514号）

5.财政厅《关于贯彻落实自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（宁财〔预）发〔2019〕270号）

6.《自治区党委、人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）《海原县全面实施预算绩效管理工作方案》（海党办发〔2019〕114号）；

7.《自治区财政厅关于印发<市县（区）财政管理绩效考核办法>的通知》（宁财绩发〔2023〕548号）；

8.财政厅《关于下达2024年闽宁协作资金预算的通知》（宁财〔农）指标〔2024〕96号）

单位级：
1.基础类资料：相关的政策文件（如行业规范、上级单位下达的任务通知）、合同协议、经批复的绩效目标及指标、相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件；
2.绩效目标完成情况类资料：工作总结、会议纪要、评价报告、预算执行情况、审计报告、检查报告等；
3.过程管理类资料：有关资金管理办法、实施方案、项目管理办法、合同、招投标资料、组织架构设计、财务会计资料、项目建设管理有关资料和数据等；

4.成果与影响类资料：验收报告、结算报告、长期规划文件、后期发展计划、满意度调查等
5.其他相关资料：与本期绩效评价相关的其他资料，如特殊情况说明、数据核对说明、指标偏差解释、国家有关部门公布的相关统计数据等。

（五）评价方法
评价方法包括成本效益分析法、目标比较法、因素分析法、专家评议法、文献分析法、抽样调查法、问卷调查等。

（1）成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。

（2）目标比较法。从多维度对项目实施前后进行对照分析，如：对比项目计划目标与实际完成情况、现场评价结果与验收结论、预算资金与实际拨付金额等，以此综合评估绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评价。

（4）专家评议法。邀请相关领域的专家，对专业性强、难以直接量化的指标进行评议。本法适用于建设质量的总体评价，以及建设管理、建设成效和社会影响的评价。

（5）文献分析法。围绕评价目的、通过查阅项目建设管理和后期利用的有关资料，包括规划设计文件、建设管理文件、施工检验资料和当地统计资料等，获取有关评价指标的数据。

（6）抽样调查法。从评价对象的全部项目中，抽取一部分项目进行考察和分析，并用这部分项目的数量特征去推断全部项目的数量特征。

（7）问卷调查法。通过设计契合评价需求的多样化调查问卷，在特定范围内（如项目受益区域的群众、相关管理部门人员、项目施工及运维人员等）进行发放、回收与系统分析，进而开展评价判断的方法。直观反映项目实施在社会认同度、民生改善实效等层面的绩效。
（8）其他能为评估结论提供支撑的方法。
（六）评价体系
1.指标设计总体思路

本次评价指标表主要《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《农业农村部中央预算内投资补助地方农业建设项目绩效管理办法（试行）》、《宁夏回族自治区扶贫项目资金绩效管理办法》（宁财〔2019〕57 号）的基础上，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）等文件规定，按照以下原则进行相关指标的进一步细化评价。
（1）指标体系设置兼顾共性、个性。指标体系设置既要合财政部门有关绩效评价指标框架的共性要求，全面评价项目的决策、管理、产出和效益，又要满足对具体项目的实际评价内容需求，充分体现项目特点。其中产出和效益类具体指标应直观体现项目个性化内容与效果。

（2）指标体系评价统筹定性、定量。决策与管理类指标以定性评价为主，产出和效益类指标以定量评价为主。在具体设置指标评分标准时，优先考虑采用定量标准。

（3）评分标准设置做到细化、清晰。具体评价指标的内涵解释、评价要点、评分标准细化、明确、清晰，便于理解与评价。其中：定量评价的，一般利用计算公式得出评价结果，结合百分比数值或区间值设置评分标准;采用定性评价的，可通过分析评级的方式综合评判，对应设置若干档评分标准。

（4）评价分值划分侧重产出、效益。坚持评价结果导向，在分配指标分值权重时相对侧重于产出和效益类指标，并突出决策和管理类指标中关键核心指标的分值权重。

2. 指标设计具体情况
本次评价主要从项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标等五个方面进行综合评价、分析与论证。设置一级指标4个、二级指标19个、三级指标29个，并对部分三级指标评价内容进行细化。具体如下：

（1）项目决策（8分），主要从决策依据、决策过程、绩效目标、预算编制四方面进行评定。

①决策依据（2分）：

指标解释：评价项目与国家及宁夏相关政策的相符程度;评价被评价单位项目决策机制是否健全完善，项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分标准：a.政策相符性(1分）;b.决策机制的规范性（1分）。

②决策过程（2分）：

指标解释：评价该项目的决策程序是否科学、明确、规范;评价项目实施过程中对项目内容或预算金额等内容进行调整的规范明确程度。

评分标准：a.决策程序的科学、规范性（1分）；b.项目调整的规范合理性（1分）。

②绩效目标（2分）：

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否明确，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；评价项目绩效目标细化、指标可衡量性。

评分标准：a.绩效目标的明确性和合理性(1分)；绩效目标的细化和可量化程度(1分)。

②预算编制（2分）：

指标解释：评价项目预算编制是否科学合理、是否经科学测算以及预算的细化程度，不得出现赤字预算。

评分标准：预算编制的合理性和细化程度（2分）。

（2）项目管理（22分），主要从资金管理、预算执行率、财务管理、制度建设、过程控制六个方面进行评定。

①资金管理（6分）：a.资金分配合理性（2分），主要评价项目资金分配方案是否符合财政部和自治区下达的文件要求;分配方法、支出内容是否符合相关实施细则要求;资金分配是否与绩效评价结果挂钩等情形。b.资金到位率、及时率（2分），资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%; 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%。 c.资金使用合规性（2分），其中：主要评价项目支出合规性，实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。支出相符性，项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符；项目的重大开支是否经过评估认证；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、提前支付过多支付等情况。

②预算执行率（2分）：评价项目财务管理制度是否健全。

③财务管理（4分）：a.财务管理制度的健全性（2分）。b.财务管理制度执行的有效性（2分），主要评价执行单位财务管理制度情况；执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》等法律、行政法规和规章情况；是否及时进行会计记账处理；会计核算是否规范、准确；

④组织保障（4分）：a.组织机构的健全性及职责分工的明确性（2分），被评价单位是否单独设立或明确现有组织机构负责对项目的组织、实施和管理。b.组织机构中设备、场地、新息等保障完备性（2分），主要评价项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

⑤制度建设（3分）：a.项目管理制度的健全性（1分），是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。b.管理制度执行的有效性（2分），是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

⑥过程控制（3分）：a.过程控制措施、实施方案的制定（1分），是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的项目质量检查、监控措施或手段；项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；项目组织、进度安排是否合理。b.过程控制措施、实施方案的有效性（2分），主要评价采购方式选择与采购程序执行是否规范；是否在充分开展需求调查的基础上确定服务采购需求；服务合同签订是否规范，服务要求、验收标准、违约责任与监督等关键条款内容是否具体明确，合同履行期限是否合规；合同履约验收管理是否到位，购买主体是否切实跟踪履约进度并督促承接主体及时保质保量提供服务，履约验收是否严格规范；服务记录档案保存是否完整且符合要求等。

（3）项目产出（40分），主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评定。

①产出数量（10分）：项目产出数量的情况（10分），实际完成率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

②产出质量（20分）：a.项目产出质量的情况（15分）,验收合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。验收合格率=（验收合格数/实际产出数）×100%。b.项目验收的合理性（5分）,主要评价验收方式的合理性、及时性，验收机构独立性、权威性；c.验收结果的客观性、公正性；

③产出时效（5分）:项目产出时效的完成情况（5分）,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。

④产出成本（5分）: 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

（4）项目效益（30分），主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面进行评定。
①经济效益（5分）：主要评价项目是否拓展农民增收渠道，有效增加脱贫户收入。

②社会效益（5分）：主要评价项目是否对三河镇设施农业产业发展保障有积极作用。

③生态效益（5分）：主要评价项目是否推进人力资源培养、提高社会经济发展、提高人民文化层次。

④可持续影响（5分）：主要评价项目是否引导农户进行产业结构调整，提升农业综合发展水平。
⑤满意度（10分）：受益群体对农业产业示范建设的评价意见及综合满意度。

3.评分标准

一、绩效目标标准​
合格：绩效目标完全覆盖资金预期产出和效果，定量指标占比不低于 80%，完整性、相关性、适当性及可行性均符合要求，能直接指导项目实施。​
比较合格：绩效目标基本覆盖主要产出和效果，定量指标占比 70%-80%，四项审核要素中有 1 项存在轻微不足，但不影响整体目标实现。​
基本合规：绩效目标覆盖部分核心内容，定量指标占比 60%-70%，四项审核要素中有 2 项存在明显缺陷，需补充完善才能有效指导实施。​
不合格：绩效目标缺失或模糊不清，定量指标占比低于 60%，多项审核要素存在严重问题，无法作为项目实施的指导依据。​
二、资金管理标准​
合格：​
预算执行率≥95%，资金到位及时率 100%​
资金拨付完全合规，无任何挪用、截留情况​
地方配套资金 100% 落实，使用范围完全符合规定​
比较合格：​
预算执行率 90%-95%，资金到位及时率≥90%​
资金拨付基本合规，偶有程序瑕疵但已纠正​
地方配套资金落实率 80%-100%，使用范围无重大偏差​
基本合规：​
预算执行率 80%-90%，资金到位及时率 70%-90%​
资金拨付存在不规范情况，需整改但未造成损失​
地方配套资金落实率 60%-80%，使用范围存在一定偏差​
不合格：​
预算执行率 < 80%，资金到位及时率 < 70%​
存在挪用、截留资金等违规行为​
地方配套资金落实率 < 60%，使用范围严重偏离规定​
三、项目产出标准​
合格：​
建设任务 100% 完成（如河道治理长度、设施设备安装数量等完全达标）​
工程按时完工，验收合格率 100%​
工程质量完全符合相关标准和规范​
比较合格：​
建设任务完成 90%-100%，核心指标全部达标​
工程延误不超过计划工期的 10%，验收合格率≥95%​
工程质量基本符合标准，存在轻微瑕疵但不影响主体功能​
基本合规：​
建设任务完成 80%-90%，主要指标达标​
工程延误 10%-30%，验收合格率 80%-95%​
工程质量存在需整改的问题，但主体结构安全可靠​
不合格：​
建设任务完成 < 80%，核心指标未达标​
工程延误 > 30%，验收合格率 < 80%​
工程质量存在严重问题，影响使用功能和安全​
四、项目效益标准​
合格：​
经济效益：灌溉面积、农业产量等达到或超过预期目标​
社会效益：群众安全保障、生活条件改善等成效显著​
生态效益：河道生态、水功能等得到明显改善​
可持续影响：工程能长期良性运行，达到设计使用年限（如≥20 年）​
比较合格：​
经济效益：达到预期目标的 90%-100%​
社会效益：取得较好成效，多数群众受益​
生态效益：河道生态、水功能等得到一定改善​
可持续影响：工程基本能良性运行，预计使用寿命达到设计年限的 80% 以上​
基本合规：​
经济效益：达到预期目标的 70%-90%​
社会效益：取得一定成效，部分群众受益​
生态效益：河道生态、水功能等有轻微改善​
可持续影响：工程运行存在一定问题，需加强维护才能达到设计年限的 60%-80%​
不合格：​
经济效益：未达到预期目标的 70%​
社会效益：成效不明显或存在负面影响​
生态效益：河道生态、水功能未改善甚至恶化​
可持续影响：工程存在严重问题，难以长期运行，达不到设计年限的 60%​
五、满意度标准​
合格：受益群众满意度≥90%，社会公众对项目实施效果评价良好​
比较合格：受益群众满意度 80%-90%，社会公众评价较好，存在少量负面反馈​
基本合规：受益群众满意度 70%-80%，社会公众评价一般，存在一定负面反馈​
不合格：受益群众满意度 < 70%，社会公众评价较差，存在较多负面反馈
三、绩效评价分析

（一）项目决策评价分析

项目决策总分8分，扣0.4分，得7.6分，得分率95%。

1.决策依据：立项符合自治区财政厅《关于下达2024年闽宁协作资金预算的通知》(宁财(农)发〔2024〕96号)、自治区党委和政府确定的重点工作以及闽宁两省区签订的《东西部协作协议》、《“十四五”闽宁协作规划》等相关规定。并严格执行《自治区党委、人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）《海原县全面实施预算绩效管理工作方案》（海党办发〔2019〕114号）；《自治区财政厅关于印发<市县（区）财政管理绩效考核办法>的通知》（宁财绩发〔2023〕548号）等规定。

2.决策过程：项目决策机制健全完善，项目的申请、设立过程符合现代农业产业示范建设相关规定。
3.绩效目标：项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策且与实施单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果，符合正常的业绩水平，并且一定程度可以体现财政支出的经济性、效率性和有效性。

存在以下问题：①社会效益、生态效益及可持续影响力指标可衡量度较低，如逐步提高社会经济发展、拓展农民增收渠道明显、对农业产业发展保障积极等，酌情扣0.2分；②绩效目标申报表未落实《自治区财政厅关于下达2024年闽宁协作资金预算的通知》（宁财（农）指标[2024]96号）下达资金时绩效指标情况，绩效目标自评表和绩效运行监控表中数量指标内容不完整。如：未提及绩效目标表中新建室外给水管网工程一项、对已维修建成的39栋温棚外墙砌筑120厚多孔砖墙等，酌情扣0.2分。




4.预算编制：项目预算编制科学合理、细化、未出现赤字预算。
（二）项目管理评价分析
项目管理总分22分，扣0.8分，得21.2分，得分率96.36%。
1.资金管理：

该项目资金管理能够按照自治区财政厅《关于下达2024年闽宁协作资金预算的通知》(宁财(农)发〔2024〕96号)、财务制度及相关财经法律法规要求使用，并严格按照会议纪要要求进行国库集中支付。财务信息真实完整，核算及时，无截留、挤占、挪用基金等违规行为。工程款项做到专款专用，按进度上报，经监理审核、党组会议研究后进行支付。

同时，严格按照各项目立项批复中对于特殊费用从严从紧控制要求，据实限额内列支。闽宁示范村建设项目：勘测设计、评审、招标、监理、监测、验收、安全防护、质量检测等费用，据实列支从自治区财政闽宁协作资金中提取额度不得超过1700万元，不足部分由海原县财政配套解决。

    2.预算执行：

闽宁协作示范村建设项目下达指标1700万元，执行1667.80万元，剩余32.20万元，2014年11月6日海原县财政局《关于收回2024年闽宁协作资金的通知》(海财(农)指标〔2024〕110号)的文件中对2024年闽宁协作资金调整，闽宁示范村建设项目调减32.20万元。根据2024年12月25日记166号凭证实有资金凭证闽宁示范村建设项目资金退款99,581.23元，凭证后无附件，该项目工程建设费闽宁资金到位16,678,000.00元，工程结算16,578,418.77元，退回闽宁资金99,581.23元,与财政收回资金文件金额有出入，且凭证后也无任何说明，酌情扣0.2分。
3.财务管理：

项目管理单位财务管理方面存在的问题：资金拨付不及时，财务核算不规范，签字不全等。如2024年10月记65号凭证，付宁夏钜成闽宁协作现代农业产业示范项目二标段工程款1,000,000.00元，费用报销单会计未签字确认，工程款支付报审表注明应在2024年10月30日支付该项工程款，实际国库集中支付凭证日期2024年10月31日；2024年7月记70号凭证，付宁夏钜成二标段工程款2,242,482.59元，费用报销单、开票金额、工程款支付报审表金额都为2,242,500.00元，与付款金额有差异。酌情扣0.2分
4.组织保障：被评价单位项目部负责对项目的组织、实施和管理。根据分工科学、主体明职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监确、查到位、制约有力的原则，各个环节的工作采用“一个制度管理:一个机构招标、一个领导主管、一个部门主办”的模式，有关管理机构和工作人员依据《项目管理制度》规定的分工和程序各司其职、各负其责，互相配合，互相监督，共同推进，保障项目的正常开展。

5.制度建设：被评价单位制定的《财务管理制度》、《项目管理制度》，其中：《财务管理制度》从预算管理、支出管理、采购管理、资产管理等方面进行了制度细化。《项目管理制度》从基本建设项目管理原则、基本建设程序、管理工作分工三大方面进行了明确规定。项目管理制度健全且得到了有效执行。

6.过程控制：建设项目的各项工作依照其性质及内在联系，分为前期工作、招标工作和施工阶段工作三大部分。被评价单位推行工程项目法人制，落实工程建设管理责任，工程建设单位全权负责组织工程实施，落实相关工作人员，建立责任追究制度；实行工程招投标制，按照有关法律法规委托招标代理机构组织招投标；充分发挥工程监理“独立第三方”的作用，监理单位代表建设方对工程实行监管，按照合同控制工程建设的投资、工期和质量；实行工程建设合同制，明确职责，共同按合同约定办事。

该项目项目在实施过程中，国昇设计有限责任公司银川分公司，中标可行性报告编制，其成交通知书上中标价错误金额15,000.00元，实际成交中标价150,000.00元，酌情扣0.2分。
项目在实施过程中，因部分设计内容不利于后期运营，创收条件不佳。需对原设计部分内容进行调整变更，导致工程费用增加，但增加差异不大，后期在项目谋划中会做好前期勘探工作。酌情扣0.2分。

（三）项目产出评价分析

项目产出总分40分，扣5分，得35分，得分率87.50%。

闽宁协作现代农业产业示范建设项目：①改造工程：31 栋废旧大棚、17 栋耳房、39 栋温棚及冷库、分拣车间均按标准完成改造，购置 31 台水肥一体机（后因变更减少 3 台）；

②提升工程：6 栋无土栽培棚、9 栋育苗棚、3 栋水产养殖棚完成设备配套（水产养殖设备因变更部分取消）；

③新建工程：建成 176.85 平方米农民田间培训室、2000 平方米阳光棚、11.8 亩蓄水池、2 栋温光大棚及 70 栋拱膜大棚，配套视频监控、20 盏太阳能路灯等设施，与设计规模一致。已验收1、2两个标段，该项目2024年7月1日开工建设，2024年11月25日完工。
（四）项目效益评价分析
项目效益总分30分，扣2分，得28分，得分率93.33%。
闽宁协作现代农业产业示范建设项目:（1）经济效益。村集体通过土地流转和固定分红获得稳定收入，盘活闲置土地 114 栋大棚，提高土地利用率。拓展农民增收渠道，有效增加脱贫户收入。（2）社会效益。就业带动：稳定解决当地农村劳动力就业 300 人以上，周边固原、七营等乡镇群众通过采摘参与增收；技术推广：示范无土栽培、集约化育苗等技术，开展农民培训，提升当地农业现代化水平；

产业融合：通过冷库、分拣车间等设施，推动 “种植 - 加工 - 销售” 链条延伸，促进一二三产业融合。（3）生态效益。水资源节约：配套水肥一体机、微滴灌系统，实现高效节水；环境改善：通过土地平整、墙体改造等措施，强化水土保持，减少农业面源污染，符合绿色农业发展要求。（4）可持续影响。引导农户进行产业结构调整，提升农业综合发展水平。
四、总体评价结论
立项符合自治区财政厅《关于下达2024年闽宁协作资金预算的通知》(宁财(农)发〔2024〕96号)、自治区党委和政府确定的重点工作以及闽宁两省区签订的《东西部协作协议》、《“十四五”闽宁协作规划》等相关规定。财务管理做到专款专用，按进度拨款及国库集中支付，资金使用符合国家财经法律法规及有关专项资金管理办法的规定。工程管理按照国家有关招标、政府采购、合同管理、工程监理等规定进行。

项目建设完成后，一方面有利于推进规模化和专业化经营，促进了农业结构调整。一方面有利于农民借助完善的农业生产设备设施，降低生产成本和风险。一方面拓展农民增收渠道，增加农民收入，推进人力资源培养，促进社会经济发展。
项目在财务管理制度制定及执行、绩效目标申报及管理方面有待提高，且存在后期运营机制待完善,后续技术支持、市场对接等长效措施，可能影响项目持续收益。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面来看，项目决策、管理及效益得分率均在93%以上，项目产出表现较差。
评价发现问题

 1.财务管理层面，执行力有待改善。

项目资金使用规范性不足，存在资金拨付进度与项目实施进度不匹配的问题，部分资金支付依据不充分，报销凭证完整性、合规性有待提升；资金监管机制不完善。

2.未建立绩效评价管理办法，评价工作有待改进。

海原县三河镇未指定绩效管理制度、相关评价机制等，且对绩效自评工作重视不够，造成项目绩效自评内容中指标不够细化，只是单纯的完成上级部门所交办的项目绩效评价任务，没有真正地发挥出绩效评价工作的重要作用，从而降低了闽宁协作现代农业产业示范项目的预期效益。
六、评估相关建议
1.全面梳理财务管理制度，提高其可操作性、实用性，并同步指定配套内控、业务管理、检查等相关制度，提高财务管理制度执行过程中的部门协同。细化资金拨付与监管流程：项目资金来源为闽宁协作资金及衔接资金，需明确分期拨付节点（如按工程进度 60%、80%、100% 分阶段支付），并建立台账记录每笔资金用途，由镇政府联合村集体定期核查，确保专款专用。

2.坚持绩效目标导向，规范项目绩效管理。预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效目标的设定情况能够体现预算资金的产出与效果情况、项目执行监控、评价、运用绩效管理工作有效性等情况。规范、有效、合理的绩效目标是预算绩效管理全面开展的坚实基础。建议围绕项目实施的投入及产出进一步聚焦、优化绩效指标，使绩效指标更加细化、清晰、准确、可衡量，确保绩效指标填写的规范性、准确性。

七、其他需要说明的问题
针对本次绩效评估工作，评价小组已尽可能在规定时间范围内收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，且项目验收滞后，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，运用调研访谈、实地勘察、专家意见等评估手段，结合职业判断作出尽可能可靠的评估结论。

八、附件
1.项目绩效评价指标得分明细表

2.海原县三河镇闽宁协作现代农业产业示范建设项目满意度调查表

�









