## 第三季度政府常务会议
附件1
2019年第三季度政府常务会议决定事项一览表
序号 | 纪要文号 | 议题 | 决定事项及内容 | 责任 单位 | 落实情况（印发文件注明文号） | 是否 办结
1 | 第58次常务会议 | 研究了海原县2019年政务公开工作要点（送审稿） | 原则同意政府办提交的《关于提请研究海原县2019年政务公开工作要点（送审稿）的请示》。由薛军勇副县长牵头，政府办负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 政府办 | 《县人民政府办公室关于印发海原县2019年政务公开工作要点的通知》（海政办发〔2019〕60号） | 是
2 | 第58次常务会议 |  | 各乡镇（管委会、街道办）、各部门（单位）要结合实际，对标县级政务公开工作要点，于2019年7月20日前制定具体落实措施，并报政府办（政务公开办）备案，确保逐级压实责任，全面提升全县政务公开质量。 | 各乡镇 （管委会、街道办） 各部门（单位） | 各乡镇（管委会、街道办）、各部门（单位）已对标县级政务公开工作要点制定了具体落实措施，并按程序公开相关政务信息。 | 是
3 | 第58次常务会议 | 研究了解决农业农村局2013年以前年度公用经费挤占项目资金事宜 | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究解决2013年以前年度公用经费挤占项目资金的请示》。由财政局负责，追加财政预算解决原农牧局2013年度以前公用经费挤占扶贫、涉农资金537.12万元。 | 财政局 | 已于7月5日将追加预算资金537.12万元拨付到农业农村局。 | 是
4 | 第58次常务会议 |  | 由农业农村局负责，就原渠道归还的537.12万元资金具体使用方向提出意见，报县人民政府研究。该资金原则上要全部用于2019年农业产业发展。 | 农业农村局 | 将归还资金用于2019年农业产业发展，已补贴海原县兴悦种养殖专业合作社新建棚圈40.2万元。 | 是
5 | 第58次常务会议 | 研究了海原县2019年高标准农田建设项目实施方案（送审稿） | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究海原县2019年高标准农田建设项目实施方案（送审稿）的请示》。由孙占宏副县长牵头，农业农村局负责，会同水务局，对2019年高标准农田建设项目再梳理完善，确保无项目遗漏，并按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 农业农村局 | 《关于印发海原县2019年高标准农田建设项目实施方案的通知》（海政办发〔2019〕61号） | 是
6 | 第58次常务会议 | 研究了海原县政府购买村集体“三资”管理委托代理服务会计工作实施方案（送审稿） | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究海原县政府购买村集体“三资”管理委托代理服务会计工作实施方案（送审稿）的请示》。由农业农村局负责，会同财政局、审计局、人社局、县委编办，按照政府购买社会服务相关规定，按程序为全县17个乡镇、1个管委会配备20名政治素质高、业务能力强、熟悉农村工作的村集体“三资”管理会计人员。 | 农业农村局 | 已通过笔试、面试等形式完成了全县17个乡镇1个管委会村集体“三资”会计代理人员招聘工作，于9月上旬进行了“三资”管理业务集中培训，现已全部到岗从事代理工作。已全面完成全县150个村清产核资结果三资系统监管信息平台数据录入工作。 | 是
7 | 第58次常务会议 |  | 村集体“三资”管理会计人员由农业农村局和所在乡镇（管委会）双重管理，农业农村局为管理主体，乡镇（管委会）属地管理。农业农村局和各乡镇（管委会）要严格人员考核、管理，对考核不合格的坚决予以辞退。 | 农业农村局 各乡镇（管委会） | 严格实行农业农村局和所在乡镇双重管理，按照农业农村局70%、乡镇30%的占比进行年终考核，对考核不合格的按照规定进行辞退。 | 是
8 | 第58次常务会议 |  | 由财政局、农业农村局负责，根据代理会计实际上岗时间，按照承担5-7个村月代理费2700元/月（需13个代理会计）、承担8-11个村月代理费3000元/月（需7个代理会计）、委托代理服务机构服务费100元/人的标准，核算2019年农村集体“三资”管理委托代理服务会计所需经费并追加预算解决，将以后年度费用按69.72万元/年列入年初预算。 | 财政局 农业农村局 | 1.资金已筹措到位，根据单位申请，经县政府审批后予以拨付。自2020年起列入年初预算予以保障。 2.9-12月份“三资”管理会计人员工资已拨付至第三方代理服务公司，由第三方服务公司按月兑付。 | 是
9 | 第58次常务会议 | 研究了海原县2019年拖欠农民工工资突出问题专项整治工作方案 （送审稿） | 原则同意人社局提交的《关于提请研究海原县2019年拖欠农民工工资突出问题专项整治工作方案（送审稿）的请示》。由人社局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以县农民工工作领导小组办公室文件印发执行。 | 人社局 | 《海原县2019年拖欠农民工工资突出问题专项整治工作方案》（海农工小组发[2019]1号） | 是
10 | 第58次常务会议 |  | 由丁芳副县长牵头，人社局负责，定期对保障农民工工资支付工作情况进行督导检查，及时研究解决存在的问题，确保我县根治欠薪工作顺利推进。 | 人社局 | 已督导检查3次，就是研究问题因欠薪问题，目前所有欠薪案件全部清偿。 | 是
11 | 第58次常务会议 | 研究了海原县庆祝中国人民解放军建军九十二周年拥军优属活动方案（送审稿） | 原则同意退役军人事务局提交的《关于提请研究海原县庆祝中国人民解放军建军九十二周年拥军优属活动方案（送审稿）的请示》。由退役军人事务局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 退役军人 事务局 | 印发了《海原县庆祝中国人民解放军建军九十二周年活动方案》（海退役军人领导小组发[2019]2号）。 | 是
12 | 第58次常务会议 |  | 由各双拥工作成员单位负责，对标各自职责，精心筹划组织好各项活动，营造军民融合的良好氛围，高质量推进自治区级双拥模范县创建工作。 | 各双拥工作 成员单位 | 1.各双拥工作成员单位成立了双拥领导小组，制定了2019年双拥工作计划，组织学习了《国防法》《国防教育法》《兵役法》等。 2.对24位退伍军人及军属分配了公租房。 | 是
13 | 第58次常务会议 | 研究了安排2019年第二批新增地方债资金使用计划事宜 | 原则同意财政局提交的《关于提请研究安排2019年第二批新增地方债资金使用计划的请示》。由财政局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 财政局 | 已提交县委常委会研究审定。 | 是
14 | 第58次常务会议 | 研究了海原县兴海中学改造项目等项目招标控制价审查意见 | 原则同意17个项目招标控制价审查意见。按照会议要求，各项目主管部门要高度重视，切实负起责任，按照本次审查后的招标控制价，抓紧组织完成项目招投标工作，确保项目尽早开工建设。 | 各项目 主管部门 | 各项目均完成招投标活动并开工建设。 | 是
15 | 第58次常务会议 | 研究了海原县“十三五”易地搬迁项目结余资金使用计划 | 原则同意扶贫办提交的《关于提请研究海原县“十三五”易地搬迁项目结余资金使用计划的请示》。对我县“十三五”易地搬迁项目结余资金18269.54万元进行分配使用。 | 扶贫办 | 已分配使用于道路维修、给排水、产业发展等方面。 | 是
16 | 第58次常务会议 | 研究了2019年第二批中央财政专项扶贫资金、彩票公益金资金使用计划和部分财政扶贫资金调整使用计划 | 原则同意扶贫办提交的《关于提请研究2019年第二批中央财政专项扶贫资金、彩票公益金资金使用计划和部分财政扶贫资金调整使用计划的请示》。一是对本次自治区下达我县中央财政专项扶贫资金13054万元，按照我县2019年整合方案，交通运输局5754万元用于村组道路和生产路建设，水务局5700万元用于人饮工程（根据实际需求，原计划整合的中央水利改革发展专项资金4700万元不再纳入整合范围），扶贫办1000万元用于扶贫小额信贷贴息项目，就创局600万元用于劳务奖补项目。二是对自治区下达我县中央彩票公益金资金2000万元，根据实际需求，此项资金不列入整合资金范围，由县扶贫办安排1182.28万元用于贫困村内小型生产性公益设施建设，安排817.72万元用于政策性移民后续产业及小型基础设施建设。三是对自治区下达我县农村综合改革转移支付资金（农村公益事业及“一事一议”资金）4800万元，按照我县2019年整合方案，全部安排县交通运输局用于村组道路和生产路建设。四是对《关于下达2019年中央财政专项扶贫资金、自治区财政专项扶贫资金和自治区脱贫攻坚地方债资金计划的通知》（海脱贫组办发〔2019〕22号）文件下达交通运输局的自治区地方债资金（村组道路项目）核减3000万元，调整安排到农业农村局用于农业产业化项目；原整合农业产业化资金用于见犊补母项目的331万元不再列入整合资金范围。 | 交通运输局、水务局、扶贫办、就创局、农业农村局 | 1.交通运输局5754万元已用于村组道路和生产路建设；水务局5700万元已用于人饮工程；扶贫办1000万元已用于扶贫小额信贷贴息项目；就创局600万元已用于劳务奖补项目。 2.《关于下达2019年中央专项彩票公益金的通知》（海扶组办发〔2019〕34号），已支付1346.98万元。 3.从交通运输局的自治区地方债资金（村组道路项目）核减3000万元，调整安排到农业农村局用于农业产业化项目；原整合农业产业化资金用于见犊补母项目的331万元没有列入整合资金范围。 4.村组道路硬化和生产道路项目全部完成并拨付资金。 | 是
17 | 第58次常务会议 | 研究了关于收回部分国有建设用地使用权事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究收回部分国有建设用地使用权的请示》。由自然资源局负责，按程序收回海兴开发区12241.57平方米（18.36亩）国有存量建设用地使用权（该宗地东靠永康街、南靠公路、西靠海旺机动车检测中心、北靠义福茂酒店），作为商业用地进行公开出让。 | 自然资源局 | 已收回 | 是
18 | 第58次常务会议 | 研究了关于宁夏高标准农田建设项目结余资金整合用于2019年度海原县三河镇六窑、唐堡等村国土综合整治项目事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究宁夏高标准农田建设项目结余资金整合用于2019年度海原县三河镇六窑、唐堡等村国土综合整治项目的请示》。由自然资源局负责，按程序将我县2016-2018年度实施的高标准农田建设项目总结余资金368.773793万元整合用于2019年度海原县三河镇六窑、唐堡等村国土综合整治项目。 | 自然资源局 | 结余资金整合列入2019年度海原县三河镇六窑、唐堡等村国土综合整治项目，上报自然资源厅已批复，并支付工程进度款96万元。 | 是
19 | 第58次常务会议 | 研究审定了海原县第三次国土调查成果 | 原则同意自然资源局组织实施的第三次国土调查成果各地类面积数据，全县湿地面积18663.9亩；耕地面积2226383亩，商业服务业用地面积6888亩；工矿用地面积13161.9亩；住宅用地面积133788.15亩；公共管理与公共服务用地面积12770.55亩；特殊用地面积11257.2亩，交通运输用地面积95162.55亩，水域及水利设施用地面积46506亩，其他土地面积483616.2亩。由自然资源局负责，按程序将第三次国土调查成果报送自治区自然资源厅审核。 | 自然资源局 | 于8月29日通过自治区级数据核查，并上报国家级核查。于9月12日通过国家级数据核查，并反馈我县数据修改问题。目前，已按要求完成数据修改，并于11月19日上报国家审核。 | 是
20 | 第58次常务会议 | 研究了海原县国有建设用地使用权出让实施方案（海地(G)〔2019〕-15号） | 同意出让海地（G）〔2019〕-15号宗地，该宗地位于中卫市海兴开发区，北至中卫义福茂商务酒店、东至永康街、南至公路、西至海原县海旺机动车检测中心，面积12241.57平方米（合18.36亩），占地均为国有建设用地。出让条件为净地。按照会议要求，由自然资源局负责，尽快按程序办理土地出让相关手续。 | 自然资源局 | 已完成供地 | 是
21 | 第58次常务会议 | 研究了对历年结余资金盘活用于2016-2017年林业项目建设事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究对历年结余资金盘活用于2016-2017年林业项目建设的请示》。由自然资源局负责，按程序将2016年度以前已竣工8个项目结余资金8376759.85元进行盘活，用于弥补2016-2017年林业项目建设地方财政缺口资金。将森林消防车项目结余资金170000元，按程序依照相关标准用于采购森林消防车辆，保障森林消防工作。 | 自然资源局 | 对历年结余8376759.85元盘活用于2016-2017年林业项目建设缺口资金，已全部支付。 | 是
22 | 第58次常务会议 | 研究了关于购买三河镇凤凰、兴业社区及日间照料中心事宜 | 原则同意民政局提交的《关于提请研究购买三河镇凤凰、兴业社区及日间照料中心事宜的请示》。由民政局负责，按程序购买海兴开发区天洁上上城部分商业楼（面积以房产证面积为准），交付三河镇凤凰社区及日间照料中心管理使用；购买海兴汽车站北门东边上下商铺毛坯房（面积以房产证面积为准），按社区日间照料中心服务功能要求改造后，交付兴业社区日间照料中心管理使用。资金来源为争取自治区民政厅社区项目和老年人日间照料中心项目补助资金，缺口部分由县财政统筹解决。 | 民政局 | 已完成购买，社区已进驻办公，日间照料中心已配备设施。 | 是
23 | 第58次常务会议 | 研究了解决海原县花儿演艺有限公司演出车辆等有关问题事宜 | 原则同意文广局提交的《关于提请研究解决海原县花儿演艺有限公司演出车辆等有关问题的请示》。一是由文广局负责，为海原县花儿演艺有限公司采购1辆宇通牌45座演出客车（约45万元）和1辆上汽大通G10(约23.5万元)商务车，所需资金由财政局负责筹措解决；二是由文广局负责，从文化基金经费中筹措购置广场舞台音响设备，缺口部分由县财政筹措解决。 | 文广局 | 1.分别于10月底、11下旬采购到位，并交付花儿演艺公司使用。 2.已从文化基金经费中筹措购置广场舞台音响设备。 | 是
24 | 第59次常务会议 | 研究了海原县2019年上半年经济形势分析会议暨优化营商环境大会筹备方案（送审稿） | 原则同意发改局提交的《关于提请研究海原县2019年上半年经济形势分析会议暨优化营商环境大会筹备方案（送审稿）的请示》。由薛军勇副县长牵头，发改局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 发改局 | 已提交县委常委会研究审定。 | 是
25 | 第59次常务会议 | 研究了海原县树台乡树台村条子沟组水库移民美丽家园项目等项目招标控制价审查意见 | 原则同意7个项目招标控制价审查意见。按照会议要求，各项目主管部门要高度重视，切实负起责任，按照本次审查后的招标控制价，抓紧组织完成项目招投标工作，确保项目尽早开工建设。 | 各项目 主管部门 | 各部门项目均完成招投标活动并开工建设。 | 是
26 | 第59次常务会议 | 研究了海原县2018年中央自然灾害生活补助资金分配计划 | 原则同意应急管理局提交的《关于提请研究海原县2018年中央自然灾害生活补助资金分配计划（送审稿）的请示》。由应急管理局负责，按程序将2018年中央自然灾害生活补助资金472.261万元中的370万元安排给各乡镇（管委会、街道办），剩余102.261万元作为突发自然灾害临时应急救灾预留资金。 | 应急管理局 | 印发《关于下拨2018年中央自然灾害生活补助资金的通知》（海应急发〔2019〕64号），下拨资金370万元；印发《关于下拨2019年自然灾害生活救助资金的通知》（海应急发〔2019〕77号），下拨资金35.1万元；印发《关于下拨2019年自然灾害生活救助资金的通知》（海应急发〔2019〕82号），下拨资金2.4万元；剩余64.761万元作为突发自然灾害临时应急救灾预留资金。 | 是
27 | 第59次常务会议 | 研究了海原县“防风险除隐患遏事故保大庆”安全生产百日专项整治行动实施方案（送审稿） | 原则同意应急管理局提交的《关于提请研究海原县“防风险除隐患遏事故保大庆”安全生产百日专项整治行动实施方案（送审稿）的请示》。由应急管理局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以安委会文件印发执行。 | 应急管理局 | 已印发《海原县“防风险除隐患遏事故保大庆”安全生产百日专项整治行动实施方案》（海安委发〔2019〕6号）。 | 是
28 | 第59次常务会议 | 研究了海原县2019年度公共安全保障行动隐患治理工作方案（送审稿） | 原则同意应急管理局提交的《关于提请研究海原县2019年度公共安全保障行动隐患治理工作方案（送审稿）的请示》。由薛军勇副县长牵头，应急管理局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以安委会文件印发执行。 | 应急管理局 | 已印发《海原县2019年度公共安全保障行动隐患治理工作方案》（海安委发〔2019〕7号）。 | 是
29 | 第59次常务会议 | 研究了海原县做好庆祝中华人民共和国成立70周年活动信访维稳工作方案（送审稿） | 原则同意信访局提交的《关于提请研究海原县做好庆祝中华人民共和国成立70周年活动信访维稳工作方案（送审稿）的请示》。由张赞军副县长牵头，信访局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 信访局 | 已提交县委常委会研究审定。 | 是
30 | 第59次常务会议 |  | 由信访局负责，对我县近几年重点信访积案进行全面梳理，确定牵头化解县级包案领导，并加大督办力度，督促指导各责任单位妥善解决群众合理合法诉求，确保各类久拖未决的信访积案得到有效化解。 | 信访局 | 已对近几年重点信访积案进行了全面梳理并确定了牵头化解县级包案领导。 | 是
31 | 第59次常务会议 |  | 由张赞军副县长牵头，公安局、信访局负责，结合扫黑除恶专项斗争和信访领域乱象整治，依法严厉打击各类缠访闹访行为，切实规范信访秩序。 | 公安局 信访局 | 对中央扫黑除恶第二十督导组交办的信访件集中核查处理，现已全部办结。同时加强重点案件办理力度，对信访领域的违法犯罪行为进行严厉打击，切实维护信访秩序规范运行。 | 是
32 | 第59次常务会议 | 研究了海原县关于贯彻落实食品药品安全党政同责的实施意见（送审稿） | 原则同意市场监管局提交的《关于提请研究海原县关于贯彻落实食品药品安全党政同责的实施意见（送审稿）的请示》。由郭玉峰副县长牵头，市场监管局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 市场监管局 | 已提交县委常委会研究审定。 | 是
33 | 第59次常务会议 |  | 由市场监管局负责，进一步强化食品药品监管，聚焦农村、城乡结合部、学校、医院、超市、批发市场等重点区域，深入开展食品药品安全专项整治行动，严厉打击和查处违法生产经营行为。 | 市场监管局 | 1.深入开展四部门食品安全问题联合整治、食品生产、流通及餐饮服务各环节领域执法检查和药品医疗器械等专项整治。 2.强化示范引领作用，红羊乡、郑旗乡完成食品安全示范乡镇创建，新创建食品安全示范店10家。 3.提升科技监管含量，完成区厅下达食用农产品240个批次、“三小”食品45个批次抽样检测任务，完成率100%。对检测出10个不合格农产品进行后处置。完成化妆品、药品、中药饮片等抽检96批次，完成率100%。 | 是
34 | 第59次常务会议 | 研究了海原县党政领导班子成员食品安全责任清单（送审稿） | 原则同意市场监管局提交的《关于提请研究海原县海原县党政领导班子成员食品安全责任清单（送审稿）的请示》。由郭玉峰副县长牵头，市场监管局负责，结合我县党政领导班子成员工作分工，对各自食品安全责任再具体、再细化，并按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 市场监管局 | 已提交县委常委会研究审定。 | 是
35 | 第59次常务会议 | 研究了划拨海原县2019年第二批次城镇建设用地事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究划拨海原县2019年第二批次城镇建设用地的请示》。由自然资源局负责，按程序将自治区人民政府批复（宁政土批字〔2019〕59号）的海原县2019年第二批次城建建设用地中的0.1036公顷划拨给县委组织部，用于甘盐池管委会盐池村、李旺镇二道村、史店乡前川村、关庄乡窑儿村农村标准化社区项目用地。剩余7.9749公顷作为商住用地依法招标挂牌出让。 | 自然资源局 | 已完成供地 | 是
36 | 第59次常务会议 |  | 由孙占宏副县长牵头，农业农村局负责，自然资源局配合，根据区市相关文件要求，明确农村党员活动室管理主体，并制定我县农村“三资”管理办法，提交会议研究。 | 农业农村局 | 已经县政府第68次常务会议研究审定。 | 是
37 | 第59次常务会议 | 研究了收回部分国有建设用地使用权事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究收回部分国有建设用地使用权的请示》。由自然资源局负责，按程序收回划拨给县住建局10704.16平方米（合16.06亩）国有建设用地使用权（该宗地位于海原县东城社区中静南路以西、东城路以东），用于北苑小区项目建设用地。 | 自然资源局 | 已收回土地使用权 | 是
38 | 第59次常务会议 | 研究了海原县集体林地经营权流转登记发证管理办法（试行）（送审稿）和海原县支持鼓励社会资本投资林业指导意见（送审稿） | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究海原县集体林地经营权流转登记发证管理办法（试行）（送审稿）的请示》《关于提请研究海原县支持鼓励社会资本投资林业指导意见（送审稿）的请示》。由罗永珍副县长牵头，自然资源局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，提交县深化改革领导小组会议研究审定。 | 自然资源局 | 已经县深化改革林地小组会议研究审定，并印发了《海原县集体林地经营权流转登记发证管理办法（试行）和海原县关于支持鼓励社会资本投资林业的指导意见的通知》（海政办规发[2019]6号） | 是
39 | 第59次常务会议 |  | 由自然资源局负责，对全县林地资源进行全面摸底、排查，完善各类档案资料，根据新普查的数据，规范化推进林权证换发。 | 自然资源局 | 已组织第三方开展林地变更调查。 | 是
40 | 第59次常务会议 |  | 由自然资源局、各乡镇（管委会、街道办）负责，加强禁牧封育巡查力度，切实做好林木管护抚育工作，巩固扩大全县林业生态建设成果。 | 自然资源局 各乡镇（管委会、街道办） | 各乡镇林业站、执法大队具体负责禁牧封育，定期封山禁牧，做好林木管护抚育工作。 | 是
41 | 第59次常务会议 |  | 由自然资源局负责，落实好支持鼓励社会资本投资林业各项政策措施，鼓励、引导社会资本参与林业生态建设和保护利用，力争实现林农增收入、企业得利益、林业促发展的共赢局面。 | 自然资源局 | 根据《海原县关于支持鼓励社会资本投资林业的指导意见》，在2020年林业生态建设和保护林业的方面逐步落实好支持鼓励社会资本投资林业各项政策措施，积极引导社会资本参与林业生态建设和保护利用。 | 是
42 | 第59次常务会议 | 研究了海原县2019年度打赢蓝天保卫战、水污染防治、土壤污染防治等重点工作实施方案（送审稿） | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究海原县2019年度打赢蓝天保卫战、水污染防治、土壤污染防治等重点工作实施方案（送审稿）的请示》。由罗永珍副县长牵头，自然资源局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 自然资源局 | 《关于印发海原县2019年度打赢蓝天保卫战、水污染防治、土壤污染防治等重点工作实施方案的通知》（海政办发〔2019〕65号） | 是
43 | 第59次常务会议 |  | 由罗永珍副县长牵头，自然资源局和各涉及部门、乡镇负责，切实加大中央环保督查“回头看”转办件反馈问题整改力度，务必于7月底前全部整改完成并销号。 | 自然资源局 各涉及 部门和乡镇 | 1.中央环保督查“回头看”反馈的问题已全部整改并销号。 2.成立禁牧防火督察组，开展禁牧防火督察160余次，下发整改通知书47份，对全县生态移民迁出区养殖棚圈和羊只数量进行了摸排登记，督促各乡镇拆除生态移民迁出区养殖棚圈87座、清理羊只8573只。 | 是
44 | 第59次常务会议 | 研究了海原县华润基础母牛赊销贷款回收工作实施方案（送审稿） | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究海原县华润基础母牛赊销贷款回收工作实施方案（送审稿）的请示》。由农业农村局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 农业农村局 | 《关于印发海原县华润基础母牛赊销贷款回收工作实施方案的通知》（海政办发〔2019〕69号） | 是
45 | 第59次常务会议 |  | 由孙占宏副县长牵头，农业农村局、公安局、法院、扶贫办负责，尽快组织开展一次联合执法行动，有效震慑对按期偿还赊销贷款存在观望、等待等侥幸心理的农户，确保赊销贷款按期回收。 | 农业农村局 公安局 法院 扶贫办 | 每月对赊销华润基础母牛到期还款情况进行通报，已经通报6期。累计到期款：2028户3420万元；实际还款：1213户1725.67万元，回收率50.5%。 | 是
46 | 第59次常务会议 | 研究了海原县加强科研诚信建设实施方案（送审稿） | 原则同意科技局提交的《关于提请研究海原县加强科研诚信建设实施方案（送审稿）的请示》。由科技局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 科技局 | 已提交县委常委会审定，并印发《关于印发海原县加强科研诚信建设实施方案的通知》（海党办发〔2019〕105号）。 | 是
47 | 第59次常务会议 | 研究了海原县闽宁纺织产业园厂房移交事宜（送审稿） | 原则同意扶贫办提交的《关于提请研究海原县闽宁纺织产业园厂房移交的请示》。同意将海原县闽宁纺织产业园标准化厂房移交县扶贫办，支持“十三五”后续发展产业。由县扶贫办负责，从“十三五”易地扶贫搬迁后续发展资金中筹措解决标准化厂房建设资金，并按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 扶贫办 | 筹措移民资金7000万元拨付到海原县国有资本运营有限责任公司，已签订协议并正式移交。 | 是
48 | 第60次常务会议 | 传达学习了《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化消防执法改革的意见》，听取了县消防救援大队关于全县消防救援工作的汇报 | 由海原县消防救援大队、海兴开发区消防救援大队负责，细化梳理亟需县政府支持解决的困难和问题，待政府主要领导调研后现场办公研究解决。 | 海原县消 防救援大队 海兴开发区消防救援大队 | 已细化梳理亟需县政府支持解决的困难和问题并提请政府主要领导调研后现场办公研究解决。 | 是
49 | 第60次常务会议 |  | 由退役军人事务局负责，按照“双拥”共建单位标准，积极开展“双拥”活动，动员社会力量关心爱护消防救援队伍。 | 退役军人 事务局 | 积极开展“双拥”活动，出台相关政策，关心爱护消防救援队伍。 | 是
50 | 第60次常务会议 |  | 由消防救援大队负责，按照建设“综合性应急救援队伍”要求，制定完善应急救援技能训练手册，强化应急救援训练，切实提升预防和处置各类公共事件、事故、自然灾害的应急救援能力。 | 消防救援大队 | 已制定完善应急救援技能训练手册，切实强化应急救援训练。 | 是
51 | 第60次常务会议 | 研究了海原县非物质文化遗产传承基地展品征集工作方案（送审稿） | 原则同意文广局提交的《关于提请研究海原县非物质文化遗产传承基地展品征集工作方案（送审稿）的请示》。由郭玉峰副县长牵头，文广局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 文广局 | 已印发《海原县非物质文化遗产传承基地展品征集工作方案》 | 是
52 | 第60次常务会议 |  | 由郭玉峰副县长牵头，文广局负责，以县政府名义向全社会发布展品征集公告。根据布展需要，适时组织在县外、区外开展征集活动。 | 文广局 | 已发布《海原县人民政府关于征集非物质文化遗产传承基地展品的公告》，已征集展品400余件。 | 是
53 | 第60次常务会议 | 研究了海原县深化市场监管综合行政执法改革实施方案（送审稿） | 原则同意市管局提交的《关于提请研究海原县深化市场监管综合行政执法改革实施方案（送审稿）的请示》。由市管局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 市场监管局 | 已提交县委常委会研究审定。 | 是
54 | 第60次常务会议 | 研究了海原县2019年畜禽粪污资源化利用项目实施方案（送审稿） | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究海原县2019年畜禽粪污资源化利用项目实施方案（送审稿）的请示》。由农业农村局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 农业农村局 | 《关于印发海原县2019年畜禽粪污资源化利用项目实施方案的通知》（海政办发〔2019〕67号） | 是
55 | 第60次常务会议 |  | 由农业农村局、自然资源局负责，结合各自职能，加强协调配合，及时组织开展项目建设、验收和资金兑付工作，督促建设单位严格落实环保“三同时”制度，切实加强环保执法监督，确保畜禽养殖与生态环保协调发展。 | 农业农村局 自然资源局 | 农业农村局、自然资源局结合各自职能，加强协调配合，及时组织开展项目建设。目前对建成的粪污设施验收结束进行公示，资金兑付。 | 是
56 | 第60次常务会议 | 研究了海原县2019年草原生态保护补助奖励实施方案（送审稿） | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究海原县2019年草原生态保护补助奖励实施方案（送审稿）的请示》。由农业农村局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 农业农村局 | 《关于印发海原县2019年草原生态保护补助奖励实施方案的通知》（海政办发〔2019〕66号） | 是
57 | 第60次常务会议 |  | 由孙占宏副县长牵头，农业农村局负责，就草原生态保护补助工作对各乡镇（管委会、街道办）进行安排部署，压实工作责任，确保8月底前全面完成补助资金兑付工作。 | 农业农村局 | 2019年8月5日，孙占宏副县长在原畜牧局四楼会议室，召集农业农村局、各乡镇（管委会、街道办）召开会议，就草原生态保护补助工作对各乡镇（管委会、街道办）进行安排部署，压实工作责任，使资金及时兑付。 | 是
58 | 第60次常务会议 |  | 由自然资源局负责，将机构改革前承担此项工作任务的原农牧局工作人员借调农业农村局开展草原生态保护补助奖励政策落实工作，待本次补助资金全面兑付完成后返回自然资源局工作。 | 自然资源局 | 共抽调2名熟悉业务的工作人员到农业农村局指导开展生态保护补助奖励政策落实工作。 | 是
59 | 第60次常务会议 |  | 由于财政“一卡通”专户即将撤销，由农业农村局负责，财政局配合，将补助资金直接通过“一卡通”兑付给农户。 | 农业农村局 | 全县2019年草原生态保护补助奖励项目共涉及全县17个乡镇、海城镇街道办、南华山管理处、甘盐池管委会102613户禁牧面积366.2792万亩，补助资金2747.15万元。目前，只有关桥乡因死亡、搬迁等原因更换草原使用证未能完成，计276.78万元资金没有兑付。其余乡镇、海城镇街道办、南华山管理处、甘盐池管委会全部完成，计兑付资金共2470.37万元。现已督促关桥乡尽快上报更换花名册、草原使用证，完成资金兑付任务。 | 是
60 | 第60次常务会议 | 研究了海原县道路交通安全隐患治理“五定”方案（送审稿） | 原则同意公安局提交的《关于提请研究海原县道路交通安全隐患治理“五定”方案（送审稿）的请示》。由公安局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 公安局 | 已印发《关于印发海原县道路交通安全隐患治理“五定”方案的通知》 | 是
61 | 第60次常务会议 |  | 由张赞军副县长牵头，公安局、交通局负责，对照“五定”方案中安全隐患内容，及时开展排查整治，采取有力措施，8月底前全面完成安全隐患治理。政府督查室要适时对治理进展情况进行督查，倒逼责任落实。 | 公安局 交通局 | 1.交通局对辖区道路安全隐患进行全面排查，销号治理隐患16处。 2.由公安局负责治理的6处隐患均属于电警设备安装，正在挂网招标办理中。 3.9月29日，政府督查室会同交通局、交警大队等部门对道路交通安全隐患治理情况进行了实地督查。 | 否
62 | 第60次常务会议 | 研究了民政局等单位申请财政资金有关事宜 | 原则同意财政局提交的《关于提请研究民政局等单位申请财政资金有关事项的请示》。由财政局负责，一是追加预算解决县民政局海原县中心敬老院消防项目改造资金50万元，2019年农村社区服务站项目资金100万元；二是追加预算解决农业农村局转让“西海固”商标费用240万元，农产品区域公用品牌规划项目资金60万元；三是追加预算解决县档案局档案馆办公设备购置资金61.17万元；四是追加预算解决法院海兴区法庭基础设施建设工程资金80万元；五是追加预算解决交通局2018年水毁抢修工程资金150万元；六是从政府预备费中解决住建局供暖补贴费用300万元。 | 财政局 | 1.追加预算资金50万元已于6月13日拨付到县民政局，2019年农村社区服务站项目资金100万元于8月1日拨付到县民政局。 2.追加预算资金240万元已于6月28日拨付到县农业农村局，农产品区域公用品牌规划项目资金60万元已于7月23日拨付到县农业农村局。 3.追加预算资金61.17万元已于7月1日拨付到县档案局。 4.追加预算资金80万元已于7月16日拨付到县法院。 5.追加预算资金150万元已于7月23日拨付到县交通局。 6.供暖补贴费用300万元已于7月3日拨付到县住建局。 | 是
63 | 第60次常务会议 | 研究了撤销财政涉农补贴资金专户事宜 | 原则同意财政局提交的《关于提请研究撤销财政涉农补贴资金专户的请示》。一是由财政局负责，按程序撤销财政涉农补贴“一卡通”专户；二是关于县财政“一卡通”账户1544.84万元结转结余资金，由财政局负责，将三河镇2018年清水河治理项目征地拆迁补偿资金504.64万元拨付三河镇继续组织兑付；剩余资金征求各项目单位意见，无异议后，按程序收回，由县政府研究统筹使用；三是财政“一卡通”账户撤销后，属于“一卡通”兑付的资金全部转由项目主管部门进行兑付，严禁项目主管部门向乡镇下拨资金。同时，财政局要切实加强对各乡镇（管委会、街道办）、各相关部门（单位）涉农补贴资金兑付指导，确保资金兑付安全、规范、高效，坚决杜绝因账户撤销、工作衔接不畅，影响群众增收和年底脱贫摘帽。 | 财政局 | 1.“一卡通”账户结余资金1544.84万元，其中1040.2万元经各项目单位同意后，已盘活整合使用；三河镇2018年清水河治理项目征地拆迁资金504.64万元，经督促已兑付136.17万元，剩余368.47万元正在准备兑付中。 2.属于“一卡通”兑付的资金已全部转由项目主管部门进行兑付。 | 是
64 | 第60次常务会议 | 研究了海原县涉农补贴资金发放管理规程（送审稿） | 原则同意财政局提交的《关于提请海原县涉农补贴资金发放管理规程（送审稿）的请示》。由薛军勇副县长牵头，财政局负责，对各乡镇（管委会、街道办）、各相关部门职责任务再具体、再细化、再完善，并按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 财政局 | 已印发《县人民政府办公室关于印发海原县涉农补贴资金发放管理规程的通知》（海政办规发[2019]5号） | 是
65 | 第60次常务会议 | 研究了解决有关单位和乡镇建设资金事宜 | 原则同意三河镇提交的《关于提请研究解决三河镇美丽村庄建设项目（黑城村、鹭海村）资金的请示》。由三河镇负责，就三河镇美丽村庄建设（黑城村、鹭海村）项目设计、批复等进行详细说明，报政府领导研究同意后，财政局筹措解决三河镇美丽村庄建设（黑城村、鹭海村）项目资金3013645.52元。 | 三河镇 | 三河镇已报项目设计、批复等情况。财政局已拨付项目资金。 | 是
66 | 第60次常务会议 |  | 原则同意交通局提交的《关于提请研究解决关桥至麻春公路项目建设资金的请示》。由财政局负责，划拨黑海高速公路存量结余资金，用于解决交通局关桥至麻春公路项目建设资金，确保项目早日建成投入使用，发挥效益。 | 财政局 | 已于8月16日拨付资金1000万元，用于解决交通局关桥至麻春公路项目建设。 | 是
67 | 第61次常务会议 | 研究了解决自然资源局政府购买服务岗位人员事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究解决自然资源局政府购买服务岗位人员的请示》。由自然资源局负责，财政局、人社局、编办配合，按程序购买服务岗位人员5人，作为自然资源动态巡查及执法监察补充辅助人员。 | 自然资源局 | 经委托保安公司招聘，目前5名购买服务岗位人员已到岗上班。 | 是
68 | 第61次常务会议 |  | 由罗永珍副县长牵头，自然资源局负责，根据岗位需要严格招聘对象资格条件设置，严把准入关。待上岗后，切实加强人员考核管理，确保发挥实效。 | 自然资源局 | 严格按照干部管理办法，自然资源局严格要求执法辅助人员履行上下班签到制。 | 是
69 | 第61次常务会议 | 研究了海原县生态移民迁出区复垦补助经费分配意见（送审稿） | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究海原县生态移民迁出区复垦补助经费分配意见（送审稿）的请示》。由财政局负责，自然资源局配合，为各乡镇（管委会）拨付经费794.04万元，作为各乡镇（管委会）境内“十一五”“十二五”“十三五”移民迁出区和2016—2018年度纳入增减挂拆旧复垦的旧村庄院落及房屋拆除复垦专项经费。 | 财政局 | 已为各乡镇（管委会）拨付经费794.04万元。 | 是
70 | 第61次常务会议 |  | 由自然资源局负责，严格移民迁出区拆除复垦验收，确保按标准拆除复垦到位。同时，会同各乡镇（管委会）按照“一户一档案”原则，收集拆除复垦文字、图片等材料，建立完善档案资料。 | 自然资源局 | 已组织发改、财政、农业农村、扶贫等部门进行了县级验收，并建立完善了档案资料。目前，正在申请自然资源厅验收。 | 是
71 | 第61次常务会议 |  | 由各乡镇（管委会）负责，严格拆除复垦专项资金使用管理，专款专用，确保资金使用规范，充分发挥资金效益。 | 各乡镇 （管委会） | 各乡镇严格拆除复垦专项资金发放程序，确保资金发放资料齐全，符合程序，落实到位。 | 是
72 | 第61次常务会议 | 研究了海原县生态环境损害赔偿制度改革方案（试行）（送审稿） | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究海原县生态环境损害赔偿制度改革方案（试行）（送审稿）的请示》。由自然资源局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，提交县深化改革领导小组会议研究审定。 | 自然资源局 | 已提交县深化改革领导小组会议研究审定。 | 是
73 | 第61次常务会议 |  | 由自然资源局负责，研究制定《生态环境损害赔偿资金管理使用办法》，严格资金管理，确保资金安全、高效使用。 | 自然资源局 | 正在研究制定《生态环境损害赔偿资金管理使用办法》 | 否
74 | 第61次常务会议 | 研究了海原县国有建设用地使用权出让实施方案（海地（G）〔2019〕-16、17号） | 同意出让海地（G）〔2019〕-16号宗地，该宗地位于海原县海城街道办事处东城社区，东至空地、西至东城路、北至运财巷、南至空地，面积35508.16平方米（合53.26亩）。按照会议要求，由自然资源局负责，尽快按程序办理土地出让相关手续。 | 自然资源局 | 网上竞牌时暂停交易，等待规划调整。 | 否
75 | 第61次常务会议 |  | 同意出让海地（G）〔2019〕-17号宗地，该宗地位于海原县海城街道办事处东城社区，东至中靖路、西至空地、北至运财巷、南至运通路，面积58637.29平方米（合87.96亩）。按照会议要求，由自然资源局负责，尽快按程序办理土地出让相关手续。 | 自然资源局 | 网上竞牌时暂停交易，等待规划调整。 | 否
76 | 第61次常务会议 | 研究了海原县深化文化市场综合行政执法改革实施方案（送审稿） | 原则同意文广局提交的《关于提请研究海原县深化文化市场综合行政执法改革实施方案（送审稿）的请示》。由文广局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，提交县深化改革领导小组会议研究审定。 | 文广局 | 已提交县深化改革领导小组会议研究审定。 | 是
77 | 第61次常务会议 |  | 由郭玉峰副县长牵头，组织部、宣传部、文广局、人社局、司法局、编办负责，进一步明确县文化市场综合执法大队职能业务，加快组建进度，尽快挂牌成立并开展各项执法工作。 | 组织部、宣传部、文广局、人社局、司法局、编办 | 完成县文化执法改革工作，组建文化市场综合执法大队，执法力量进一步加强。 | 是
78 | 第61次常务会议 | 研究了发放2019年第二批民族团结和谐奖事宜 | 原则同意人社局提交的《关于提请研究发放2019年第二批民族团结和谐奖的请示》。由财政局负责，筹措发放2019年第二批民族团结和谐奖所需资金。 | 财政局 | 2019年第二批民族团结和谐奖所需资金已筹措发放到位。 | 是
79 | 第61次常务会议 |  | 由财政局、人社局、编办、民政局、退役军人事务局负责，按照自治区有关要求，认真核算发放人员范围和标准，严格按照标准和程序做好2019年第二批民族团结和谐奖发放工作。 | 财政局、人社局、编办、民政局、退役军人事务局 | 已于9月底发放到位。 | 是
80 | 第61次常务会议 | 研究了海原县闽宁纺织工业园项目工程决算有关事宜 | 原则同意财政局提交的《关于提请研究海原县闽宁纺织工业园项目工程决算有关事项的请示》。原则同意海原县闽宁纺织工业园标准化厂房项目变更审增金额2043521.57元。由财政局负责，加快完成项目决算审计和资金兑付。 | 财政局 | 已完成项目决算。 | 是
81 | 第61次常务会议 | 研究了全县教育大会暨“互联网+教育”示范县建设推进会会议筹备方案（送审稿） | 原则同意教体局提交的《关于提请研究全县教育大会暨“互联网+教育”示范县建设推进会会议筹备方案（送审稿）的请示》。由教体局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 教体局 | 全县教育大会暨“互联网+教育”示范县建设推进会议已于2019年9月9日召开。 | 是
82 | 第61次常务会议 | 研究了海原县深化教育改革激励广大干部职工干事创业担当有为实施办法（试行）（送审稿） | 原则同意教体局提交的《关于提请研究海原县深化教育改革激励广大干部职工干事创业担当有为实施办法（试行）（送审稿）的请示》。由教体局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 教体局 | 已提交县委会议研究审定。 | 是
83 | 第61次常务会议 | 研究了海原县全面深化新时代教师队伍建设改革实施方案（送审稿） | 原则同意教体局提交的《关于提请研究海原县全面深化新时代教师队伍建设改革实施方案（送审稿）的请示》。由教体局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 教体局 | 已提交县委会议研究审定。 | 是
84 | 第61次常务会议 | 研究了海原县统筹推进县域义务教育一体化改革发展实施方案（送审稿） | 原则同意教体局提交的《关于提请研究海原县统筹推进县域义务教育一体化改革发展实施方案（送审稿）的请示》。由教体局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以县政府文件印发执行。 | 教体局 | 已印发《海原县统筹推进县域内城乡一体化改革发展实施方案的通知》（海政发〔2019〕82号） | 是
85 | 第61次常务会议 | 研究了对李旺供销社有关问题处理意见 | 原则同意供销社提交的《关于提请研究李旺供销社有关问题处理意见的请示》。由供销社负责，聘请有资质的中介机构对被侵占的李旺供销社老场地9.98亩土地进行评估。根据评估结果，会同自然资源局按程序将以上土地出让，收缴的土地出让金用于县供销社基层组织体系建设。 | 供销社 | 已对土地重新进行丈量、打点并按程序出让。 | 是
86 | 第61次常务会议 |  | 李旺供销社资产被违规处置，造成国有资产流失，由县供销社和李旺镇向县人民政府作出书面检查。 | 县供销社 李旺镇 | 书面检查已报送县人民政府。 | 是
87 | 第61次常务会议 | 研究了解决海原县2019年春季覆膜保墒农用地膜采购资金事宜 | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究解决海原县2019年春季覆膜保墒农用地膜采购资金的请示》。由财政局、农业农村局负责，从2019年新增地方债安排的农业供给侧改革资金中解决447.856万元，用于解决2019年春季覆膜保墒农用地膜采购资金。 | 财政局 农业农村局 | 已从2019年新增地方债安排的农业供给侧改革资金中解决447.856万元，用于解决2019年春季覆膜保墒农用地膜采购资金，已全部兑付。 | 是
88 | 第62次常务会议 | 研究了海原县关于加快补齐全面建成小康社会短板的实施方案（送审稿） | 原则同意统计局提交的《关于提请研究海原县关于加快补齐全面建成小康社会短板的实施方案（送审稿）的请示》。由薛军勇副县长牵头，统计局负责，结合我县实际，对方案中各项数据、指标再测算、再核实，对各项推进措施再细化、再完善，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 统计局 | 已提交县委常委会研究审定。 | 是
89 | 第62次常务会议 | 研究了海原县关于推动高质量发展的实施意见（送审稿） | 原则同意发改局提交的《关于提请研究海原县关于推动高质量发展的实施意见（送审稿）的请示》。由薛军勇副县长牵头，发改局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府党组文件提交县委常委会研究审定。 | 发改局 | 已提交县委常委会研究审定。 | 是
90 | 第62次常务会议 | 研究了海原县粮食局部分资产核销及划转事宜 | 原则同意发改局提交的《关于提请研究海原县粮食局部分资产核销及划转的请示》。由发改局负责，会同财政局，按程序对七营、城关粮库拆除后的附属设施进行资产核销，对北坪社区占用城关粮库土地进行资产划转。 | 发改局 | 已按程序对七营、城关粮库拆除后的附属设施进行资产核销，对北坪社区占用城关粮库土地进行资产划转。 | 是
91 | 第62次常务会议 | 研究了海原县北海新村太阳能路灯工程等项目招标控制价审查意见 | 原则同意以下19个项目招标控制价审查意见。按照会议要求，各项目主管部门要高度重视，切实负起责任，按照本次审查后的招标控制价，抓紧组织完成项目招投标工作，确保项目尽早开工建设。 | 各项目 主管部门 | 各部门项目均完成招投标并开工建设。 | 是
92 | 第62次常务会议 | 研究了海原县交通运输综合行政执法改革实施方案（送审稿） | 原则同意交通局提交的《关于提请研究海原县交通运输综合行政执法改革实施方案（送审稿）的请示》。由薛军勇副县长牵头，交通局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，提交县深化改革领导小组会议研究审定。 | 交通局 | 已印发《关于印发海原县交通运输综合行政执法改革实施方案等4个领域改革实施方案的通知》（海党办发〔2019〕108号） | 是
93 | 第62次常务会议 |  | 由薛军勇副县长牵头，交通局负责，按照机构改革相关要求，在运管所移交过程中，暂时冻结干部人事、机构编制及财务，确保改革过程中人员队伍和各项工作平稳有序。 | 交通局 | 人事已冻结，等待县委编委会相关文件下发后组织实施。 | 是
94 | 第62次常务会议 |  | 由交通局负责，按程序在西安镇、关桥乡、红羊乡和福银高速沿线各组建1个治超中队（共4个），派驻执法人员，严厉打击非法超限超载行为。 | 交通局 | 已联合公安交警，成立四个联合执法组，24小时不间断治超。 | 是
95 | 第62次常务会议 | 研究了海原县深入开展货运车辆超限超载执法环境专项整治工作方案（送审稿） | 原则同意交通局提交的《关于提请研究海原县深入开展货运车辆超限超载执法环境专项整治工作方案（送审稿）的请示》。由交通局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 交通局 | 已印发《海原县深入开展货运车辆超限超载执法环境专项整治工作方案》（海政办发〔2019〕57号） | 是
96 | 第62次常务会议 |  | 由薛军勇副县长牵头，交通局负责，公安、交警、运管等相关部门配合，立即整合执法资源、开展联合执法行动，并同步开展宣传发动、公路治超领域涉黑涉恶涉乱线索摸排和冲卡绕行重点地区、路段排查工作，全力推进专项整治，确保取得实效。 | 交通局 | 联合公安、运管部门共上路稽查出动执法车辆200余辆次，出动执法人员450余人次，共查扣非法营运“黑车”115辆，目前已处罚106辆，在扣车辆9辆,罚款累计32.8万元。报公安部门依法行政拘留寻衅滋事4人。 | 是
97 | 第62次常务会议 |  | 由薛军勇、张赞军副县长牵头，交通局负责，进一步强化专项整治各项工作统筹协调，压实各级责任，抓实抓细抓好工作落实，形成齐抓共管的良好局面，确保专项整治工作顺利推进。 | 交通局 | 成立了联合执法组，以南门、复兴巷口、北坪梁、海兴开发区岔路口、宁南医院门口、101线为重点，对非法营运等违法行为从严处罚；联合交警大队24小时不间断在关桥超限治理站治理货运车辆超限超载等问题，对超限超载车辆进行治理，依法从重对超限超载车辆进行处罚，打击超限超载违法行为。另设李旺到史店，蒿川到小河两个流动超限站24小时轮流值班，查处超载车辆。2019年，累计查出超限超载车辆2900余辆，驾驶证扣分1682多分，劝返2000多辆，卸载货物8000多吨。货运车辆超限超载现象得到有效遏制。 | 是
98 | 第62次常务会议 | 研究了海原县农村公路路长制实施方案（送审稿） | 原则同意交通局提交的《关于提请研究海原县农村公路路长制实施方案（送审稿）的请示》。由交通局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 交通局 | 已印发《关于印发海原县农村公路路长制实施方案的通知》（海政办发〔2019〕73号） | 是
99 | 第62次常务会议 |  | 由交通局负责，各乡镇（管委会、街道办）配合，尽快明确全县农村公路县、乡、村三级路长名单和各路长责任区域，将每条道路的管护职责明确到人，以方案附件一并印发。 | 交通局 | 已完成，与方案一并印发。 | 是
100 | 第62次常务会议 |  | 由各乡镇（管委会、街道办）负责，加强资源整合，从村干部、公益性岗位、巡河员等岗位中选聘人员兼职乡村道公路专管员，负责村道路况巡查、隐患排查、灾毁信息上报等工作。 | 各乡镇（管委会、街道办） | 各乡镇劳务站、水利站具体负责，实行网格化管理，严格执行考勤制度。 | 是
101 | 第62次常务会议 |  | 由薛军勇副县长牵头，交通局负责，进一步理顺工作机制，建立路长工作微信群，及时上报灾毁信息，各级路长根据灾毁情况和各自职能职责进行及时有效处置，力争第一时间将灾害损失降到最低，保障道路通行。 | 交通局 | 已建立路长工作微信群，及时上报灾毁信息，确保第一时间将损失降到最低。 | 是
102 | 第62次常务会议 | 研究了海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金中期调整方案（送审稿） | 原则同意扶贫办提交的《关于提请研究海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金中期调整方案（送审稿）的请示》。由扶贫办负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以扶贫开发领导小组文件印发执行。 | 扶贫办 | 《关于印发海原县2019年统筹整合财政涉农资金中期调整方案的通知》（海扶组发〔2019〕9号）。 | 是
103 | 第62次常务会议 | 研究了安排2019年脱贫攻坚工作专项经费事宜 | 原则同意扶贫办提交的《关于提请研究安排2019年脱贫攻坚工作专项经费的请示》。由财政局负责，扶贫办配合，追加预算840万元用于安排各乡镇（管委会、街道办）脱贫攻坚工作专项经费。 | 财政局 | 已于8月30日拨付840万元用于安排各乡镇（管委会、街道办）脱贫攻坚工作专项经费。 | 是
104 | 第62次常务会议 | 研究了关于深化农业综合行政执法改革实施方案（送审稿） | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究关于深化农业综合行政执法改革实施方案（送审稿）的请示》。由农业农村局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，提交县深化改革领导小组会议研究审定。 | 农业农村局 | 已提交县深化改革领导小组会议研究审定。 | 是
105 | 第62次常务会议 | 研究了关于对海原县牛羊屠宰厂进行关闭整改事宜 | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究对海原县牛羊屠宰厂进行关闭整改的请示》。一是由农业农村局负责，将我县牛羊屠宰划分为四个片区，每个片区新建牛羊定点屠宰厂各1处，实行定点屠宰、集中检疫；二是尽快开展4个定点屠宰场各项前期工作；三是由农业农村局负责，加快农业综合执法大队组建进度，尽快挂牌启动开展执法，加大私屠滥宰等违法行为打击力度，确保我县肉品质量安全。 | 农业农村局、自然资源局 | 安排了专人协助企业办理前期手续，指导企业进行了新建屠宰厂布局、屠宰工艺流程、污水处理设计，并为企业前期选址上报拿出了可行性报告及申请。 | 否
106 | 第62次常务会议 |  | 由工信商务局负责，加大招商引资力度，积极主动外出考察洽谈，吸引外地客商收购盘活敬义泰活畜交易市场及牛羊肉加工项目，丰富我县肉食品消费供应。 | 工信商务局 | 正在积极对接相关企业。 | 否
107 | 第62次常务会议 | 研究了将宁夏老庄稼农业科技有限公司海原分公司旗下“本来味道”农村电商平台命名为县级青年电子商务创业孵化园区事宜 | 原则同意人社局提交的《关于提请研究将宁夏老庄稼农业科技有限公司海原分公司旗下“本来味道”农村电商平台命名为县级青年电子商务创业孵化园区的请示》。由人社局（就创局）负责，按程序将宁夏老庄稼农业科技有限公司海原分公司旗下“本来味道”农村电商平台命名为县级青年电子商务创业孵化园区，并积极向中卫市申报命名为市级青年电子商务创业孵化园区。 | 人社局 （就创局） | 宁夏老庄稼农业科技有限公司海原分公司旗下的“本来味道”农村电商平台已被县人民政府命名为县级青年电子商务创业孵化园区，县就创局已向财政局申请县级奖补资金10万元。目前，正在申请市级青年电子商务创业孵化园区。 | 是
108 | 第62次常务会议 |  | 由人社局（就创局）负责，进一步加大就业创业政策宣传和创业人员的扶持力度，主动落实各项扶持政策，积极培育壮大各类“双创”企业，以创业带动更多就业，为海原经济社会发展作出新的更大贡献。 | 人社局 （就创局） | 积极宣传转移就业十项政策及“双创”政策，正在按照创业孵化园区认定办法遴选孵化园区。 | 是
109 | 第62次常务会议 | 研究了成立海原县驻江西南昌劳务服务中心 | 原则同意人社局提交的《关于提请研究成立海原县驻江西南昌劳务服务中心的请示》。由人社局（就创局）负责，按程序成立海原县驻江西南昌劳务服务中心，尽快启动挂牌并选聘好服务中心负责人员，并加强驻外劳务服务中心管理，确保为我县在外务工人员提供优质、高效服务。 | 人社局 （就创局） | 聘任杨喜军同志为江西南昌劳务服务中心主任，李强同志为江西南昌劳务服务中心副主任，聘期一年，经费及债务自理，业务由就创局负责管理，根据年终考核情况，通过以奖代补形式给予一定的经费补贴；2019年9月12日在江西南昌劳务服务中心举行了挂牌仪式。 | 是
110 | 第62次常务会议 |  | 由财政局负责，追加预算安排一定工作经费补贴，用于解决海原县驻江西南昌劳务服务中心办公设备配备等经费。 | 财政局 | 资金已筹措到位，根据单位申请，经县政府审批后予以拨付。 | 是
111 | 第62次常务会议 | 研究了海原县国有建设用地使用权出让实施方案（海地（G）〔2019〕-18号） | 同意出让海地（G）〔2019〕-18号宗地，该宗地位于海原县海城镇水洼村，东至耕地、西至空地、南至耕地、北至耕地，面积3327.00平方米（合4.99亩），占用地类均为耕地。出让条件为净地。用途为商服用地（加油站用地）。按照会议要求，由自然资源局负责，尽快按程序办理土地出让相关手续。 | 自然资源局 | 挂牌成交，已供地。 | 是
112 | 第62次常务会议 | 研究了关于收回并划拨部分国有存量建设用地使用权事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究收回并划拨部分国有存量建设用地使用权的请示》。由自然资源局负责，按程序收回海原县海城镇西河路与永乐街西北侧已拆迁的35462平方米（合53.19亩）国有建设用地使用权，并划拨给海原县卫生健康局，用于县中医医院迁建项目建设。 | 自然资源局 | 已完成供地。 | 是
113 | 第62次常务会议 | 研究了关于划拨省道305线黑城至海原公路工程项目贾塘服务区建设用地事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究划拨省道305线黑城至海原公路工程项目贾塘服务区建设用地的请示》。由自然资源局负责，按程序将宁政土批字〔2014〕133号批复的299.7959公顷省道305线黑城至海原公路项目建设用地中剩余的7.1456公顷建设用地，划拨给宁夏公路建设管理局，作为S305线黑城至海原公路贾塘服务区项目建设用地。 | 自然资源局 | 已完成供地。 | 是
114 | 第62次常务会议 | 研究了关于解决2019年县城新增绿化工程建设资金事宜 | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究解决2019年县城新增绿化工程建设资金的请示》。由财政局负责，从债券资金中安排551.3393万元解决自然资源局2019年县城新增绿化工程建设资金。 | 财政局 | 已于8月30日拨付资金551.3393万元，解决自然资源局2019年县城新增绿化工程建设资金。 | 是
115 | 第63次常务会议 | 听取了全县“防风险除隐患遏事故保大庆”百日专项整治暨“大排查、大整治、大执法”活动开展情况汇报，研究中秋节及国庆节应急管理及安全生产工作建议 | 原则同意应急管理局提交的《中秋节及国庆节应急管理及安全生产工作建议》，由薛军勇副县长牵头，应急管理局负责，各相关部门配合，按建议内容切实抓好各项任务落实，并尽快组织开展全县重点行业领域安全生产隐患排查整治，确保全县安全生产形势持续稳定。 | 应急管理局 | 已于9月6日下发《关于做好中秋节国庆节应急管理暨安全生产工作的通知》（海安委发〔2019〕8号）文件，并组织各成员单位开展了各行业领域安全生产隐患排查整治。 | 是
116 | 第63次常务会议 | 研究了海原县安全生产责任体系（送审稿） | 原则同意应急管理局提交的《关于提请研究海原县安全生产责任体系（送审稿）的请示》。由薛军勇副县长牵头，应急管理局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以安委会文件印发执行。 | 应急管理局 | 已于9月23日下发《海原县安全生产责任体系》（海安委发〔2019〕9号）文件。 | 是
117 | 第63次常务会议 |  | 由安委会各副主任、各成员单位及各乡镇（管委会、街道办）负责，对标各自安全生产职责，切实做到履职尽责、担当作为，确保安全生产责任层层落实，有力推动全县安全生产形势持续稳定向好。 | 各成员单位 各乡镇（管委会、街道办） | 各成员单位及各乡镇（管委会、街道办）定期安排安全生产工作，确保责任到人，形成常态化机制。 | 是
118 | 第63次常务会议 | 研究了海原县城区夜景亮化工程实施方案（送审稿） | 原则同意住建局提交的《关于提请研究海原县城区夜景亮化工程实施方案（送审稿）的请示》。由罗永珍副县长牵头，住建局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 住建局 | 已印发《关于海原县城区夜景亮化工程实施方案》（海政办发〔2019〕71号） | 是
119 | 第63次常务会议 |  | 由政府督查室、住建局、财政局负责，适时对各责任单位实施亮化情况进行督查验收，确保9月30日前全部正常投入使用。 | 政府督查室 住建局 财政局 | 政府督查室先后督查3次，县城夜景亮化已全部到位并正常投入使用。 | 是
120 | 第63次常务会议 | 研究了海原县机关事业单位职工住房补贴实施方案（送审稿） | 原则同意住建局提交的《关于提请研究海原县机关事业单位职工住房补贴实施方案（送审稿）的请示》。由罗永珍副县长牵头，住建局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 住建局 | 已印发《关于海原县机关事业单位职工住房补贴实施方案》（海政办发〔2019〕72号）。 | 是
121 | 第63次常务会议 |  | 由罗永珍副县长牵头，从发改局、财政局、审计局、住建局、自然资源局、人社局、编办各抽调1名工作人员，组成工作组，对周边市县房补发放工作进行考察学习，科学、合理制定我县住房补贴系数。同时组织开展全县职工住房补贴测算培训会，进一步规范各项工作，确保10月底前全县职工住房补贴全部发放到位。 | 发改局 财政局 审计局 住建局 自然资源局 人社局 编办 | 根据县住建局核算确定后，财政局已及时核拨各单位，确保职工基本权益。 | 是
122 | 第63次常务会议 | 研究了2019年海原县城建材园道路工程等项目招标控制价审查意见 | 原则同意15个项目招标控制价审查意见。各项目主管部门要高度重视，切实负起责任，按照本次审查后的招标控制价，抓紧组织完成项目招投标工作，确保项目尽早开工建设。 | 各项目 主管部门 | 各部门项目均完成招投标并开工建设。 | 是
123 | 第63次常务会议 | 研究了海原县2019年度闽宁社会帮扶资金使用事宜 | 原则同意扶贫办提交的《关于提请研究海原县2019年度闽宁社会帮扶资金使用的请示》。由蓝主保、金钟河两位副县长牵头，扶贫办负责，将600万元闽宁社会帮扶资金用于郑旗乡卫生院迁建项目。征地费用由财政局负责筹措解决。 | 扶贫办 | 资金已拨付到政府，抓紧项目实施。 | 是
124 | 第63次常务会议 |  | 由卫健局负责，尽快制定郑旗乡卫生院迁建项目规划设计方案，报县政府审定后实施。同时做好各项前期工作，力争项目早日建成投入使用。 | 卫健局 | 已制定，未上报。 | 否
125 | 第63次常务会议 | 研究了政府购买退役军人服务人员和增加社区戒毒康复专职工作人员事宜 | 原则同意退役军人事务局提交的《关于提请研究海原县退役军人事务局政府购买退役军人服务人员的请示》和公安局提交的《关于提请研究增加社区戒毒康复专职工作人员的请示》。由丁芳、张赞军副县长牵头，退役军人事务局、公安局负责，人社局、编办配合，按程序为各乡镇和甘盐池管委会退役军人服务站购买专职人员18人，为公安局购买社区戒毒康复专职工作人员8人。政法委、公安局、退役军人事务局、人社局、编办要按照各自职责严把人员准入关，同等条件下要优先招用退役军人。购买服务工作要在9月底前完成，从10月份正式上岗后开始计发工资。 | 退役军人事务局 公安局 | 以政府购买服务方式为各乡镇(街道办、管委会）招聘退役军人服务人员22名（含2019年县长第4次专题会议纪要通过招聘的4人）完成岗前培训，现已全部到岗。 | 是
126 | 第63次常务会议 |  | 由财政局负责，将政府购买服务人员经费列入2020年财政预算予以保障。 | 财政局 | 自2020年起将政府购买服务人员经费列入年初预算予以保障。 | 是
127 | 第63次常务会议 | 研究了住建局等单位申请财政资金有关事宜 | 原则同意财政局提交的《关于提请研究住建局等单位申请财政资金有关事宜的请示》。由财政局负责，追加预算解决住建局历年延长供暖期和文昌、西湖等安置区减免采暖期（2015-2017年）供暖补贴费用200万元；追加预算解决退役军人事务局新搬迁办公地点办公楼维修改造资金84万元；追加预算解决应急管理局业务用房维修改造及办公设施购置经费213.56万元；追加预算解决县发改局关于海原县人民武装部营区建设项目缺口资金154万元；追加预算解决九彩乡人民政府附属用房项目建设资金100万元；通过一卡通上缴盘活存量资金中安排解决扶贫办“十三五”易地扶贫搬迁回购劳务移民房产权分割资金1000万元。 | 财政局 | 1.供暖补贴费用200万元已于8月28日拨付到县住建局； 2.退役军人事务局新搬迁办公地点办公楼维修改造资金84万元已于8月28日拨付到位； 3.应急管理局业务用房维修改造及办公设施购置经费213.56万元已于9月5日拨付到位； 4.海原县人民武装部营区建设项目缺口资金154万元已于9月份拨付到县发改局； 5.九彩乡人民政府附属用房项目建设资金100万元已于9月9日拨付到位； 6.通过一卡通上缴盘活存量资金中安排解决扶贫办“十三五”易地扶贫搬迁回购劳务移民房产权分割资金1000万元已于8月19日拨付到县扶贫办。 | 是
128 | 第63次常务会议 | 研究了增设海城镇北海新村村民小组 | 原则同意民政局提交的《关于提请研究增设海城镇北海新村村民小组的请示》。由民政局负责，按程序将北海村村民小组由成立时的4个增加至6个。 | 民政局 | 已下发《关于增设海城镇北海村村民小组的批复》（海政函〔2019〕76号）。 | 是
129 | 第63次常务会议 |  | 由丁芳副县长牵头，民政局负责，公安局、海城街道办、海城镇配合，就北海村、王井村合并成立社区事宜进行调研论证，形成意见报县人民政府研究。 | 民政局 | 目前海城镇正在做前期调研工作。 | 否
130 | 第63次常务会议 | 研究了七营镇南高支渠穿上吊梁沟渡槽改造工程等项目调整投资和规模的请示 | 原则同意水务局提交的《关于提请研究七营镇南高支渠穿上吊梁沟渡槽改造工程等项目调整投资和规模的请示》。由水务局负责，按程序办理以上2个项目投资和建设规模调整，全力加快项目建设进度。 | 水务局 | 已按程序对项目投资和建设规模进行了调整 | 是
131 | 第64次常务会议 | 研究审定了海原县河道采砂规划编制报告 | 由孙占宏副县长牵头，水务局（河长办）负责，加强河道日常巡护和河道采砂监督管理，保障河道防洪安全；自然资源局负责按规定做好采砂许可审批和登记发证相关工作，保障河道内砂石资源合理利用。 | 水务局 （河长办） | 1.水务局加强河道日常巡护和河道采砂监督管理。 2.自然资源局按规定做好采砂许可审批和登记发证相关工作。 | 是
132 | 第64次常务会议 |  | 由自然资源局负责，公安局、水务局、相关乡镇配合，尽快组织开展整治河道非法采砂联合执法行动，完成闭坑、复垦整治后由水务局（河长办）按职责做好河道采砂监督管理。 | 自然资源局 | 各河道非法采砂点已完成闭坑工作，按照属地管理、行业管理原则，正在完善《海原县自然资源管理办法》。 | 是
133 | 第64次常务会议 |  | 由自然资源局、水务局负责，结合我县实际，尽快编制无砂源河道和河道管理范围以外区域采砂规划，并按照规划尽快进行生态修复。 | 自然资源局 水务局 | 已编制无砂源河道和河道管理范围以外区域采砂规划，并按照规划进行了生态修复。 | 是
134 | 第64次常务会议 |  | 由孙占宏副县长牵头，中卫市生态环境局海原分局、自然资源局、水务局负责，切实做好自治区生态环保督察各项前期准备工作，确保以优异成绩迎接检查。 | 中卫市生态环境局海原分局 自然资源局 水务局 | 已顺利完成自治区生态环保督察各项工作。 | 是
135 | 第64次常务会议 |  | 由金钟河、张赞军副县长牵头，中卫市生态环境局海原分局负责，公安局、住建局、市管局配合，开展联合执法，进一步加大大气污染治理力度。住建局负责对全县建筑工地扬尘污染进行专项整治；市管局负责对全县烧烤店铺露天烧烤进行专项整治；公安局负责开展黄标车淘汰整治专项行动。 | 中卫市生态环境局海原分局 | 已开展联合执法。 | 是
136 | 第64次常务会议 | 研究了修改海原县城乡居民最低生活保障管理办法部分条款事宜 | 原则同意民政局提交的《关于提请研究修改海原县城乡居民最低生活保障管理办法部分条款的请示》。由丁芳副县长牵头，民政局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以县人民政府文件印发新修订办法，从2019年10月1日起施行。 | 民政局 | 已制定下发了《海原县人民政府关于修改海原县城乡居民最低生活保障管理办法的通知》（海政规发〔2019〕6号）。 | 是
137 | 第64次常务会议 |  | 由民政局负责，对全县城乡低保工作人员集中开展一次业务培训，切实提升基层工作人员业务水平，规范低保工作程序。 | 民政局 | 于2019年9月26日-30日，分三组，分别由两个副局长和社会救助中心主任带队，对全县所有乡镇、村（居）、组进行民政救助政策宣讲，同时制作PPT通过微信群进行宣传。 | 是
138 | 第64次常务会议 | 研究审定了海原县扶持壮大非贫困村村集体经济实施方案（送审稿） | 原则同意农业农村局提交的《关于提请研究海原县扶持壮大非贫困村村集体经济实施方案（送审稿）的请示》。由孙占宏副县长牵头，农业农村局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 农业农村局 | 《关于印发海原县扶持壮大非贫困村村集体经济实施方案的通知》（海政办发〔2019〕77号） | 是
139 | 第64次常务会议 |  | 由财政局负责，筹措1000万元补助资金，用于扶持壮大20个非贫困村村集体经济。 | 财政局 | 资金已筹措到位，根据单位申请，经县政府审批后予以拨付。 | 是
140 | 第64次常务会议 |  | 由海城镇、李旺镇、三河镇、七营镇、高崖乡负责，结合20个非贫困村实际情况，积极谋划壮大村集体经济项目，报发改局审批。 | 海城镇、李旺镇、三河镇、七营镇、高崖乡 | 已申报壮大村集体经济项目。 | 是
141 | 第64次常务会议 |  | 由薛军勇副县长牵头，发改、财政、审计、扶贫、农业农村局负责，对各乡镇上报的项目进行严格审核，批复一个实施一个。 | 发改局、财政局、审计局、 扶贫办、农业农村局 | 1.彩票公益金项目全部由发改局批复后乡镇组织实施。 2.目前20个非贫困村实施方案正在完善审核过程中 | 否
142 | 第64次常务会议 |  | 由孙占宏副县长牵头，农业农村局负责，进一步加强村集体经济管理，修改完善《海原县村集体经济管理办法》，指导各乡镇（管委会、街道办）加强村集体经济资金监管，确保资金安全高效使用。 | 农业农村局 | 已将自治区《关于印发<宁夏扶持壮大村级集体经济项目管理办法>的通知》（宁农规发〔2019〕2号）转发至各乡镇，并根据该文件起草完善海原县村集体经济相关管理办法。 | 否
143 | 第64次常务会议 | 研究审定了海原县建档立卡贫困户人口生态护林员管理办法（试行）（送审稿） | 原则同意自然资源局提交的《关于提请研究海原县建档立卡贫困户人口生态护林员管理办法（试行）（送审稿）的请示》。由孙占宏副县长牵头，自然资源局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办规范性文件印发执行。 | 自然资源局 | 已印发《海原县建档立卡贫困户人口生态护林员管理办法（试行）》 | 是
144 | 第64次常务会议 | 研究了海原县国有建设用地使用权出让实施方案（海地（G）〔2019〕-19号） | 同意出让海地（G）〔2019〕-19号宗地。按照会议要求，由自然资源局负责，尽快按程序办理土地出让相关手续。 | 自然资源局 | 正在办理挂牌成交手续。 | 否
145 | 第64次常务会议 | 研究了海原县工程建设项目审批制度改革实施方案（送审稿） | 原则同意住建局提交的《关于提请研究海原县工程建设项目审批制度改革实施方案（送审稿）的请示》。由住建局负责，按照会议讨论意见进一步修改完善后，以政府办文件印发执行。 | 住建局 | 已印发《关于海原县工程建设项目审批制度改革实施方案》（海政发〔2019〕83号）。 | 是
146 | 第64次常务会议 |  | 由金钟河副县长牵头，尽快组织召开全县工程建设项目审批制度改革推进会，对各项任务进行全面安排部署，压实工作责任，推进改革任务落地落实。 | 各相关部门 | 改革审批工作顺利推进。 | 是
147 | 第64次常务会议 |  | 由司法局、政府督查室负责，为工程建设项目审批制度各项改革任务推进提供法制保障和全流程跟踪监管，确保改革顺利有序推进。 | 司法局 政府督查室 | 对工程建设项目审批制度各项改革任务落实情况进行了实地督查。 | 是
148 | 第64次常务会议 | 研究了成立海原县幸福花园幼儿园、海原县东城幼儿园法人机构事宜 | 原则同意教体局提交的《关于提请研究成立海原县幸福花园幼儿园、海原县东城幼儿园法人机构的请示》。由编办、人社局、财政局、教体局负责，按程序设立海原县幸福花园幼儿园、海原县东城幼儿园法人机构，按照办学规模核定教师编制、设定岗位，由海原县教体局直属管理，所需经费按照公益二类实行财政拨款。 | 编办 人社局 财政局 教体局 | 已按要求设立法人机构，选聘园长、副园长、会计各1人，从一幼和二幼分别选派两名教师，共设立5个人员编制，其他人员由两所幼儿园自行选聘。两所幼儿园已于2019年秋季开学开办，其中幸福花园幼儿园设立3个班，招生119人，东城幼儿园设立4个班，招生71人。财政局已按规定于10月14日将所需资金拨付到位。 | 是
149 | 第64次常务会议 | 研究了撤销部分学校事宜 | 原则同意教体局提交的《关于提请研究撤销部分学校的请示》。由教体局负责，按程序撤销七营镇上堡教学点等26个“空壳”教学点。 | 教体局 | 1.在教育部补机构代码库中撤销了这26个“空壳”学校的标识码。 2.正在对接编办核销机构。 3.积极对接做好七营镇上堡教学点等26个“空壳”教学点撤销和财产移交工作。 | 否
150 | 第64次常务会议 |  | 由教体局负责，会同相关乡镇，对撤销的26个“空壳”教学点固定资产处置提出意见。可移交乡村两级继续使用的按程序上报财政局进行固定资产调拨，确保国有资产安全完整。 | 教体局 | 在和乡镇对接的基础上，将撤销学校的固定资产上报财政局，目前正在进行中。 | 否
151 | 第64次常务会议 | 研究了预发2019年度政府效能目标管理考核奖事宜 | 原则同意人社局提交的《关于提请研究预发2019年度政府效能目标管理考核奖的请示》。预发标准每人9600元，2019年度上半年新录用人员按全额标准（9600元）发放，下半年新录用人员按一半标准（4800元）发放；2019年度上半年退休人员按一半标准（4800元）发放，下半年退休人员按全额标准（9600元）发放。由财政局负责，筹措预发2019年度政府效能目标管理考核奖所需资金。 | 财政局 | 2019年度政府效能目标管理考核奖所需资金已按会议要求筹资到位。 | 是
152 | 第64次常务会议 |  | 由财政局、人社局、编办负责，按照有关要求，认真核算发放人员范围和标准，严格按照标准和程序做好2019年度政府效能目标管理考核奖预发工作。 | 财政局 人社局 编办 | 已于9月份发放到位。 | 是
153 | 第64次常务会议 | 研究了发放2019年度机关事业单位职工未休年休假报酬事宜 | 原则同意人社局提交的《关于提请研究发放2019年度机关事业单位职工未休年休假报酬的请示》。由财政局负责，筹措发放2019年度机关事业单位职工未休年休假报酬所需资金。 | 财政局 | 2019年度机关事业单位职工未休年休假报酬所需资金已筹措到位。 | 是
154 | 第64次常务会议 |  | 由财政局、人社局、编办负责，按照有关要求，认真核算发放人员范围和标准，严格按照标准和程序做好2019年度机关事业单位职工未休年休假报酬发放工作。 | 财政局 人社局 编办 | 已于9月份发放到位。 | 是
155 | 第64次常务会议 | 研究了海原县三河镇金兴小区附属工程等项目招标控制价审查意见 | 原则同意以下25个项目招标控制价审查意见。按照会议要求，各项目主管部门要高度重视，切实负起责任，按照本次审查后的招标控制价，抓紧组织完成项目招投标工作，确保项目尽早开工建设。 | 各项目 主管部门 | 已完成招投标并开工建设。 | 是
156 | 第64次常务会议 | 研究了化解相关单位隐形债务（拖欠民营企业工程欠款）事宜 | 原则同意财政局提交的《关于提请研究化解相关单位隐形债务（拖欠民营企业工程欠款）的请示》。由财政局负责，安排2019年第二批隐性债务化解资金2767.87万元，专项用于化解拖欠民营企业工程欠款。 | 财政局 | 2019年第二批隐性债务化解资金2767.87万元已于9月29日拨付到位。 | 是

## 第三季度县长办公会议
附件2
2019年第三季度县长办公会议决定事项一览表
序号 | 纪要文号 | 议题 | 决定事项及内容 | 责任 单位 | 落实情况 | 是否 办结
1 | 第10次县长办公会议纪要 | 专题研究了机构改革导致部分项目资金实施主体不明确、资金支付不及时等问题 | 关于救灾资金。因机构改革后由应急管理局负责组织协调灾害救助工作，按照“资金跟着职责走”的原则，救灾资金由应急管理局管理使用。2019年7月1日前救灾工作需拨付资金由民政局负责尽快核查拨付，剩余部分由应急管理局组织实施。 | 民政局 应急管理局 | 2018年末各乡镇总共截余90.7915万元。2019年应急管理局结转民政局472.261万元，已于7月19日下发《关于下拨2018年中央自然灾害生活补助资金的通知》（海应急发〔2019〕64号）文件，下拨资金370万元；于9月6日下发《关于下拨2019年自然灾害生活救助资金的通知》（海应急发〔2019〕77号）文件，下拨资金35.1万元；于10月17日下发《关于下拨2019年自然灾害生活救助资金的通知》（海应急发〔2019〕82号）文件，下拨资金2.4万元；剩余64.761万元作为突发自然灾害临时应急救灾预留资金。 | 是
2 | 第10次县长办公会议纪要 |  | 关于涉农补贴资金。机构改革后，原农牧局草原监督管理相关职责已划转至自然资源局（林业和草原局），按照《农业农村部办公厅关于进一步做好农牧民补助奖励政策落实工作的通知》（农办牧〔2019〕45号）精神，原草原生态保护补助奖励政策主要用于对农牧民进行奖补，补贴资金继续由农业农村局负责落实。由财政局负责，尽快将滞留涉农补贴资金拨付农业农村局组织落实。 | 农业农村局 财政局 | 已于7月5日将追加预算资金537.12万元拨付到农业农村局。 | 是
3 | 第10次县长办公会议纪要 |  | 关于清水河支流沿线乡镇农村污水处理站及人工湿地建设项目资金。原住建局乡镇农村污水处理站及人工湿地建设相关职责已划转至中卫市生态环境保护局海原分局，因该机构尚未成立，其职能暂由自然资源局（环保中心）履行。为确保乡镇农村污水处理站及人工湿地建设项目尽快实施，助力乡村振兴，由罗永珍副县长牵头，自然资源局（环保中心）负责组织实施该项目，并管理使用好项目资金，自然资源局要加强项目资金监管，确保资金发挥效益。 | 自然资源局 （环保中心） | 开工建设乡镇污水处理站6个，其中高崖乡、李旺镇、七营镇、郑旗乡污水处理站已投入试运行。 | 是
4 | 第11次县长办公会议纪要 | 专题研究了应急消防救援工作存在的突出问题 | 一是由县消防救援大队负责，按程序采购救援橡皮艇、高喷消防车各1台（总价控制在200万元以内），采购资金由财政局筹措解决。二是由县消防救援大队负责，根据洪灾、地震等自然灾害特点，梳理出当前急需采购的应急救援器材清单，报县人民政府研究同意后按程序采购，采购资金由财政局筹措解决。三是由县消防救援大队负责，就拟新建的车库和餐厅提出规划设计和预算方案，报县人民政府研究同意后实施。县消防救援大队要积极向市消防救援支队争取配套资金，缺口部分由财政局筹措解决。四是关于消防救援队伍人员招聘和个人待遇问题，待自治区出台相关文件要求后，县政府全力落实到位。五是关于消防救援运输车辆问题，县消防救援大队积极争取上级用车指标，根据需要2020年逐步研究采购。六是由薛军勇副县长牵头，应急管理局负责，消防救援大队配合，筹备于今年9月召开全县应急消防救援工作会议，对全县应急消防救援工作再安排再部署，并邀请有资质的第三方机构，对全县应急救援队伍进行系统培训。 | 县消防救援大队财政局 应急管理局 | 于9月17日召开2019年县安委会第四次全体（扩大）会议暨消安委第三次联席会议，计划于10月22日召开县森林草原防灭火会议时对消防工作再安排，再部署。（应急管理局） 财政局已将资金筹措到位，根据单位申请，经县政府审批后予以拨付。 | 是
5 | 第11次县长办公会议纪要 |  | 一是由财政局负责，为海兴开发区消防救援大队追加预算10万元并于2020年起列入财政预算，用于补充消防经费。二是由卫健局、教体局、医疗保障局负责，按照《县人民政府办公室关于落实消防救援人员优待政策的通知》（海政办发〔2019〕20号）要求，全面落实好消防救援人员看病就医、子女入学等方面优待政策。三是由海兴开发区消防救援大队负责，为专职队新建1座训练塔，所需费用由财政局筹措解决。四是由海兴开发区消防救援大队负责，为专职队每人采购备份1套灭火防护服（共30套），采购资金由财政局筹措解决。五是由海兴开发区消防救援大队负责，根据洪灾、地震等自然灾害特点，梳理出当前急需采购的应急救援器材清单，报县人民政府研究同意后按程序采购，采购资金由财政局筹措解决。 | 财政局 卫健局 教体局 医疗保障局 海兴开发区消防救援大队 | 1.教体局严格按照职能职责，主动服务，全力配合，积极推进消防救援人员在子女入学等职业荣誉优待政策保障的落实落地。消防救援人员子女接受学前教育时,可以在其父母或者其他法定监护人户籍所在地,就近就便进入公办幼儿园就读；接受义务教育时,可以在其父母或者其他法定监护人户籍所在地,按照就近就便原则就读；在初中学业水平考试暨高中段学校招生工作中,让消防救援人员子女享受加分录取的政策。 2.财政局于2019年9月向海兴开发区消防救援大队拨付10万元，并将该资金列入2020年年初预算。其他事项资金已筹措到位，根据单位申请，经县政府审批后予以拨付。 | 是
6 | 第11次县长办公会议纪要 |  | 一是由应急管理局负责，梳理出当前急需采购的应急救援物资和设备清单，报县人民政府研究同意后，按程序同消防救援大队应急救援器材一并采购，采购资金由财政局筹措解决。二是由财政局负责，筹措解决应急管理局办公经费20万元，保障各项工作顺利开展。三是由应急管理局负责，向自治区应急管理厅争取公务用车指标后，按程序采购1辆救援物资运送皮卡车，采购资金由财政局筹措解决。 | 应急管理局 财政局 | 应急管理局现已统计好物资清单，现积极和区应急厅对接应急车牌，并拟定好拨款请示，正在审批中。财政局资金已筹措到位，根据应急管理局单位申请，经县政府审批后予以拨付。 | 否
7 | 第12次县长办公会议纪要 | 对李俊乡联合村双沟滑坡隐患点处置工作进行了调研 | 由李俊乡负责，立即组织受威胁的8户22名群众搬迁避让，务必于8月20日晚前全部搬迁至临时安置点，8月25日前全部签订房屋征收补偿协议，8月底前完成8户院落拆除，彻底消除隐患，保障人民群众生命财产安全。 | 李俊乡 | 李俊乡组织对受威胁的8户22名群众进行了搬迁避让并拆除院落，彻底消除安全隐患。目前，8户群众均已签订房屋征收补偿协议，并搬迁至附近临时安置点（村小），房屋已基本拆除完毕。 | 是
8 | 第12次县长办公会议纪要 |  | 关于8户受威胁群众安置问题，由李俊乡负责，一是按照房屋征收补偿协议兑付补偿费后，由群众根据自身意愿选择投亲靠友、自购房屋、在安置点自建房屋等方式妥善解决住房，对于有意愿前往海兴开发区的，协调扶贫办、住建局按标准落实公租房等相关政策。二是针对两户五保户，征求本人意见后可在张园村危房集中建设点按相关标准统建房屋，妥善安置。 | 李俊乡 | 经过积极动员协商，受威胁群众均已明确安置去向，其中1位五保户已统建（张园村集中安置点），另1位五保户自行建房，其余6户均到县外安置（简泉、庙庙湖、宽口井、红寺堡等地）。对于隐患点区域，自然资源局已在周边设置警示牌和警戒线，实施区域隔离，同时李俊乡已安排村干部住在附近全天候检测，乡干部定期进行巡察，畅通信息报送，确保做好地质灾害防范工作。 | 是
9 | 第12次县长办公会议纪要 |  | 由自然资源局、应急管理局负责，分别将以上8户搬迁避让安置费（2万元/户）和自然灾害生活补助资金拨付李俊乡。由李俊乡负责，待搬迁群众妥善解决住房问题并验收通过后兑付。 | 自然资源局 应急管理局 | 下拨李俊乡双沟村临时安置灾民生活救助资金8.1万元，8户搬迁避让安置费（2万元/户）。 | 是
10 | 第12次县长办公会议纪要 |  | 由自然资源局、应急管理局、李俊乡负责，加强监测预警，组织人员值班执勤，对隐患点区域全天候监测，畅通信息报送，发生险情第一时间报告县委、政府，确保做好地质灾害防范工作。 | 自然资源局 应急管理局 李俊乡 | 1.对地质灾害点有专职监测员值班看守，及时发送信息，同时对接气象局，掌握第一手气象资料，并提前落实防范措施； 2.8月23日，对8户地质灾害点灾民完成临时安置，并拆除房屋。 | 是
11 | 第12次县长办公会议纪要 |  | 由自然资源局、李俊乡负责，在隐患点周边设置警示牌和警界线，划定危险区域，实施区域隔离，严防人员和车辆进入险情区。 | 自然资源局 李俊乡 | 已设置安装了警示牌，并拉设警戒线，在公路沿线也设置了警示牌。 | 是