## 2020年四季度
附件1
2020年县政府常务会议决定事项一览表(推进中事项)
序号 | 议题 | 议定事项及内容 | 纪要文号 | 责任单位 | 落实情况 | 是否办结
1 | 审议《海原县2020年高标准农田建设项目实施方案（送审稿）》 | 由孙占宏副县长牵头，农业农村局负责，加大高标准农田建设跟踪督查力度，督促相关单位按时间节点高质量推进，确保如期完成年度任务。 | 74次 | 农业农村局 | 2020年自治区农业农村厅下达我县高标准农田建设任务5.15万亩，全部为高效节水，目前已基本完成。 | 已办结
2 | 研究配置海原县人民医院肺癌早期筛查惠民扶贫项目智能影像肺结节筛查和新冠肺炎CT诊断系统事宜） | 同意为海原县人民医院配置肺癌早期筛查惠民扶贫项目智能影像肺结节筛查和新冠肺炎CT诊断系统，由蓝主保和金钟河副县长牵头，县扶贫办负责，积极对接自治区相关部门争取设备资金。 | 75次 | 扶贫办 | 因帮扶资金调整，目前无项目支持及资金来源。 | 无法 办理
3 | 审议《海原县应急救灾物资和救灾生活必需品储备方案（送审稿）》 | 原则通过《海原县应急救灾物资和救灾生活必需品储备方案（送审稿）》，县应急管理局负责，财政局、发改局配合按程序定向采购。 | 75次 | 应急管理局 | 对所需储备应急救灾物资和救灾生活必需品，整合疫情防控物资和应急救灾物资，制定采购计划，按照采购程序，即将挂网招标。 | 正在 办理
4 | 审议《海原县再生资源回收专项整治工作实施方案（送审稿）》 | 由薛军勇常务副县长牵头，罗永珍副县长配合，县自然资源局、住建局、海城街道办负责，选址建立一个再生资源回收站（点），对回收的再生资源进行下一步利用。 | 75次 | 自然资源局 住建局 海城街道办 | 地点初步选在产业功能区经一路西侧，占地110亩，目前无项目支持。 | 无法 办理
5 | 研究县民政局关于将贾埫乡更名为贾塘乡的请示 | 同意将“贾埫乡”更名为“贾塘乡”，由县民政局负责，贾塘乡配合，严格按照程序尽快完成更名相关工作。 | 75次 | 民政局 | 报告已形成，正在与自治区民政厅和中卫市民政局对接下一步工作。 | 进展缓慢
6 | 研究核销全县生态移民迁出区国有资产（不动产）事宜 | 原则同意县自然资源局对有安全隐患的生态移民迁出区国有资产（不动产）进行登记、备案并核销，对一些具有利用价值的不动产按能用尽用的原则移交乡（镇）村，并变更使用。 | 80次 | 自然资源局 | 已对有安全隐患的生态移民迁出区国有资产（不动产）进行登记、备案、核销，并对部分具有利用价值的不动产移交乡（镇）村。 | 已办结
7 | 研究划拨使用原东城社区事宜 | 同意将县民政局原建设的东城社区建筑及土地权属划拨县公安局，作为城关派出所业务用房及建设，县财政局、民政局、公安局负责，严格按照程序，尽快完成划拨相关工作。 | 82次 | 财政局 民政局 公安局 | 民政局正在进行会计决算，决算后将按照固定资产进行移交。因县城建设，海原县供电公司海兴配网工程中心原办公场所被征用，现占用东城社区办公，土地资产尚未移交。公安局正在改造装修。 | 正在 办理
8 | 研究将海原县新区人民医院（宁南医院）整体移交自治区人民医院事宜 | 原则同意将海原县新区人民医院（宁南医院）整体移交自治区人民医院，县审计局、财政局、卫健局负责，尽快对海原县新区人民医院（宁南医院）进行固定资产统计，债权债务务必核查清、底子明，并按程序报县委。 | 85次 | 审计局 财政局 卫健局 | 已将新区人民医院（宁南医院）项目资料整理完成，并交付审计公司进行审计结算，目前已完成现场核查，进入征求意见阶段。 | 正在 办理
9 | 审议《海原县2020年公共交通补短板实施方案（送审稿）》 | 会议决定，原则通过《海原县2020年公共交通补短板实施方案（送审稿）》，县交通运输局根据会议审议意见修改完善，经县人民政府分管领导审核后，以政府办公室文件印发执行。 | 87次 | 交通运输局 | 已印发执行，目前已开通3条公交线路，新增更新纯电动车30辆，剩余14辆由厂家供货中，建成充电桩7座。 | 已办结
10 | 研究解决人武部、武警中队及海兴开发区专职消防队采购应急救援器材事宜 | 原则同意为人武部购置单兵携行具1817件（套）共计153.0862万元；为武警中队购置森林灭火套装125件（套）共计8.205万元。县财政局负责，严格按照程序尽快进行采购。 | 88次 | 财政局 | 相关单位未上报采购计划。 | 进展缓慢
11 |  | 原则同意为海兴开发区专职消防队购置抢险救援车辆1辆共计120万元，县财政局负责，列入2021年预算进行采购。 | 88次 | 财政局 | 相关单位未上报采购计划。 | 进展缓慢
12 | 研究海原县国有建设用地G-29、G-31号使用权出让事宜 | 1.原则同意出让海地（G）〔2020〕-29号宗地，该宗地位于海原县海城街道办事处黎明社区，东至经一路、南至空地、西至空地、北至纬五路。面积3666.67平方米（合5.5亩），均为旱地。出让条件为净地。用途为商服用地，容积率≤1.5，建筑密度≤40%，绿地率≥20%，建筑限高≤12米。出让年限为40年，自取得土地使用权之日起两年建设完成。该宗地出让起始价（或起叫价）为68.75万元（每亩12.5万元），竞买保证金为68.75万元，增价幅度2万元整，履约保证金每亩2万元。2.原则同意出让海地（G）〔2020〕-31号宗地，该宗地位于海原县海城街道办事处团结社区，东至空地、南至空地、西至广电巷、北至南庄北街。面积2820.53平方米（合4.23亩），均为建设用地。出让条件为净地。用途为商住用地，容积率≤3.18，建筑密度≤42%，绿地率≥24%，建筑限高≤36米。出让年限为商业40年、住宅70年；自取得土地使用权之日起三年建设完成。该宗地出让起始价（或起叫价）为245.34万元（每亩58万元），竞买保证金为245.34万元，增价幅度8万元整，履约保证金每亩2万元。该宗地与海地（G）〔2020〕-15号宗地统一规划、统一开发，所建成的住宅全部用于拆迁安置，较市场销售价优惠500元/平米回购。 | 90次 | 自然资源局 | 海地（G）〔2020〕-29号已完成供地，批复文号海政函〔2020〕87号；海地（G）〔2020〕-31号已下发批复，文号海政函〔2020〕84号，已完成供地。 | 已办结