## Sheet1
附件3
2021年民生计划10件实事办理情况一览表
序 号 | 项目 | 主要任务 | 责任单位 | 配合单位 | 进展情况 | 办结情况
1 | 实施城乡人居环境提升行动 | 实施棚户区改造1000户2000套，老旧小区改造5个，实施生态湿地、城市绿地等植绿增绿项目，新建南门停车场及城乡垃圾收集处理设施配套等市政补短板项目。实施农村危房及抗震房提升改造2000户，农村户厕改造2500户。 | 住建局、农业农村局 | 自然资源局、各乡镇（街道办、种羊场） | 1.棚户区改造已完成1092套。 2.县委、政府、老建行、电信、中医院5个老旧小区已开工建设。 3.生态湿地已完成可研文本编制，计划8月底开工；县城北入口绿地已完成绿化种植；城市、惠民绿地项目已完成绿化种植；广电巷、产业园等5个绿化项目已完工。 4.南门停车场已建成。 5.农村危房改造500套已全部竣工，抗震房提升改造2000户已全部开工，竣工840户。 6.农村户厕已改造完成450户。 | 正在办理
2 |  | 发展经济林2.38万亩，县内主干道路绿化4.3万亩，实施生态修复工程8.21万亩。 | 自然资源局、住建局、交通运输局、海兴区规划建设局 | 各乡镇（街道办、种羊场） | 1.已完成庭院经济林12000亩、枸杞5200亩、金银花1000亩。 2.在福银高速、海同高速、黑海高速等主干道路两侧完成绿化2660亩；在海兴开发区城区主次干道、公园、固废及生活垃圾填埋场、城区空地、企业、机关单位及学校完成绿化1000亩。 3.在关庄、红羊、李俊、九彩、史店、三河、七营、九彩等乡镇完成生态修复9.11万亩。 | 已办结
3 | 实施城乡交通便民行动 | 开通3条公交线路，新增更新纯电动车44辆，配套建设充电桩，方便市民出行。 | 交通运输局 | 公安局、各乡镇（街道办、种羊场） | 已在县城新开通公交线路3条，更新纯电动公交车30辆，建成充电桩13座。 | 已办结
4 |  | 实施村组硬化路150公里、生产砂砾路100公里、安全生命防护工程114公里、农村公路养护工程136公里。 |  |  | 实施村组硬化路58公里、生产砂砾路18公里、安全生命防护工程113公里、农村公路养护工程正在施工。 | 正在办理
5 | 实施“互联网+城乡供水”促饮水条件改善行动 | 配套及提升改造21座泵站自动化监控系统，新建及提升改造199座蓄水池自动化监控系统，配套输配水管网监控点147处，安装智能物联网居民入户水表30582套，改造阀井623座、联户水表井1020座，进一步提升城乡供水保障能力。 | 水务局 | 各乡镇（街道办、种羊场） | 该项目于2020年12月7日签订了特许经营项目咨询合同，12月8日签订了科创协议。目前，已完成“两评一案”部门联审及专家评审工作，已经政府常务会议审议通过并批复，正在开展第三方项目公司招投标准备工作。 | 正在办理
6 | 实施优质教育资源普惠行动 | 加快“互联网+教育”建设，开展“互联网+教育”应用能力提升培训3000人以上，打造区级示范校2所、县级试点校5所。 | 教体局、扶贫办、团委 | 移动公司、电信公司、联通公司、各乡镇（街道办、种羊场） | 积极打造海原二中、海原三中2个区级示范校，已挂网招标，设备正在陆续配备；已建成海原五中等5所县级标杆校。已开展“互联网+教育”应用能力提升培训2期2000人次。 | 正在办理
7 |  | 为全县大学生办理助学贷款和燕宝基金、“离土”计划、雨露计划、希望工程资助，确保“应资助、尽资助”。 |  |  | 大学生贷款、燕宝基金资助正在陆续开展。希望工程共资助贫困学生517名（“铁榔头”奖学金资助42名、中国银行（合肥）“圆梦”奖学金资助39名、厦门大学资助424名、贝亲奖学金资助12名）。雨露计划资助正在审核中。 | 正在办理
8 | 实施“智慧医疗”便民行动 | 加快“互联网+医疗健康”建设，建立远程“影像、心电、超声”三大诊断中心，建设心电、超声、查房等远程应用平台；建设微信电子健康码开放平台，全面取消实体就诊卡；搭建互联网医院，推进电子健康档案向个人开放，让群众享受“智慧医疗”服务。 | 卫健局 | 医保局、移动公司、电信公司、联通公司、各乡镇（街道办、种羊场） | 一是县人民医院与37家区内外三级医院、县域17家乡镇卫生院连接“远程会诊”平台，县乡医疗机构与部分区外及区市县远程医疗服务体系全覆盖，截至第二季度，远程影像诊断系统诊疗患者2608人次，诊断时间普遍控制在30分钟内；二是2家县级公立医院已完成电子健康码注册使用工作，开通网上和电话预约业务，实现了自主挂号、自主缴费、自助打印查看检查报告等服务，有效缓解了群众看病就医“三长一短”现象；三是县人民医院与宁夏互联网医院HIS系统对接成功，预约挂号和当日挂号功能已实现，已完成整体互联网医院上线工作；四是通过县域医共体信息化平台建设，加快远程超声和远程心电系统建设，完善远程影像系统升级改造。 | 已办结
9 | 实施特殊困难群体关爱行动 | 免费开展农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查、孕前优生优育检查、孕妇叶酸普服、儿童营养改善、新生儿先天疾病和听力筛查、0-6岁儿童眼保健操和视力筛查。 | 卫健局 | 教体局、妇联、各乡镇（街道办、种羊场） | 免费实施农村适龄妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查9294人，孕前优生优育检查1656对，增补叶酸预防出生缺陷免费发放服用叶酸3224人，贫困地区营养改善项目免费为9714名儿童发放营养包，免费为1795名新生儿实施疾病筛查，为1783名新生儿实施听力筛查，免费为24686名0-6岁儿童眼保健操和视力筛查。 | 已办结
10 |  | 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准，分别由原每人每月100元、80元提高到每人每月110元、120元。为500名贫困残疾人发放辅具补贴。为全县所有非建档立卡户中的特困供养人员、高龄老人和低保老人（女性年龄55周岁-79周岁、男性年龄60周岁-79周岁）购买意外伤害险。为49328名脱贫户女性每人投保70元。 | 民政局、残联、妇联 | 扶贫办、各乡镇（街道办、种羊场） | 1.2021年1月1日起，困难残疾人生活补贴提高至每人每月110元，重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月120元，以上两项全县享受人员分别为9595人、6199人；免费发放辅助具器100件。 2.已为全县非建档立卡贫困老年人每人购买50元人身意外保险，其中意外伤害身故保、残疾赔偿限额1.1万元，意外伤害医疗赔偿限额0.35万元，意外伤害住院津贴赔偿限额0.06万元。 3.实施“加油木兰”项目，已为全县脱贫户女性（累计9万余人次）每人投保70元，目前共理赔6379人次549.65万元。 | 已办结
11 |  | 为全县所有脱贫户和边缘户购买人身意外伤害险、大病医疗补充险及农业产业化保险。 | 扶贫办、农业农村局 | 各乡镇（街道办、种羊场） | 结合我县实际，将“扶贫保”优化调整为“防贫保”，“防贫保”按照“扶贫保”模式承保。2021年计划为26441户103534已脱贫人口和1005户3914边缘易致贫人口购买“防贫保”大病医疗补充险、人身意外伤害险及农业产业化保险，实现已脱贫人口“防贫保”全覆盖，最终承保以实际人口等为准。已完成第一批7849脱贫人口投保续保工作，其他待自治区专项资金到位后组织承保。 | 已办结
12 | 实施就业创业保障行动 | 开展就业技能提升培训5000人以上、创业培训500人以上，发放全民创业担保贷款5000万元、妇女创业担保贷款5000万元，新增城镇就业1000人以上，安置公益性岗位500人，实现务工就业8万人以上、劳务创收12亿元以上。 | 人社局（就创局）、妇联 | 各乡镇（街道办、种羊场） | 目前，共培训汽车驾驶员3600人，开展创业培训420人，已发放创业担保贷款237户3425万元。目前，培育创业实体256个，创造新岗位546个，全民创业带动就业970人，城镇累计新增就业532人，下达农村公益性岗位安置指标563人，城镇公岗150人，城镇登记失业率为3.84%。全县务工就业8.33万人，劳务创收8.25亿元。 | 已办结
13 | 实施电力通讯网络改造提升行动 | 实施低压台区改造及负荷新增项目，改造42个低压老旧台区，提高农村低压线路供电可靠性，消除低压负荷接入困难及台区末端电压问题。 | 海原供电公司、海兴供电公司 | 住建局、自然资源局、各乡镇（街道办、种羊场） | 已改造55个低压老旧台区（其中海原供电公司改造20个，海兴供电公司改造35个），提高农村低压线路供电可靠性。 | 已办结
14 |  | 新建5G基站96座，实现重点区域、人流密集区域5G网络全覆盖；建设4G基站53座，为30个自然村约3000户接入宽带，解决偏远农村网络信号不稳定问题。 | 政府办 | 移动公司、电信公司、联通公司、各乡镇（街道办、种羊场） | 已建成4G基站49座、5G基站20座，为30个自然村约3000户接入了宽带，解决偏远农村网络信号不稳定问题。 | 已办结
15 | 实施基层文化惠民行动 | 免费开放18个乡镇文化馆、图书馆分馆和150个村综合文化服务中心，打造提升50个基层特色农民文化大院，开展送戏下乡100场次，进一步丰富群众文化生活。 | 文广局 | 各乡镇（街道办、种羊场） | 1.全县18个文化馆分馆、153个村综合文化服务中心已对群众免费开放。 2.已打造提升文化大院36个。 3.已开展送戏下乡文化惠民演出108场次，广场文化演出15场次，放映农村公益电影1260场次。 | 已办结
16 | 实施公共法律服务惠民行动 | 开展“一村（社区）一法律顾问”服务及在线远程视频法律咨询，全年免费为困难群众办理法律援助案件至少600件以上，确保“应援尽援”。 | 司法局 | 各乡镇（街道办、种羊场） | 1.为161个村居聘请法律顾问，开展“一村（社区）一法律顾问”服务，在中心、公证处及村居安装可视电话163台，方便群众进行远程视频咨询。 2.海原县公共法律服务中心共办理453件援助案件。 | 已办结