## 3、2019年整合项目汇总表 (2)
附件
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主要内容 | 资金来源 | 资金安排 | 补助标准 | 实施时间 | 实施地点 | 年度任务 | 责任单位 | 责任人 | 受益情况 |  | 备注
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 受益情况: 受益户数 | 受益人数
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 序号: 合计; 海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 主要内容: 99个子项目; 海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 资金安排: 106702.095 |  | 总资金106702.3万元，其中：中央资金66803.3万元，自治区资金34630万元，县级财政资金500万元，县盘活结转资金4000万元，缴回互助资金769万元。
一、基础设施 |  |  | 38个 |  | 63383.1
1 | 红羊乡杨明村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 平田整地1500亩，田间生产路路20公里，蓄水池1座，铺设管道35公里，机井配套1眼，农田防护治理5公里，营造防护林100亩，栽植经济林100亩，硬化生产路主干道6公里，泵站及其配套1座，10KV输电线路300米，微灌200亩，马铃薯标准化栽培技术200亩。 | 整合农发资金 | 1193 |  | 2019年 | 红羊乡 | 平田整地1500亩，田间生产路路20公里，蓄水池1座，铺设管道35公里，机井配套1眼，农田防护治理5公里，营造防护林100亩，栽植经济林100亩，硬化生产路主干道6公里，泵站及其配套1座，10KV输电线路300米，微灌200亩，马铃薯标准化栽培技术200亩。 | 农发办 | 马俊礼 | 254 | 836 | 含2018年结余资金133万元
2 | 高崖乡联合村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 配套U型渠道40公里，新修生产路6公里，营造防护林60亩，微灌100亩，甜瓜栽培新技术100亩。 | 整合农发资金 | 805 |  | 2019年 | 高崖乡 | 配套U型渠道40公里，新修生产路6公里，营造防护林60亩，微灌100亩，甜瓜栽培新技术100亩。 | 农发办 | 马俊礼 | 572 | 2403
3 | 贺堡河综合治理工程（污水处理厂—王家井段） | 基础设施 | 河道治理长度5.8Km,共布设护岸工程6.32km；跌水2座，过水路面2座，支沟疏浚长度3.77Km。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 200 |  | 2019 | 海城镇 | 河道治理长度5.8Km,共布设护岸工程6.32km；跌水2座，过水路面2座，支沟疏浚长度3.77Km。 | 水务局 | 贾治林 | 1030 | 4119
4 | 海原县西安镇胡湾小流域治理项目 | 基础设施 | 新建二级泵站1座，前池1座，泵站管理20m2,1000m3水池1座，铺设管道11.85km,闸阀井19座，新增治理水土流失面积1.18km2,营造乔木林1200亩，新修水平梯田567.12亩，新修生产路7.80km。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 97 |  | 2019 | 西安镇 | 新建二级泵站1座，前池1座，泵站管理房20m2,1000m3水池1座，铺设管道11.85km,闸阀井19座>新增治理水土流失面积1.18km2,营造乔木林1200亩，新修水平梯田567.12亩，新修生产路7.80km。 | 水务局 | 贾治林 | 232 | 1045
5 | 南湾小流域综合治理项目 | 基础设施 | 新增治理水土流失面积13.48km2，其中水平梯田266.36hm2，机深翻266.36hm2，生产道路6.04km，田间道路15.98km；新建溢流堰1座,护岸801m，挡水墙护岸堤598m,截流墙28m,村庄硬化路路肩挡土墙40m,排水沟硬化道路80m。村庄植树1900株。布设封禁标志牌1块。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 297 |  | 2019 | 李俊乡 | 新增治理水土流失面积13.48km2，其中水平梯田266.36hm2，机深翻266.36hm2，生产道路6.04km，田间道路15.98km；新建溢流堰1座,护岸801m，挡水墙护岸堤598m,截流墙28m,村庄硬化路路肩挡土墙40m,排水沟硬化道路80m。村庄植树1900株。布设封禁标志牌1块。 | 水务局 | 贾治林 | 122 | 530
6 | 方家沟、陡沟等5座骨干坝除险加固工程 | 基础设施 | 除险加固骨干坝5座，新建溢洪道5座，加固坝体。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 140 |  | 2019 | 西安镇、树台乡、史店乡 | 除险加固骨干坝5座，新建溢洪道5座，加固坝体。 | 水务局 | 贾治林 | 1503 | 6462
7 | 西海固脱贫供水工程（甘城支线） | 基础设施 | 新建泵站2座，铺设扬水管道62km，配套建筑物20座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 330 |  | 2019 | 甘城乡 | 新建泵站2座，铺设扬水管道62km，配套建筑物20座。 | 水务局 | 贾治林 | 2088 | 15745
8 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第二批） | 基础设施 | 铺设各类管道647.45km，补入自来水6730户，建蓄水池58座，各类阀井1603座，过硬化路159处。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 3492 |  | 2019 | 全县14个乡镇 | 铺设各类管道647.45km，补入自来水6730户，建蓄水池58座，各类阀井1603座，过硬化路159处。 | 水务局 | 贾治林 | 1081 | 4177
9 | 海原县三河、七营等乡镇“互联网+农村饮水安全”甘城 | 基础设施 | 供水主管道布设23处压力、流量监测系统，支干管39处、入村管道15布设流量监测系统，32座蓄水池进出水流量、液位、图像监测系统，安装智能水表2264块，通信及网络化系统、信息化应用系统。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 373 |  | 2019 | 三河、七营、李旺 | 供水主管道布设23处压力、流量监测系统，支干管39处、入村管道15布设流量监测系统，32座蓄水池进出水流量、液位、图像监测系统，安装智能水表2264块，通信及网络化系统、信息化应用系统。 | 水务局 | 贾治林 | 2570 | 11568
10 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第三批） | 基础设施 | 铺设各类管道85km，补入自来水2121户，配套建筑物1232座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 1395 |  | 2019 | 12个乡 | 铺设各类管道85km，补入自来水2121户，配套建筑物1232座。 | 水务局 | 贾治林 | 350 | 1376
11 | 西河综合治理工程（树台乡政府至麻春段） | 基础设施 | 全长26.3公km，治理长度18.3km（中心桩号）。砌护段总长度8.57km，其中左岸5.13km，右岸3.44km；新建堤防23.89km，其中左岸11.73km，右岸12.16km；铺设防汛道路29.91km，其中左岸16.23km，右岸13.68km。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 500 |  | 2019-2020 | 西安 关桥 树台 | 全长26.3公km，治理长度18.3km（中心桩号）。砌护段总长度8.57km，其中左岸5.13km，右岸3.44km；新建堤防23.89km，其中左岸11.73km，右岸12.16km；铺设防汛道路29.91km，其中左岸16.23km，右岸13.68km。 | 水务局 | 贾治林 | 3962 | 17646
12 | 海城镇山门村山洪沟治理工程 | 基础设施 | 治理沟道2条，治理长度12km | 整合中央及自治区水利专项资金 | 727 |  | 2019 | 海城镇 | 治理沟道2条，治理长度12km | 水务局 | 贾治林 | 755 | 2806
13 | 2019年库坝维修项目及管护 | 基础设施 | 对重点水库、骨干坝、淤地坝、水源工程进行维修 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 200 |  | 2019 | 17个乡镇 | 对重点水库、骨干坝、淤地坝、水源工程进行维修 | 水务局 | 贾治林
14 | 海原县农村水利维修工程（农田灌溉和人饮） | 基础设施 | 维修各类渠道120公里，管道760公里，阀井1000座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 500 |  | 2019 | 全县 | 维修各类渠道120公里，管道760公里，阀井1000座。 | 水务局 | 贾治林
15 | 七营镇南高支渡槽改造工程 | 基础设施 | 改造渡槽一座 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 131 |  | 2019 | 七营镇 | 改造渡槽一座 | 水务局 | 贾治林 | 1489 | 6104
16 | 关桥乡方堡村香水梨实验基地补水工程 | 基础设施 | 新建上水泵站1座，加压泵站1座，5000m3高位蓄水池1座，铺设管道7.46km。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 220 |  | 2019 | 关桥乡 | 新建上水泵站1座，加压泵站1座，5000m3高位蓄水池1座，铺设管道7.46km。 | 水务局 | 贾治林 | 135 | 526
17 | 海原县李旺镇韩府湾村高效节水灌溉工程 | 基础设施 | 新建8.0万m³蓄水池1座，铺设DN800引水管道100m，PE干管24.4km，支管417.6km，安装旋转式喷头43385个，新建各类建筑物132座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 1000 |  | 2019-2020 | 李旺镇 | 新建8.0万m³蓄水池1座，铺设DN800引水管道100m，PE干管24.4km，支管417.6km，安装旋转式喷头43385个，新建各类建筑物132座。 | 水务局 | 贾治林 | 1618 | 5964
18 | 海原县李旺镇七百户村高效节水灌溉工程 | 基础设施 | 新建5.0万m³蓄水池1座，扬水泵站1座，过滤间61.75㎡，铺设主管道21.9km，支管道16.9km，φ16PE滴灌带1187km，φ16PE滴灌管56km。各类建筑物122座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 500 |  | 2019-2020 | 李旺镇 | 新建5.0万m³蓄水池1座，扬水泵站1座，过滤间61.75㎡，铺设主管道21.9km，支管道16.9km，φ16PE滴灌带1187km，φ16PE滴灌管56km。各类建筑物122座。 | 水务局 | 贾治林 | 157 | 570
19 | 海原县七营镇张堡村高效节水灌溉项目 | 基础设施 | 新建田间加压泵站1座，新建5.5万m³调蓄水池1座，埋设地埋管道108.09km，喷头12454个，配套各类阀井63座，出地分干管保护井46座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 300 |  | 2019-2020 | 七营镇 | 新建田间加压泵站1座，新建5.5万m³调蓄水池1座，埋设地埋管道108.09km，喷头12454个，配套各类阀井63座，出地分干管保护井46座。 | 水务局 | 贾治林 | 746 | 2834
20 | 海原县西安镇薛套辣椒基地高效节水 | 基础设施 | 新建井房3座，配套井用潜水泵3台，过滤系统3套，施肥设备3套。铺设输水主、干管条总长19.2km，滴灌带666.7km；各类闸阀井46座；过路建筑物12座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 124 |  | 2019-2020 | 西安镇 | 新建井房3座，配套井用潜水泵3台，过滤系统3套，施肥设备3套。铺设输水主、干管条总长19.2km，滴灌带666.7km；各类闸阀井46座；过路建筑物12座。 | 水务局 | 贾治林
21 | 西安镇西安村高效节水灌溉工程 | 基础设施 | 新建井房2座，配套水泵2台，过滤系统2套，施肥设备2套，铺设主支管道长32.13km，各类闸阀井66座；过路建筑物21座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 118 |  | 2019-2020 | 西安镇 | 新建井房2座，配套水泵2台，过滤系统2套，施肥设备2套，铺设主支管道长32.13km，各类闸阀井66座；过路建筑物21座。 | 水务局 | 贾治林
22 | 西安镇付套芹菜基地高效节水灌溉工程 | 基础设施 | 新建井房2座，配套水泵2台，过滤系统2套，施肥设备2套，铺设主支管道长27.6km，滴灌1192.751km；闸阀51座；过路建筑物1座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 193 |  | 2019-2020 | 西安镇 | 新建井房2座，配套水泵2台，过滤系统2套，施肥设备2套，铺设主支管道长27.6km，滴灌1192.751km；闸阀51座；过路建筑物1座。 | 水务局 | 贾治林
23 | 西安镇园河硒砂瓜基地高效节水灌溉工程 | 基础设施 | 新建井房3座，配套潜水泵3台，过滤系统3套，施肥设备3套，2000m³蓄水池1座， 铺设主支管道长27.8km，滴灌管557.277km；闸阀井共37座；过路建筑物14座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 147 |  | 2019-2020 | 西安镇 | 新建井房3座，配套潜水泵3台，过滤系统3套，施肥设备3套，2000m³蓄水池1座， 铺设主支管道长27.8km，滴灌管557.277km；闸阀井共37座；过路建筑物14座。 | 水务局 | 贾治林 | 541 | 135
24 | 2019年农村饮水安全巩固提升改造工程 | 基础设施 | 在全县18乡镇162个行政村补入自来水入户工程及改扩建已建人饮工程，提升工程供水能力。 | 整合水利专项及自治区地方债资金资金 | 6000 |  | 2019-2020 | 全县 | 在全县18乡镇150个行政村补入自来水入户工程及改扩建已建人饮工程，提升工程供水能力。 | 水务局 | 贾治林 | 17841 | 77913 | 含自治区地方债2000万元
25 | 海原县石沟岘坡耕地水土流失综合治理工程 | 基础设施 | 新增治理水土流失面积7.41km2。新修水平梯田11110亩，机深耕11110亩，配套生产道路17.69km，田间道路44.44km。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 220 |  | 2019 | 甘盐池 | 新增治理水土流失面积7.41km2。新修水平梯田11110亩，机深耕11110亩，配套生产道路17.69km，田间道路44.44km。 | 水务局 | 贾治林 | 361 | 1118
26 | 海原县贾塘乡堡台坡耕地水土流失综合治理工程 | 基础设施 | 新增治理水土流失面积10.47km2。新修水平梯田15700亩，机深耕15700亩，配套生产道路12.5km，田间道路62.8km。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 298.1 |  | 2019 | 贾塘乡 | 新增治理水土流失面积10.47km2。新修水平梯田15700亩，机深耕15700亩，配套生产道路12.5km，田间道路62.8km。 | 水务局 | 贾治林 | 434 | 1649
27 | 海原县贾塘乡双河小流域综合治理工程 | 基础设施 | 新增治理水土流失面积24km2。新修水平梯田3911亩，机深耕3911亩，配套生产道路12.2km，田间道路15.6km。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 420 |  | 2019 | 贾塘乡 | 新增治理水土流失面积24km2。新修水平梯田3911亩，机深耕3911亩，配套生产道路12.2km，田间道路15.6km。 | 水务局 | 贾治林 | 371 | 1446
28 | 海原县红羊乡刘套小流域综合治理工程 | 基础设施 | 新增治理水土流失面积26km2。新修水平梯田5000亩，机深耕5000亩，配套生产道路10km，田间道路25km。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 850 |  | 2019 | 红羊乡 | 新增治理水土流失面积26km2。新修水平梯田5000亩，机深耕5000亩，配套生产道路10km，田间道路25km。 | 水务局 | 贾治林 | 165 | 676
29 | 海原县病险淤地坝除险加固工程 | 基础设施 | 加固改造病险淤地坝10座，每座骨干坝均新建开敞式溢洪道一座。 | 整合中央及自治区水利专项资金 | 650 |  | 2019 | 史店等七个乡镇 | 加固改造病险淤地坝10座，每座骨干坝均新建开敞式溢洪道一座。 | 水务局 | 贾治林
30 | 乡村道路 | 基础设施 | 硬化及加宽乡村道路202.4公里 | 整合中央车辆购置税及中央预算内投资资金 | 12000 |  | 2019.2-10 | 各乡镇 | 硬化及加宽乡村道路202.4公里 | 交通局 | 李 云 | 16843 | 16843
31 | 村内道路建设 | 基础设施 | 村内巷道硬化215公里 | 整合一事一议资金及中央民族发展及 地方债资金 | 6444 | 30 | 2019.2-10 | 126个贫困村 | 村内巷道硬化215公里 | 交通局 | 李 云 | 8156 | 8156 | 一事一议资金3000万元，民族发展资金1444万元，地方债2000万元
32 | 生产路 | 基础设施 | 砂砾生产路169.2公里 | 中央扶贫资金 | 1015 | 6 | 2019.2-10 | 126个贫困村 | 砂砾生产路169.2公里 | 交通局 | 李 云 | 1104 | 1104
33 | 危房改造 | 基础设施 | 完成危房改造6477户 | 整合中央危房改造资金及自治区地方债资金 | 19140 | 1.5/3/3.9 | 2019.2-9 | 各乡镇 | 完成危房改造6477户 | 住建局 | 刘风武 | 9819 | 4498 | 含自治区地方债资金2000万元
34 | 贫困村小型基础设施建设 | 基础设施 | 用于126个贫困村村庄环境整治、小型设施、生产生活公共设施等 | 自治区扶贫资金及地方债资金 | 3000 | 20 | 2019.2-10 | 126个贫困村 | 用于126个贫困村村庄环境整治、小型设施、生产生活公共设施等 | 农业农村局 | 郑海明
35 | 渠道改造 | 基础设施 | 高崖乡联合村、振兴村土渠进行U40型改造23公里， | 整合中央少数民族发展资金 | 184 | 8万元 | 2019.2-10 | 高崖乡联合村、振兴村 | 高崖乡联合村、振兴村土渠进行U40型改造23公里， | 宗教局 | 王占福 | 270 | 930
36 | 渠道维修 | 基础设施 | 渠道维修8公里，其中七营镇下套村和张堡村渠道维修各4公里 | 整合中央少数民族发展资金 | 120 | 15万元 | 2019.2-10 | 七营镇张堡村、下套村 | 渠道维修8公里，其中七营镇下套村和张堡村渠道维修各4公里 | 宗教局 | 王占福 | 610 | 2200
37 | 七营镇张堡村太阳能路灯 | 基础设施 | 七营镇张堡村太阳能路灯120盏 | 整合中央少数民族发展资金 | 60 | 5000 | 2019.2-10 | 七营镇张堡村 | 七营镇张堡村太阳能路灯120盏 | 宗教局 | 王占福 | 881 | 3120
38 | 天都山旅游基础设施项目 | 其他 | 建游步廊600米，部分建筑物外立面改造，完善供电供水及网络覆盖，路灯及垃圾箱等 |  | 272 |  | 2019.2-10 |  | 建游步廊600米，部分建筑物外立面改造，完善供电供水及网络覆盖，路灯及垃圾箱等 | 文广局 | 李德军
二、产业培育 |  |  | 50个 |  | 29604.335
39 | 基础母牛补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户基础母牛补栏15733头 | 中央专项扶贫资金及结余资金 | 3146.6 | 2000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户基础母牛补栏15733头 | 农业农村局 | 郑海明 | 11245 | 43406 | 含互助资金769万元，结余资金1958万元
40 | 基础母羊补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户基础母羊补栏98790只 | 中央专项扶贫资金及市级资金 | 2963.7 | 300元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户基础母羊补栏98790只 | 农业农村局 | 郑海明 | 9879 | 38528 | 结余资金1644万元
41 | 生猪补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户生猪补栏12019头 | 中央专项扶贫资金 | 600.95 | 500元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户生猪补栏12019头 | 农业农村局 | 郑海明 | 4006 | 14756
42 | 棚圈建设 | 产业培育 | 扶持贫困户建标准化棚圈4000痤 | 中央专项扶贫资金 | 1400 | 3500元座 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户建标准化棚圈4000痤 | 农业农村局 | 郑海明 | 4000 | 15249
43 | 饲草种植 | 产业培育 | 扶持贫困户饲草种植87500亩 | 中央专项扶贫资金 | 1400 | 160元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户饲草种植87500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 18154 | 70786
44 | 马铃薯种植 | 产业培育 | 扶持贫困户马铃薯种植80000亩 | 中央专项扶贫资金 | 1600 | 200元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户马铃薯种植80000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 15423 | 59224
45 | 秋杂粮种植 | 产业培育 | 扶持贫困户秋杂粮种植215572亩 | 中央专项扶贫资金 | 3233.5 | 150元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户秋杂粮种植215572亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 19597 | 74666
46 | 玉米种植 | 产业培育 | 扶持贫困户玉米种植63159亩 | 中央专项扶贫资金 | 947.385 | 150元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户玉米种植63159亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 12632 | 48758
47 | 硒砂瓜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户硒砂瓜种植8000亩 | 中央专项扶贫资金 | 400 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户硒砂瓜种植8000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 818 | 3151
48 | 蔬菜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户蔬菜种植10000亩 | 中央专项扶贫资金 | 500 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户蔬菜种植10000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 3384 | 13062
49 | 红葱种植 | 产业培育 | 扶持贫困户红葱种植4000亩 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户红葱种植4000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 538 | 2098
50 | 大蒜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户大蒜种植100亩 | 中央专项扶贫资金 | 15 | 1500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户大蒜种植100亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 30 | 118
51 | 韭菜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户韭菜种植500亩 | 中央专项扶贫资金 | 25 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户韭菜种植500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 265 | 1014
52 | 小茴香种植 | 产业培育 | 扶持贫困户小茴香种植10000亩 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户小茴香种植10000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 555 | 2196
53 | 中药材种植 | 产业培育 | 扶持贫困户中药材种植5000亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户中药材种植5000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 625 | 2436
54 | 花椒种植 | 产业培育 | 扶持贫困户花椒种植1000亩 | 中央专项扶贫资金 | 40 | 400元/亩（分两年补） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户花椒种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 220 | 936
55 | 枸杞种植 | 产业培育 | 扶持贫困户枸杞种植5000亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户枸杞种植5000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 1000 | 3950
56 | 香水梨种植 | 产业培育 | 扶持贫困户香水梨种植1500亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 新种800元/亩，改造种植户500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户香水梨种植1500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 1599 | 6124
57 | 红梅杏种植 | 产业培育 | 扶持贫困户红梅杏种植2500亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 400元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户红梅杏种植2500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 313 | 1123
58 | 百合种植 | 产业培育 | 扶持贫困户百合种植1000亩 | 整合产业化资金 | 100 | 1000元/亩（连补3年） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户百合种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 780
59 | 黄花种植 | 产业培育 | 扶持贫困户黄花种植1000亩 | 整合产业化资金 | 120 | 1200元/亩（分两年补） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户黄花种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 771
60 | 养鸡 | 产业培育 | 扶持贫困户养鸡100000只 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 10元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养鸡100000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 11256 | 42773
61 | 养鹿 | 产业培育 | 扶持贫困户养鹿100只 | 中央专项扶贫资金 | 20 | 2000元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养鹿100只 | 农业农村局 | 郑海明 | 20 | 81
62 | 养兔 | 产业培育 | 扶持贫困户养兔30000只 | 中央专项扶贫资金 | 90 | 30元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养兔30000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 942 | 3592
63 | 蜜蜂养殖 | 产业培育 | 扶持贫困户蜜蜂养殖2000箱 | 中央专项扶贫资金 | 80 | 400元/箱 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户蜜蜂养殖2000箱 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 776
64 | 肉驴养殖 | 产业培育 | 扶持贫困户肉驴养殖1000头 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 2000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户肉驴养殖1000头 | 农业农村局 | 郑海明 | 158 | 614
65 | 见犊补母 | 产业培育 | 当年产犊的母牛20000头 | 整合产业化资金 | 2020 | 1000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 当年产犊的母牛20000头 | 农业农村局 | 郑海明 | 13000 | 49412
66 | 滩羊选育 | 产业培育 | 选育二级以上滩羊20000只 | 整合产业化资金 | 210 | 100元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 选育二级以上滩羊20000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 2000 | 7747
67 | 马铃薯种薯繁育 | 产业培育 | 原原种采购，一级种薯种植补贴。统一原原种采购600万粒，一级种采购2000吨 | 整合产业化资金 | 640 | 统一采购原原种0.4元/粒；一级种采购每吨补贴2000元/吨。 | 2019.2-9 | 各乡镇 | 原原种采购，一级种薯种植补贴。统一原原种采购600万粒，一级种采购2000吨 | 农业农村局 | 郑海明 | 11000 | 41000
68 | 壮大村集体经济 | 产业培育 | 发展村集体经济15个 | 整合产业化资金 | 1500 | 每个村100万元 | 2019.2-10 | 有关乡镇 | 发展村集体经济15个 | 农业农村局 | 郑海明 | 4692 | 17948
69 | 实用技术培训 | 产业培育 | 建档立卡户实用技术培训700人 | 自治区专项扶贫资金 | 21 | 300元/人 | 2019.2-10 | 有关乡镇 | 建档立卡户实用技术培训700人 | 农业农村局 | 郑海明 | 700 | 700
70 | 非贫困村产业 |  | 扶持非贫困村建档立卡贫困户因户施策发展种植、养殖等增收产业 | 中央专项扶贫资金 | 1600 |  | 2019.2-10 | 24个非贫困村 | 扶持非贫困村建档立卡贫困户因户施策发展种植、养殖等增收产业 | 农业农村局 | 郑海明 | 1600 | 7862
71 | 2019年三河镇枸杞良种繁育基地建设项目 | 产业培育 | 计划建设枸杞新品种种植180亩，育苗棚20座，蓄水池1座，生产道路5000米，烘干设备等。 | 整合农发资金 | 80 |  | 2019.2-10 | 三河镇 | 计划建设枸杞新品种种植180亩，育苗棚20座，蓄水池1座，生产道路5000米，烘干设备等。 | 农发办 | 马俊礼 | 42 | 205
72 | 2019年树台乡200头肉牛养殖新建项目 | 产业培育 | 建设青贮池10吨，草棚300平方米，场地硬化2200平方米，设备等。 | 整合农发资金 | 40 |  | 2019.2-10 | 树台乡 | 建设青贮池10吨，草棚300平方米，场地硬化2200平方米，设备等。 | 农发办 | 马俊礼 | 33 | 163
73 | 2019年高崖乡2000只肉羊养殖新建项目 | 产业培育 | 建设蓄水池350立方米，草棚300平方米，棚圈500平方米。 | 整合农发资金 | 40 |  | 2019.2-10 | 高崖乡 | 建设蓄水池350立方米，草棚300平方米，棚圈500平方米。 | 农发办 | 马俊礼 | 27 | 131
74 | 2019年海城镇肉羊养殖项目 | 产业培育 | 计划建设草棚300平方米，棚圈700平方米。 | 整合农发资金 | 40 |  | 2019.2-10 | 海城镇 | 计划建设草棚300平方米，棚圈700平方米。 | 农发办 | 马俊礼 | 18 | 88
75 | 2018年美丽村镇绿化工程（续建） | 产业培育 | 美丽村庄绿化续建4处， | 整合中央林业改革发展资金及结余资金 | 65 |  | 2019.2-10 | 西安镇广场、四季鲜、付套村，高崖乡红岸村； | 美丽村庄绿化补植及抚育管护4处， | 自然资源局 | 罗成礼 |  |  | 含2018年结余45万元
76 | 2018年主干道路绿化及补植补造工程（续建） | 产业培育 | 海同高速绿化48公里，王井至麻春17公里、马营至黄坪8公里、小红公路树台关庄段绿化、小红公路小红至树台补植绿化等。 | 2018年结余资金200万元 | 200 |  | 2019.2-10 | 海城镇、关桥乡、高崖乡、贾塘乡、树台乡、关庄乡 | 海同高速绿化48公里，王井至麻春17公里、马营至黄坪8公里、小红公路树台关庄段绿化、小红公路小红至树台补植绿化等补植及抚育管护。 | 自然资源局 | 罗成礼 |  |  | 2018年结余资金200万元
77 | 2019年美丽村镇绿化工程 | 产业培育 | 美丽村庄绿化2处，乡村绿化采购苗木11.5万株。 | 整合中央林业改革发展资金 | 400 |  | 2019.2-10 | 曹洼乡脱烈村、甘盐池盐池村及全县各乡镇 | 美丽村庄绿化2处，乡村绿化采购苗木11.5万株。 | 自然资源局 | 罗成礼
78 | 2019年主干道路绿化 | 产业培育 | S204线曹洼乡脱烈村段、G341黑海岔路口至海兴东出口段、预西公路李俊段公路两侧绿化680亩。 | 整合中央林业改革发展资金 | 180 |  | 2019.2-10 | 曹洼乡、三河镇、李俊霞 | S204线曹洼乡脱烈村段、G341黑海岔路口至海兴东出口段、预西公路李俊段公路两侧绿化680亩。 | 自然资源局 | 罗成礼
79 | 海原县2019年主道路及重点林区树木抚育管理项目 | 产业培育 | 国省主干道路绿化区域及重点林区除草、修剪、浇水等抚育管理 | 整合中央林业改革发展资金 | 66 |  | 2019.2-10 | 银平公路、福银高速、黑海公路、小红公路等 | 国省主干道路绿化除草、修剪、浇水等抚育管理 | 自然资源局 | 罗成礼
80 | 森林生态效益补偿管护工程 | 产业培育 | 管护面积18.1万亩，其中国有管护10.1万亩，集体管护8万亩。 | 整合中央林业改革发展资金 | 60.4 |  | 2019.2-10 | 三河镇、七营镇、甘城乡等乡村；国有林场 | 管护面积18.1万亩，其中国有管护10.1万亩，集体管护8万亩。 | 自然资源局 | 罗成礼
81 | 退化林分改造工程 | 产业培育 | 实施改造退化林分面积0.5万亩。 | 整合中央林业改革发展资金 | 160 |  | 2019.2-10 | 李俊乡、红羊乡、史店乡、贾塘乡 | 实施改造退化林分面积0.5万亩。 | 自然资源局 | 罗成礼
82 | 扶贫小额信贷贴息 | 产业培育 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会2.2万户建档立卡户贷款59044万元进行贴息。 | 中央专项扶贫资金 | 2610 | 4.35% | 2019.2-10 | 全县17个乡镇、甘盐池管委会 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会2.2万户建档立卡户贷款6亿元进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华 | 22031 | 85112
83 | 光伏贴息 | 产业培育 | 给全县10个乡镇1776户建档立卡户贷款8880万元进行贴息。 | 自治区扶贫资金 | 421.8 | 4.75% | 2019.2-10 | 全县10个乡镇 | 给全县10个乡镇1776户建档立卡户贷款8880万元进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华 | 1776 | 6861
84 | 自治区级扶贫龙头企业或者示范合作社贷款贴息 | 产业培育 | 对被自治区级以上认定的扶贫龙头企业或者示范合作社、脱贫致富带头人贷款进行贴息。 | 自治区扶贫资金 | 200 |  | 2019.2-10 | 扶贫龙头企业或者示范合作社 | 对被自治区级以上认定的扶贫龙头企业或者示范合作社、脱贫致富带头人贷款进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华
85 | 特色种植贷款贴息 | 产业培育 | 对特色种植合作组织或先进个人进行贷款贴息扶持 | 整合产业化资金 | 100 |  | 2019.2-10 |  | 对特色种植合作组织或先进个人进行贷款贴息扶持 | 农业农村局 | 郑海明
86 | 劳务奖补 | 产业培育 | 外出务工的建档立卡户每收入1万元补贴1000元，最高不超过3000元 | 自治区扶贫资金 | 1000 |  | 2019.2-10 | 各乡镇 | 外出务工的建档立卡户每收入1万元补贴1000元，最高不超过3000元 | 就创局各乡镇 | 锁鵬珠各乡镇长
87 | 以奖代补 | 产业培育 | 用于奖励2018年脱贫攻坚先进乡镇和行政村解决小型公益设施或扶持产业。 | 县财政自筹资金 | 124 |  | 2019.2-10 |  | 用于奖励2018年脱贫攻坚先进乡镇和行政村解决小型公益设施或扶持产业。 | 扶贫办 | 穆华
88 | 枸杞种植示范点 | 产业培育 | 郑旗乡撒台村1000亩示枸杞示范点，提供苗木220000株。 | 整合中央少数民族发展资金 | 44 |  | 2019.2-10 | 郑旗乡撒台村 | 郑旗乡撒台村1000亩示枸杞示范点，提供苗木220000株。 | 宗教局 | 王占福
三、其它项目 |  |  | 12个 |  | 13714.66
89 | 扶贫保 | 扶贫保 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会106391人建档立卡户购买人身意外伤害险和大病医疗补充险。 | 自治区扶贫资金 | 744.74 | 25/45 | 2019.10月完工 | 全县17个乡镇、甘盐池管委会 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会106391人建档立卡户购买人身意外伤害险。 | 扶贫办 | 穆华 | 27539 | 106391
90 | 农业保 | 扶贫保 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会建档立卡户购买的基础母牛基础母羊、玉米、马铃薯、硒砂瓜、荞麦、糜谷等购买保险。 | 自治区扶贫资金 | 1256.92 |  | 2019.10月完工 | 全县17个乡镇、甘盐池管委会 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会建档立卡户购买的基础母牛基础母羊、玉米、马铃薯、硒砂瓜、荞麦、糜谷等购买保险。 | 扶贫办 | 穆华 | 27539 | 106391
91 | 劳务技能培训 | 其他 | 培训建档立卡贫困户家庭成员学习剪纸刺绣、工程车辆、建筑工等3500人 | 整合自治区扶贫资金 | 350 | 1000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 培训建档立卡贫困户家庭成员学习剪纸刺绣、工程车辆、建筑工等3500人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 4800 | 4800
92 | 建档立卡户技能培训补贴 |  | 用于2018-2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，2018年每人每天补贴35元，2019年每人每天补贴40元。 | 整合自治区扶贫资金 | 900 | 35/40 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 用于2018-2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，2018年每人每天补贴35元，2019年每人每天补贴40元。 | 扶贫办就创局 | 穆华 锁鵬珠 | 9000 | 9000
93 | 驾驶员培训 | 其他 | 补贴建档立卡户驾照3000人，B照1000人，C照2000人 | 整合自治区扶贫资金 | 1100 | 3000/5000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 补贴建档立卡户驾照3000人，B照1000人，C照2000人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 3000 | 3000
94 | 脱贫致富带头人培训 | 其他 | 培训乡村脱贫致富带头人520人 | 整合自治区扶贫资金 | 52 | 1000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 培训乡村脱贫致富带头人520人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 520 | 520
95 | 雨露计划 | 其他 | 资助建档立卡贫困户家庭2500名中高职学生 | 中央扶贫资金 | 750 | 3000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 资助建档立卡贫困户家庭2500名中高职学生 | 扶贫办 | 穆 华 | 2350 | 2350
96 | 乡村干部培训 | 其他 | 组织乡村干部培训学习 | 整合自治区扶贫资金 | 80 |  | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 组织乡村干部培训扶贫学习 | 扶贫办 | 穆 华
97 | 村级光伏扶贫电站 | 其他 | 建54个村级光伏扶贫电站，每村300千瓦 | 自治区地方债资金 | 8100 | 150万元 | 2019.10月完工 | 54个村 | 建54个村级光伏扶贫电站，每村300千瓦 | 发改局 | 任广业 | 10155 | 38543
98 | 管理费 | 其他 | 由扶贫办统筹安排，用于各单位及乡镇扶贫项目实施、监督、检查、验收等费用 | 县财政自筹资金 | 376 |  | 2019.10月完工 |  | 由扶贫办统筹安排，用于各单位及乡镇扶贫项目实施、监督、检查、验收等费用 | 扶贫办 | 穆 华
99 | 残疾人康复贴息资金 | 其他 | 用于残疾人康复贴息 | 整合自治区扶贫资金 | 5 |  | 2019.10月完工 |  | 用于残疾人康复贴息 | 残联 | 郭维廉
Note on I42: Administrator:

## 3、2019年整合项目汇总表
附件
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主要内容 | 资金来源 | 资金安排 | 补助标准 | 实施时间 | 实施地点 | 年度任务 | 责任单位 | 责任人 | 受益情况 |  | 备注
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 受益情况: 受益户数 | 受益人数
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 序号: 合计; 海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 主要内容: 99个子项目; 海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 资金安排: 68325.935 |  | 总资金68325.94万元，其中：中央资金41263.11万元，自治区资金21132.22万元，县级财政资金500万元，县盘活结转资金3900.68万元，缴回资金1529.93万元。
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 序号: 一、基础设施; 海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 主要内容: 38个; 海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 资金安排: 26964 |  |  | 68325.94 | 41263.11 | 21132.22 | 500 | 3900.68 | 1529.93
1 | 红羊乡杨明村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 平田整地1500亩，田间生产路路20公里，蓄水池1座，铺设管道35公里，机井配套1眼，农田防护治理5公里，营造防护林100亩，栽植经济林100亩，硬化生产路主干道6公里，泵站及其配套1座，10KV输电线路300米，微灌200亩，马铃薯标准化栽培技术200亩。 | 整合农发资金 | 1193 |  | 2019年 | 红羊乡 | 平田整地1500亩，田间生产路路20公里，蓄水池1座，铺设管道35公里，机井配套1眼，农田防护治理5公里，营造防护林100亩，栽植经济林100亩，硬化生产路主干道6公里，泵站及其配套1座，10KV输电线路300米，微灌200亩，马铃薯标准化栽培技术200亩。 | 农发办 | 马俊礼 | 254 | 836 | 含2018年结余资金67.1万元
2 | 高崖乡联合村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 配套U型渠道40公里，新修生产路6公里，营造防护林60亩，微灌100亩，甜瓜栽培新技术100亩。 | 整合农发资金 | 805 |  | 2019年 | 高崖乡 | 配套U型渠道40公里，新修生产路6公里，营造防护林60亩，微灌100亩，甜瓜栽培新技术100亩。 | 农发办 | 马俊礼 | 572 | 2403
3 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第二批） | 基础设施 | 铺设各类管道647.45km，补入自来水6730户，建蓄水池58座，各类阀井1603座，过硬化路159处。 | 整合中央水利专项资金 | 3492 |  | 2019 | 全县14个乡镇 | 铺设各类管道647.45km，补入自来水6730户，建蓄水池58座，各类阀井1603座，过硬化路159处。 | 水务局 | 贾治林 | 1081 | 4177
4 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第三批） | 基础设施 | 铺设各类管道85km，补入自来水2121户，配套建筑物1232座。 | 整合中央水利专项资金 | 1395 |  | 2019 | 12个乡 | 铺设各类管道85km，补入自来水2121户，配套建筑物1232座。 | 水务局 | 贾治林 | 350 | 1376
5 | 2019年农村饮水安全巩固提升改造工程 | 基础设施 | 在全县18乡镇162个行政村补入自来水入户工程及改扩建已建人饮工程，提升工程供水能力。 | 整合中央水利专项资金、中央扶贫资金及自治区地方债资金 | 6000 |  | 2019-2020 | 全县 | 在全县18乡镇150个行政村补入自来水入户工程及改扩建已建人饮工程，提升工程供水能力。 | 水务局 | 贾治林 | 17841 | 77913 | 中央扶贫资金400万元、自治区地方债3000万元
6 | 村内道路建设 | 基础设施 | 村内巷道硬化215公里 | 整合一事一议资金及中央民族发展及 地方债资金 | 7760 | 30 | 2019.2-10 | 126个贫困村 | 村内巷道硬化215公里 | 交通局 | 李 云 | 8156 | 8156 | 一事一议资金3000万元，民族发展资金1444万元，地方债3300万元，结余资金16万元。
7 | 生产路 | 基础设施 | 砂砾生产路169.2公里 | 中央扶贫资金 | 1015 | 6 | 2019.2-10 | 126个贫困村 | 砂砾生产路169.2公里 | 交通局 | 李 云 | 1104 | 1104
8 | 危房改造 | 基础设施 | 用于2588户建档立卡户危房改造 | 整合自治区地方债资金 | 2000 | 1.5/3/3.9 | 2019.2-9 | 各乡镇 | 用于2588户建档立卡户危房改造 | 住建局 | 刘风武 | 9819 | 4498 | 自治区地方债资金2000万元
9 | 贫困村小型基础设施建设 | 基础设施 | 用于126个贫困村小型基础设施建设，不能用于村庄环境整治、亮化美化。 | 自治区扶贫资金及地方债资金 | 3000 |  | 2019.2-10 | 126个贫困村 | 用于126个贫困村小型基础设施建设，不能用于村庄环境整治、亮化美化。 | 农业农村局 | 郑海明 |  |  | 自治区扶贫资金1000万元，地方债资金2000万元
10 | 渠道改造 | 基础设施 | 高崖乡联合村、振兴村土渠进行U40型改造23公里， | 整合中央少数民族发展资金 | 184 | 8万元 | 2019.2-10 | 高崖乡联合村、振兴村 | 高崖乡联合村、振兴村土渠进行U40型改造23公里， | 统战部 | 王占福 | 270 | 930
11 | 渠道维修 | 基础设施 | 渠道维修8公里，其中七营镇下套村和张堡村渠道维修各4公里 | 整合中央少数民族发展资金 | 120 | 15万元 | 2019.2-10 | 七营镇张堡村、下套村 | 渠道维修8公里，其中七营镇下套村和张堡村渠道维修各4公里 | 统战部 | 王占福 | 610 | 2200
二、产业培育 |  |  | 50个 |  | 27828.935
12 | 基础母牛补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户基础母牛补栏15733头 | 中央专项扶贫资金 | 3146.6 | 2000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户基础母牛补栏15733头 | 农业农村局 | 郑海明 | 11245 | 43406 | 含互助资金769万元，结余资金760.93万元
13 | 基础母羊补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户基础母羊补栏98790只 | 中央专项扶贫资金 | 2963.7 | 300元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户基础母羊补栏98790只 | 农业农村局 | 郑海明 | 9879 | 38528
14 | 生猪补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户生猪补栏12019头 | 中央专项扶贫资金 | 600.95 | 500元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户生猪补栏12019头 | 农业农村局 | 郑海明 | 4006 | 14756
15 | 棚圈建设 | 产业培育 | 扶持贫困户建标准化棚圈4000痤 | 中央专项扶贫资金 | 1400 | 3500元座 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户建标准化棚圈4000痤 | 农业农村局 | 郑海明 | 4000 | 15249
16 | 饲草种植 | 产业培育 | 扶持贫困户饲草种植87500亩 | 中央专项扶贫资金 | 1400 | 160元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户饲草种植87500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 18154 | 70786
17 | 马铃薯种植 | 产业培育 | 扶持贫困户马铃薯种植80000亩 | 中央专项扶贫资金 | 1600 | 200元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户马铃薯种植80000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 15423 | 59224
18 | 秋杂粮种植 | 产业培育 | 扶持贫困户秋杂粮种植215572亩 | 中央专项扶贫资金 | 3233.5 | 150元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户秋杂粮种植215572亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 19597 | 74666
19 | 玉米种植 | 产业培育 | 扶持贫困户玉米种植63159亩 | 中央专项扶贫资金 | 947.385 | 150元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户玉米种植63159亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 12632 | 48758
20 | 硒砂瓜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户硒砂瓜种植8000亩 | 中央专项扶贫资金 | 400 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户硒砂瓜种植8000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 818 | 3151
21 | 蔬菜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户蔬菜种植10000亩 | 中央专项扶贫资金 | 500 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户蔬菜种植10000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 3384 | 13062
22 | 红葱种植 | 产业培育 | 扶持贫困户红葱种植4000亩 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户红葱种植4000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 538 | 2098
23 | 大蒜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户大蒜种植100亩 | 中央专项扶贫资金 | 15 | 1500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户大蒜种植100亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 30 | 118
24 | 韭菜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户韭菜种植500亩 | 中央专项扶贫资金 | 25 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户韭菜种植500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 265 | 1014
25 | 小茴香种植 | 产业培育 | 扶持贫困户小茴香种植10000亩 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户小茴香种植10000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 555 | 2196
26 | 中药材种植 | 产业培育 | 扶持贫困户中药材种植5000亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户中药材种植5000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 625 | 2436
27 | 花椒种植 | 产业培育 | 扶持贫困户花椒种植1000亩 | 中央专项扶贫资金 | 40 | 400元/亩（分两年补） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户花椒种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 220 | 936
28 | 枸杞种植 | 产业培育 | 扶持贫困户枸杞种植5000亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户枸杞种植5000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 1000 | 3950
29 | 香水梨种植 | 产业培育 | 扶持贫困户香水梨种植1500亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 新种800元/亩，改造种植户500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户香水梨种植1500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 1599 | 6124
30 | 红梅杏种植 | 产业培育 | 扶持贫困户红梅杏种植2500亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 400元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户红梅杏种植2500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 313 | 1123
31 | 百合种植 | 产业培育 | 扶持贫困户百合种植1000亩 | 整合产业化资金 | 100 | 1000元/亩（连补3年） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户百合种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 780
32 | 黄花种植 | 产业培育 | 扶持贫困户黄花种植1000亩 | 整合产业化资金 | 120 | 1200元/亩（分两年补） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户黄花种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 771
33 | 养鸡 | 产业培育 | 扶持贫困户养鸡100000只 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 10元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养鸡100000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 11256 | 42773
34 | 养鹿 | 产业培育 | 扶持贫困户养鹿100只 | 中央专项扶贫资金 | 20 | 2000元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养鹿100只 | 农业农村局 | 郑海明 | 20 | 81
35 | 养兔 | 产业培育 | 扶持贫困户养兔30000只 | 中央专项扶贫资金 | 90 | 30元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养兔30000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 942 | 3592
36 | 蜜蜂养殖 | 产业培育 | 扶持贫困户蜜蜂养殖2000箱 | 中央专项扶贫资金 | 80 | 400元/箱 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户蜜蜂养殖2000箱 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 776
37 | 肉驴养殖 | 产业培育 | 扶持贫困户肉驴养殖1000头 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 2000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户肉驴养殖1000头 | 农业农村局 | 郑海明 | 158 | 614
38 | 见犊补母 | 产业培育 | 当年产犊的母牛20000头 | 整合产业化资金 | 2020 | 1000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 当年产犊的母牛20000头 | 农业农村局 | 郑海明 | 13000 | 49412
39 | 滩羊选育 | 产业培育 | 选育二级以上滩羊20000只 | 整合产业化资金 | 210 | 100元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 选育二级以上滩羊20000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 2000 | 7747
40 | 马铃薯种薯繁育 | 产业培育 | 原原种采购，一级种薯种植补贴。统一原原种采购600万粒，一级种采购2000吨 | 整合产业化资金 | 640 | 统一采购原原种0.4元/粒；一级种采购每吨补贴2000元/吨。 | 2019.2-9 | 各乡镇 | 原原种采购，一级种薯种植补贴。统一原原种采购600万粒，一级种采购2000吨 | 农业农村局 | 郑海明 | 11000 | 41000
41 | 壮大村集体经济 | 产业培育 | 发展村集体经济15个 | 整合产业化资金 | 1500 | 每个村100万元 | 2019.2-10 | 有关乡镇 | 发展村集体经济15个 | 农业农村局 | 郑海明 | 4692 | 17948
42 | 实用技术培训 | 产业培育 | 建档立卡户实用技术培训700人 | 自治区专项扶贫资金 | 21 | 300元/人 | 2019.2-10 | 有关乡镇 | 建档立卡户实用技术培训700人 | 农业农村局 | 郑海明 | 700 | 700
43 | 非贫困村产业 |  | 扶持非贫困村建档立卡贫困户因户施策发展种植、养殖等增收产业 | 中央专项扶贫资金 | 1600 |  | 2019.2-10 | 24个非贫困村 | 扶持非贫困村建档立卡贫困户因户施策发展种植、养殖等增收产业 | 农业农村局 | 郑海明 | 1600 | 7862
44 | 扶贫小额信贷贴息 | 产业培育 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会2.2万户建档立卡户贷款59044万元进行贴息。 | 中央专项扶贫资金 | 2610 | 4.35% | 2019.2-10 | 全县17个乡镇、甘盐池管委会 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会2.2万户建档立卡户贷款6亿元进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华 | 22031 | 85112
45 | 光伏贴息 | 产业培育 | 给全县10个乡镇1776户建档立卡户贷款8880万元进行贴息。 | 自治区扶贫资金 | 421.8 | 4.75% | 2019.2-10 | 全县10个乡镇 | 给全县10个乡镇1776户建档立卡户贷款8880万元进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华 | 1776 | 6861
46 | 自治区级扶贫龙头企业或者示范合作社贷款贴息 | 产业培育 | 对被自治区级以上认定的扶贫龙头企业或者示范合作社、脱贫致富带头人贷款进行贴息。 | 自治区扶贫资金 | 200 |  | 2019.2-10 | 扶贫龙头企业或者示范合作社 | 对被自治区级以上认定的扶贫龙头企业或者示范合作社、脱贫致富带头人贷款进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华
47 | 特色种植贷款贴息 | 产业培育 | 对特色种植合作组织或先进个人进行贷款贴息扶持 | 整合产业化资金 | 100 |  | 2019.2-10 |  | 对特色种植合作组织或先进个人进行贷款贴息扶持 | 农业农村局 | 郑海明
48 | 劳务奖补 | 产业培育 | 外出务工的建档立卡户每收入1万元补贴1000元，最高不超过3000元 | 自治区扶贫资金 | 600 |  | 2019.2-10 | 各乡镇 | 外出务工的建档立卡户每收入1万元补贴1000元，最高不超过3000元 | 就创局各乡镇 | 锁鵬珠各乡镇长
49 | 以奖代补 | 产业培育 | 用于奖励2018年脱贫攻坚先进乡镇和行政村解决小型公益设施或扶持产业。 | 县财政自筹资金 | 124 |  | 2019.2-10 |  | 用于奖励2018年脱贫攻坚先进乡镇和行政村解决小型公益设施或扶持产业。 | 扶贫办 | 穆华
三、其它项目 |  |  | 12个 |  | 13533
50 | 劳务技能培训 | 其他 | 培训建档立卡贫困户家庭成员学习剪纸刺绣、工程车辆、建筑工等3500人 | 整合自治区扶贫资金 | 350 | 1000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 培训建档立卡贫困户家庭成员学习剪纸刺绣、工程车辆、建筑工等3500人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 4800 | 4800
51 | 建档立卡户技能培训补贴 |  | 用于2018-2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，2018年每人每天补贴35元，2019年每人每天补贴40元。 | 整合自治区扶贫资金 | 900 | 35/40 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 用于2018-2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，2018年每人每天补贴35元，2019年每人每天补贴40元。 | 扶贫办就创局 | 穆华 锁鵬珠 | 9000 | 9000
52 | 驾驶员培训 | 其他 | 补贴建档立卡户驾照3000人，B照1000人，C照2000人 | 整合自治区扶贫资金 | 1100 | 3000/5000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 补贴建档立卡户驾照3000人，B照1000人，C照2000人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 3000 | 3000
53 | 脱贫致富带头人培训 | 其他 | 培训乡村脱贫致富带头人520人 | 整合自治区扶贫资金 | 52 | 1000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 培训乡村脱贫致富带头人520人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 520 | 520
54 | 雨露计划 | 其他 | 资助建档立卡贫困户家庭2500名中高职学生 | 中央扶贫资金 | 750 | 3000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 资助建档立卡贫困户家庭2500名中高职学生 | 扶贫办 | 穆 华 | 2350 | 2350
55 | 村级光伏扶贫电站 | 其他 | 建54个村级光伏扶贫电站，每村300千瓦 | 自治区地方债资金及结余资金 | 10000 |  | 2019.10月完工 | 54个村 | 建54个村级光伏扶贫电站，每村300千瓦 | 发改局 | 任广业 | 10155 | 38543 | 结余资金3817.58万元
56 | 管理费 | 其他 | 由扶贫办统筹安排，用于各单位及乡镇扶贫项目实施、监督、检查、验收等费用 | 县财政自筹资金 | 376 |  | 2019.10月完工 |  | 由扶贫办统筹安排，用于各单位及乡镇扶贫项目实施、监督、检查、验收等费用 | 扶贫办 | 穆 华
57 | 残疾人康复贴息资金 | 其他 | 用于残疾人康复贴息 | 整合自治区扶贫资金 | 5 |  | 2019.10月完工 |  | 用于残疾人康复贴息 | 残联 | 郭维廉
Note on I17: Administrator:

## 定、2019年整合项目汇总表 (3)
附件
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主要内容 | 资金来源 | 资金安排 | 补助标准 | 实施时间 | 实施地点 | 年度任务 | 责任单位 | 责任人 | 受益情况 |  | 备注
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 受益情况: 受益户数 | 受益人数
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 序号: 合计; 海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 主要内容: 57个项目; 海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单 资金安排: 72218.935 | 总资金72274.94万元，其中：中央资金41263.11万元，自治区资金21132.22万元，县级财政资金500万元，县盘活结转资金8965.6万元，缴回互助资金769万元。
一、基础设施 |  |  | 11个 |  | 32213
1 | 红羊乡杨明村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 平田整地1500亩，田间生产路路20公里，蓄水池1座，铺设管道35公里，机井配套1眼，农田防护治理5公里，营造防护林100亩，栽植经济林100亩，硬化生产路主干道6公里，泵站及其配套1座，10KV输电线路300米，微灌200亩，马铃薯标准化栽培技术200亩。 | 整合农发资金 | 1193 |  | 2019年 | 红羊乡 | 平田整地1500亩，田间生产路路20公里，蓄水池1座，铺设管道35公里，机井配套1眼，农田防护治理5公里，营造防护林100亩，栽植经济林100亩，硬化生产路主干道6公里，泵站及其配套1座，10KV输电线路300米，微灌200亩，马铃薯标准化栽培技术200亩。 | 农发办 | 马俊礼 | 254 | 836 | 含农发办2017年结余资金67.1万元
2 | 高崖乡联合村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 配套U型渠道40公里，新修生产路6公里，营造防护林60亩，微灌100亩，甜瓜栽培新技术100亩。 | 整合农发资金 | 805 |  | 2019年 | 高崖乡 | 配套U型渠道40公里，新修生产路6公里，营造防护林60亩，微灌100亩，甜瓜栽培新技术100亩。 | 农发办 | 马俊礼 | 572 | 2403
3 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第二批） | 基础设施 | 铺设各类管道647.45km，补入自来水6730户，建蓄水池58座，各类阀井1603座，过硬化路159处。 | 整合中央水利专项资金 | 3492 |  | 2019 | 全县14个乡镇 | 铺设各类管道647.45km，补入自来水6730户，建蓄水池58座，各类阀井1603座，过硬化路159处。 | 水务局 | 贾治林 | 1081 | 4177
4 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第三批） | 基础设施 | 铺设各类管道85km，补入自来水2121户，配套建筑物1232座。 | 整合中央水利专项资金 | 1395 |  | 2019 | 12个乡 | 铺设各类管道85km，补入自来水2121户，配套建筑物1232座。 | 水务局 | 贾治林 | 350 | 1376
5 | 2019年农村饮水安全巩固提升改造工程 | 基础设施 | 在全县18乡镇补入自来水入户工程及改扩建已建人饮工程，提升工程供水能力。 | 整合中央水利专项资金、中央产粮大县资金、中央扶贫资金及自治区地方债资金 | 5147 |  | 2019-2020 | 全县 | 在全县18乡镇补入自来水入户工程及改扩建已建人饮工程，提升工程供水能力。 | 水务局 | 贾治林 | 17841 | 77913 | 其中：中央扶贫资金400万元、自治区地方债3000万元,中央产粮大县奖励资金1747万元
6 | 村内道路建设 | 基础设施 | 村内巷道硬化215公里 | 整合一事一议资金及中央民族发展及自治区地方债资金 | 7760 |  | 2019.2-10 | 贫困村 | 村内巷道硬化215公里 | 交通局 | 李 云 | 8156 | 8156 | 一事一议资金3000万元，中央民族发展资金1444万元，自治区地方债3300万元，财政结余资金16万元。
7 | 生产路 | 基础设施 | 砂砾生产路169.2公里 | 中央扶贫资金 | 1353 | 8 | 2019.2-10 | 贫困村 | 砂砾生产路169.2公里 | 交通局 | 李 云 | 1104 | 1104
8 | 危房改造 | 基础设施 | 用于2588户建档立卡户危房改造 | 整合中央危房改造项目资金和自治区地方债资金 | 7764 | 30000 | 2019.2-9 | 各乡镇 | 用于2588户建档立卡户危房改造 | 住建局 | 刘风武 | 2588 | 9322 | 其中：危房改造资金4659万元，自治区地方债资金2950.5万元,2018年结余资金154.5万元。
9 | 贫困村小型基础设施建设 | 基础设施 | 用于贫困村小型基础设施建设，不能用于村庄环境整治和亮化美化。 | 自治区扶贫资金及地方债资金 | 3000 |  | 2019.2-10 | 贫困村 | 用于贫困村小型基础设施建设，不能用于村庄环境整治和亮化美化。 | 农业农村局 | 郑海明 |  |  | 自治区扶贫资金1000万元，地方债资金2000万元
10 | 渠道改造 | 基础设施 | 高崖乡联合村、振兴村土渠进行U40型改造23公里， | 整合中央少数民族发展资金 | 184 | 8万元 | 2019.2-10 | 高崖乡联合村、振兴村 | 高崖乡联合村、振兴村土渠进行U40型改造23公里， | 统战部农业农村局 | 王占福郑海明 | 270 | 930
11 | 渠道维修 | 基础设施 | 渠道维修8公里，其中七营镇下套村和张堡村渠道维修各4公里 | 整合中央少数民族发展资金 | 120 | 15万元 | 2019.2-10 | 七营镇张堡村、下套村 | 渠道维修8公里，其中七营镇下套村和张堡村渠道维修各4公里 | 统战部农业农村局 | 王占福郑海明 | 610 | 2200
二、产业培育 |  |  | 38个 |  | 27456.935
12 | 基础母牛补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户基础母牛补栏15733头 | 中央专项扶贫资金 | 3146.6 | 2000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户基础母牛补栏15733头 | 农业农村局 | 郑海明 | 11245 | 43406 | 农牧局结余2709万元
13 | 基础母羊补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户基础母羊补栏98790只 | 中央专项扶贫资金 | 2963.7 | 300元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户基础母羊补栏98790只 | 农业农村局 | 郑海明 | 9879 | 38528 | 含收缴互助资金769万元
14 | 生猪补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户生猪补栏12019头 | 中央专项扶贫资金 | 600.95 | 500元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户生猪补栏12019头 | 农业农村局 | 郑海明 | 4006 | 14756
15 | 棚圈建设 | 产业培育 | 扶持贫困户建标准化棚圈4000痤 | 中央专项扶贫资金 | 1400 | 3500元座 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户建标准化棚圈4000痤 | 农业农村局 | 郑海明 | 4000 | 15249
16 | 饲草种植 | 产业培育 | 扶持贫困户饲草种植87500亩 | 中央专项扶贫资金 | 1400 | 160元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户饲草种植87500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 18154 | 70786
17 | 马铃薯种植 | 产业培育 | 扶持贫困户马铃薯种植80000亩 | 中央专项扶贫资金 | 1600 | 200元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户马铃薯种植80000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 15423 | 59224 | 含财政收缴资金760.93万元
18 | 秋杂粮种植 | 产业培育 | 扶持贫困户秋杂粮种植215572亩 | 中央专项扶贫资金 | 3233.5 | 150元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户秋杂粮种植215572亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 19597 | 74666 | 各乡镇结余1457.65万元
19 | 玉米种植 | 产业培育 | 扶持贫困户玉米种植63159亩 | 中央专项扶贫资金 | 947.385 | 150元/亩 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户玉米种植63159亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 12632 | 48758
20 | 硒砂瓜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户硒砂瓜种植8000亩 | 中央专项扶贫资金 | 400 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户硒砂瓜种植8000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 818 | 3151
21 | 蔬菜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户蔬菜种植10000亩 | 中央专项扶贫资金 | 500 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户蔬菜种植10000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 3384 | 13062
22 | 红葱种植 | 产业培育 | 扶持贫困户红葱种植4000亩 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户红葱种植4000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 538 | 2098
23 | 大蒜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户大蒜种植100亩 | 中央专项扶贫资金 | 15 | 1500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户大蒜种植100亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 30 | 118
24 | 韭菜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户韭菜种植500亩 | 中央专项扶贫资金 | 25 | 500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户韭菜种植500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 265 | 1014
25 | 小茴香种植 | 产业培育 | 扶持贫困户小茴香种植10000亩 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户小茴香种植10000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 555 | 2196
26 | 中药材种植 | 产业培育 | 扶持贫困户中药材种植5000亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户中药材种植5000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 625 | 2436
27 | 花椒种植 | 产业培育 | 扶持贫困户花椒种植1000亩 | 中央专项扶贫资金 | 40 | 400元/亩（分两年补） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户花椒种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 220 | 936
28 | 枸杞种植 | 产业培育 | 扶持贫困户枸杞种植5000亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 200元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户枸杞种植5000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 1000 | 3950
29 | 香水梨种植 | 产业培育 | 扶持贫困户香水梨种植1500亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 新种800元/亩，改造种植户500元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户香水梨种植1500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 1599 | 6124
30 | 红梅杏种植 | 产业培育 | 扶持贫困户红梅杏种植2500亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 400元/亩 | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户红梅杏种植2500亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 313 | 1123
31 | 百合种植 | 产业培育 | 扶持贫困户百合种植1000亩 | 整合产业化资金 | 100 | 1000元/亩（连补3年） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户百合种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 780
32 | 黄花种植 | 产业培育 | 扶持贫困户黄花种植1000亩 | 整合产业化资金 | 120 | 1200元/亩（分两年补） | 2019.2-8 | 各乡镇 | 扶持贫困户黄花种植1000亩 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 771
33 | 养鸡 | 产业培育 | 扶持贫困户养鸡100000只 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 10元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养鸡100000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 11256 | 42773
34 | 养鹿 | 产业培育 | 扶持贫困户养鹿100只 | 中央专项扶贫资金 | 20 | 2000元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养鹿100只 | 农业农村局 | 郑海明 | 20 | 81
35 | 养兔 | 产业培育 | 扶持贫困户养兔30000只 | 中央专项扶贫资金 | 90 | 30元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户养兔30000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 942 | 3592
36 | 蜜蜂养殖 | 产业培育 | 扶持贫困户蜜蜂养殖2000箱 | 中央专项扶贫资金 | 80 | 400元/箱 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户蜜蜂养殖2000箱 | 农业农村局 | 郑海明 | 200 | 776
37 | 肉驴养殖 | 产业培育 | 扶持贫困户肉驴养殖1000头 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 2000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 扶持贫困户肉驴养殖1000头 | 农业农村局 | 郑海明 | 158 | 614
38 | 见犊补母 | 产业培育 | 当年产犊的母牛20200头 | 整合产业化资金 | 2020 | 1000元/头 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 当年产犊的母牛20200头 | 农业农村局 | 郑海明 | 13000 | 49412
39 | 滩羊选育 | 产业培育 | 选育二级以上滩羊21000只 | 整合产业化资金 | 210 | 100元/只 | 2019.2-10 | 各乡镇 | 选育二级以上滩羊21000只 | 农业农村局 | 郑海明 | 2000 | 7747
40 | 马铃薯种薯繁育 | 产业培育 | 原原种采购，一级种薯种植补贴。统一原原种采购600万粒，一级种采购2000吨 | 整合产业化资金 | 640 | 统一采购原原种0.4元/粒；一级种采购每吨补贴2000元/吨。 | 2019.2-9 | 各乡镇 | 原原种采购，一级种薯种植补贴。统一原原种采购600万粒，一级种采购2000吨 | 农业农村局 | 郑海明 | 11000 | 41000
41 | 非贫困村产业 |  | 扶持非贫困村的建档立卡贫困户因户施策发展种植、养殖等增收产业 | 中央专项扶贫资金 | 1600 |  | 2019.2-10 | 24个非贫困村 | 扶持非贫困村建档立卡贫困户因户施策发展种植、养殖等增收产业 | 农业农村局 | 郑海明 | 1600 | 7862
42 | 扶贫小额信贷贴息 | 产业培育 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会2.2万户建档立卡户贷款59044万元进行贴息。 | 中央专项扶贫资金 | 2610 | 4.35% | 2019.2-10 | 全县17个乡镇、甘盐池管委会 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会2.2万户建档立卡户贷款6亿元进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华 | 22031 | 85112
43 | 光伏贴息 | 产业培育 | 给全县10个乡镇1776户建档立卡户贷款8880万元进行贴息。 | 自治区扶贫资金 | 421.8 | 4.75% | 2019.2-10 | 全县10个乡镇 | 给全县10个乡镇1776户建档立卡户贷款8880万元进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华 | 1776 | 6861
44 | 自治区级扶贫龙头企业或者示范合作社贷款贴息 | 产业培育 | 对被自治区级以上认定的扶贫龙头企业或者示范合作社、脱贫致富带头人贷款进行贴息。 | 自治区扶贫资金 | 200 |  | 2019.2-10 | 扶贫龙头企业或者示范合作社 | 对被自治区级以上认定的扶贫龙头企业或者示范合作社、脱贫致富带头人贷款进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华
45 | 枸杞种植示范点 | 产业培育 | 郑旗乡撒台村1000亩示枸杞示范点，提供苗木220000株。 | 整合中央少数民族发展资金 | 44 |  | 2019.3 | 郑旗乡撒台村 | 郑旗乡撒台村1000亩示枸杞示范点，提供苗木220000株。 | 统战部农业农村局 | 王占福郑海明
46 | 残疾人康复贴息资金 | 产业培育 | 用于残疾人康复贴息 | 整合自治区扶贫资金 | 5 |  | 2019.10月完工 |  | 用于残疾人康复贴息 | 残联 | 郭维廉
47 | 壮大贫困村集体经济 | 产业培育 | 用于24个贫困村发展产业壮大村集体经济 | 结余资金 | 1200 | 50 | 2019.10月完工 | 贫困村 | 用于24个贫困村发展产业壮大村集体经济 | 农业农村局 | 郑海明
48 | 劳务奖补 | 产业培育 | 外出务工的建档立卡户每收入1万元补贴1000元，最高不超过3000元 | 自治区扶贫资金 | 600 |  | 2019.2-10 | 各乡镇 | 外出务工的建档立卡户每收入1万元补贴1000元，最高不超过3000元 | 就创局各乡镇 | 锁鵬珠各乡镇长
49 | 以奖代补 | 产业培育 | 用于奖励2018年脱贫攻坚先进乡镇和行政村解决小型公益设施或扶持产业。 | 县财政自筹资金 | 124 |  | 2019.2-10 |  | 用于奖励2018年脱贫攻坚先进乡镇和行政村解决小型公益设施或扶持产业。 | 扶贫办 | 穆华
三、其它项目 |  |  | 8个 |  | 12549
50 | 劳务技能培训 | 其他 | 培训建档立卡贫困户家庭成员学习剪纸刺绣、工程车辆、建筑工等3500人 | 整合自治区扶贫资金 | 350 | 1000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 培训建档立卡贫困户家庭成员学习剪纸刺绣、工程车辆、建筑工等3500人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 4800 | 4800
51 | 建档立卡户技能培训补贴 |  | 用于2018-2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，2018年每人每天补贴35元，2019年每人每天补贴40元。 | 整合自治区扶贫资金 | 900 | 35/40 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 用于2018-2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，2018年每人每天补贴35元，2019年每人每天补贴40元。 | 扶贫办就创局 | 穆华 锁鵬珠 | 9000 | 9000
52 | 驾驶员培训 | 其他 | 补贴建档立卡户驾照3000人，B照1000人，C照2000人 | 整合自治区扶贫资金 | 1100 | 3000/5000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 补贴建档立卡户驾照3000人，B照1000人，C照2000人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 3000 | 3000
53 | 脱贫致富带头人培训 | 其他 | 培训乡村脱贫致富带头人520人 | 整合自治区扶贫资金 | 52 | 1000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 培训乡村脱贫致富带头人520人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 520 | 520
54 | 雨露计划 | 其他 | 资助建档立卡贫困户家庭2500名中高职学生 | 中央扶贫资金 | 750 | 3000 | 2019.10月完工 | 各乡镇 | 资助建档立卡贫困户家庭2500名中高职学生 | 扶贫办 | 穆 华 | 2350 | 2350
55 | 村级光伏扶贫电站 | 其他 | 建54个村级光伏扶贫电站，每村300千瓦 | 自治区地方债资金及结余资金 | 9000 |  | 2019.10月完工 | 54个村 | 建54个村级光伏扶贫电站，每村300千瓦 | 发改局 | 任广业 | 10155 | 38543 | 结余资金3817.58万元
56 | 项目管理费 | 其他 | 由扶贫办统筹安排，用于各单位及乡镇扶贫项目实施、监督、检查、验收等费用 | 县财政自筹资金 | 376 |  | 2019.10月完工 |  | 由扶贫办统筹安排，用于各单位及乡镇扶贫项目实施、监督、检查、验收等费用 | 扶贫办 | 穆 华
57 | 实用技术培训 | 产业培育 | 建档立卡户实用技术培训700人 | 自治区专项扶贫资金 | 21 | 300元/人 | 2019.2-10 | 有关乡镇 | 建档立卡户实用技术培训700人 | 农业农村局 | 郑海明 | 700 | 700
| 乡村干部培训 | 其他 | 组织乡村干部培训学习 | 整合自治区扶贫资金 | 80 |  | 2019年1月至12月底 | 各乡镇 | 组织乡村干部培训扶贫学习 | 扶贫办 | 穆 华
Note on I17: Administrator:

## 4.10 (2)
附件
2019年中央、自治区财政专项扶贫资金和自治区脱贫攻坚地方债资金分配计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 合计 | 中央财政专项扶贫资金 | [5 empty] | 自治区财政专项扶贫资金 | 脱贫攻坚地方政府债券资金 | 备注
|  |  |  | 小计 | 生产发展资金 | 三西建设资金 | 少数民族发展资金 | 以工代赈资金 | 国有贫困林场资金
合计 |  |  | 47001 | 24081 | 19041 | 2800 | 1610 | 400 | 230 | 6730 | 16190
一、基础设施 |  |  | 13270.97 | 5800.97 | 3604.97 | 0 | 1566 | 400 | 230 | 0 | 7470
1 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第三批） | 水务局 | 187 | 0 | [6 empty] | 187
2 | 2019年农村饮水安全巩固提升改造工程 | 水务局 | 4000 | 400 |  |  |  | 400 |  |  | 3600
3 | 村组道路建设项目 | 交通局 | 7426.97 | 3743.97 | 2251.97 |  | 1262 |  | 230 |  | 3683
4 | 生产路项目 | 交通局 | 1353 | 1353 | 1353
5 | 渠道改造项目 | 统战部 | 184 | 184 |  |  | 184
6 | 渠道维修项目 | 统战部 | 120 | 120 |  |  | 120
二、产业培育 |  |  | 18757.03 | 17530.03 | 14686.03 | 2800 | 44 | 0 | 0 | 1227 | 0
7 | 基础母牛补栏补贴项目 | 农业农村局 | 1648.94 | 1648.94 | 1648.94
8 | 基础母羊补栏补贴项目 | 农业农村局 | 2963.7 | 2963.7 | 163.7 | 2800
9 | 生猪补栏补贴项目 | 农业农村局 | 600.95 | 600.95 | 600.95
10 | 棚圈建设补贴项目 | 农业农村局 | 1400 | 1400 | 1400
11 | 饲草种植补贴项目 | 农业农村局 | 631 | 631 | 631
12 | 马铃薯种植补贴项目 | 农业农村局 | 839.07 | 839.07 | 839.07
13 | 秋杂粮种植补贴项目 | 农业农村局 | 1254.98 | 1254.98 | 1254.98
14 | 玉米种植补贴项目 | 农业农村局 | 947.39 | 947.39 | 947.39
15 | 硒砂瓜种植补贴项目 | 农业农村局 | 400 | 400 | 400
16 | 蔬菜种植补贴项目 | 农业农村局 | 500 | 500 | 500
17 | 红葱种植补贴项目 | 农业农村局 | 200 | 200 | 200
18 | 大蒜种植补贴项目 | 农业农村局 | 15 | 15 | 15
19 | 韭菜种植补贴项目 | 农业农村局 | 25 | 25 | 25
20 | 小茴香种植补贴项目 | 农业农村局 | 200 | 200 | 200
21 | 中药材种植补贴项目 | 农业农村局 | 100 | 100 | 100
22 | 花椒种植补贴项目 | 农业农村局 | 40 | 40 | 40
23 | 枸杞种植补贴项目 | 农业农村局 | 100 | 100 | 100
24 | 香水梨种植补贴项目 | 农业农村局 | 100 | 100 | 100
25 | 红梅杏种植补贴项目 | 农业农村局 | 100 | 100 | 100
26 | 百合种植补贴项目 | 农业农村局 | 100 | 100 | 100
27 | 黄花种植补贴项目 | 农业农村局 | 120 | 120 | 120
28 | 养鸡补贴项目 | 农业农村局 | 100 | 100 | 100
29 | 养鹿补贴项目 | 农业农村局 | 20 | 20 | 20
30 | 养兔补贴项目 | 农业农村局 | 90 | 90 | 90
31 | 蜜蜂养殖补贴项目 | 农业农村局 | 80 | 80 | 80
32 | 肉驴养殖补贴项目 | 农业农村局 | 200 | 200 | 200
33 | 其他产业（3+X）补贴项目 | 农业农村局 | 500 | 500 | 500
34 | 非贫困村产业补贴项目 | 农业农村局 | 1600 | 1600 | 1600
35 | 枸杞种植示范点补贴项目 | 统战部 | 44 | 44 | 0 |  | 44
36 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 扶贫办 | 2610 | 2610 | 2610
37 | 光伏贴息项目 | 扶贫办 | 422 | 0 | 0 |  |  |  |  | 422
38 | 自治区级扶贫龙头企业或者示范合作社贷款贴息 | 扶贫办 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200
39 | 残疾人康复贴息资金 | 残 联 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
40 | 劳务奖补项目 | 就创局 | 600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600
三、其它项目 |  |  | 12893 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423 | 8720
41 | 劳务技能培训项目 | 就创局 | 350 | 0 | [5 empty] | 350
42 | 建档立卡户技能培训补贴项目 | 就创局 | 900 | 0 | [5 empty] | 900
43 | 驾驶员培训项目 | 就创局 | 1100 | 0 | [5 empty] | 1100
44 | 脱贫致富带头人培训项目 | 就创局 | 52 | 0 | [5 empty] | 52
45 | 实用技术培训项目 | 农业农村局 | 21 | 0 | [5 empty] | 21
46 | 雨露计划项目 | 扶贫办 | 750 | 750 | 750
47 | 村级光伏扶贫电站项目 | 发改局 | 9720 | 0 | [5 empty] | 1000 | 8720
四、扶贫保等 |  |  | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0
48 | 扶贫保等项目 | 扶贫办 | 2080 | 0 | [5 empty] | 2080 |  | 不纳入整合方案