## 3.31定、2019年整合项目汇总表 (3)
附件1
海原县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目中期调整表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主要内容 | 资金来源 | 资金安排 |  |  | 补助标准 | 实施时间 | 实施地点 | 年度任务 | 责任单位 | 责任人 | 受益情况 |  | 备注
[5 empty] | 年初计划 | 年中计划 | 比年初增加 | [6 empty] | 受益户数 | 受益人数
合计 |  |  | 58个项目 |  | 76362.975 | 75677.05 | -685.925 | [8 empty] | 总资金75677.05万元，其中：中央资金43175万元，自治区资金25447万元，县级财政资金500万元，县结转结余6555.05万元。
一、基础设施 |  |  | 10个 |  | 36955 | 35953.14 | -1001.86
1 | 红羊乡杨明村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 平田整地1609亩，河道雍水坝1处，20000立方蓄水池一座，铺设各类管道58648米，配套建筑物253座，过路建筑物21座，配套潜水泵5套，安装配套变压器3套等。 | 整合农田建设资金 | 1193 | 902.1 | -290.9 |  | 2019年9月底完工 | 红羊乡杨明村 | 平田整地1609亩，河道雍水坝1处，20000立方蓄水池一座，铺设各类管道58648米，配套建筑物253座，过路建筑物21座，配套潜水泵5套，安装配套变压器3套等。 | 农业农村局（农发办） | 马俊礼 | 254 | 836 | 含农发办2017年结余资金67.1万元
2 | 李旺镇杨山村高标准农田项目 | 基础设施 | 土地平整3030亩，培育改良3030亩，新建渠道20.1公里，（U型混泥土预制板结构），新建各类建筑物2214座，新建0.9万m³蓄水池一座，新建泵房12平米，配套机泵2座，安装变压器1台，铺设PVC管长6.39公里等。 | 整合农田建设资金 | 707 | 765 | 58 |  | 2019年9月底完工 | 李旺镇杨山村 | 土地平整3030亩，培育改良3030亩，新建渠道20.1公里，（U型混泥土预制板结构），新建各类建筑物2214座，新建0.9万m³蓄水池一座，新建泵房12平米，配套机泵2座，安装变压器1台，铺设PVC管长6.39公里等。 | 农业农村局（农发办） | 马俊礼 | 502 | 2127
3 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第二批） | 基础设施 | 用于贫困村铺设各类管道647.45km，补入自来水6730户，建蓄水池58座，各类阀井1603座，过硬化路159处。 | 整合中央专项扶贫资金 | 3492 | 3492 | 0 |  | 2019年9月底完工 | 郑旗、史店等乡镇 | 用于贫困村铺设各类管道647.45km，补入自来水6730户，建蓄水池58座，各类阀井1603座，过硬化路159处。 | 水务局 | 贾治林 | 1081 | 4177
4 | 海原县农村饮水安全巩固提升工程（第三批） | 基础设施 | 用于贫困村铺设各类管道85km，补入自来水2121户，配套建筑物1232座。 | 整合中央专项扶贫资金及地方债资金资金 | 1395 | 1395 | 0 |  | 2019年9月底完工 | 关桥、西安等乡镇 | 用于贫困村铺设各类管道85km，补入自来水2121户，配套建筑物1232座。 | 水务局 | 贾治林 | 350 | 1376 | 其中地方债资金187万元，中央扶贫资金1208万元
5 | 2019年农村饮水安全巩固提升改造工程 | 基础设施 | 在全县18乡镇的贫困村补入自来水入户工程及改扩建已建人饮工程，提升工程供水能力。 | 整合中央产粮大县资金、中央扶贫资金及自治区地方债资金 | 5747 | 6747 | 1000 |  | 2019年9月底完工 | 各乡镇 | 在全县18乡镇的贫困村补入自来水入户工程及改扩建已建人饮工程，提升工程供水能力。 | 水务局 | 贾治林 | 17841 | 77913 | 其中：中央扶贫资金1000万元、中央扶贫以工代赈资金400万元、自治区地方债3600万元,中央产粮大县奖励资金1747万元。
6 | 村组道路建设 | 基础设施 | 用于贫困村村组硬化路218.959公里 | 整合一事一议资金、中央扶贫资金、中央民族发展资金、自治区地方债资金及结余资金 | 15000 | 15096.97 | 96.97 | 50-80万元/公里 | 2019年9月底完工 | 各贫困村 | 用于贫困村村组硬化路218.959公里 | 交通局 | 李 云 | 8156 | 33240 | 农村综合改革资金4800万元，中央扶贫资金4800.97万元、中央三西建设资金3000万元、中央民族发展资金1442万元、中央国有贫困林场255万元，自治区地方债683万元，财政结余资金16万元，统战部结余100万元
7 | 生产路 | 基础设施 | 用于贫困村砂砾生产路169公里 | 中央扶贫资金 | 1353 | 1353 | 0 | 8 | 2019年9月底完工 | 各贫困村 | 用于贫困村砂砾生产路169公里 | 交通局 | 李 云 | 1104 | 4328
8 | 危房改造 | 基础设施 | 用于3112户建档立卡户危房改造补贴资金 | 整合中央扶贫资金、自治区扶贫资金和结余资金 | 7764 | 5898.07 | -1865.93 | 30000 | 2019年9月底完工 | 18个乡镇 | 用于3112户建档立卡户危房改造补贴资金 | 住建局 | 刘风武 | 2588 | 9322 | 其中：中央扶贫资金3243.57万元，自治区扶贫资金2500万元，2018年住建局结余资金154.5万元；年初方案中整合的危房改造资金7609.5万元不再整合，有住建局按原渠道实施。
9 | 渠道改造 | 基础设施 | 高崖乡贫困村土渠进行U40型改造23公里。 | 整合中央少数民族发展资金 | 184 | 184 | 0 | 8万元 | 2019年9月底完工 | 高崖乡高湾村 | 高崖乡贫困村土渠进行U40型改造23公里。 | 统战部 | 王占福 | 270 | 930
10 | 渠道维修 | 基础设施 | 渠道维修8公里，其中七营镇下套村和张堡村渠道维修各4公里 | 整合中央少数民族发展资金 | 120 | 120 | 0 | 15万元 | 2019年9月底完工 | 七营镇张堡村、下套村 | 渠道维修8公里，其中七营镇下套村和张堡村渠道维修各4公里 | 统战部 | 王占福 | 610 | 2200
二、产业培育 |  |  | 39个 |  | 26138.975 | 26502.91 | 363.935
11 | 基础母牛补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户基础母牛补栏15733头 | 中央专项扶贫资金及结余资金 | 3146.6 | 3146.6 | 0 | 2000元/头 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户基础母牛补栏15733头 | 农业农村局 | 田风奇 | 11245 | 43406 | 含扶贫办结余341.76万元，收缴乡镇结余1155.9万元
12 | 基础母羊补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户基础母羊补栏59856只 | 中央专项扶贫资金 | 2963.7 | 1795.68 | -1168.02 | 300元/只 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户基础母羊补栏59856只 | 农业农村局 | 田风奇 | 9879 | 38528
13 | 生猪补栏 | 产业培育 | 扶持贫困户生猪补栏12019头 | 中央专项扶贫资金 | 600.95 | 600.95 | 0 | 500元/头 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户生猪补栏12019头 | 农业农村局 | 田风奇 | 4006 | 14756
14 | 棚圈建设 | 产业培育 | 扶持贫困户建标准化棚圈3000痤 | 中央专项扶贫资金 | 1400 | 1050 | -350 | 3500元座 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户建标准化棚圈3000痤 | 农业农村局 | 田风奇 | 4000 | 15249
15 | 饲草种植 | 产业培育 | 扶持贫困户饲草种植87500亩 | 中央专项扶贫资金及结余资金 | 1400 | 1400 | 0 | 160元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户饲草种植87500亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 18154 | 70786 | 含收缴互助资金769万元
16 | 马铃薯种植 | 产业培育 | 扶持贫困户马铃薯种植53750亩 | 中央专项扶贫资金及结余资金 | 1600 | 1075 | -525 | 200元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户马铃薯种植53750亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 15423 | 59224 | 含财政收缴结余资金760.93万元
17 | 秋杂粮种植 | 产业培育 | 扶持贫困户秋杂粮种植135530亩 | 中央专项扶贫资金及结余资金 | 3233.5 | 2032.95 | -1200.55 | 150元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户秋杂粮种植135530亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 19597 | 74666 | 农牧局收缴乡镇结余资金1978.52万元
18 | 玉米种植 | 产业培育 | 扶持贫困户玉米种植63159亩 | 中央专项扶贫资金及结余资金 | 947.385 | 947.39 | 0.005 | 150元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户玉米种植63159亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 12632 | 48758
19 | 硒砂瓜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户硒砂瓜种植8000亩 | 中央专项扶贫资金 | 400 | 400 | 0 | 500元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户硒砂瓜种植8000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 818 | 3151
20 | 蔬菜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户蔬菜种植10000亩 | 中央专项扶贫资金 | 500 | 500 | 0 | 500元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户蔬菜种植10000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 3384 | 13062
21 | 红葱种植 | 产业培育 | 扶持贫困户红葱种植4000亩 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 200 | 0 | 500元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户红葱种植4000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 538 | 2098
22 | 大蒜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户大蒜种植100亩 | 中央专项扶贫资金 | 15 | 15 | 0 | 1500元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户大蒜种植100亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 30 | 118
23 | 韭菜种植 | 产业培育 | 扶持贫困户韭菜种植500亩 | 中央专项扶贫资金 | 25 | 25 | 0 | 500元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户韭菜种植500亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 265 | 1014
24 | 小茴香种植 | 产业培育 | 扶持贫困户小茴香种植10000亩 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 200 | 0 | 200元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户小茴香种植10000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 555 | 2196
25 | 中药材种植 | 产业培育 | 扶持贫困户中药材种植5000亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 100 | 0 | 200元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户中药材种植5000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 625 | 2436
26 | 花椒种植 | 产业培育 | 扶持贫困户花椒种植1000亩 | 中央专项扶贫资金 | 40 | 40 | 0 | 400元/亩（分两年补） | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户花椒种植1000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 220 | 936
27 | 枸杞种植 | 产业培育 | 扶持贫困户枸杞种植5000亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 100 | 0 | 200元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户枸杞种植5000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 1000 | 3950
28 | 香水梨种植 | 产业培育 | 扶持贫困户香水梨种植1500亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 100 | 0 | 新种800元/亩，改造种植户500元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户香水梨种植1500亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 1599 | 6124
29 | 红梅杏种植 | 产业培育 | 扶持贫困户红梅杏种植2500亩 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 100 | 0 | 400元/亩 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户红梅杏种植2500亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 313 | 1123
30 | 百合种植 | 产业培育 | 扶持贫困户百合种植1000亩 | 整合中央扶贫资金 | 100 | 100 | 0 | 1000元/亩（连补3年） | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户百合种植1000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 200 | 780
31 | 黄花种植 | 产业培育 | 扶持贫困户黄花种植1000亩 | 整合中央扶贫资金 | 120 | 120 | 0 | 1200元/亩（分两年补） | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户黄花种植1000亩 | 农业农村局 | 田风奇 | 200 | 771
32 | 养鸡 | 产业培育 | 扶持贫困户养鸡100000只 | 中央专项扶贫资金 | 100 | 100 | 0 | 10元/只 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户养鸡100000只 | 农业农村局 | 田风奇 | 11256 | 42773
33 | 养鹿 | 产业培育 | 扶持贫困户养鹿100只 | 中央专项扶贫资金 | 20 | 20 | 0 | 2000元/只 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户养鹿100只 | 农业农村局 | 田风奇 | 20 | 81
34 | 养兔 | 产业培育 | 扶持贫困户养兔30000只 | 中央专项扶贫资金 | 90 | 90 | 0 | 30元/只 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户养兔30000只 | 农业农村局 | 田风奇 | 942 | 3592
35 | 蜜蜂养殖 | 产业培育 | 扶持贫困户蜜蜂养殖2000箱 | 中央专项扶贫资金 | 80 | 80 | 0 | 400元/箱 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户蜜蜂养殖2000箱 | 农业农村局 | 田风奇 | 200 | 776
36 | 肉驴养殖 | 产业培育 | 扶持贫困户肉驴养殖1000头 | 中央专项扶贫资金 | 200 | 200 | 0 | 2000元/头 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户肉驴养殖1000头 | 农业农村局 | 田风奇 | 158 | 614
37 | 见犊补母 | 产业培育 | 扶持贫困户当年产犊的母牛5375头 | 整合产业化资金和结余资金 | 800 | 537.5 | -262.5 | 1000元/头 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户当年产犊的母牛5375头 | 农业农村局 | 田风奇 | 4500 | 13412 | 农牧局结余537.5万元
38 | 滩羊选育 | 产业培育 | 扶持贫困户选育二级以上滩羊5184只 | 整合结余资金 | 51.84 | 51.84 | 0 | 100元/只 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户选育二级以上滩羊5184只 | 农业农村局 | 田风奇 | 502 | 2171 | 农牧局结余51.84万元
39 | 马铃薯种薯繁育 | 产业培育 | 扶持贫困户原原种采购、一级种薯种植补贴，统一原原种采购200万粒，一级种采购600吨 | 整合结余资金 | 200 | 200 | 0 | 统一采购原原种0.4元/粒；一级种采购每吨补贴2000元/吨。 | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户原原种采购、一级种薯种植补贴，统一原原种采购200万粒，一级种采购600吨 | 农业农村局 | 田风奇 | 3400 | 12100 | 农牧局结余200万元
40 | 其他产业（3+X） | 产业培育 | 扶持贫困户发展高端肉牛及其他产业 | 中央专项扶贫资金和自治区地方债资金 | 500 | 3500 | 3000 |  | 2019年8月底完工 | 各乡镇 | 扶持贫困户发展高端肉牛及其他产业 | 农业农村局 | 田风奇 | 480 | 1726 | 中央扶贫资金500万元，自治区地方债资金3000万元
41 | 壮大贫困村集体经济 | 产业培育 | 用于24个贫困村发展产业壮大村集体经济 | 中央专项扶贫资金 | 1200 | 0 | -1200 | 50 | 2019年8月底完工 | 24个贫困村 | 用于24个贫困村发展产业壮大村集体经济 | 农业农村局 | 田风奇 | 3600 | 12108 | 已用专项资金实施
42 | 建档立卡户产业发展 | 产业培育 | 扶持北嘴等24个村的建档立卡户因村因户施策发展种植、养殖等增收产业 | 中央专项扶贫资金 | 1600 | 1600 | 0 | 按照产业补助标准 | 2019年8月底完工 | 北嘴等24个村 | 扶持北嘴等24个村的建档立卡户因村因户施策发展种植、养殖等增收产业 | 农业农村局 | 田风奇 | 1500 | 7862
43 | 枸杞种植示范点 | 产业培育 | 郑旗乡撒台村1000亩示枸杞示范点，提供苗木220000株。 | 整合中央少数民族发展资金 | 44 | 44 | 0 | 2元 | 2019年8月底完工 | 郑旗乡撒台村 | 郑旗乡撒台村1000亩示枸杞示范点，提供苗木220000株。 | 统战部 | 王占福 | 63 | 214
44 | 扶贫小额信贷贴息 | 产业培育 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会2.2万户建档立卡户贷款进行贴息。 | 中央专项扶贫资金、自治区专项扶贫资金 | 2610 | 4080 | 1470 | 4.35% | 2019年9月底完工 | 各乡镇 | 给全县17个乡镇、甘盐池管委会2.2万户建档立卡户贷款进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华 | 22031 | 85112 | 整合自治区资金48万元、扶贫办2018年结余资金422万元
45 | 光伏贴息 | 产业培育 | 给全县10个乡镇1776户建档立卡户贷款8880万元进行贴息。 | 自治区扶贫资金 | 422 | 422 | 0 | 4.75% | 2019年9月底完工 | 全县10个乡镇 | 给全县10个乡镇1776户建档立卡户贷款8880万元进行贴息。 | 扶贫办 | 穆华 | 1776 | 6861
46 | 自治区级扶贫龙头企业或示范合作社贷款贴息 | 产业培育 | 对被自治区级以上认定的扶贫龙头企业或者示范合作社、脱贫致富带头人贷款进行贴息。 | 自治区扶贫资金 | 200 | 200 | 0 |  | 2019年9月底完工 | 扶贫龙头企业或合作社 | 对被自治区级以上认定的扶贫龙头企业或者示范合作社、脱贫致富带头人贷款进行贴息。 | 扶贫办 | 穆 华 | 420 | 1456
47 | 残疾人康复贴息资金 | 产业培育 | 用于残疾人康复贴息 | 整合自治区扶贫资金 | 5 | 5 | 0 |  | 2019年9月底完工 | 有关乡镇 | 用于残疾人康复贴息 | 残联 | 郭维廉 | 34 | 36
48 | 劳务奖补 | 产业培育 | 外出务工的建档立卡户每收入1万元补贴1000元，最高不超过3000元 | 中央专项扶贫资金和自治区扶贫资金 | 600 | 1200 | 600 |  | 2019年11月底完工 | 各乡镇 | 外出务工的建档立卡户每收入1万元补贴1000元，最高不超过3000元 | 就创局各乡镇 | 锁鵬珠各乡镇长 | 2600 | 2600 | 中央专项扶贫资金600万元和自治区扶贫资金600万元
49 | 以奖代补 | 产业培育 | 用于奖励2018年脱贫攻坚先进乡镇和行政村解决小型公益设施或扶持产业。 | 县财政自筹资金 | 124 | 124 | 0 |  | 2019年9月底完工 | 西安等先进乡村 | 用于奖励2018年脱贫攻坚先进乡镇和行政村解决小型公益设施或扶持产业。 | 扶贫办 | 穆华 | 236 | 905
三、其它项目 |  |  | 9个 |  | 13269 | 13221 | -48
50 | 劳务技能培训 | 其他 | 培训建档立卡贫困户家庭成员学习剪纸刺绣、工程车辆、建筑工等3500人 | 整合自治区扶贫资金 | 350 | 350 | 0 | 1000 | 2019年9月底完工 | 各乡镇 | 培训建档立卡贫困户家庭成员学习剪纸刺绣、工程车辆、建筑工等3500人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 3500 | 3500
51 | 建档立卡户技能培训补贴 |  | 用于2018建档立卡贫困户技能培训生活补贴，每人每天补贴35元。 | 整合自治区扶贫资金 | 518 | 470 | -48 | 35/40 | 2019年9月底完工 | 各乡镇 | 用于2018-2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，2018年每人每天补贴35元，2019年每人每天补贴40元。 | 扶贫办 | 穆 华 | 5180 | 5180
52 | 建档立卡户技能培训补贴 |  | 用于2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，每人每天补贴40元。 | 整合自治区扶贫资金 | 382 | 382 | 0 | 35/40 | 2019年9月底完工 | 各乡镇 | 用于2018-2019建档立卡贫困户技能培训生活补贴，2018年每人每天补贴35元，2019年每人每天补贴40元。 | 就创局 | 锁鵬珠 | 3500 | 3500
53 | 驾驶员培训 | 其他 | 补贴建档立卡户驾照3000人，B照1000人，C照2000人 | 整合自治区扶贫资金 | 1100 | 1100 | 0 | 3000/5000 | 2019年9月底完工 | 各乡镇 | 补贴建档立卡户驾照3000人，B照1000人，C照2000人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 3000 | 3000
54 | 脱贫致富带头人培训 | 其他 | 培训乡村脱贫致富带头人520人 | 整合自治区扶贫资金 | 52 | 52 | 0 | 1000 | 2019年9月底完工 | 各乡镇 | 培训乡村脱贫致富带头人520人 | 就创局 | 锁鵬珠 | 520 | 520
55 | 实用技术培训 | 产业培育 | 建档立卡户实用技术培训700人 | 整合自治区扶贫资金 | 21 | 21 | 0 | 300元/人 | 2019年9月底完工 | 有关乡镇 | 建档立卡户实用技术培训700人 | 农业农村局 | 田凤奇 | 700 | 700
56 | 雨露计划 | 其他 | 资助建档立卡贫困户家庭2500名中高职学生 | 整合中央扶贫资金 | 750 | 750 | 0 | 3000 | 2019年9月底完工 | 各乡镇 | 资助建档立卡贫困户家庭2500名中高职学生 | 扶贫办 | 穆 华 | 2350 | 2350
57 | 村级光伏扶贫电站 | 其他 | 建54个村级光伏扶贫电站，每村300千瓦 | 整合自治区地方债资金及自治区扶贫资金 | 9720 | 9720 | 0 | 180 | 2019年9月底完工 | 54个村 | 建54个村级光伏扶贫电站，每村300千瓦 | 发改局 | 任广业 | 2322 | 8015 | 其中：自治区扶贫资金1000万元
58 | 项目管理费 | 其他 | 由扶贫办统筹安排，用于各单位及乡镇扶贫项目实施、监督、检查、验收等费用 | 整合县财政自筹资金 | 376 | 376 | 0 |  | 2019年9月底完工 |  | 由扶贫办和财政局统筹安排，用于各单位及乡镇扶贫项目实施、监督、检查、验收等费用 | 扶贫办财政局 | 穆 华田晓育