## Sheet1
海原县水务局2019年财政专项扶贫资金绩效自评表
项目名称 | 海原县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 项目单位 | 海原县水务局 | 项目负责人 | 梅海东
资金情况（万元） | 1、年度总金额 | 6747万元 |  | 年度目标 | 目标1、解决3544户15519人未入户群众饮水问题
| 其中： 扶贫资金 | 6747万元 |  |  | 目标2、确保18个乡镇67624户293798人饮水安全
| 其他资金 |  |  |  | 目标3、受益群众满意度95%以上
评价指标 | 目标任务 | 完成情况 | 完成比例 | 赋分标准 | 实际得分
1、数量指标 | 1、新入户2899户，建集中供水点150处，分散供水369处。 | 完成 | 100% | 30 | 30
| 2、铺设连通及扬黄管道37.95公里 | 完成 | 100%
| 3、配套各类建筑物1550座 | 完成 | 100%
2、资金支付指标 | 6747万元 | 6747万元 | 100% | 20 | 20
3、质量指标 |  |  | 100% | 10 | 10
4、成本指标 |  |  | 100% | 3 | 3
5、时效指标 | 完成招投标时间2019.3 | 2019.3.13 | 100% | 3 | 3
6、验收决算信息 |  | 已完成，计划2020年5月底完成竣工验收工作。 | 0 | 5 | 2
7、经济效益 | 饮水方便可节约劳动力成本117万 | 完成 | 100% | 10 | 10
8、社会效益 | 1、解决3544户15503人未入户群众饮水问题 | 完成 | 100% | 10 | 10
| 2、带动194户建档户776人脱贫 | 完成 | 100%
9、满意度指标 | 受益群众满意度95%以上 | 完成 | 100% | 4 | 4
10、公示公告指标 | 按程序公开公示招投标等 | 完成 | 100% | 5 | 5
得分合计 |  |  |  | 100 | 97