## Sheet2
海原县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 计划建设规模及路面类型 |  |  | 资金来源 | 资金安排（万元） | 补助资金（万元） | 实施时间 | 实施地点 | 年度任务 | 责任单位 | 责任人 | 受益情况 |  | 备 注
|  |  | 沥青及水泥混凝土路面（公里） | 生产路（公里） | 过水路面（处） | [8 empty] | 受益户数 | 受益人数
| 合 计 |  | 160.023 | 87.6 | 4 |  | 10893.5 | 10893.5 | [5 empty] | 23903 | 57131
| G341线至史店乡政府改建工程 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.5公里 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 | 2020 | 史店乡：史店村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 360 | 720 | 巩固提升村
| 史店乡苍湾村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.8公里 | 1.8 |  |  | 整合资金 | 108 | 108 | 2020 | 史店乡：苍湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 289 | 578 | 巩固提升村
| 史店乡田拐村村组硬化路(阳洼移民点） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 160 | 160 | 2020 | 史店乡：田拐村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 41 | 146 | 巩固提升村
| 贾塘乡堡台村村组硬化路 | 过水路面2处0.3公里 |  |  | 2 | 整合资金 | 130 | 130 | 2020 | 贾塘乡：堡台村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 452 | 904 | 深度贫困村
| 海原县G344线至七营镇高崖村农村公路改建工程 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.923公里 | 1.923 |  |  | 整合资金 | 160 | 160 | 2020 | 七营镇：高崖村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 310 | 620 | 非贫困村
| 七营镇高崖村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.8公里 |  | 1.8 |  | 整合资金 | 18 | 18 | 2020 | 七营镇：高崖村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 |  |  | 非贫困村
| 七营镇八营村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 七营镇：八营村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 310 | 620 | 非贫困村
| 七营镇北咀村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 2.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 | 2020 | 七营镇：北咀村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 260 | 520 | 非贫困村
| 七营镇北咀村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 |  | 4 |  | 整合资金 | 40 | 40 | 2020 | 七营镇：北咀村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 |  |  | 非贫困村
| 七营镇马堡村村组硬化路（移民点） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 | 4 |  |  | 整合资金 | 240 | 240 | 2020 | 七营镇：马堡村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 320 | 640 | 巩固提升村
| 七营镇柴梁村组硬化路（移民点） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 七营镇：柴梁村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 240 | 480 | 巩固提升村
| 关庄乡宋庄村村组硬化路（宋庄村部至火石沟） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1公里 | 1 |  |  | 整合资金 | 60 | 60 | 2020 | 关庄乡：宋庄村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 196 | 588 | 深度贫困村
| 关庄乡宋庄村村组硬化路（上墩经北山阳洼台至黄羊湾） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长0.9公里 | 0.9 |  |  | 整合资金 | 58.5 | 58.5 | 2020 | 关庄乡：宋庄村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 253 | 759 | 深度贫困村
| 关庄乡高台村村组硬化路（井沟至卫生室） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.5公里 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 90 | 90 |  | 关庄乡：高台村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 260 | 420 | 深度贫困村
| 关庄乡宋庄村村组硬化路（宋庄至高台胡儿岔） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2.5公里 | 2.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 | 2020 | 关庄乡：宋庄村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 340 | 680 | 深度贫困村
| 关庄乡关庄村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4.8公里 |  | 4.8 |  | 整合资金 | 48 | 48 |  | 关庄乡：关庄村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 320 | 640 | 巩固提升村
| 关庄乡庙湾村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长15公里 |  | 15 |  | 整合资金 | 150 | 150 |  | 关庄乡：庙湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 230 | 460 | 深度贫困村
| 关庄乡庙湾村村组硬化路（高台村胡儿岔至庙湾村下墩） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2.5公里 | 2.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 |  | 关庄乡：庙湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云
| 西安镇西安村村组硬化路（西安村杨庄自然村至付套柴塘自然村） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 西安镇：西安村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 400 | 1300 | 巩固提升村
| G341线省道海原柳套至杨庄公路窄路加宽改造工程 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.8公里 | 1.8 |  |  | 整合资金 | 45 | 45 | 2020 | 西安镇：薛套村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 310 | 1500 | 巩固提升村
| 西安镇新希望万头奶牛牧场公路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2.5公里 | 2.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 | 2020 | 西安镇：园河村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 306 | 918 | 巩固提升村
| 西安镇白吉村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.5公里 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 90 | 90 | 2020 | 西安镇：白吉村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 201 | 402 | 巩固提升村
| 西安镇园河村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 |  | 4 |  | 整合资金 | 40 | 40 |  | 西安镇：园河村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 185 | 360 | 巩固提升村
| 李旺镇韩府村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.5公里 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 90 | 90 | 2020 | 李旺镇：韩府村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 820 | 2460 | 非贫困村
| 李旺镇团庄村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 160 | 160 | 2020 | 李旺镇：团庄村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 860 | 2580 | 非贫困村
| 李旺镇二道村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 160 | 160 | 2020 | 李旺镇：二道村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 280 | 840 | 巩固提升村
| 李旺镇杨山村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 李旺镇：杨山村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 350 | 700 | 巩固提升村
| 红羊乡术川村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1公里 | 1 |  |  | 整合资金 | 60 | 60 | 2020 | 红羊乡：术川村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 186 | 558 | 深度贫困村
| 红羊乡石塘村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2.5公里 | 2.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 | 2020 | 红羊乡：石塘村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 684 | 1368 | 深度贫困村
| 红羊乡石塘村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 |  | 3 |  | 整合资金 | 30 | 30 | 2020 | 红羊乡：石塘村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 342 | 684 | 深度贫困村
| 红羊乡红羊村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 |  | 2 |  | 整合资金 | 20 | 20 | 2020 | 红羊乡：红羊村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 56 | 168 | 巩固提升村
| 红羊乡刘套村生产路（红沟至红湾脑） | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 |  | 2 |  | 整合资金 | 20 | 20 | 2020 | 红羊乡：刘套村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 |  |  | 深度贫困村
| 红羊乡红堡村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 |  | 5 |  | 整合资金 | 50 | 50 | 2020 | 红羊乡：红堡村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 119 | 357 | 深度贫困村
| 红羊乡前进村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长5公里 |  | 5 |  | 整合资金 | 50 | 50 | 2020 | 红羊乡：前进村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 120 | 360 | 巩固提升村
| 郑旗乡吴湾村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2.5公里 | 2.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 | 2020 | 郑旗乡：吴湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 113 | 340 | 巩固提升村
| 郑旗乡吴湾村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 |  | 3 |  | 整合资金 | 30 | 30 | 2020 | 郑旗乡：吴湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 49 | 100 | 巩固提升村
| 郑旗乡撒台村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 郑旗乡：撒台村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 115 | 740 | 巩固提升村
| 郑旗乡撒台村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长7公里 |  | 7 |  | 整合资金 | 70 | 70 | 2020 | 郑旗乡：撒台村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 66 | 286 | 巩固提升村
| 郑旗乡郑旗村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 郑旗乡：郑旗村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 404 | 1276 | 巩固提升村
| 郑旗乡西沿村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2.5公里 | 2.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 | 2020 | 郑旗乡：西沿村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 116 | 612 | 深度贫困村
| S204线至新庄子公路改建工程 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4.2公里 | 4.2 |  |  | 整合资金 | 252 | 252 | 2020 | 九彩乡：新庄村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 300 | 900 | 巩固提升村
| 李俊乡红星村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.5公里 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 90 | 90 | 2020 | 李俊乡：红星村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 552 | 1104 | 巩固提升村
| 李俊乡红星村过水路面工程 | 过水路面2处 |  |  | 2 | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 李俊乡：红星村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 276 | 552 | 巩固提升村
| 三河镇辽坡村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 | 4 |  |  | 整合资金 | 240 | 240 | 2020 | 三河镇：辽坡村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 650 | 1950 | 巩固提升村
| 三河镇代店村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 | 4 |  |  | 整合资金 | 240 | 240 | 2020 | 三河镇：代店村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 720 | 2160 | 巩固提升村
| 三河镇苋麻村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2.5公里 | 2.5 |  |  | 整合资金 | 150 | 150 | 2020 | 三河镇：苋麻村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 230 | 690 | 非贫困村
| 三河镇团庄村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长5公里 | 5 |  |  | 整合资金 | 300 | 300 | 2020 | 三河镇：团庄村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 380 | 1140 | 非贫困村
| 高崖乡香水村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 高崖乡：香水村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 262 | 524 | 非贫困村
| 高崖乡三分湾村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长6.4公里 | 5.5 |  |  | 整合资金 | 330 | 330 | 2020 | 高崖乡：三分湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 482 | 964 | 非贫困村
| 高崖乡振兴村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 高崖乡：振兴村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 268 | 536 | 非贫困村
| 高崖乡高崖村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 高崖乡：高崖村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 230 | 560 | 巩固提升村
| 高崖乡红岸村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 高崖乡：红岸村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 245 | 490 | 巩固提升村
| 高崖乡红古村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 高崖乡：红古村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 290 | 580 | 巩固提升村
| 高崖乡联合村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 高崖乡：联合村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 420 | 840 | 非贫困村
| 高崖乡联合村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 |  | 2 |  | 整合资金 | 20 | 20 | 2020 | 高崖乡：联合村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 |  |  | 非贫困村
| 高崖乡草场村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 高崖乡：草场村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 360 | 720 | 非贫困村
| 高崖乡草场村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 |  | 3 |  | 整合资金 | 30 | 30 | 2020 | 高崖乡：草场村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 |  |  | 非贫困村
| 高崖乡新民村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 1 |  |  | 整合资金 | 60 | 60 | 2020 | 高崖乡：新民村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 201 | 402 | 巩固提升村
| 高崖乡高湾村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 |  | 高崖乡：高湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 198 | 396 | 巩固提升村
| 海城镇山门村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 | 4 |  |  | 整合资金 | 240 | 240 | 2020 | 海城镇：山门村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 230 | 460 | 巩固提升村
| 海城镇高台村村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 海城镇：高台村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 360 | 520 | 巩固提升村
| 海城镇水洼村村村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 海城镇：水洼村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 354 | 708 | 巩固提升村
| 海城镇堡子村村村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 海城镇：堡子村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 280 | 560 | 巩固提升村
| 树台乡浪塘村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3.5公里 | 3.5 |  |  | 整合资金 | 210 | 210 | 2020 | 树台乡：浪塘村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 120 | 240 | 深度贫困村
| 树台乡二百户村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2.5公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 树台乡：二百户村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 115 | 230 | 巩固提升村
| 树台乡龚湾村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 | 4 |  |  | 整合资金 | 240 | 240 | 2020 | 树台乡：龚湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 280 | 560 | 巩固提升村
| 树台乡大嘴村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 4.5 |  |  | 整合资金 | 270 | 270 | 2020 | 树台乡：大嘴村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 273 | 546 | 深度贫困村
| 关桥乡王湾村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 关桥乡：王湾村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 102 | 204 | 深度贫困村
| 关桥乡八斗村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.5公里 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 90 | 90 | 2020 | 关桥乡：八斗村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 20 | 40 | 深度贫困村
| 关桥乡罗山村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 |  | 3 |  | 整合资金 | 30 | 30 |  | 关桥乡：罗山村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 160 | 320 | 巩固提升村
| 曹洼乡曹洼村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 曹洼乡：曹洼村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 1400 | 2990 | 巩固提升村
| 曹洼乡曹洼村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 |  | 4 |  | 整合资金 | 40 | 40 | 2020 | 曹洼乡：曹洼村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云
| 曹洼乡硝沟村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 曹洼乡：硝沟村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 240 | 605 | 深度贫困村
| 曹洼乡硝沟村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 |  | 3 |  | 整合资金 | 30 | 30 | 2020 | 曹洼乡：硝沟村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云
| 曹洼乡脱烈村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 曹洼乡：脱烈村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 630 | 1895 | 巩固提升村
| 曹洼乡脱烈村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 |  | 4 |  | 整合资金 | 40 | 40 | 2020 | 曹洼乡：脱烈村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云
| 曹洼乡白崖村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长1.9公里 | 1.9 |  |  | 整合资金 | 114 | 114 | 2020 | 曹洼乡：白崖村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 120 | 285 | 巩固提升村
| 贾塘乡贾塘村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 贾塘乡：贾塘村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 380 | 760 | 巩固提升村
| 贾塘乡后塘村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 贾塘乡：后塘村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 520 | 1040 | 巩固提升村
| 贾塘乡南河村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 贾塘乡：南河村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 208 | 416 | 深度贫困村
| 贾塘乡黄坪村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 | 4 |  |  | 整合资金 | 240 | 240 | 2020 | 贾塘乡：黄坪村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 268 | 536 | 巩固提升村
| 贾塘乡双河村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长3公里 | 3 |  |  | 整合资金 | 180 | 180 | 2020 | 贾塘乡：双河村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 242 | 484 | 深度贫困村
| 贾塘乡王塘村村组硬化路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 | 2 |  |  | 整合资金 | 120 | 120 | 2020 | 贾塘乡：王塘村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 410 | 820 | 巩固提升村
| 贾塘乡贾塘村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 |  | 2 |  | 整合资金 | 20 | 20 |  | 贾塘乡：贾塘村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 210 | 420 | 巩固提升村
| 贾塘乡贾塘新村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 |  | 2 |  | 整合资金 | 20 | 20 |  | 贾塘乡：贾塘新村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 123 | 240 | 巩固提升村
| 贾塘乡后塘村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 |  | 2 |  | 整合资金 | 20 | 20 |  | 贾塘乡：后塘村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 110 | 220 | 巩固提升村
| 贾塘乡黄坪村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长4公里 |  | 4 |  | 整合资金 | 40 | 40 |  | 贾塘乡：黄坪村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 201 | 400 | 巩固提升村
| 贾塘乡双河村生产路 | 路基路面、桥涵防护及附属工程，全长2公里 |  | 2 |  | 整合资金 | 20 | 20 |  | 贾塘乡：双河村 | 2020 | 海原县交通运输局 | 李 云 | 220 | 440 | 深度贫困村