## Sheet1 (2)
附件
海原县贯彻落实国务院扶贫办调研督导反馈意见整改台账
序号 | 发现的问题 | 整改措施 | 责任单位 | 配合单位 | 责任领导 | 完成时限 | 是否完成 | 完成情况
1 | 关于易地扶贫搬迁未落实“以业定搬、以岗定迁”的原则，贫困户“两头跑”。有的县拆旧工作滞后，易地搬迁旧宅未全部拆除，搬迁户新房旧房“两头住”。部分群众在享受完易地扶贫搬迁政策后，不仅没有拆除旧房，而且又享受危房改造政策，两头都有新房住。有的县易地扶贫搬迁安置点没有后续配套产业，搬迁群众主要靠外出务工及回村种地为生。 | 1.严格落实“一户一宅”要求，由乡镇（管委会）负责在做好搬迁群众工作的基础上，通过动员农户主动拆除、乡镇组织集中拆除的方式，加快迁出区旧房拆除工作进度，确保迁出区旧房拆除“清零”，彻底消除安全隐患。 | 扶贫办 | 自然资源局及相关各乡镇（管委会） | 丁志爱 | 2020年6月底前
|  | 2.由县扶贫办牵头，住建局配合，指导各乡镇（管委会）对全县搬迁群众中既享受易地搬迁政策又享受危房改造政策的进行全面摸排，逐户建立台账，报住建局和扶贫办审核后，按原渠道退回危房改造补助资金。 | 扶贫办 | 住建局、相关乡镇（管委会、街道办）、相关各部门（单位） | 丁志爱 | 2020年6月底前
|  | 3.由县扶贫办牵头，按照《关于进一步做好易地扶贫搬迁群众后续扶持发展工作的意见》（宁开发[2019]26号）文件要求，紧盯移民群众“两不愁三保障”和移民安置点基础设施、基本公共服务短板，采取“一点一策”的办法，精准制定政策性移民后续产业扶持发展方案。由农业农村局牵头，将移民安置点农业产业培育纳入农业产业化工作方案，重点发展现代种养业，助农增收。由县工信商务局牵头，积极建设扶贫车间，引进劳动密集型企业，促移民群众就业创业，助农增收。由县人社局（就创局）牵头，通过鼓励企业、扶贫车间等开展在岗培训、以工代训等方式加大移民群众就业技能培训，提升移民群众就业率。通过多渠道开发公益性岗位等方式，优先安排搬迁群众就业，增加收入，确保高质量完成解决政策性移民遗留问题“七个清零”工作任务，促移民群众搬得出、稳得住、能就业、逐步能致富。 | 扶贫办 | 农业农村局、工信与商务局、就创局相关乡镇（管委会、街道办） | 孙占宏 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持
2 | （二）关于 产业扶贫重补贴、轻管服。扶贫资金补贴名目繁多，某县贫困户产业补贴达到40余项，凡种必补，凡养必补，出现“堆积效应”。有的对新引进、新发展的产业在技术服务、培训方面没有跟上。有的补贴没有补在生产环节，而是放在了销售环节。 | 1.完善产业扶贫补贴政策。由农业农村局牵头，扶贫办配合围绕全县“一主四特”产业布局，因地制宜，整合产业补贴政策，优化到户产业补贴范围、上限和方式，重点扶持、重点补贴“一主四特”主导产业和优势特色产业，鼓励贫困群众发展主导产业和优势特色产业。发挥扶贫小额信贷助力发展产业的作用，及时提供免费技术服务、免费防疫，支持品种改良、青贮等良种良法配套，促产业提质增效、发展壮大。 | 农业农村局 | 扶贫办、相关乡镇（管委会） | 孙占宏 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持
|  | 2.加强产业项目资金管理。由县财政局牵头，扶贫办配合，强化产业项目资金监管，全面推行扶贫项目资金三级公开公示制度，主动接受群众和社会各界监督，确保扶贫项目和资金规范运行。定期组织审计、农业农村、扶贫办等部门对产业项目资金进行审计、督查、检查、指导等，确保产业项目资金使用规范。对发现的违规违纪问题，按照扶贫资金违规使用责任追究制度及时纠正处理。 | 财政局 | 发改局、审计局、扶贫办、各乡镇（管委会） | 薛军勇 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持
|  | 3.规范产业项目验收程序。由县农业农村局牵头，扶贫办配合，指导各乡镇（管委会）严格按照产业项目验收程序和产业项目发展周期实时组织乡村两级验收，县农业农村局组织相关部门对产业项目进行抽验，及时兑付产业项目补贴资金，确保产业项目发挥效益。 | 农业农村局 | 发改局、扶贫办、各乡镇（管委会） | 孙占宏 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持
|  | 4.加强技术指导服务。农业农村局和科技局要继续发挥好专家技术团队和技术服务组的作用，选好用好产业扶贫指导员，加大农民职业技能培训，强化贫困村产业技术指导、农业科技创新和推广，提供更好的市场服务，避免出现产业发展风险。发展新产业、推广新品种，坚持能人带贫、逐步推广的原则，减少贫困群众不会干、不敢干带来的项目失败风险。 | 农业农村局 | 科技局、各乡镇（管委会） | 孙占宏 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持
|  | 5.加大消费扶贫力度。工信与商务局和农业农村局要坚持政府引导、社会参与、市场运作、创新机制，着力激发全社会参与消费扶贫的积极性，着力拓宽贫困地区农产品销售渠道，建立产品认定机制、统计监测机制、严格监管机制，推动贫困地区产品和服务融入区内外市场。 | 工信与商务局、 | 农业农村局、扶贫办、各乡镇（管委会） | 薛军勇 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持
3 | （三）关于扶贫小额信贷政策落实有偏差。某县没有人民银行，出现了贫困户在多家金融机构贷款、重复享受贷款贴息的情况。贷款使用不精准。有的缩短贷款期限，某金融机构为规避风险、增加贷款流动性，贷款期限以一年期为主，要求贷款人每年进行一次还款和续贷操作。 | 1.全面推行“划片包干”做法，对全县各乡镇（管委会、街道办）实行“划片包干”，要求银行机构实施“划片包干”开展扶贫小额信贷业务，避免银行机构的多头授信。对于现存的多头授信情况，加强监管排查，超出扶贫小额信贷政策要求的贷款部分，按商业贷款对待，避免重复贴息。同时，积极与有关部门对接，力争在海原设立人民银行网点，从源头上规避重复贴息风险。 | 财政局（金融局） | 扶贫办、各金融机构，各乡镇（管委会、街道办） | 薛军勇 | 2020年6月底前
|  | 2.严格贷款使用要求。各金融机构和各乡镇（管委会、街道办）对贷款使用情况再次进行全面排查，及时纠正将贷款用于非生产性支出的问题。坚持因户施策，对临近到期的贷款，确保正常回收，在贫困户选好发展项目后，再予以重贷；各金融机构对到期时间较长、或偿还能力有限的，建立台账，强化监测，帮助贷款户制定还款计划，逐步予以纠正；严格落实扶贫贷款政策要清，对于贫困户新增贷款需求，切实做好贷前审核及贷中监督，确保贷款用于产业发展。 | 财政局（金融局） | 扶贫办、各金融机构，各乡镇（管委会、街道办） | 薛军勇 | 2020年6月底前
|  | 3.严格落实好扶贫小额信贷“5万元以下，3年以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县建风险补偿金”政策，符合贷款条件的建档立卡户贷款实现“应贷尽贷”，并结合产业发展周期，督促银行机构根据产业周期合理安排贷款期限，以2-3年期贷款为准。 | 财政局（金融局） | 扶贫办、各金融机构，各乡镇（管委会、街道办） | 薛军勇 | 2020年6月底前
4 | （四）关于对发展贫困村集体经济指导不力。有的贫困村对用扶贫资金发展集体经济没思路，对扶贫资金不会用、用不好，有的资金长期趴窝，闲置浪费。有的村利用扶贫资金临时成立合作社，发展产业，存在较大经营风险。带贫主体培育滞后。 | 1.农业农村局要加大带贫主体培育力度。持续推动“四个一”示范带动工程，支持扶贫龙头企业、合作社、家庭农场、致富带头人等新型经营主体发展，提高贫困户组织化程度和应对市场风险的能力。 | 农业农村局 | 各乡镇（管委会、街道办） | 孙占宏 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持
|  | 2.培育壮大贫困村集体经济。落实好村经济薄弱村发展提升计划，通过盘活集体资源、入股或参股、量化资产收益、发展扶贫车间等渠道增加贫困村集体经济收入。 | 农业农村局 | 县委组织部、财政局、扶贫办、各乡镇（管委会） | 孙占宏 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持
|  | 3.强化资产收益扶贫工作指导。树立一批可复制、可推广的典型经验，加强对资产收益政策宣传、业务培训，提高基层干部开展资产收益扶贫工作的能力。 | 农业农村局 | 县委组织部、财政局、扶贫办、各乡镇（管委会） | 孙占宏 | 2020年6月底前
|  | 4.加强村级财务管理。严格落实财政扶贫资金管理办法，加强村级资产及财务管理，确保财政扶贫资金形成的资产归村集体所有，防止集体资产流失。 | 农业农村局 | 县委组织部、财政局、扶贫办、各乡镇（管委会） | 孙占宏 | 2020年6月底前
5 | （五）关于光伏运维管理不规范。光伏扶贫监测和运维工作均由同一企业担任，“既是运动员又是裁判员”。部分村级光伏电站没有确权到村。 | 1.加强光伏电站运维管理。认真落实《宁夏光伏扶贫项目管理指导意见》，明确各方职责，实现公平公正、规范管理。安装远程自动操控装置，确保电站发电效率。 | 发改局 | 扶贫办、国网海原供电公司 | 薛军勇 | 2020年6月底前
|  | 2.加快推进光伏电站回购工作。认真落实自治区扶贫办、发展改革委《关于对2015年度光伏扶贫试点项目电站开展回购工作的指导意见》，发改局与农业农村局（农经站）加快光伏电站确权和回购工作，完成村级光伏电站确权，提高光伏扶贫项目扶贫效益。 | 发改局 | 农业农村局、扶贫办、实施项目乡镇 | 薛军勇 | 2020年6月底前
6 | （六）关于驻村帮扶还存在薄弱环节。有的派驻单位没有选优配强驻村工作队员，少数驻村工作队员年龄偏大，没有做到尽锐出战。有的驻村干部底数不清、情况不明，扶贫政策掌握不到位，发展思路不清晰，有效帮扶措施不多。 | 1.由县委组织部和扶贫办对驻村帮扶队加大考核力度，对年龄偏大且不能胜任驻村帮扶工作的队员，督促选派单位及时调换，进一步加强驻村工作力量。 | 县委组织部 | 扶贫办、各乡镇（管委会） | 刘淑芳 | 2020年3月底前
|  | 2.进一步加大干部教育培训力度。由县委组织部牵头，扶贫办配合，紧盯“两不愁三保障”和巩固脱贫成果，对全县驻村工作队员进行一次全员培训，并积极推荐参加区市级培训。 | 县委组织部 | 扶贫办、各乡镇（管委会） | 刘淑芳 | 2020年6月底前
|  | 3.加强关心爱护。各乡镇（管委会）要加大驻村帮扶先进典型选树和宣传力度，对表现突出的驻村帮扶队和人员及时上报县委组织部和扶贫办，县委组织部和扶贫办要加大推荐和宣传力度；县委组织部要督促选派单位和县乡村落实驻村工作队员相关待遇，为驻村工作队提供必要的工作和生活条件，激发驻村干部开展调查研究、了解村情民意、为贫困群众谋发展思路和参与基层组织建设等履职尽责热情。 | 县委组织部 | 扶贫办、各乡镇（管委会） | 刘淑芳 | 2020年6月底前取得阶段性成效并长期坚持

## Sheet1
附件
海原县脱贫攻坚“回头看”问题清单、责任清单、任务清单
工作任务 | 类别 | 对照检查内容 | 发现的问题 | 整改措施 | 责任主体 | 完成时限 | 是否完成 | 完成情况
三落实 | 责任 落实 | 1.脱贫攻坚一把手负责制，各级党政主要负责同志是否强化政治责任、亲力亲为抓脱贫攻坚，落实三年行动实施方案情况。
|  | 2.分管扶贫的负责同志选优配强、保持稳定情况、抓工作落实情况。 | 个别部门、乡镇分管扶贫工作的同志业务能力不强，抓工作落实力度不大。 | 一是选优配强分管扶贫的负责同志，保持稳定性和工作延续性，对不能胜任的予以调整；二是加大对分管扶贫工作的负责同志和工作人员业务培训，切实提高抓脱贫攻坚工作的能力水平。三是出台激励机制，提高县、乡、村各级干部投身脱贫攻坚工作的积极性。 | 各乡镇（管委会、街道办）、相关部门（单位） | 2020年2月底 |  | 正在整改
|  | 3.各级行业部门履职尽责、合力攻坚，推动落实行业扶贫政策和组织实施行业扶贫项目情况。 | 存在个别部门与部门之间、部门与乡镇之间协调配合不紧密，攻坚合力有待进一步增强。 | 一是各部门、乡镇按照“55104”的脱贫攻坚总体思路，落实《2019年脱贫攻坚任务清单》。二是结合本部门、本乡镇职责，紧盯“两不愁三保障”和“三率一度”，强化“三落实”，加强协调配合，形成攻坚合力，全面推进脱贫攻坚各项工作任务落实。 | 县扶贫开发领导小组各成员单位 | 2019-12-31 |  | 立行立改 并长期坚持
|  | 4.各级党委政府尽锐出战、五级书记一起抓脱贫是否落实到位，是否做到遍访贫困对象。 | 有的乡镇党委书记、村支部书记和驻村第一书记遍访贫困对象工作落实不到位。 | 一是扎实开展五级书记遍访贫困对象行动,不定期的进村入户，走近贫困对象，了解生产生活情况，帮助解决实际困难，赢得贫困户的认可。二是乡镇党委书记、村支部书记和驻村第一书记要不折不扣完成走访任务，特别要针对重点户、重点人、重点事深入走访掌握，做好入户记录，建立问题台账，完善开展遍访工作相关台账资料。 | 各乡镇（管委会、街道办） | 2020-03-31 |  | 正在整改
三落实 | 责任 落实 | 5.村“两委”、驻村第一书记和驻村工作队精准帮扶情况等，落实贫困村驻村工作队选派管理工作指导意见情况，帮扶责任人开展有效结对帮扶情况。 | 一是个别村“两委”、驻村第一书记和驻村工作队员对本村脱贫攻坚情况掌握不够。二是个别部门（单位）对派出的帮扶干部管理培训不到位，有的帮扶责任人作用发挥不明显。 | 一是县委组织部牵头，加大对村（社区）干部、第一书记和帮扶责任人脱贫攻坚政策培训力度，认真学习习近平总书记精准扶贫精准脱贫指示精神和中央、区、市相关扶贫政策。二是将扶贫政策学习纳入到村（社区）干部和第一书记考核中，在年终考核评先选优及推荐中进行参考。三是对驻村帮扶工作再动员、再部署，对第一书记和驻村工作队履责情况、帮扶单位和帮扶责任人结对帮扶等情况进行督导，对驻村帮扶工作流于形式、履责不到位的，要通报派出部门（单位）并进行追责问责。 | 各乡镇（管委会、街道办）、各部门（单位） | 2020-01-31 |  | 正在整改并 长期坚持
6.贫困退出后是否松劲懈怠,是否继续把脱贫攻坚放到重要位置来抓、党政正职保持稳定、各级扶贫干部坚守岗位、剩余贫困人口脱贫、返贫和新发生贫团人口及时纳入并落实帮扶，闽宁扶贫协作、定点扶贫等帮扶工作是否继续开展。
7.脱贫攻坚成效考核责任落实情况。
| 政策 落实 | 1.深度贫困地区脱贫攻坚各项政策举措、资金投入和工作力度等关键环节，看实施方案执行、底线目标完成、减贫进度、退出质量等情况。
三落实 | 政策 落实 | 2.财政、金融、土地、教育、医疗、科技、人才和水电路讯房等基础设施建设等政策举措是否落实到位。 | 一是个别部门、乡镇对扶贫政策宣传不到位，有的群众对相关扶贫政策一知半解。二是网络通讯方面还存在个别自然村网络信号不稳定。 | 一是县委宣传部组织各乡镇（管委会）充分发挥新时代农民讲习所等基层农村宣传文化阵地作用，开展全方位、多角度政策宣传。二是派出单位牵头抓好帮扶责任人帮扶贫困户工作，坚持每月至少入户一次的制度，组织帮扶干部进村入户，通过送“明白袋”、挂宣传画、发政策汇编等方式，有针对性地宣讲脱贫攻坚政策，让贫困群众愿意听、听得懂、能用上。三是继续积极对接三大运营商和铁塔公司，做好基站建设协调工作，实现网络信号稳定全覆盖。 | 县扶贫开发领导小组各成员单位 | 2020-05-31 |  | 正在整改
|  | 3.易地扶贫搬迁、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、危房改造、水利扶贫、金融扶贫、兜底保障、生态扶贫等重大政策和重大项目实施效果，以及建立稳定脱贫长效机制情况。 | 一是易地扶贫搬迁后续产业培育乏力、移民增收困难；二是个别产业项目与贫困户利益联结不够紧密、带动减贫能力不强。三是产业补贴政策碎片化。四是就业培训针对性不强、培训层次低、就业面窄。 | 一是落实好《关于解决政策性移民发展问题的实施意见》等政策，争取配套后续产业发展资金，立足移民安置区实际和移民意愿，大力发展和培育适合当地的富民产业，带动搬迁群众脱贫致富；二是2020年进一步完善产业脱贫富民政策，对产业项目扶持政策进行归类整合，重点扶持支撑性和持久性强的“一主四特”主导产业（草畜产业）；三是按照“一乡一业、一村一品或多村一品”的工作思路，扶持优势特色明显，带动增收能力强的特色产业，助力贫困户持续稳定增收。将2019年的42项产业补贴项目调整压减。四是以市场需求为导向，根据培训意愿，主要围绕汽车驾驶员、家政服务、手工纺织、装载机、挖掘机、电工、电焊工、中式烹调等工种开展培训，加强培训流程管理和定期不定期监督督查，提高培训质量，确保培训针对性和实效性，并要求培训机构培训结束后积极推荐就业。 | 农业农村局 扶贫办 就创局 各乡镇 （管委会、 街道办） | 2020-05-31 |  | 限期完成整改并长期坚持
|  | 4.闽宁对口扶贫协作和中央定点扶贫确定的任务、资金、项目是否按规定严格执行落实。 | 闽宁协作个别项目带贫减贫效益不明显。 | 一是围绕“22104”对口扶贫协作思路，严把项目申报审核关，选择与贫困户关联度大、减贫带贫作用明显的、贫困户参与度比较高的好项目、大项目列为2020年闽宁对口扶贫协作项目。二是加大扶持与我县产业联系比较紧密的新型经营主体或合作社，通过经营主体和合作社的示范引领，项目带动，发挥好联农带农、减贫带贫机制，提高减贫带贫的作用和效果。 | 扶贫办 相关项目部门、乡镇 | 2020-05-31 |  | 限期完成整改
三落实 | 政策 落实 | 5.贫困退出后，脱贫攻坚主要政策是否继续执行，考核评估、督查巡查等监督管理政策是否保持不变等。
| 工作 落实 | 1.年度脱贫攻坚目标任务完成情况。
|  | 2.中央脱贫攻坚巡视、历年脱贫攻坚成效考核、督查抽查、审计等发现问题的整改落实情况，重点关注立行立改问题见效情况、限期整改任务完成情况、长期整改任务持续整改部署安排和阶段性进展情况。 | 一是个别问题的整改措施长效机制未建立，存在反弹倾向，还需持续发力，紧盯不放。二是有的问题还未到完成时限，正在按时限要求整改。 | 一是各乡镇（管委会、街道办）、部门对各类反馈问题整改情况进行“回头看”,全面检查，进一步摸清存在的问题,做好查漏补缺,跟踪督导落实,防止问题“回潮”“反弹”，确保整改取得实效。二是各乡镇（管委会、街道办）、部门对标自治区第三方评估验收、国务院扶贫开发领导小组调研督导和审计署专项审计发现问题制定整改方案,限期抓好整改落实。 | 县扶贫开发领导小组各成员单位 | 2020-03-31 |  | 正在整改
|  | 3.扶贫资金和扶贫资产监管是否落实到位。 | 存在个别扶贫项目建设进度缓慢，扶贫资金支付进度较慢，扶贫资产监管制度机制还未有效建立。 | 一是落实项目负责制，发改局要牵头健全项目进展情况跟踪、督办、通报机制，加大督导检查力度，加快扶贫项目建设进度，对竣工项目及时进行验收决算和资金兑付，加快资金使用效益，全面推进项目实施进度。二是加强扶贫资金监管。严格执行中央统筹整合政策，进一步细化制度，明确资金支出方向和使用范围。三是充分调研，积极探索建立扶贫资产监管制度和长效机制。 | 财政局 扶贫办 农业农村局 发改局 | 2020-03-31 |  | 限期完成整改并长期坚持
三落实 | 工作 落实 | 4.扶贫领域作风和能力建设是否落实到位，是否落实中央基层减负年要求，整治扶贫领域的形式主义、官僚主义，脱贫攻坚是否存在违反约束机制搞面子工程、做表面文章，是否存在层层加码、重复填表报数、增加不必要的内业资料、加重基层负担等突出问题。 | 一是扶贫领域干部作风还需进一步转变，个别乡村干部落实脱贫攻坚工作能力有待提高；二是个别业务部门指导不到位，存在乡镇对个别表册反复修改、重复报送。 | 一是各乡镇（管委会）、部门结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续开展扶贫领域作风问题专项整治，切实转变干部作风，下大气力整治扶贫领域形式主义、官僚主义。二是加强部门与乡镇协作沟通，形成合力，建立行业部门扶贫数据共享机制,减少基层填表报数,改进和优化脱贫攻坚督查考核方式,切实减轻基层负担。 | 县扶贫开发领导小组各成员单位 | 2020年2月底 |  | 限期完成整改并长期坚持
三精准 | 精准 识别 | 1.是否严格按照贫困识别标准与程序将符合条件的农村户籍常住人口（含自主迁徙农村居民）“应纳尽纳”，是否有漏评。
2.建档立卡扶贫对象是否存在精准识别负面清单问题。
3.脱贫监测户、边缘户“两摸底”是否存在疏漏。
|  | 4.建档立卡扶贫对象与边缘户采集的基本信息是否真实、准确、完整，是否与全国扶贫开发信息系统数据保持一致。 | 一是个别建档立卡扶贫对象信息数据还不完善；二是2019年扶贫对象动态调整人员增减权限已关闭，个别新生儿和嫁入人员未录入国办系统，更新不及时。 | 一是指导乡村两级对建档立卡户和边缘户的信息入户核实核准，确保建档立卡信息数据真实、准确、完整，与国办系统一致。二是准确掌握动态调整人员增减情况，待国办系统权限开放后，及时更新录入。通过系统监测，及时修正疑点数据，完善空项、漏项数据。 | 扶贫办 各乡镇（管委会、街道办） | 2020-05-31 |  | 限期完成整改待系统开放时录入。
三精准 | 精准 帮扶 | 1.第一书记、驻村工作队、帮扶责任人的帮扶工作是否扎实，是否落实中办要求的驻村十项任务，是否存在“出工不出力”“走读式”“慰问式”帮扶，帮扶流于形式等问题。 | 一是个别第一书记、驻村工作队员开展帮扶工作不扎实、不细致、驻村帮扶工作成效不明显；二是个别帮扶责任人入户次数不够，结对帮扶成效不明显。 | 一是按照全县2020年干部培训教育计划，1月份至2月份分三期对村干部、第一书记和驻村工作队人员全覆盖培训，不断提高工作能力和水平，并进行全面考核，对因考核不称职、身体等原因无法驻村的人员要退回原单位或予以调整。二是驻村工作队积极协调帮扶单位做好部门帮扶工作，并参与村级事务管理，特别是要加强对扶贫资金项目监管和发展村级集体经济等方面的工作，提高驻村帮扶针对性和实效性。三是对第一书记和驻村工作队履责情况、帮扶单位和帮扶责任人结对帮扶等情况进行督导，对驻村帮扶工作流于形式、履责不到位的，要通报派出部门（单位）并进行追责问责。 | 县委组织部 扶贫办 各乡镇（管委会、街道办） | 2020-01-31 |  | 正在整改
|  | 2.产业扶贫、公益岗位、资产收益、低保兜底是否存在变相发钱发物“一发了之”“一股了之”“一兜了之”，村集体经济收入是否稳定可持续。 | 一是个别村产业补贴资金兑付后期监管不到位、跟踪问效不及时；二是个别公益性岗位人员管理不到位。三是个别村资产收益分配和支出制度不健全，资产收益资金发挥作用不明显；四是个别村集体经济单一，自身发展能力弱，稳定可持续增收效果不明显。 | 一是各乡镇（管委会、街道办）严格产业补贴资金兑付程序，防止平均发放和虚报冒领现象发生，对享受补贴政策后的产业后期发展要跟踪问效。二是各乡镇按照《公益性岗位人员管理制度》，加强对公益性岗位人员的管理，落实岗位职责，实行签到制度，填写工作日志。三是按照《海原县农村集体“三资”管理暂行办法》、《海原县农村集体经济财务管理办法》和《海原县扶持发展村级集体经济项目管理办法》等制度，严格村集体资金管理，制定适合本村的收益分配方案和资金使用村民议定制度，做大限度发挥资产收益资金的作用。四是认真落实《海原县发展壮大村集体经济实施方案》要求，积极争取中央、区市资金和项目支持力度，培育一批发展壮大村集体经济示范典型，示范引领、辐射带动，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，不断增强村级自我保障和服务群众的能力。 | 农业农村局 扶贫办 各乡镇（管委会、街道办） | 2020-01-31 |  | 限期完成整改并长期坚持
三精准 | 精准 帮扶 | 3.就业扶贫是否存在技能培训、就业服务针对性不强、大水漫灌，贫困群众就业增收效果不明显的问题。 | 就业培训针对性不强，贫困群众培训选择余地不大，就业增收渠道不宽。 | 一是按照培训意愿，确定培训机构，确保做到精准培训。二是以市场需求为导向，根据培训意愿，主要围绕汽车驾驶员、家政服务、手工纺织、装载机、挖掘机、电工、电焊工、中式烹调等工种开展培训，加强培训流程管理和定期不定期监督督查，提高培训质量，确保培训针对性和实效性，并要求培训机构培训结束后积极推荐就业。三是积极开展“就业援助月”、“春风行动”活动，举办“专场招聘会”等，多举措提供岗位，拓宽就业渠道，推荐培训人员就业。四是落实扶贫车间培训补贴、就业补贴和交通补贴等优惠政策，鼓励贫困劳动力在扶贫车间就近就地就业。五是加大劳务经纪人培训力度和劳务基地的建设力度，不断拓展贫困劳动力就业创业平台。 | 就创局 扶贫办 各乡镇（管委会、街道办） | 2020-05-31 |  | 限期完成整改
|  | 4.易地扶贫搬迁群众后续产业就业扶持是否乏力，存在“一搬了之”现象，迁出地与迁入地是否配合紧密且妥善做好户籍、建档、教育、医疗、社保、产业、就业、金融等各类涉及精准帮扶信息与档案资料的转移接续。 | 对易地扶贫搬迁群众关注不够，后续产业培育难度大，移民就业岗位少，增收难 | 一是加大对移民生产生活的关注，继续落实好《关于解决政策性移民发展问题的实施意见》等政策，争取配套后续产业发展资金，立足移民安置区实际和移民意愿，大力发展合适的后续产业，带动搬迁群众脱贫致富。二是各乡镇（管委会）、相关部门要鼓励吸引各类企业到安置区投资兴业、建设扶贫车间、积极承接和引导劳动密集型产业、加强外出务工培训组织等措施确保移民群众稳定增收。三是迁入乡（镇）、街道要创造条件提供公益性岗位，帮助移民群众就业增收。健全移民“两委”班子，加强移民社区管理，做好移民户籍、低保、医保、社保、教育等社会保障接续工作，不断提升移民安置区公共服务和治理水平。 | 海城街道办 扶贫办 相关乡镇、 部门 | 2020-05-31 |  | 正在整改
三精准 | 精准 帮扶 | 5.扶贫小额信贷、光伏扶贫管理是否规范。 | 一是个别农户将扶贫小额贷款用途改变，存在逾期风险；二是扶贫小额信贷方面还存在户贷企用现象；三是光伏扶贫规范化建设滞后。 | 一是加强扶贫小额信贷贷后管理。银行信贷人员要加强贷前调查、贷中审查、贷后管理，防范擅自改变扶贫小额信贷用途，及时制止将贷款用于非生产性支出的问题。二是健全乡、村、户金融征信体系，加大金融扶贫政策宣传力度，引导教育贫困群众精准使用扶贫小额信贷，发挥贷款使用效益。三是对户贷企用的，金融办要分企业建立户贷企用贷款台账，研究制定具体风险防控措施，按照“一月一分析、一月一调度”的管理要求进行重点监测。四是由海原县村级光伏扶贫电站有限公司负责将电站受益情况上报县扶贫开发领导小组办公室，扶贫办根据光伏扶贫电站成本核算后的纯收益，尽快制定收益分配方案，及时拨付到村，兑现到户。 | 财政局 （金融局） 扶贫办 发改局 各乡镇（管委会、街道办） | 2020-05-31 |  | 正在整改
|  | 6.建档立卡贫困村贫困户历年帮扶措施（扶贫项目）信息与驻村工作队、帮扶责任人等扶贫主体信息是否真实、准确、完整，是否与全国扶贫开发信息系统数据保持一致。 | 个别农户扶贫手册填写的扶贫项目有漏项、有的信息与实际情况、户口本、国办信息系统数据不一致。 | 一是各乡镇对帮扶责任人进行系统培训，重点从工作职责、扶贫政策宣传、扶贫手册填写等方面培训。二是县扶贫办定期组织人员指导扶贫手册规范填写，完善扶贫手册内容信息。各派出单位要配合扶贫办做好帮扶责任人监管和督查工作。三是各乡镇（管委会）对所有信息及时进行更新，确保实际信息与全国扶贫开发系统信息一致。 | 扶贫办 各乡镇（管委会、街道办） | 2019-11-30 |  | 立行立改 已完成整改
| 精准 退出 | 1.贫困县贫困村贫困户退出标准与退出程序是否规范。
2.贫困退出的脱贫质量是否达标和持续巩固脱贫成果是否到位，是否出现大量新增贫困和返贫等。
三精准 | 精准 退出 | 3.干部群众对贫困退出的认可度和满意度。 | 一是个别群众对扶贫政策满意度不高；二是个别贫困户对脱贫退出认可度不高。 | 一是各乡镇广泛动员组织乡村干部、驻村工作队和帮扶责任人，深入农户家中，与群众面对面交流，宣传讲解政策，了解一些贫困户的生产生活情况，倾听他们的发展愿望，准确掌握存在的困难和问题，及时协调解决。二是指导乡村两级干部和帮扶责任人，深入开展“十个一”活动，强化教育引导，切实提高群众满意度和认可度。 | 扶贫办 各乡镇（管委会、街道办） | 2019-12-20 |  | 已完成整改
|  | 4.贫困县贫困村贫困户退出的主要指标信息与脱贫措施信息是否做到与全国扶贫开发信息系统“账实相符”，与各行业部门政策、资金、项目信息“账账相符”。 | 个别贫困户脱贫措施信息采集有漏项。 | 一是指导乡村两级干部入户对建档立卡信息全覆盖进行核实核准，及时在系统中修正完善，确保县乡村户四级信息与国办系统信息账实相符、账账相符。二是各乡镇（管委会）继续加大帮扶力度,做好剩余贫困人口的脱贫工作,对标“一收入”“两不愁三保障”脱贫标准,针对未脱贫农户采取“普惠+特惠”措施,特别是兜底户采取综合保障兜底+资产收益兜底“双兜底”措施,精准帮扶,补齐短板,提升脱贫质量。三是各乡镇（管委会）扎实开展脱贫攻坚“回头看”“两摸底一核实”工作,完善减贫防贫预警机制,巩固拓展脱贫攻坚成效。 | 扶贫办 各乡镇（管委会、街道办） | 2019-12-31 |  | 立行立改 并长期坚持
三保障 | 义务教育有保障 | 1.是否存在贫困家庭义务教育阶段适龄儿童、少年失学辍学，保障有学上、上得起学。 | 个别劝返复学的学生稳控难度较大。 | 围绕“义务教育有保障”目标和标准，从严落实控辍保学“七长负责制”“双线控辍制”和“四包四保制”，通过大走访、大宣传活动，广泛宣传义务教育法和认真落实各类教育惠民政策，针对疑似辍学对象，采取一人一策，加大稳控力度。 | 教体局 各乡镇（管委会、街道办） | 2019年11月底 |  | 立行立改 并长期坚持
2.是否存在乡镇寄宿制学校建设薄弱，一部分贫困家庭留守儿童上学困难。
三保障 | 基本医疗有保障 | 1.贫困人口是否没有纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助保障范围，摸底边缘户是否缴纳基本医疗保险。 | 部分纳入边缘户人员因2019年基本医疗保险缴费已结束，没有参加基本医疗保险。 | 全面做好2020年基本医疗保险缴费工作，加大边缘户缴费工作力度，把建档立卡贫困户、边缘户等群体作为重点，逐村、逐户、逐人进行入户排查走访动员，确保边缘户走访动员、人员摸底、政策宣传、缴费参保不漏一户、不落一人,确保边缘户基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖。 | 卫健局 医保局 各乡镇（管委会、街道办） | 2020-02-15 |  | 限期完成整改
|  | 2.是否存在乡村医疗服务能力薄弱，贫困人口慢性病签约服务不到位，常见病、慢性病在县乡村三级医疗机构得不到及时诊疗。 | 个别病种的健康教育针对性不强。 | 对脑血管疾病、慢阻肺、骨关节炎、类风湿性关节炎、冠心病、中型老年慢性支气管炎等慢性疾病有针对性发放健康教育处方。 | 卫健局 各乡镇（管委会、街道办） | 2020-01-31 |  | 正在整改
3.贫困人口得了大病、重病基本生活是否有保障。
4.高血压、糖尿病等慢病大病门诊报销政策是否落实到位，住院诊疗是否落实“先诊疗后付费”“一站式”结算政策。
| 住房安全有保障 | 1.现居住在C级和D级危房的贫困户等重点对象，是否通过进行危房改造或其他有效措施，保障其不住危房。
2.危房改造与易地搬迁是否存在未达到入住条件，即作脱贫处理的问题。
3.是否存在有的贫困户仍住危房，贫困户住房是否没有进行危房鉴定(易地扶贫搬迁或危房改造新房验收合格除外)
| 饮水安全有保障 | 1.贫困人口饮水的水质、水量、取水方便程度与供水保障率是否全部达到宁夏农村饮水安全评价标准。