## Sheet1
海原县乡村振兴局2023年度乡村基础设施“补短板”项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 海原县乡村振兴局2023年度乡村基础设施“补短板”项目 |  |  | 填报人姓名及电话 | 田进刚
主管部门 |  | 自治区乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 海原县乡村振兴局
资金 情况 （万元） | 类别 |  | 预算安排 | 实际执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度金额： |  | 2102 | 1605 |  | 10 | 76.36% | 7.6356
| 其中：中央衔接资金 |  | 1910 | 1605
| 自治区衔接资金 |  | 92
| 专项资金 |  | 0
| 市县配套资金 |  | 100
| 其他资金 |  | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度目标完成情况
| 1.村道硬化60.5公里、渠系配套 ≥38.4千米、农田管道≥9530米、节水灌溉≥2070亩、挡土墙≥2022米、面包砖≥1336平米、植草砖≥1639平米、场地硬化≥2057平米、防护栏≥331米、道牙≥2431米、排水沟≥3046米、防护墙≥1083米、垃圾土方≥11085立方米、排水管道≥46处。 2.通过统筹实施必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设，补齐农村基础设施“短板”弱项，使群众生产生活条件持续改善，获得感、幸福感、安全感明显增强。具体措施为13个乡镇实施巷道硬化、农田水利、人居环境整治、拦洪排水、渠系配套等21个基础设施补短板项目。 |  |  |  | 1.村道硬化61公里、渠系配套 ≥40.2千米、农田管道≥9610米、节水灌溉≥2100亩、挡土墙≥2070米、面包砖≥1500平米、植草砖≥1639平米、场地硬化≥2057平米、防护栏≥331米、道牙≥2500米、排水沟≥3050米、防护墙≥100米、垃圾土方≥11085立方米、排水管道≥48处。 2.通过统筹实施必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设，补齐农村基础设施“短板”弱项，使群众生产生活条件持续改善，获得感、幸福感、安全感明显增强。具体措施为13个乡镇实施巷道硬化、农田水利、人居环境整治、拦洪排水、渠系配套等21个基础设施补短板项目。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因 及改进措施
| 产出 指标（50分） | 数量指标（25分） | 海原县2023年度乡村“补短板”项目（李旺镇、甘城乡、红羊乡、关庄乡） | 25 | 4 | 100% | 25
|  |  | 海原县2023年贾塘乡、树台乡、关桥乡＂补短板＂项目 |  | 3 | 100%
|  |  | 海原县2023年补短板项目（曹洼乡、九彩乡、李俊乡、史店乡） |  | 4 | 100%
|  |  | 海原县2023年补短板项目（七营镇、西安镇、郑旗乡、三河镇、高崖乡） |  | 5 | 100%
|  | 质量指标（15分） | 工程验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  |  | 已建工程质量问题 |  | 无 | 无
|  | 时效指标（10分） | 建设周期 | 10 | 1年 | 1年 | 9
|  |  | 年度资金拨付率 |  | 100% | 100%
|  |  | 年度资金支付率 |  | 100% | 100%
|  |  | 年度建设项目开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 年度建设任务完成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标（15分） | 道路硬化 | 15 | ≤130元/平米 | ≤130元/平米 | 15
|  |  | 渠系配套平均补助标准 |  | ≤10.5万元/公里 | ≤10.5万元/公里
|  |  | 面包砖 |  | ≤40元/平米 | ≤40元/平米
|  |  | 挡土墙 |  | ≤300元/米 | ≤300元/米
|  |  | 植草砖 |  | ≤30元/平米 | ≤30元/平米
|  |  | 道牙 |  | ≤14元/米 | ≤14元/米
| 效益 指标（40分） | 经济效益指标（8分） | 项目区域内乡村产业质量效益和竞争力水平 | 8 | 发展节水灌溉农业 | 发展节水灌溉农业 | 7.5
|  |  | 项目区域内农民收入增速 |  | 高于相邻村水平 | 高于相邻村水平
|  | 生态效益指标（7分） | 农村人居环境显著改善，宜居水平明显提升 | 7 | 是 | 是 | 5.5
|  | 可持续影响指标（10分） | 工程级别及标准 | 10 | 符合设计标准 | 符合设计标准 | 10
|  | 满意度指标（10分） | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97