| 项目名称 |  |  | 海原县2023年困难残疾人家庭无障碍改造项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 刘风贵137****9980 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 县委 |  | 实施单位 |  | 县残联 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数 （B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 75 | 75 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 45 | 45 |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 | 30 | 30 |  | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 为150户困难残疾人实施无障碍改造项目 |  |  |  | 全年已为150户困难残疾人实施以坡道硬化、安装护栏、配发辅具等为内容的无障碍改造，帮助他们减轻居家障碍，提高残疾人幸福指数 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 困难残疾人无障碍改造户数 | 10 | 150户 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 户均补贴资金 | 10 | 5000元 | 100% | 9 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 无障碍改造完成质量 | 10 | 严格依据项目管理办法和实施方案执行 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 辅具等产品质量 | 10 | 产品质量合格、型号一致 | 符合标准 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2023年11月 | 100% | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （40分） | 社会效益指标 | 解决居家障碍，提高残疾人幸福指数 | 10 | ≥85% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 坡道硬化等施工类 | 10 | 中长期 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 产品等辅具类 | 10 | 5年 | 100% |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 接受无障碍改造的困难残疾人家庭满意度 | 10 | ≥85% | 95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |

项目绩效目标自评表

（2023年）