## Sheet0
绩效目标自评表 (2025年度)
项目名称 |  | 海原县2024年移民安置点基础设施及公共服务设施改造 提升项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李成俊153****3567
主管部门 |  | 海原县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 海原县农业农村局
资金情况 (万元) |  | 年度资金总额： |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  |  | 360.51 | 344.03 | 10 | 100% | 10
|  | 其中： 本年财政拨款 |  | 360.51 | 344.03 | —— | — | —
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新做巷道面包砖铺装10671㎡；铺设混凝土路缘石长度4255m；新建宽0.5m宽现浇混凝土排水渠长60m；铺设沥青面层路12272㎡ 砌护排洪渠长177m，砌护M10浆砌片石1261m³；安装安全栏杆354m； |  |  |  | 全面完成项目建设内容，有效改善移民基础设施条件
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1.铺设沥青道路面积 | 5 | ≥10000平方米 | 12272 | 5
|  |  | 指标2.铺设路沿石长度 | 5 | 4255米 | 4255 | 5
|  |  | 指标3.铺设面包砖面积 | 5 | ≥10000平方米 | 10671平方米 | 5
|  |  | 指标4.铺设渠梯长度 | 5 | ≥170米 | 177 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 指标2：资金管理使用过程中发现的违规违纪问题 | 5 | ≤0个 | ≤0个 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：当年资金支付率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 指标2：项目当年完工率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  | 成本指标 | 项目建设投资总成本（万元） | 5 | ≤360.51 | 344.03 | 5
|  | 社会效益 指标 | 巩固脱贫成果，改善移民村生产生活条件 | 5 | 明显改善 | 明显改善 | 5
|  |  | 收益村民户数 | 5 | 1278 | 1278 | 5
|  |  | 移民村群众产业发展内生动力 | 5 | 有效激发 | 有效激发 | 4.5
|  | 可持续发展 | 工程使用年限 | 5 | 符合设计标准 | 符合设计标准 | 5
|  |  | 后期维护方面的制度、人员和经费保障情况 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 5
|  | 生态效益 指标 | 改善移民村人居环境 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 受益移民群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.5