## 5月30日
海原县2021年马铃薯新品种引进推广项目验收面积统计表
验收单位：海原县农业农村局 单位：亩
乡镇 | 已完成种植 |  |  |  |  | 种植完成率（%） | 种植合作社及联系人
| 总面积 | 希森6号 | 冀张薯12号（白） | 冀张薯12号（黄） | 后旗红
红羊乡 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 海原县丰润苑养殖专业合作社 马永楠
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 海原县新农种养殖专业合作社 童德海
关庄乡 | 600 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 海原县鸿鑫马铃薯专业合作社 赵学武
树台乡 | 1200 | 800 | 150 | 150 | 100 | 100 | 海原县生荣农机专业合作社 黑生俊
海城镇 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 中沙绿城（宁夏）农业发展科技有限公司 张 勇
合 计 | 2500 | 1500 | 350 | 350 | 300
备注：以上希森六号验收面积以实际计划采购马铃薯总种量200吨除以每亩计划播种量0.13吨为准，冀张薯12号、后旗红验收面积以计划种植面积为准，实际种植大于部分不纳入补贴范围。

## 5月4日 (hidden)
海原县2021年马铃薯种植进度表
乡镇 | 计划种植 面积 （万亩） | 种植面积 （万亩） | 四位一体 种植面积 （万亩） | 马铃薯种植 完成率 （%） | 备注6:48前统计情况 | 备注
海城镇 | 4 | 0.073 |  | 1.825
关桥乡 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 完成
高崖 | 0.5 |  |  | 0
贾塘乡 | 3.1 |  |  | 0
郑旗乡 | 2.4 | 0.071 |  | 2.9583
李旺镇 | 1.5 |  |  | 0
七营乡 | 1 | 0.225 |  | 22.5
三河镇 | 0.8 | 0.0321 |  | 4.0125
甘城乡 | 1.2 | 0.129 |  | 10.75
九彩乡 | 1.3 | 0 |  | 0
关庄乡 | 6 | 1.65 | 0.97 | 27.5
曹洼乡 | 1 |  |  | 0
红羊乡 | 7 | 1.45 | 0.452 | 20.7143
李俊乡 | 1.3 |  |  | 0
史店乡 | 3.2 | 0.038 |  | 1.1875
树台乡 | 7 | 2.5 | 0.603 | 35.7143 | 刚才报的数据：总面积250000四位一体种植1500亩，矛盾。不能用。
甘盐池 | 1.5 | 0.123 |  | 8.2
西安镇 | 2 |  |  | 0
合 计 | 45 | 6.2911 | 2.025 | 13.9802

## 5月3日 (hidden)
海原县2021年马铃薯种植进度表
乡镇 | 计划种植 面积 （万亩） | 种植面积 （万亩） | 四位一体 种植面积 （万亩） | 马铃薯种植 完成率 （%） | 备注6:23前统计情况 | 备注
海城镇 | 4 | 0.061 |  | 1.525
关桥乡 | 0.2 | 0 |  | 0 | 郭建巍 | 完成
高崖 | 0.5 |  |  | 0 | 未报
贾塘乡 | 3.1 |  |  | 0 | 未报
郑旗乡 | 2.4 | 0.056 |  | 2.3333
李旺镇 | 1.5 |  |  | 0 | 未报
七营乡 | 1 | 0.21 |  | 21
三河镇 | 0.8 | 0.0291 |  | 3.6375
甘城乡 | 1.2 | 0.12 |  | 10
九彩乡 | 1.3 | 0 |  | 0 | 5月10日开始种植郭天猛
关庄乡 | 6 | 1.6 | 0.92 | 26.6667 | 今天机器无法下地,切种
曹洼乡 | 1 |  |  | 0 | 未报
红羊乡 | 7 | 1.105 | 0.294 | 15.7857
李俊乡 | 1.3 |  |  | 0 | 未报
史店乡 | 3.2 | 0.035 |  | 1.0938 | 每日专人给局里报进度
树台乡 | 7 | 2 | 0.6 | 28.5714
甘盐池 | 1.5 | 0.119 |  | 7.9333
西安镇 | 2 |  |  | 0 | 给局里报了
合 计 | 45 | 5.3351 | 1.814 | 11.8558

## 5月2日 (hidden)
海原县2021年马铃薯种植进度表
乡镇 | 计划种植 面积 （万亩） | 种植面积 （万亩） | 四位一体 种植面积 （万亩） | 马铃薯种植 完成率 （%） | 备注6:23前统计情况 | 备注
海城镇 | 4 |  |  | 0 | 未报
关桥乡 | 0.2 | 0 |  | 0 | 郭建巍 | 完成
高崖 | 0.5 |  |  | 0 | 未报
贾塘乡 | 3.1 |  |  | 0 | 未报
郑旗乡 | 2.4 |  |  | 0 | 未报
李旺镇 | 1.5 |  |  | 0 | 未报
七营乡 | 1 | 0.2033 |  | 20.33
三河镇 | 0.8 | 0.0202 |  | 2.525
甘城乡 | 1.2 |  |  | 0 | 给局里报了
九彩乡 | 1.3 | 0 |  | 0 | 5月10日开始种植郭天猛
关庄乡 | 6 | 1.6 | 0.92 | 26.6667
曹洼乡 | 1 |  |  | 0 | 未报
红羊乡 | 7 | 0.75 | 0.15 | 10.7143
李俊乡 | 1.3 |  |  | 0 | 未报
史店乡 | 3.2 |  |  | 0 | 每日专人给局里报进度
树台乡 | 7 |  |  | 0 | 通知了未报
甘盐池 | 1.5 | 0.1 |  | 6.6667
西安镇 | 2 |  |  | 0 | 给局里报了
合 计 | 45

## Sheet1 (hidden)
海原县2021年马铃薯种植进度表
乡镇 | 计划种植 面积 （万亩） | 乡镇责任人 |  | 联系人 | 种植面积 | 四位一体 种植面积 （万亩） | 马铃薯种植 完成率 （%） | 联系人电话 | 备注
海城镇 | 4 |  | 4016634 |  |  |  | 0
关桥乡 | 0.2 | [5 empty] | 0
高崖 | 0.5 | [5 empty] | 0
贾塘乡 | 3.1 | [5 empty] | 0
郑旗乡 | 2.4 | [5 empty] | 0
李旺镇 | 1.5 | [5 empty] | 0
七营乡 | 1 | [5 empty] | 0
三河镇 | 0.8 | [5 empty] | 0
甘城乡 | 1.2 | [5 empty] | 0
九彩乡 | 1.3 | [5 empty] | 0
关庄乡 | 6 | [5 empty] | 0
曹洼乡 | 1 | [5 empty] | 0
红羊乡 | 7 | [5 empty] | 0
李俊乡 | 1.3 | [5 empty] | 0
史店乡 | 3.2 | [5 empty] | 0
树台乡 | 7 | [5 empty] | 0
甘盐池 | 1.5 | [5 empty] | 0
西安镇 | 2 | [5 empty] | 0
合 计 | 45 | [5 empty] | 0