海原县2023年“互联网+”

农产品出村进城县级运营示范中心建设项目

实施方案

为深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进“互联网+”农产品出村进城，推动农产品商品化、品牌化、电商化，打造线上线下一体化销售体系，根据自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》宁农（计）发〔2022〕44号文件精神，结合实际制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，建立完善的农村电子商务公共服务体系，为农村电子商务发展营造平等参与、公平竞争的环境，激发各类市场主体的活力。充分发挥农村电子商务助力乡村振兴作用，注重培育带动乡村电子商务拓宽企业与农民的经济实体，加大对农村电商的帮扶孵化力度，促进农业发展方式转变，推动农村一二三产业融合发展。

二、实施目标

围绕海原县“一主四特”特色产业发展模式，通过培育肉牛、滩羊、马铃薯、枸杞、瓜菜、小杂粮等特色产品，打造推广地域特色产品品牌，建成县级“互联网+”农产品出村进城运营示范中心1个，建成乡（镇）级“互联网+”电子商务综合服务站点17个，村级服务站点13个，建成海原特色农产品电商O2O展示体验中心1家进行整合打造。年内实现农村网络零售额同比增长10%，农产品网络零售额同比增长10%，电商服务站点行政村覆盖率达到30%。

三、实施内容

（一）建设海原县“互联网+”农产品出村进城运营示范中心。构建全县特色优质农产品全产业链大数据平台展示，组建运营团队，提供创业孵化、商务接待、咨询洽谈、电子商务、培训体验、乡村农产品出村进城等服务管理，利用大数据信息技术，提高良种繁育、种养业管理、病虫害防治、动物疫病防控等环节管理效能。打造特色农产品电商O2O展示体验中心1个，羊肉分割车间1个，培训基地1个，直播基地1个，进行场所装修改造（不含土建）；购买冷冻库、分割设备、冷柜、电脑、打（复）印机、摄影器材、直播设备、网络接入设备、培训桌椅、电脑、电视、办公用品、办公家具、耗材、文件柜等必要的设施设备。

（二）乡（镇）级、村级电子商务服务点升级改造。加强对乡、村两级服务网点布局的整体规划，利用“互联网+”依托服务站点、商店、合作社、村委会等资源，对全县乡（镇）、行政村服务站点进行改造升级或功能迁出等。一是对于存在多个站点的情况，考虑进行整合或合并建设，由服务一家转向开放共享，实现村级服务点覆盖率不少于30%。二是村站点重点向建档立卡户及分散农户倾斜，形成新型利益联结机制，将分散农户纳入产业化发展轨道，提高集约化水平。三是将服务站点的业务进行迭加，增加除代买代卖、代缴代存、收发快递以外的农业资料下乡、农业技术服务、金融服务和农业保险、人身保险等业务，让其成为农产品上行的“中转点”。对服务站进行统一管理，技术人员每季度为村站点上门检查指导工作一次，对其运营中存在的问题进行现场指导，收集运营情况资料。发掘、培育具有独特资源和品牌优势的农产品、站点负责人，精心培育孵化。定期组织服务站点的工作人员参加电商专业培训和直播培训。四是新建或升级村级服务站点硬件设施，制作授牌、制度牌，配置直播设备、货架等基础设施。设备采购统一建立台账，固定资产移交所在村管理。

（三）“互联网+”产地农特产品集散中心及供应链物流体系建设。打造电商仓储、快递分拣和互联网体验区，依托“互联网+分拣+仓储+办公”产业链，形成海原首家快递企业集聚区，实现快递电商零距离对接。重点引入顺丰、百世汇通、申通、邮政、德邦、中通、韵达、京东等国内知名快递企业，进一步夯实县域物流配送产业基础。通过农特产品集散中心供应链管理体系建设，为县域内产地从事农村电子商务的群众、合作社、企业等提供产地预冷、初加工、分级、包装、冷链运输等公共指导服务，指导本县农产品生产企业或个人开展标准化生产，并根据消费需求变化及时调整生产结构。

（四）“互联网+”农产品质量安全监管服务体系建设。

1.农产品质量保障体系建设。围绕农产品标准化、品牌化和质量品控，开展农产品的网络品牌和质量保障体系建设。解决农产品线上销售的前置障碍，协助本地农产品开展质量认证服务，进一步推进农产品品牌认证和质量保障。提升质量安全和监管能力，全面推进标准化生产、健全检验检测体系、建立全程质量安全追溯体系，提供农产品从生产源头到销售末端的完整原始数据，促进地域农村产品标准化、规模化生产。

2.农产品品牌培育体系建设。培育和打造我县3款农村网货产品，完成品牌形象设计、品牌注册、品牌指导、品牌营销等内容。

（五）加强农产品销售体系建设，持续发力带动乡村振兴。

以精准孵化为导向，以政府引导、市场主导、企业运营为原则，不断完善我县“互联网+”农产品出村进城服务体系。加强农村网络产品的开发和推广，发挥主体作用。加强电商培训和创业就业，加大对农产品上行和产销对接的支持力度，推进农村电商开发，因地制宜发展线上乡村旅游、民俗文化体验和餐饮住宿等特色产业。探索建立“公共服务中心+乡、村服务站点（合作社、供应链企业）+农户”帮扶机制，着力推动“互联网+”产业融合，促进农村电子商务实现可持续发展，带动农民增收。

四、效益分析

通过“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目的实施，将有力推动我县特色农产品的电商化、品牌化、标准化，提高农产品商品化率和电子商务交易比例，推进农产品在生产、加工、储存、销售各环节高效协同的产业化运营，培育出一批具有较强竞争力的县级农产品产业化运营主体，实现优质特色农产品产销顺畅衔接、优质优价，供给能力和供应效率得到显著提升。

五、资金预算

项目总投资100万元，资金来源为提前下达2023年自治区第一批财政支农资金。一是建立“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心，计划投资10万元。用于购买电脑、打（复）印机、摄影器材、办公用品、办公家具、耗材、文件柜等必要的设施设备。组建运营团队，开展管理运营、咨询接待等日常服务工作。二是搭建农村电商实训基地，计划投资20万元。用于日常电商培训教学和电商活动开展，配备培训教室和相关设备（电视、投影仪、培训桌椅等），组建专业培训团队，每年开设电商直播培训班。三是功能区完善，计划投资10万元。用于搭建直播基地，购买直播相关设备：手机、摄像机、灯、电视、电脑等；搭建直播背景：背景墙设计、产品展架、道具等。组建专业团队，设置办公区开展售后服务、结算和财务账目统计。搭建羊肉分割车间，采购分割设备，配备工作人员。设立生鲜及主要直播销售农特产品展示区，购买冰柜4个。四是设立特色农产品电商O2O展示体验中心，计划投资20万元。用于农特产品的收集、出入库管理、销售情况统计、售卖、货品摆放和账目整理等；配备展销中心日常运营工作人员；设立直播间一个，用于农特产品的网上销售和宣传。五是引导帮助升级乡、村两级“互联网+”服务站，计划投资10万元。用于服务站点农产品上行、益农供销等服务功能，技术人员指导工作，收集运营情况资料，设备采购，开展培训。六是完善县域农村电商生态体系，计划投资10万元。用于培育壮大一批明星电商企业和明星电商产品，围绕海原县休闲农业观光园进行宣传，开展直播助农专场活动，结合抖音、快手等第三方平台进行直播达人培训和直播带货等服务。七是提升特色农产品品牌培育力度，计划投资20万元。用于区域公用品牌宣传推广，支持企业开展“地理标志农产品”认证和质量体系认证，培育一批市场认可度高的企业品牌和产品品牌。研发设计公共品牌系列网货，着力打造1款在全国有影响力的特色产品。统一设计产品包装，拍摄品牌故事和农产品上行小视频。

六、扶持方式

项目资金按照“先建后补”“以奖代补”方式兑付。项目实施结束后，由实施单位向县农业农村局提出验收申请，农业农村局组织县级验收，验收结果公示无异后，将项目资金拨付到项目实施单位。

七、保障措施

（一）加强组织领导。成立海原县2023年“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目工作小组，成员如下：

组  长：洪兴志   县农业农村局局长

副组长：邹德强   县农业农村局副局长

成  员：张斯曼   农产品质量安全中心主任

高堂月   农产品质量安全中心副主任

肖宝清   农产品质量安全中心副主任

领导小组主要负责项目统筹、组织协调、制定项目实施方案、确定项目实施任务，开展项目实施、监督指导、验收等工作。

（二）加强资金管理。严格财务纪律，按照项目实施内容支出，专款专用，杜绝挤占、挪用、套取项目资金，加强资金管理，确保项目顺利实施，切实提高项目资金使用率和效益。

（三）加强督导检查。切实履行好项目建设主体责任，对标任务清单，强化过程管理，对实施过程中发现的问题及时进行处理，认真总结，宣传好做法和好模式，发挥项目引领示范带动作用。

附件：海原县2023年“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目绩效考核实施方案

海原县农业农村局

2023年1月28日

附件

海原县2023年“互联网+”

农产品出村进城县级运营示范中心建设项目

绩效考核实施方案

为贯彻落实自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》宁农（计）发〔2022〕44号文件精神，切实做好“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目管理，通过项目绩效目标考核，客观真实地反映财政项目实施情况，确保2023年“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目取得实效。

一、总体思路

认真贯彻落实中央关于加快政府职能转变，推进政府绩效管理的决策部署，制定具有科学性和可操作性的考核指标，严格考核程序、考核内容、考核标准，自觉接受监督，确保考核公正、公平，根据考核发现问题，及时整改，举一反三，不断健全考核机制、完善考核制度措施，全面推进“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目绩效考核工作。

二、考核内容

主要针对“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目工作开展、资金管理、数量指标、效益指标、满意度指标进行绩效考核。工作开展方面主要考核项目负责单位前期准备、方案制定等项目前期管理情况；资金管理方面主要考核项目主管、实施单位的资金预算安排、资金拨付、财务管理等情况。数量指标主要考核项目实施单位是否按照文件要求进行县级示范中心建设、乡村两级服务站点建设等，效益指标主要考核项目实施后产生的经济效益、社会效益和生态效益，满意度指标主要考核农民对“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目实施的满意度。

三、考核方法

绩效考核工作以县农业农村局自验自评为主，结合前期工作开展、建设内容、项目资金、项目效益、项目资料等方面进行项目验收的同时开展自评工作，对每一项指标进行定量打分，形成自验报告和绩效考核自评报告报送农业农村厅。

四、保障措施

（一）加强组织领导。县农业农村局要加强绩效考核工作的实施指导，高度重视自治区财政项目绩效考核工作，将其纳入项目年度工作计划，进一步建立健全长效考核机制。

（二）加强监督检查。县农业农村局做好“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目进展及完成情况的督查指导，适时组织开展重点抽查，对发现的问题及时处理，确保项目落实到位、取得实效。

（三）严守工作纪律。在“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目绩效考核实施过程中，要认真贯彻落实中央八项规定、严格遵守党风廉政建设各项规定，建立考核质量负责制，切实做到实事求是、客观公正。

附表：海原县2023年“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目绩效考核指标体系

| 附表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 海原县2023年“互联网+”农产品出村进城县级运营示范中心建设项目绩效考核指标体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （40分） | 组织管理 (14分) | 实施方案 | 7 | 项目实施方案符合农产品出村进城建设实际，任务和工作进度明确，有绩效目标得7分，否则不得分。 |  |
|  |  | 财务管理制度 | 7 | 建立完整的项目管理、财务管理制度得7分，未建立制度不得分。 |  |
|  | 项目实施 （26分） | 资金使用 | 10 | 资金分配与任务相匹配，资金使用符合项目管理办法规定，支付依据齐全得10分，否则不得分。其他问题酌情扣分。 |  |
|  |  | 任务完成情况 | 10 | 按时完成农产品出村进城运营示范中心建设项目任务内容、并组织开展自查自验和绩效评价得10分，否则不得分。 |  |
|  |  | 档案管理 | 6 | 档案资料完整规范，并及时报送实施方案、自查自验和绩效评价材料得6分，否则不得分。 |  |
| 绩效指标（60分） | 产出指标 （35分） | 数量指标 | 15 | 建成县级“互联网+”农产品出村进城运营示范中心1个，乡（镇）村两级服务站点30个，得15分，否则不得分。 |  |
|  |  | 质量指标 | 10 | 资金管理使用过程中无违规违纪问题，得10分，否则不得分。 |  |
|  |  | 时效指标 | 5 | 2023年12月31日前，项目资金支出率达到100%得5分，90%-95%得3分，低于90%不得分。 |  |
|  |  | 成本指标 | 5 | 投入资金额100万元，得5分，否则不得分。 |  |
|  | 效益指标 （19分） | 经济效益 | 7 | 计划实现销售额3000万元，得7分，否则不得分。 |  |
|  |  | 社会效益 | 6 | 带动全县农产品销售额增长15%得6分，否则不得分。 |  |
|  |  | 可持续影响效益 | 6 | 达到市场化运作，持续运营得6分，否则不得分。 |  |
|  | 满意度指标（6分） | 服务对象满意度 | 6 | 服务对象满意度达到95%以上得6分，否则不得分。 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |