## 合作社
海原县2024年新型农业经营主体能力提升项目验收结果公示表(第一批)
序号 | 经营主体名称 | 地址 | 注册时间 | 法定代表人姓名 | 联系电话 | 实施项目及建设内容 | 项目完成情况 | 拟奖补资金（万元）
1 | 海原县腾辉农业种植专业合作社 | 李旺镇杨山村 | 2022.3.07 | 李海万 | 157****1555 | 生产设施改善项目：计划投资31万元，建设农机库5间，购置504型拖拉机1台、704型拖拉机1台、购置农机具4套；合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户。 | 实际完成投资30.095万元，建设农机库5间240平方米，购置CFD504-M（G4）拖拉机1台、常发704型拖拉机1台、购置翻转犁、旋耕机等农机具4套；合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户。 | 10
2 | 海原县李旺镇志杰家庭农场 | 李旺镇李果园村 | 2020.05.18 | 杨志杰 | 182****6567 | 生产设施改善项目：计划投资30.7万元，购置大型收割机1台、拌料机1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资33.5万元，购置（4YZPSJ-4C）自走式穗颈兼收玉米收获机1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农21户。 | 10
3 | 海原县彦生农林牧经营专业合作社 | 海城镇段塬村 | 2020.08.17 | 李彦生 | 153****2332 | 生产设施改善项目：计划投资35.7万元，购置压膜机1台、残膜回收机3台，购买东方红拖拉机1台，铺设滴灌带500亩。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户。 | 实际完成投资38万元，购置中联RG2204轮式拖拉机1台，18CM-130A7残膜回收机1台、2MBJ-2/4精良覆膜机1台、2MBJ-1/2精良覆膜机1台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农23户。 | 10
4 | 海原县民丰家庭养殖场 | 关桥乡罗山村 | 2017.7.11 | 罗政仁 | 135****4331 | 生产设施改善项目：计划投资32.1万元，新建育肥棚1座480平方米；硬化场地1205平方米；安装监控设备1套、采暖空气能设备1套；新建药房1间18平方米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 实际完成投资30.78万元，建成育肥棚1座465平方米；硬化场地1197平方米；安装监控设备1套、安装八匹采暖空气能设备2套。农场经营性收入同比明显增长，联农带农16户。 | 10
5 | 海原县强东家庭养殖场 | 关桥乡王湾村 | 2021.08.17 | 田干女 | 153****2430 | 生产设施改善项目：计划投资33.75万元，新建牛棚1座480平方米、腌草池1块857.5立方米，购置TMR日粮机1套、购置铲车1台、拖拉机1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 实际完成投资50.6万元，建成育肥棚1座403平方米、草棚1座400平方米、腌草池1块700立方米；购置946B铲车1台、4YZJ-4B（G4）收获机1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 10
6 | 海原县福智家庭农场 | 关桥乡关桥村 | 2018.6.26 | 冯兴兵 | 151****2888 | 生产设施改善项目：计划投资36万元，新建养殖棚圈100平方米，购置大型拖拉机1台、中型拖拉机1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 实际完成投资40.1万元，新建养殖棚圈1座99平方米，购置2MQF-2覆膜机1台、MF604-6（G4）1台、LX1604（G4）拖拉机1台、2MB-1/2GXA穴播机1台、1GQN-250旋耕机1台、1LF-435Q翻转犁1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 10
7 | 海原县高崖乡永红家庭农场 | 高崖乡高湾村 | 2016.07.28 | 赵永红 | 155****4100 | 生产设施改善项目：计划投资32.8万元，购置1台拖拉机，1套粉碎机，三件套日粮机，新建棚圈2座480平方米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资30.2万元，购置L938装载机1台，9JGW-5拌料机1台、MQ-2000套日粮机1台、9SL-3撒料机1台，新建棚圈2座432平方米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农18户。 | 10
8 | 宁夏海原县佳园绿林农专业合作社 | 海城镇山门村 | 2018.10.15 | 马小东 | 157****5295 | 生产设施改善项目：计划投资38万元，购置拖拉机2辆、播种机7台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户。 | 实际完成投资37.93万元，购置MF704-6（G4）拖拉机1辆、东方红2204拖拉机1台、2BMF-10播种机1台、1GQN-200旋耕机1台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户。 | 10
9 | 海原县大疆种植养殖专业合作社 | 贾塘乡黄坪村 | 2018.10.26 | 田忠福 | 177****7979 | 生产设施改善项目：计划投资38.3万元，购买智能化大疆无人机1台，购置大型收割机1台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户。 | 实际完成投资34万元，购置4YZL-5BZH（G4）大型收割机1台、智能化大疆(T50)无人机1台.合作社经营性收入同比明显增长，联农带农22户。 | 10
10 | 海原县关桥乡春虎牛养殖场 | 关桥乡关桥村 | 2016.3.21 | 田春虎 | 132****3848 | 生产设施改善项目：计划投资33万元，新建养殖棚圈1座500平米、肉牛冷配点一处600平米，购置拌料机1台、粉碎机1台、铡草机1台、撒料三轮车1辆。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 实际完成投资33.1万元，新建养殖棚圈1座1428平米、肉牛冷配点一处1120平米，购置2立方日粮机1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 10
11 | 海原县高崖乡富强养殖家庭农场 | 高崖乡高湾村 | 2020.08.27 | 何兴仁 | 180****5666 | 生产设施改善项目：计划投资30.7万元，新建草料棚1座200平方米，新建养殖棚圈1座800平方米；购置铲车1台、拌料机1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 实际完成投资30.2万元，建成草料棚1座230平方米、养殖棚圈1座1000平方米；购置明宇重工ZL942铲车1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 10
12 | 海原县万兴达养殖专业合作社 | 高崖乡红古村 | 2021.02.24 | 田志贵 | 138****8775 | 生产设施改善项目：计划投资31.5万元，建设标准化钢架结构羊棚3座1000平方米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资30.55万元，建设标准化钢架结构羊棚3座1093平方米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农30户。 | 10
13 | 海原县忠红种养殖家庭农场 | 关庄乡关庄村 | 2020.12.11 | 冯炳忠 | 180****0015 | 生产设施改善项目：计划投资27万元，采购大型久保田牌收割机一台，购买播种机4台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资26.065万元，购置4LZ-6C8（G4）久保田牌收割机1台、180播种机4台、2BXF-12型播种机1台，建设机械库98平方米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农18户。 | 10
14 | 海原县西沿农林牧专业合作社 | 郑旗乡西沿村 | 2012.9.19 | 罗成功 | 189****8555 | 生产设施改善项目：计划投资32万元，购置50型装载机一台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户。 | 实际完成投资32万元，购置LG855NTa装载机1台；合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户。 | 10
15 | 海原县盛锋养殖专业合作社 | 贾塘乡后塘村 | 2020.03.26 | 田风珍 | 150****8400 | 联农带农奖补项目：计划投资71万元，采购肉牛50头、饲草料200吨。年度发展产业净收入达到 20万元以上，带动除社员之外20户以上，且每户较上年度人均收入增加 10%以上。 | 实际完成投资61.94万元，完成采购肉牛45头、饲草料227吨。合作社年度发展产业净收入达 23.5万元，带动除社员之外25户，且每户较上年度人均收入增加 10%以上。 | 5
合计 | [7 empty] | 145