| 海原县中医医院糖尿病足病专科建设项目绩效运行监控表 (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 海原县中医医院糖尿病足病专科建设项目 |  |  | 填报人姓名及电话 |  | 李波0955-4014296 |  |
| 主管部门 |  | 海原县财政局 |  |  | 实施单位 |  | 海原县卫生健康局 |  |
| 资金情况 (万元) |  | 类别 |  |  | 年初预算 | 截止9月30日到位金额 | 截止9月30日支出金额 | 执行率 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
|  |  | 其中：福建省财政援助 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  | 期中完成情况综述 |  |  |  |
|  |  | 改善中医医院基础设施条件，提升专科能力，充分发挥辖区作用，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升。 |  |  | 已完成全部建设内容 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月底完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持医院数量（所） | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 采购设备台件数（件） | 7 | 0% | 100% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 0% | 100% |  |  |
|  |  |  | 设备质量 | 100% | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 按计划开工 | 如期完成 | 如期完成 |  |  |
|  |  |  | 支付资金时限 | 按工程进度支付 | 如期完成 | 如期完成 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善医疗卫生设施条件 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推进全县整体医疗水平，提高医疗服务质量 | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目建成后，将更好的提供医疗服务，缓解就医压力 | 明显缓解 | 明显缓解 | 明显缓解 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |