## 项目统计表
关庄乡2024年度计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目统计表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 | 种植业 | 2024年庙湾村马铃薯种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植马铃薯1500亩 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 庙湾村 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年关庄村马铃薯种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植马铃薯7250亩 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄村 | 145 | 145 | 145 | [9 empty] | 关庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年高台村马铃薯种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植马铃薯1000亩 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 高台村 | 20 | 20 | 20 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年窑儿村脱贫户种植马铃薯补贴 | 新建 | 计划种植马铃薯7500亩 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 150 | 150 | 150 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年宋庄村马铃薯种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植马铃薯2650亩 | 宋庄村 | 2024年1月—10月 | 宋庄村 | 53 | 53 | 53 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年庙湾村秋杂粮种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植秋杂粮1800亩 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 庙湾村 | 27 | 27 | 27 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年关庄村秋杂粮种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植秋杂粮2000亩 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄村 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 关庄村脱贫、监测户 |  | 是
|  | 2024年高台村杂粮种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植秋杂粮500亩 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 高台村 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年窑儿村脱贫户种植杂粮补贴 | 新建 | 计划种植杂粮2000亩 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年宋庄村杂粮种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植秋杂粮1000亩 | 宋庄村 | 2024年1月—10月 | 宋庄村 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年庙湾村饲草（含饲用玉米）补贴种植项目 | 新建 | 计划补贴种植饲草1500亩 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 庙湾村 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年关庄村饲草（含饲用玉米）补贴种植项目 | 新建 | 计划补贴种植饲草3000亩 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄村 | 45 | 45 | 45 | [9 empty] | 关庄村脱贫、监测户 |  | 是
|  | 2024年高台村饲草（含饲用玉米）补贴种植项目 | 新建 | 计划补贴种植饲草200亩 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 高台村 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年窑儿村脱贫户种植饲草补贴（含玉米） | 新建 | 计划种植饲草1800亩 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 27 | 27 | 27 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年宋庄村饲草（含饲用玉米）补贴种植项目 | 新建 | 计划补贴种植饲草2000亩 | 宋庄村 | 2024年1月—10月 | 宋庄村 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年庙湾村油料种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植油料700亩 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 庙湾村 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年关庄村油料种植补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植油料3000亩 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄村 | 45 | 45 | 45 | [9 empty] | 关庄村脱贫户、监测户
|  | 2024年高台村油料补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植油料100亩 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 高台村 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年窑儿村脱贫户种植油料补贴 | 新建 | 计划种植油料2700亩 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年宋庄村油料补贴项目 | 新建 | 计划补贴种植油料1000亩 | 宋庄村 | 2024年1月—10月 | 宋庄村 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
2、 | 养殖业 | 2024年庙湾村基础母牛 补栏项目 | 新建 | 计划补贴新增基础母牛10头 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 庙湾村 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年关庄村基础母牛 补栏项目 | 新建 | 计划补贴新增基础母牛50头 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄村 | 5 | 5 | 5 | [9 empty] | 关庄村脱贫50户、监测户 |  | 是
|  | 2024年高台村新增母牛 补助项目 | 新建 | 计划补贴新增基础母牛20头 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 高台村 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年窑儿村养殖基础母牛补助 | 新建 | 计划赊销华润基础母牛150头 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年宋庄村新增母牛补助项目 | 新建 | 计划补贴新增基础母牛10头 | 宋庄村 | 2024年1月—12月 | 宋庄村 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年庙湾村基础母羊补栏补助项目 | 新建 | 计划补贴新增基础母羊420只 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 庙湾村 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年关庄村基础母羊补栏补助项目 | 新建 | 计划补贴新增基础母羊3500只 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄村 | 105 | 105 | 105 | [9 empty] | 关庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年高台村新增母羊 补助项目 | 新建 | 计划补贴新增基础母羊200只 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 高台村 | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年窑儿村养殖业基础母羊 | 新建 | 计划新增基础母羊450只 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年宋庄村新增基础母羊补助项目 | 新建 | 计划补贴新增基础母羊60只 | 宋庄村 | 2024年1月—12月 | 宋庄村 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年庙湾村生猪补栏 补助项目 | 新建 | 计划补贴新增生猪150头 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 庙湾村 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年关庄村生猪栏 补助项目 | 新建 | 计划补贴新增生猪550头 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄村 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | [9 empty] | 关庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年高台村生猪补栏 补助项目 | 新建 | 计划补贴新增生猪35头 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 高台村 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年窑儿村养殖生猪补助 | 新建 | 计划新增生猪320头 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 16 | 16 | 16 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年宋庄村生猪补栏补助项目 | 新建 | 计划补贴新增生猪50头 | 宋庄村 | 2024年1月—12月 | 宋庄村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年关庄村新建或扩建80平方米以上养殖棚圈补贴项目 | 新建 | 计划补贴建设80平方米以上养殖棚圈5座 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄村 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 关庄村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年窑儿村新建或扩建80平方米以上养殖棚圈补贴项目 | 新建 | 计划建设80平方米棚圈8座 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
|  | 2024年宋庄村新建或扩建80平方米以上养殖棚圈补贴项目 | 新建 | 计划补贴建设80平方米以上养殖棚圈2座 | 宋庄村 | 2024年1月—12月 | 宋庄村 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
（三） | 金融保险配套项目
| 小额贷款贴息 | 2024年庙湾村扶贫小额贷款及贴息 | 新建 | 计划给97户贫困户提供贴息贷款 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
| 小额贷款贴息 | 2024年关庄村扶贫小额贷款及贴息 | 新建 | 计划补贴小额贷款贴息 | 关庄村 | 2024年1月-12月 | 关庄乡人民政府 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | [9 empty] | 关庄村脱贫户、监测户 |  | 是
| 小额贷款贴息 | 2024年高台村扶贫小额贷款及贴息 | 新建 | 计划补贴小额贷款贴息 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 4.389 | 4.389 | 4.389 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
| 小额贷款贴息 | 2024年窑儿村扶贫小额贷款及贴息 | 新建 | 计划为窑儿村183户贫困户提供扶贫小额贷款及贴息 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
| 小额贷款贴息 | 2024年宋庄村扶贫小额贷款贴息 | 新建 | 计划小额贷款400万 | 宋庄村 | 2024年1月-12月 | 宋庄村 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
二、 | 就业项目
（一） | 公益性岗位
| 乡村振兴公益性岗位 | 2024年庙湾村乡村振兴公益性岗位 | 新建 | 计划对脱贫户9人提供公益性岗位，增加脱贫户收入 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户9人 |  | 是
| 乡村振兴公益性岗位 | 2024年关庄村乡村振兴公益性岗位 | 新建 | 计划对脱贫户21人提供公益性岗位，增加脱贫户收入 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | [9 empty] | 关庄村脱贫户21户 |  | 是
| 乡村振兴公益性岗位 | 2024年高台村乡村振兴公益性岗位 | 新建 | 计划对脱贫户7人提供公益性岗位，增加脱贫户收入 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | [9 empty] | 高台村脱贫户7户 |  | 是
| 乡村振兴公益性岗位 | 2024年窑儿村乡村振兴公益性岗位 | 新建 | 计划扶持15名贫困户担任扶贫公益性岗位 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户15户 |  | 是
| 乡村振兴公益性岗位 | 2024年宋庄村乡村振兴公益性岗位 | 新建 | 计划对脱贫户11人提供公益性岗位，增加脱贫户收入 | 宋庄村 | 2024年1月-12月 | 关庄乡人民政府 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户11户 |  | 是
| 光伏扶贫公益性岗位 | 2024年庙湾村光伏扶贫公益性岗位 | 新建 | 计划对脱贫户6人提供公益性岗位，增加脱贫户收入 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 5.76 | 5.76 |  |  |  | 5.76 | [6 empty] | 庙湾村脱贫户6人 |  | 是
| 光伏扶贫公益性岗位 | 2024年关庄村光伏扶贫公益性岗位 | 新建 | 计划对脱贫户10人提供公益性岗位，增加脱贫户收入 | 关庄村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 9.6 | [6 empty] | 关庄村脱贫户10户 |  | 是
| 光伏扶贫公益性岗位 | 2024年高台村光伏扶贫公益性岗位 | 新建 | 计划对脱贫户4人提供公益性岗位，增加脱贫户收入 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 3.84 | 3.84 |  |  |  | 3.84 | [6 empty] | 高台村脱贫户4户 |  | 是
| 光伏扶贫公益性岗位 | 2024年窑儿村光伏公益性岗位 | 新建 | 计划扶持10名贫困户担任扶贫光伏公益性岗位 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 9.6 | [6 empty] | 窑儿村脱贫户10户 |  | 是
| 光伏扶贫公益性岗位 | 2024年宋庄村光伏扶贫公益性岗位 | 新建 | 计划对脱贫户11人提供公益性岗位，增加脱贫户收入 | 宋庄村 | 2024年1月-12月 | 关庄乡人民政府 | 10.56 | 10.56 |  |  |  | 10.56 | [6 empty] | 宋庄村脱贫户11户 |  | 是
（三） | 务工补助
| 劳动奖补 | 2024年庙湾村劳务奖补项目 | 新建 | 计划补贴脱贫户劳务奖补5人 | 庙湾村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 庙湾村脱贫户、监测户 |  | 是
| 劳动奖补 | 2024年关庄村劳动奖补项目 | 新建 | 计划补贴脱贫户劳务奖补25人 | 关庄村 | 2024年1月-10月 | 关庄乡人民政府 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [9 empty] | 关庄村脱贫户、监测户 |  | 是
| 劳动奖补 | 2024年高台村劳动奖补项目 | 新建 | 计划补贴脱贫户劳务奖补5人 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 高台村脱贫户、监测户 |  | 是
| 劳动奖补 | 2024年宋庄村劳动奖补项目 | 新建 | 计划补贴脱贫户劳务奖补45人 | 宋庄村 | 2024年1月-10月 | 关庄乡人民政府 | 13 | 13 | 13 | [9 empty] | 宋庄村脱贫户、监测户 |  | 是
| 劳动奖补 | 2024年窑儿村劳务奖补 | 新建 | 计划给脱贫户劳务奖补贴25人 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [9 empty] | 窑儿村脱贫户、监测户 |  | 是
三、 | 乡村建设行动
（一） | 人居环境整治
| 村容村貌提升 | 2024年庙湾村环境整治提升项目 | 新建 | 对庙湾村的村容村貌再提升，将五个自然村农户家的庄前屋后，院墙，进行修整美化，提升群众的幸福感 | 庙湾村 | 2024年4月-10月 | 关庄乡人民政府 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 庙湾村 |  | 是
|  | 2024年关庄村古庄沟新农村提升改造建设项目 | 新建 | 新建硬化巷道长1150米，宽5米；建设路沿石2400米；改造卫生厕所24户；改造上下水24户；铺设下水管1638米；铺设上水管道2000米；建设30方化粪池2个；建造管道井35个；建造雨水井44个；安装太阳能路灯15盏，维修围墙1440米，房顶换瓦24户3150平方米，维修住户大门24个，总大门1个，实施村容村貌改善，提高人居环境质量。 | 关庄村 | 2024年4月-12月 | 关庄乡人民政府 | 130 | 130 | 130 | [9 empty] | 关庄村 |  | 是
|  | 2024年关庄村亮化项目 | 新建 | 计划关庄村安装路灯200盏 | 关庄村 | 2024年4月-12月 | 关庄乡人民政府 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 关庄村 |  | 是
|  | 2024年关庄村s205线绿化项目 | 新建 | 计划关庄村s205线植绿增绿新疆杨、柳树各3000棵. | 关庄村 | 2024年3月-12月 | 关庄乡人民政府 | 18 | 18 | 18 | [9 empty] | 关庄村 |  | 是
|  | 2024年高台村环境卫生整治项目 | 新建 | 计划扶持高台、胡儿岔、苦水岔3个自然村环境卫生整治提升 | 高台村 | 2024年3月-10月 | 关庄乡人民政府 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 高台村 |  | 是
|  | 2024年窑儿村环境卫生整治项目 | 新建 | 计划在9个自然村庄前屋后，村庄道路环境卫生治理治再提升 | 窑儿村 | 2024年1月-12月 | 关庄乡人民政府 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 窑儿村 |  | 是
|  | 2024年宋庄村环境卫生整治项目 | 续建 | 宋庄、马圈、范现、井滩、刘套5个自然村环境卫生整治 | 宋庄村 | 2024年1月-12月 | 关庄乡人民政府 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 宋庄村 |  | 是
（二） | 基础设施建设
|  | 2024年庙湾村主干道加宽项目 | 新建 | “白变黑”工程，从宋庄到庙湾7公里的主路因年久失修，群众出行极为不便，希望修缮加宽，由4米加宽至6米，将硬化道路改为柏油路约6公里 | 庙湾村 | 2024年1月-10月 | 关庄乡人民政府 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 庙湾村 |  | 是
|  | 2024年庙湾村道路硬化项目 | 新建 | 北山至窑儿梁约2.5公里为土路，下雨下雪对群众出行影响极大，为保障群众出行安全，计划将这2.5公里土路可以建设成硬化路 | 庙湾村 | 2024年1月-10月 | 关庄乡人民政府 | 150 | 150 | 150 | [9 empty] | 庙湾村 |  | 是
|  | 2024年高台村道路硬化项目 | 新建 | 计划扶持高台村苦水岔自然村硬化道路2公里 | 高台村 | 2024年1月—12月 | 关庄乡人民政府 | 160 | 160 | 160 | [9 empty] | 高台村 |  | 是
|  | 2024窑儿村大路沟自然村村道硬化 | 新建 | 计划扶持大路沟自然村段学怀家门前到段国胜家门前300米路段 | 窑儿村 | 2024年2月-12月 | 关庄乡人民政府 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 窑儿村大路沟自然村民18户，183人 |  | 是
|  | 2024年窑儿村建设 防洪坝项目 | 新建 | 在下北岔、大庄、姜场自然村修建防洪坝三座,解决种地难的问题 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 750 | 750 | 750 | [7 empty] | 水保局 |  | 窑儿村 |  | 是
|  | 2024年窑儿村村道 维修项目 | 新建 | 维修大庄北南山河坡道路 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 交通局 |  | 窑儿村 |  | 是
|  | 2024年窑儿村加装 道路标识牌项目 | 新建 | 在窑儿村全村各个路口加装道路标识牌 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 帮扶单位 |  | 窑儿村 |  | 是
|  | 2024年窑儿村扩大村集体项目 | 新建 | 建设孵化园460平方米村集体经济合作社车间 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 25 | 25 | 25 | [7 empty] | 帮扶单位 |  | 窑儿村 |  | 是
|  | 2024年窑儿村加工 文件包项目 | 新建 | 购买10台缝纫机，用于村集体经济合作社车间，带动村集体经济发展 | 窑儿村 | 2024年1月—12月 | 窑儿村 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 帮扶单位 |  | 窑儿村 |  | 是
|  | 2024年宋庄村水毁村道需硬化维修处理项目 | 改扩建 | 井滩2处：1.长95米X5米，2.5米X20米；刘套1处：3米X10米；马圈2处：1.5米X20米，2.5米X10米；范岘1处：5米X12米；合计：167米X5米 | 宋庄村 | 2023年8月-2024年12月 | 宋庄村 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 宋庄村 |  | 是
|  | 2024年关庄村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 计划关庄村阳山自然村建设20吨环境卫生治理垃圾转运站一座 | 关庄村 | 2024年4月 -12月 | 关庄乡人民政府 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | [9 empty] | 关庄村346户 |  | 是
|  | 2024年宋庄垃圾填埋场 | 新建 | 宋庄自然村建造垃圾填埋场1处（宽50米长80米） | 宋庄村 | 2024年1月-12月 | 海原县关庄乡人民政府 | 50 | 50 | 50 | [9 empty] | 宋庄村184户现住户 |  | 是
|  | 2024年关庄村硬化路提升改造建设项目 | 新建 | 计划关庄村井沟、阳山、小南川、涝塘村道硬化宽2.5米、厚0.18米提升改造5.8公里 | 关庄村 | 2024年5月-10月 | 关庄乡人民政府 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | 关庄村346户 |  | 是
|  | 2024年关庄村马铃薯通风库建设项目 | 新建 | 计划关庄村阳山自然村建设长60米，宽16米，高3米的500吨马铃薯通风库一座。 | 关庄村 | 2024年5月-10月 | 关庄乡人民政府 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | 关庄村346户 |  | 是
|  | 2024年关庄村泉水引水项目 | 新建 | 计划关庄村卜罗泉自然村建设60方引水蓄水池一处，解决牲畜饮水困难 | 关庄村 | 2024年5月-10月 | 关庄乡人民政府 | 23 | 23 | 23 | [9 empty] | 关庄村346户 |  | 是
|  | 2024年关庄村巷道硬化项目 | 新建 | 计划关庄村346户常住户入户巷道硬化宽2.5米、厚0.18米，共计75600米。 | 关庄村 | 2024年4月-12月 | 关庄乡人民政府 | 230 | 230 | 230 | [9 empty] | 关庄村346户 |  | 是
|  | 2024年关庄村小广场建设项目 | 新建 | 计划关庄村卫生室门前建设文化宣传及健身场所1处，健身器材10个，小广场一处 | 关庄村 | 2024年4月 -12月 | 关庄乡人民政府 | 24 | 24 | 24 | [9 empty] | 关庄村346户 |  | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2023年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）