## sheet1
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 关桥乡养殖场基础设施2023年以工代赈 |  |  | 填报人姓名及电话 | 马瑞 1364955****
主管部门 |  | 县发改局 |  |  | 实施单位 | 关桥乡人民政府
资金 情况 （万元） | 类别 |  | 预算安排 | 实际执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度金额： |  | 547.47 | 506 |  | 10 | 92.43% | 9.2425
| 其中：中央衔接资金 |  | 506 | 506 |  |  | 100%
| 自治区衔接资金 |  | 0
| 专项资金 |  | 0
市县配套资金
| 其他资金 |  | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度目标完成情况
| 1.本次规划牛棚共计3000㎡(含隔离舍、子母牛棚),饲草料棚1座，面积505㎡；办公管理房88㎡；门房23.76 ㎡；消毒房23.23 ㎡；兽医室50㎡；卫生间12㎡；青贮池200㎡；堆粪棚1座，面积600㎡,电动伸缩门一座(长12m含墙)；旗台旗杆1座；电气设备1套、监控设备及系统1套；硬化场地铺砖460㎡；建设蓄水池200m³,雨水收集1座，面积150m³，给水主管道:90HDPE管350m；化粪池200m³；排污管道：DN300双壁波纹管650m；50 吨地磅一座；收集池安全防护围栏50m；隔离网60m；铁艺大门2座；铁艺围墙203m；排水沟440m。 2.劳务报酬占中央投资比例≥20%。扩大养殖规模，提高标准化养殖水平和养殖效率，加快养殖周期，降低养殖成本，促进养殖群众增收致富。 |  |  |  | 1.本次规划牛棚共计3000㎡(含隔离舍、子母牛棚),饲草料棚1座，面积505㎡；办公管理房88㎡；门房23.76 ㎡；消毒房23.23 ㎡；兽医室50㎡；卫生间12㎡；青贮池200㎡；堆粪棚1座，面积600㎡,电动伸缩门一座(长12m含墙)；旗台旗杆1座；电气设备1套、监控设备及系统1套；硬化场地铺砖460㎡；建设蓄水池200m³,雨水收集1座，面积150m³，给水主管道:90HDPE管350m；化粪池200m³；排污管道：DN300双壁波纹管650m；50吨地磅一座；收集池安全防护围栏50m；隔离网60m；铁艺大门2座；铁艺围墙203m；排水沟440m。 2.劳务报酬占中央投资比例≥20%。扩大养殖规模，提高标准化养殖水平和养殖效率，加快养殖周期，降低养殖成本，促进养殖群众增收致富。劳务报酬发放89.54万元，占以工代赈资金22.39%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标（36分） | 新建牛棚面积 | 4 | 3000㎡ | 3218.24㎡ | 4
|  |  | 新建饲草料棚面积 | 4 | 505㎡ | 537.2㎡ | 4
|  |  | 新建业务用房面积 | 4 | 123.76㎡ | 117㎡ | 3 | 实际建筑面积为达标
|  |  | 新建消毒房面积 | 4 | 23.23 ㎡ | 21㎡ | 3 | 实际建筑面积为达标
|  |  | 新建兽医室面积 | 4 | 50㎡ | 50㎡ | 4
|  |  | 新建青贮池面积 | 4 | 200㎡ | 148.75㎡ | 3 | 实际建筑面积为达标
|  |  | 新建蓄水池面积 | 4 | 200m³ | 237.3㎡ | 4
|  |  | 新建堆粪棚面积 | 4 | 600㎡ | 619.76㎡ | 4
|  |  | 新建场地铺砖面积 | 4 | 460㎡ | 436.75㎡ | 4 | 实际建筑面积为达标
|  | 质量指标 （5分） | 项目验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 （4分） | 项目完工及时性 | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 （5分） | 指标：资金投入（除质保金外） | 5 | ≤概算值 | ≤概算值 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | 指标：脱贫人口和帮扶监测对象收入 | 10 | 着力提高 | 着力提高 | 10
|  | 社会效益指标（10分） | 扩大养殖规模，提高标准化养殖水平和养殖效率 | 10 | 受益脱贫人口1120人，受益监测帮扶对象23人，养殖水平和养殖效率显著提高 | 受益脱贫人口1120人，受益监测帮扶对象23人 | 8 | 个别养殖户养殖规模较小，无法使用养殖场
|  | 可持续性影响（10分） | 长效管理机制 | 10 | 健全、有效 | 健全、有效 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标：群众满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94.2425