## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈项目 |  |  | 填报人姓名及电话 | 李生斐152****1972
主管部门 |  | 海原县人民政府 |  |  | 实施单位 | 海原县李俊乡人民政府
资金 情况 （万元） | 类别 |  | 预算安排 | 实际执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度金额： |  | 5320000 | 4753257.88 |  | 10 | 0.89347 | 8.9347
| 其中：中央衔接资金 |  | 5320000 | 4753257.88 |  |  | 0.89347
| 自治区衔接资金 |  | 0
| 专项资金 |  | 0
| 市县配套资金 |  |  | 0
| 其他资金 |  | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度目标完成情况
| 1、李俊乡为加强乡村旅游基础设施建设，打造李俊乡村旅游特色小镇，发展乡村旅游增加群众收入及群众满意度。本项目的实施会带来可观的经济、社会和环境效益。项目建设地点为李俊乡旅游项目区基础设施进行，主要建设内容为：一是团结村基础设施建设；二是老油坊基础设施工程；三是牛堡基础设施工程；四是崖湾基础设施工程；五是联合村基础设施工程；六是李俊村基础设施建设。 2、劳务报酬占中央投资比例≥20%。持续改善项目区基础设施条件。参与工程建设的群众满意度≥90%。 |  |  |  | 海原县李俊乡文化旅游基础设施以工代赈项目目前已完成工程量的100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：受益脱贫人口 | 1 | 2767人 | 2767人 | 1
|  |  | 指标2：受益监测帮扶对象 | 1 | 194人 | 194人 | 1
|  |  | 指标3：青砖砌筑花格树池 | 1 | 10个 | 10个 | 1
|  |  | 指标4：新做老石头砌筑矮墙 | 1 | 60立方米 | 60立方米 | 1
|  |  | 指标5：排水沟渠 | 1 | 42米 | 42米 | 1
|  |  | 指标6：配套混凝土路缘石 | 1 | 910米 | 910米 | 1
|  |  | 指标7：青石板路面2条 | 1 | 1604.2米 | 1604.2米 | 1
|  |  | 指标8：水系治理 | 1 | 3261.41平方米 | 3261.41平方米 | 1
|  |  | 指标9：土地平整 | 1 | 28850平方米 | 28850平方米 | 1
|  |  | 指标10：公路两侧绿化带土地整修 | 1 | 5.9公里 | 5.9公里 | 1
|  |  | 指标11：新建砂砾石路面 | 1 | 537.8平方米 | 537.8平方米 | 1
|  |  | 指标12：植草砖铺设 | 1 | 546平方米 | 546平方米 | 1
|  |  | 指标13：过水路面 | 1 | 4处 | 4处 | 1
|  |  | 指标14：河道修整 | 1 | 3.7公里 | 3.7公里 | 1
|  |  | 指标15：水源工程砌护 | 1 | 1处 | 1处 | 1
|  | 质量指标 | 指标：验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 指标：资金投入（除质保金外） | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标：脱贫人口和帮扶监测对象收入 | 10 | 切实提高 | 切实提高 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标：生态环境状况 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程级别及标准 | 5 | 符合设计标准 | 符合设计标准 | 5
|  |  | 后期维护方面的制度、人员和经费保障情况 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 98.9347