## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年海原县村组硬化路项目 |  |  | 填报人姓名及电话 | 海涛 0955-4011153
主管部门 |  | 海原县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 海原县交通运输局
资金 情况 （万元） | 类别 |  | 预算安排 | 实际执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度金额： |  | 3510 | 3172 |  | 10 | 90.37% | 9.03
| 其中：中央衔接资金 |  | 1700 | 1700
| 自治区衔接资金 |  | 400 | 400
专项资金
| 县级配套资金 |  | 1410 | 1072
其他资金
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度目标完成情况
| 目标： 1.工程完工及时率≥85%，受益贫困人口满意度≥85%，促进经济发展作用≥95%，促进出行便捷水平作用≥100%，符合环境保护要求≥100%，新建公路列养率≥100%。 2.群众出行便捷水平有效提升。 |  |  |  | 工程完工率98%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因 及改进措施
| 产出 指标（50分） | 数量指标（15分） | 建设村组硬化路里程 | 15 | ≥51.03公里 | 50公里 | 14.7 | 工程尚未完工
|  | 质量指标（15分） | 项目（工程）验收合格率 | 15 | 100% | 50公里 | 14.7 | 工程尚未完工
|  | 时效指标（10分） | 项目（工程）完成及时率 | 10 | ≥85% | 75% | 2.94 | 工程尚未完工
|  | 成本指标（10分） | 道路补助标准 | 10 | 73万元/公里 | 98% | 9.8 | 工程尚未完工
| 效益 指标（40分） | 经济效益指标（7分） | 促进经济发展作用 | 7 | ≥95% | 93.1% | 6.86 | 工程尚未完工
|  | 社会效益指标（7分） | 促进出行便捷水平作用 | 7 | ≥100% | 98% | 6.86 | 工程尚未完工
|  | 生态效益指标（6分） | 符合环境保护要求 | 6 | ≥100% | 98% | 5.88 | 工程尚未完工
|  | 可持续影响指标（10分） | 工程设计使用年限 | 10 | ≥8年 | 8年 | 9.8 | 工程尚未完工
|  | 满意度指标（10分） | 受益贫困人口满意度 | 10 | ≥90% | 88.2% | 9.8 | 工程尚未完工
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90.38