## 山门美丽宜居
绩效目标自评表
项目名称 |  | 海原县海城镇武塬村养殖场2023年以工代赈项目 | 项目负责人 | 常贤亮
主管部门 |  | 海城镇人民政府 | 实施单位 | 海城镇人民政府
资金情况（万元） |  | 资金分类 | 年初预算数 | 全年执行数 | 执行率（%）
|  | 年度资金总额： | 400 | 398.8173 | 99.7%
|  | 其中：财政拨款 | 400 | 398.8173 | 99.7%
|  | 其他资金 | / | / | /
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1.完成猪舍建设4座，单座面积≥560平方米；质量验收合格率=100%；建设完成时间≥12月；以合作社形式运营，增加本村合作社成员的收入。 2.采取“产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+资产折股量化分红”的赈济模式，一是进一步提高劳务报酬发放的同时，提升就业技能培训成效，拓宽本村村民就业渠道；二是持续带动本村生猪产业发展，不断增加本村村民收入。 |  |  | 完成了猪舍4栋2240平方米，质量验收为合格，于2024年4月完成。项目共计发放务工报酬72.2533万元，占中央以工代赈资金20.41%，超过自治区“十四五”以工代赈实施方案规定的15%；参与建设的本地务工群众为152人次，其中86人接受了安全、木工、钢筋工等工种的培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和下一步整改措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：猪舍面积 | 2240平方米 | 2240平方米 | /
|  |  | 指标2：料棚面积 | 300平方米 | 300平方米 | /
|  |  | 指标3：业务用房 | 67平方米 | 67平方米 | /
|  |  | 指标4：化粪池 | 200方 | 200方 | /
|  |  | 指标5：硬化道路面积 | 1295平方米 | 995平方米 | 设计较大，实际只需硬化饲料库周边货运车辆进出的通道
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标：当年投入生产运营状态 | 2023年12月底 | / | 冬歇期导致施工顺延至2024年4月，目前正在洽谈运营事宜
|  | 成本指标 | 指标：工程建设成本 | 400万元 | 400万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：以合作社形式运营，带动本村贫困群众收入提升方面 | 着力提高 | / | 未投入运营
|  | 社会效益指标 | 指标1：带动本村居民实现家门口就业，从事生猪的饲养、防疫等工作 | 增加就业机会 | 增加就业机会
|  |  | 指标2：以工代赈建设过程中，实现本村村民混凝土浇筑、砌体建造、钢结构焊接等方面的技能培训 | 提高就业技能 | 提高就业技能
|  |  | 指标3：辐射带动武塬行政村生猪产业发展 | 着力提高 |  | 未投入运营
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全、有效 | 健全、有效
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：群众满意度 | ≥95% | ≥95%