## Sheet1
海原县三河镇辽坡村养殖园区基础设施2023年以工代赈项目绩效考核自评表
项目名称 |  | 海原县三河镇辽坡村养殖园区基础设施2023年以工代赈项目 |  |  | 填报人姓名及电话 |  | 赵前鹏15296955558
主管部门 |  | 海原县发展和改革局 |  |  | 实施单位 |  | 三河镇人民政府
资金情况 (万元) |  | 类别 |  |  | 年初预算 | 截至7月31日到位金额 | 截至11月23日支出金额 | 执行率
|  | 年度资金总额： |  |  | 440 | 440 | 342.03 | 77.73%
|  | 其中：中央衔接资金 |  |  | 400 | 400 | 324.6 | 81.15%
自治区衔接资金
|  | 专项资金 |  |  | 440 | 40 | 17.43 | 43.58%
县级配套资金
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  | 期中完成情况综述
|  | 1.新建养牛场1处，总占地面积为32041平方米（约48亩），计划肉牛养殖270头。 2.新建牛舍2栋，子母牛舍1栋，隔离牛舍1栋，草料棚1栋，业务用房1栋，青贮平台300平方米。 |  |  | 新完成养牛场1处，总占地面积为32041平方米（约48亩），计划肉牛养殖270头。新建牛舍2栋，子母牛舍1栋，隔离牛舍1栋，草料棚1栋，业务用房1栋，青贮平台300平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 产出 指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新建肉牛养殖舍面积 | 3 | 32041平方米 | 32041平方米 | 3
|  |  | 新建子母牛舍面积 | 2 | 734.39平方米 | 734.39平方米 | 2
|  |  | 新建隔离牛舍面积 | 2 | 245.16平方米 | 245.16平方米 | 2
|  |  | 新建业务用房面积 | 2 | 94.78平方米 | 94.78平方米 | 2
|  |  | 新建草料棚面积 | 2 | 471.83平方米 | 471.83平方米 | 2
|  |  | 新建青贮平台面积 | 2 | 300平方米 | 300平方米 | 2
|  |  | 新建蓄水池面积 | 2 | 12平方米 | 12平方米 | 2
|  | 质量指标（15分） | 工程验收合格率 | 8 | 100% | 100% | 8
|  |  | 县域动物疫控管理水平 | 7 | 促进提高 | 促进提高 | 7
|  | 时效指标（10分） | 工程完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标（10分） | 成本节约情况 | 5 | ≤预算值 | ≤预算值 | 5
|  |  | 安排劳务报酬比例 | 5 | ≥15% | ≥15% | 5
| 效益 指标 （50分） | 经济效益 指标（7分） | 直接增加村民务工收入（万元） | 3 | ≥80.62万元 | ≥81.82万元 | 3
|  |  | 带动村民增收作用 | 4 | 成效明显 | 成效明显 | 4
|  | 社会效益 指标（7分） | 受益养殖户数 | 2 | ≥215户 | ≥215户 | 2
|  |  | 脱贫群众增收致富动力和途径 | 2 | 增强拓宽 | 增强拓宽 | 2
|  |  | 养殖户棚圈建设投入积极性 | 1 | 调动增强 | 调动增强 | 1
|  |  | 全县肉牛养殖基础设施规模 | 1 | 不断扩大 | 不断扩大 | 1
|  |  | 对全县肉牛养殖产业高质量发展和标准化示范县建设促进作用 | 1 | 有效发挥 | 有效发挥 | 1
|  | 生态效益指标（6分） | 乡村人居环境 | 3 | 不断改善 | 不断改善 | 3
|  |  | 畜禽粪污资源化利用 | 3 | 不断提高 | 不断提高 | 3
|  | 可持续 影响指标（10分） | 肉牛养殖产业发展扶持机制 | 10 | 健全完善 | 健全完善 | 10
|  | 满意度 指标（10分） | 受益养殖户满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.6