绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 |  |  | 2024年扶持壮大村集体经济项目 |  |  | 项目负责人 及电话 | 姜海刚 13519249139 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 海原县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 海原县农村经济经营管理站 |  |  |  |
| 资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 500 |  | 500 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 350 |  | 350 |  | - | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 | 150 |  | 150 |  | 一 | 100% |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 全面完成2024年扶持壮大村集体经济项目,持续发展壮大村集体经济。 |  |  |  |  | 4个项目村已完成项目建设,剩余1个正在建设。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | (50分) 产出指标 | 数量指标 | 项目村5个 |  | 15 | 5 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 及时下拨资金,指导完成项目实施 |  | 15 | 完成 | 完成 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成项目建设 |  | 10 | 5个按时 | 4个按时 | 8 | 1个正在实施（冯湾村大棚正在建设） |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金500万元 |  | 10 | 500万元 | 500万元 | 10 |  |  |
|  | (30 分) 效益指标 | 经济效益指标 | 全县农村经济发展 |  | 7 | 明显增加 | 明显增加 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农村社会进步 |  | 7 | 农村和谐稳定 | 农村和谐稳定 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村经济绿色发展 |  | 6 | 提高 | 提高 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发展后劲 |  | 10 | 增加 | 增加 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | 10 | 98% | 98% | 10 |  |  |
|  | 方 预算资金执行率（10分） |  |  |  | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情

况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超 过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、米达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标 为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值x 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。