## 合作社
海原县2025年新型农业经营主体培育项目验收结果公示表(第一批)
序号 | 经营主体名称 | 地址 | 注册时间 | 示范级别 | 法定代表人姓名 | 项目计划建设内容 | 项目验收情况 | 拟奖补资金（万元）
1 | 海原县老庄稼农林专业合作社 | 红羊乡杨明村 | 2017.11.28 | 县级 | 郭鹏玉 | 计划投资31万元，购置勇猛马铃薯捡拾机（4UZ-P160A)一台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上 | 实际完成投资26.5万元，购置勇猛马铃薯捡拾机（4UZ-P160A)一台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农22户。 | 10
2 | 海原县南河农牧科技专业合作社 | 贾塘乡南河村 | 2020.03.11 | 县级 | 田兴财 | 计划投资25万元，新建标准化牛棚2000平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资23.5万元，建设砖钢结构标准化牛棚2800平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农88户。 | 10
3 | 海原县勇杰种养殖专业合作社 | 郑旗乡中坪村 | 2019.3.29 | 市级 | 李成仁 | 计划投资21万元，新建农机具库728平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资20.82万元，建设砖钢结构农机具库728平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农28户。 | 10
4 | 海原县伟鹏种养殖专业合作社 | 曹洼乡曹洼村 | 2020.10.29 | 县级 | 郑伟鹏 | 计划投资25万元，购置轮式拖拉机一台、30铲车一台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资21万元，购置轮式装载机（SDLGL955F)一台、G1轮式拖拉机（M704-B)一台。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农27户。 | 10
5 | 海原县富康养殖专业合作社 | 七营镇北嘴村 | 2013.08.27 | 区级 | 陈东刚 | 计划投资31.9万元，新建标准化牛棚638平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资21.05万元，建设标准化牛棚1078平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农21户。 | 10
6 | 海原县建国种养殖专业合作社 | 关桥乡方堡村 | 2016.03.08 | 市级 | 方建国 | 计划投资32万元，新建通风库一座500平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资30.89万元，建设通风库一座500平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农22户。 | 10
7 | 海原县付全种植专业合作社 | 李旺镇李旺村 | 2019.06.10 | 县级 | 黑付全 | 计划投资33.7万元，新建标准化牛棚1800平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农20户以上。 | 实际完成投资36.8万元，建设标准化牛棚840平米、草料棚100平米。合作社经营性收入同比明显增长，联农带农24户。 | 10
8 | 海原县佳琪家庭农场 | 七营镇北咀村 | 2019.09.04 | 四星级 | 康富新 | 计划投资27万元，新建钢结构饲料棚一座405平米、硬化场地405平米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资27.55万元，新建钢结构饲料棚一座405平米、硬化场地405平米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 8
9 | 海原县海城镇进钰家庭养殖场 | 海城镇高台村 | 2021.03.15 | 二星级 | 田进钰 | 计划投资34.3万元，新建标准化钢架结构棚圈2座共计1136平米、草料棚一座248平米，购置颗粒机一台。养殖场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资25.22万元，新建标准钢架结构棚圈2座共计1440平米、草料棚一座232平米。养殖场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 8
10 | 海原县贾塘乡田仕保养殖场 | 贾塘乡双河村 | 2018.09.19 | 二星级 | 田仕保 | 计划投资28.7万元，新建标准化牛棚一座800平米、青储池一座420平米，购置全混合日粮制备机一台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资31.563万元，新建砖钢结构标准化牛棚一座840平米，购置全混合日粮制备机（9JW-5)一台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户。 | 8
11 | 海原县成涛家庭养羊场 | 高崖乡香水村 | 2013.12.25 | 四星级 | 穆义虎 | 计划投资30万元，新建标准羊棚3000平米、草料棚200平米。养殖场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资26万元，新建砖钢结构标准羊棚3000平米。养殖场经营性收入同比明显增长，联农带农16户。 | 8
12 | 海原县高崖乡宏强养殖场 | 高崖乡红古村 | 2020.01.21 | 二星级 | 马彦强 | 计划投资25.3万元，新建标准化牛棚120平米、标准化饲草棚1座136平米、粉料棚1间119平米、蓄水池1座576立方。养殖场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资25.8万元，建设牛棚1座260平米、标准化饲草棚1座122.4平米、粉料棚1间136平米、蓄水池1座600立方。养殖场经营性收入同比明显增长，联农带农16户。 | 8
13 | 海原县君怡家庭养殖农场 | 三河镇六窑村 | 2019.10.24 | 二星级 | 周小明 | 计划投资30.7万元，蓄水池一座648立方米、配套灌溉设施一套、保鲜库一座；购置打药机1台、水肥一体机1台。农场经营性收入同比明显增长，联农带农15户以上。 | 实际完成投资18.86万元，新建蓄水池一座702立方米、配套滴管设施650米、建设保鲜库一座144.9立方米。农场经营性收入同比明显增长，联农带农16户。 | 8
合计 | [7 empty] | 118