海原县财政局关于对《海原县农村综合改革转移支付资金及项目管理办法（征求意见

稿）》公开征求意见的公告

各预算单位：

为加强农村综合改革转移支付资金管理，提高资金使用效益，推动落实中央和自治区有关农村综合改革发展重大决策部署，贯彻《中国共产党农村工作条例》有关要求，根据《宁夏回族自治区农村综合改革转移支付绩效管理实施细则》（宁财（农）发〔2020〕230号）《自治区财政厅关于印发宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法的通知》（宁财（农）发〔2023〕541号）等有关规定，县财政局牵头起草了《海原县农村综合改革转移支付资金及项目管理办法（征求意见稿）》。现向各单位公开征求意见建议，意见建议反馈截止日期为2024年4月1日，逾期未反馈视为无意见。

联系人：田甜   联系电话：4011680

反馈方式如下：

1.电子邮件方式反馈至：461362403@qq.com

2.传真方式发送至：0955-4011769

附件：海原县农村综合改革转移支付资金及项目管理办法

（征求意见稿）

海原县财政局

2024年3月28日

海原县农村综合改革转移支付资金

及项目管理办法（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为加强农村综合改革转移支付项目及资金管理，提高资金使用效益，推动落实中央和自治区有关农村综合改革发展重大决策部署，贯彻《中国共产党农村工作条例》有关要求，根据《自治区财政厅关于印发〈宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法〉的通知》（宁财（农）发〔2023〕541号）等有关制度规定，结合我县实际，制定了本办法。

第二条 本办法所称农村综合改革转移支付是指中央和自治区及县级财政安排用于支持农村综合改革发展工作的专项转移支付。

第三条 财政部门负责农村综合改革项目管理办法制定、项目库建设、项目批复以及项目组织实施等工作；负责上级和本级农村综合改革转移支付的预算编制、资金分配、审核拨付、预算执行、使用监督、绩效管理等工作，并对上报的可能影响资金分配结果的有关数据和信息的真实性、准确性，以及资金使用的合规性和有效性负责。

第四条 财政部门根据工作需要，在县级预算中安排必要的资金，主要用于项目前期设计、评审、监理以及验收、评价等支出，保障农村综合改革相关工作的顺利开展。

第五条 各乡镇人民政府具体负责组织项目实施，承担项目申报、建设管理、资金使用、项目质量、档案管理、绩效管理、监督检查以及项目建成后的管护等工作。并对本乡镇农村综合改革项目申报、实施、验收、评价等环节相关程序和资料的真实性、合法合规性、准确性负责。

第二章 资金使用范围

第六条 农村综合改革转移支付资金用于农村公益事业财政奖补、农村综合改革发展相关示范点等工作。

第七条 农村公益事业建设财政奖补资金用于对农民通过民主程序议定的“村内户外”农村公益事业建设项目给予奖补支持。

（一）支持对象：必须是行政村或符合条件的国有农林场（以下统称村），其他单位或组织以及规划不再保留的、村民实际居住率低的、积极性不高或配合不力的行政村不列入支持对象。

（二）支持范围：必须是行政村内户外道路硬化（或巷道）、小型水利、排灌设施、文体设施、环卫设施、村庄整治、绿化亮化等大多数村民迫切需要、直接受益的村内基础设施和公共服务设施。跨村及村外的公益事业、已有财政专项资金支持的公益事业不得列入支持范围。

（三）支持项目：必须是村民或村民代表通过民主议事程序议定需要兴办且符合有关规定的村级公益事业项目，没有通过村民议事程序的项目不予支持。

（四）支持方式：必须坚持“量入为出”，依据奖补资金规模落实农村公益事业项目。不得超预算安排项目，也不得举债进行项目建设。奖补资金不与农民筹资筹劳挂钩，但鼓励村级组织按照规定通过村民投资投劳参与村内公益事业建设。

第八条 农村综合改革发展相关示范试点资金用于支持落实中央和自治区有关部署和示范点任务。

（一）农村公益事业整村推进财政奖补资金。农村公益事业整村推进财政奖补是农村公益事业财政奖补政策的延伸和升级。

1.要把村庄整体建设规划设计作为基础。要以村域总体规划、村庄建设规划等为依据，组织编制实施方案。县财政部门通过竞争性评选、综合评估等方式择优确定。

2.要把打造村级公益事业建设示范作为核心。按照补短板、强弱项、上水平的要求，通过整村推进财政奖补项目的实施，使之成为引领当地“五好两宜”和美乡村的样板。

3.要把吸引到村财政资金作为手段。要发挥奖补资金的引导撬动作用，积极引导包括农村公益事业财政奖补资金在内的各类进村财政建设性资金，共同推进。

4.申报农村公益事业整村推进财政奖补项目的乡镇，必须先落实资金来源，财政部门再安排奖补资金。不得举债实施整村推进项目建设。

（二）农村综合改革发展相关示范试点资金用于支持中央和自治区确定的农村综合性改革试点试验、“五好两宜”和美乡村建设试点试验以及其他农村综合改革示范试点等。

第三章 项目管理

第九条 财政部门结合我县城乡规划和乡村建设规划，按照村民议定、村申报、乡（镇）初审、县审定的程序，建立农村公益事业财政奖补项目和整村推进财政奖补项目库，编制项目三年滚动计划和年度计划。

第十条 年度实施的农村公益事业财政奖补项目和整村推进财政奖补项目原则上从项目库中选取，优先选择群众急需、受益面大、村两委班子得力、群众积极性高的村组，分步实施，重点突破，不断提高项目的覆盖面和受益面，推动农村公益事业高质量发展。

第十一条 财政部门采取竞争性、综合评估等方式确定申报中央和自治区开展的农村综合改革发展相关示范试点项目。中央、自治区批复实施的农村综合改革发展相关示范试点项目，由项目建设单位将项目建设方案提交县委、县政府研究确定后组织实施。

第十二条 农村公益事业财政奖补项目和整村推进财政奖补项目实行村级申报、乡镇初审、县审定的工作程序。

（一）村级申报：村级负责组织村民议事，提出项目申请。具体项目可由村民委员会提出，也可由受益自然村（组）或受益群众提出，并通过召开村民大会或村民代表会议，按照民主程序议定，作为立项依据。申报项目应当提交项目建设方案，并对申报材料的真实性负责。项目建设方案主要内容包括：申报单位基本情况、项目建设必要性、拟建地点现状与建设条件，建设内容、投资概算、综合效益预测和项目绩效目标等。

乡镇要指导项目申报村召开村民大会或村民代表大会，对申报的项目进行审议，由村民投票表决，确定当前急需解决的农村公益事业项目，须将村民决议作为立项依据。

（二）乡镇初审：乡镇依据村庄规划和实际需要，对村级申报的项目的真实性、可行性、有效性等进行核实、初审，审核通过后汇总上报财政部门。

（三）县级审定：财政部门结合上级下达的农村综合改革转移支付资金规模，通过综合评审等方式筛选符合扶持条件的项目，提出支持项目和奖补资金计划，报自治区财政厅备案无异议后，提请县委、县政府研究确定。各乡镇根据县委、县政府研究确定的项目和资金奖补计划编制上报项目初步设计方案，财政部门评审后下达项目资金批复，乡镇依据项目资金批复组织项目实施。

第十三条 项目批复后原则上不予调整，如需调整，应先经项目村民主议事决定、乡镇提出申请，再由财政部门完成项目调整的实地勘察，重新履行报批程序后，再组织实施。

第十四条 原则上当年批复的项目当年完成，并及时办理竣工结算。项目完工后，在乡镇组织自验的基础上，由乡镇申请财政部门组织县级验收。

第十五条 项目形成的公益性资产，应当及时确权移交，明确管护主体，落实管护责任，确保项目正常运转并长期发挥效益。

第十六条 档案资料是项目建设的重要组成部分，乡镇应做好项目档案管理工作，及时将村民一事一议民主议事会议记录、项目申报及建设实施、招投标情况、预决算、验收报告、建设前后图片、影像等相关原始资料收集归档，规范管理，长期保存。

第四章 资金及绩效管理

第十七条 财政部门按照项目批复将资金下达至项目实施乡镇。各乡镇要依法合规加快农村综合改革转移支付资金预算执行进度，按照项目进度合理安排支出，原则上当年资金年底前支付率要达到100%。结余结转资金按照自治区财政厅关于结余结转资金管理的规定执行。当年批复的项目当年未实施，造成资金结余的，不再保留该项目，结余资金由财政部门收回，重新安排使用。

第十八条 农村综合改革转移支付资金不得用于单位基本支出、修建楼堂馆所、各种工资奖金津贴和福利支出、弥补预算支出缺口、偿还债务、征地拆迁费、项目管理费及其他与农村综合改革无关的支出。不得用于任何形式的“形象工程”和“政绩工程”。不得新增政府隐性债务，不得新增村级债务。

第十九条 农村综合改革转移支付资金的支付执行国库集中支付有关规定。涉及政府采购的，应当执行政府采购法律制度规定。

第二十条 乡镇按照“一个项目一张绩效目标表”的要求，在项目批复后5个工作日内上报绩效目标表，项目实施过程中要加强绩效目标管理和监控，按照规范要求开展绩效自评。

第二十一条 财政部门对照绩效目标，适时开展绩效跟踪监控，对预算执行与绩效目标发生偏离的问题，及时纠正、调整或收回，确保绩效目标如期实现。

第二十二条 乡镇绩效自评结果于次年1月15日前报财政部门，财政部门组织对上年度实施项目整体进行自评，自评结果于1月底前统一报送自治区财政厅。财政部门根据工作需要适时组织开展重点绩效评价，并对绩效评价结果采取适当方式进行通报。财政部门要加强绩效评价结果运用，将评价结果作为预算安排、改进管理、完善政策的重要依据。

第五章 监督管理

第二十三条  农村综合改革转移支付资金和项目实行全程公开公示制度。财政部门应当按照政府信息公开的要求，全面公开奖补政策、实施办法、工作流程、项目安排及资金分配结果等。乡镇人民政府和村委会依据政务公开和村务公开的有关规定，在村内公示项目内容、投资概算、资金来源与使用、项目施工单位、项目决算及验收结果等情况，接受社会监督。

第二十四条 乡镇人民政府承担项目资金使用监管的主体责任，同时也要组织村两委和村监会组织参与项目管理，监督资金使用。

第二十五条 农村综合改革项目实施各相关方要严格落实安全生产责任制，杜绝安全生产事故发生。

第二十六条 乡镇、财政部门应加强农村综合改革转移支付资金管理，自觉依法接受审计监督和财会监督。积极主动配合财政部宁夏监管局、自治区财政厅对农村综合改革转移支付资金的监管。

第二十七条 审计部门要加强审计监督，财政部门要强化日常监督检查，确保工程质量、建设进度和奖补资金的合理安全使用。

第二十八条 财政部门、有关管理部门及其工作人员在资金分配、项目安排工作中，存在违反规定分配资金、向不符合条件的单位（或项目）分配资金或擅自超出规定的范围或标准分配资金，弄虚作假或挤占、挪用、滞留资金，或有其他违法违纪行为的，依法追究相应责任。

第二十九条 对乡镇、村在项目申报和资金使用的不规范行为；项目实施和资金支付进度迟缓；未履行相关程序，擅自变更项目；截留挤占挪用项目资金等问题，视情节轻重、采取限期整改、通报批评、收回资金、取消申报资格等措施予以处理，并追究有关单位和责任人的责任。

第六章 附则

第三十条 本办法由海原县财政局负责解释。

第三十一条 本办法自印发之日起实施。